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[bookmark: _Toc17352998]Słownik definicji
W OPZ (opisie przedmiotu zapytania) następujące wyrażenia i określenia będą miały znaczenie zgodnie z podanymi poniżej definicjami:
1. „Analiza przedwdrożeniowa” – cykl prac analitycznych i organizacyjnych mający na celu ustalenie szczegółowego sposobu spełnienia wymagań Zamawiającego oraz sposobu realizacji wdrożenia Systemu, zakończony dostarczeniem dokumentu zawierającego w szczególności opis koncepcji wdrożenia wraz z mapowaniem wymagań Zamawiającego na funkcjonalności Systemu. Analiza Przedwdrożeniowa obejmuje swoim zakresem elementy zawarte w Rozdziale 1, ust. 2, pkt 4 OPZ
2. „Koncepcja Systemu” –  opracowany przez Wykonawcę dokument zawierający wszystkie informacje w jaki sposób System został skonfigurowany na potrzeby Zamawiającego. Dokument ten musi zawierać co najmniej: informację w jaki sposób poszczególne wymagania funkcjonalne zostały zaimplementowane w Systemie, wykaz i szczegółowy opis wszystkich automatów jakie zostały zastosowane, wykaz i szczegółowy opis wszelkich algorytmów obliczeniowych użytych w Systemie, wykaz i szczegółowy opis wszelkich zastosowanych sposobów numeracji poszczególnych dokumentów wytwarzanych w Systemie, wykaz i szczegółowy opis skonfigurowanych przebiegów workflow, opisany model nadanych uprawnień wraz ze szczegółową listą wszystkich grup i poziomów uprawnień z opisem do jakich czynności poszczególne uprawnienia zezwalają, wykaz i szczegółowy opis infrastruktury technicznej IT na której posadowiony został System, wykaz i szczegółowy opis produktów developerskich z ich powiązaniem z pierwotnym kodem źródłowym opracowane zgodnie ze standardami przyjętymi przez producenta oprogramowania itp.
3. „Plan projektu” – opracowana przez Wykonawcę dokumentacja, której celem jest określenie szczegółowych zasad realizacji przedmiotu Umowy. Plan projektu nie może pozostać sprzeczny z postanowieniami Umowy i wymaga akceptacji Zamawiającego
4. „Plan Testów” – opracowany przez Wykonawcę dokument przedstawiający wszelkie założenia dotyczące zakresu i sposobu przeprowadzenia testów Systemu, który jest zgodny z zapisami ujętymi w OPZ w Rozdziale nr 5 ust. 10
5. „Raport z Realizacji Działań Etapu lub Raporty Częściowe z Realizacji Działań Etapu” – opracowany przez Wykonawcę dokument, wymagający zatwierdzenia przez Zamawiającego, zawierający szczegółowe informacje na temat zrealizowanych produktów w trakcie trwania poszczególnych Etapów wraz z wykazem ich zgodności z OPZ, Umową, a od Etapu IV również z Analizą Przedwdrożeniową z wyszczególnieniem czasochłonności realizacji poszczególnych produktów. Dokument powinien zawierać listę ewentualnych uwag Zamawiającego wraz z informacją o sposobie odniesienia się do nich przez Wykonawcę
6. „System” – zintegrowany system informatyczny klasy ERP wspomagający procesy biznesowe w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, spełniający wszystkie wymagania określone w Umowie oraz odebranej dokumentacji Analizy Przedwdrożeniowej, Dokumentacji Użytkowej i Dokumentacji Powdrożeniowej. W skład Systemu wchodzi oprogramowanie standardowe dostarczone przez Wykonawcę, konfiguracja i parametryzacja oprogramowania zgodna z ww. dokumentami oraz ewentualne modyfikacje oprogramowania wytworzone przez Wykonawcę w wyniku realizacji Umowy na potrzeby Zamawiającego 
7. „Usługa prac dodatkowych” – zlecane przez Zamawiającego na zasadach opisanych w Umowie prace polegające między innymi na konsultacjach, analizach, warsztatach, konfiguracji i parametryzacji Systemu poza obszarem zdefiniowanym w Analizie Przedwdrożeniowej
8. „Usługa prac rozwojowych i wsparcia” – zlecane przez Zamawiającego na zasadach opisanych w Umowie prace polegające między innymi na konsultacjach, analizach, warsztatach, konfiguracji i parametryzacji Systemu poza obszarem zdefiniowanym w Analizie Przedwdrożeniowej. Ponadto prace rozwojowe i wsparcia obejmują wsparcie przy zapewnieniu ciągłości i poprawności działania Systemu, wsparcie przy diagnostyce i rozwiązywaniu problemów i inne czynności zgodne z Umową
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1. Przedmiotem zapytania jest: 
1) dostawa, instalacja i wdrożenie zintegrowanego finansowo-księgowego Systemu informatycznego klasy ERP, 
2) świadczenie w trakcie trwania Umowy jednak nie wcześniej niż od początku Etapu V prac dodatkowych w wymiarze do 1050 roboczodni,
3) świadczenie prac rozwojowych i wsparcia w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu VIII w wymiarze do 250 roboczodni,
4) gwarancja na System udzielona na okres 24 miesięcy, począwszy od daty podpisania protokołu odbioru Etapu VIII,
5) świadczenie usług serwisu utrzymaniowego (usługi maintenance dla oprogramowania standardowego) w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu VIII.
2. Zakres przedmiotu zapytania o którym mowa w ust. 1 pkt 1 realizowany będzie jako Projekt, w którym wyszczególniono następujące Etapy:
1) Etap 0 – ma charakter organizacyjny, obejmuje organizację ram Projektu kończącą się na opracowaniu i dostarczeniu przez Wykonawcę uzgodnionego i zatwierdzonego przez Zamawiającego Plan projektu zawierającego opis zasad, które będą przestrzegane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia oraz zdefiniowane zostaną kamienie milowe Projektu. 
Terminy osiągnięcia kamieni milowych nie powinny przekroczyć ram czasowych określonych w ramowym harmonogramie realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności: 
a) odebrania Etapu III Analizy Przedwdrożeniowej,
b) Startu Produkcyjnego Systemu.
Plan projektu będzie opracowany zgodnie z zapisami i standardami ujętymi w metodyce zarządzania projektami PRINCE2 i będzie zawierał co najmniej:
a) kamienie milowe Projektu,
b) standardy i procedury projektowe dotyczące: planowania prac, zarządzania ryzykiem, zarządzania zmianami, zarządzania dokumentacją projektową, komunikacji i raportowania, przeglądu jakości produktów,
c) rejestr ryzyka i zdarzeń,
d) plan komunikacji,
wzory dokumentów, raportów używanych w trakcie realizacji Projektu, o których mowa w OPZ, które mają powstać w tym Etapie. Dodatkowo Wykonawca opracuje wykaz osób po stronie Wykonawcy, które będą niezbędne i odpowiedzialne za realizację poszczególnych Etapów z podaniem do każdej z nich danych teleadresowych, a w szczególności numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail. 
2) Etap I – obejmujący swoim zakresem dostawę oraz instalację przez Wykonawcę systemu wraz z częściową dostawą i instalacją licencji użytkowników końcowych. Etap ten składać się będzie w szczególności z następujących zadań:
a) przygotowanie przez Wykonawcę założeń do Architektury Systemu, uwzględniających infrastrukturę techniczną posiadaną przez Zamawiającego i uzyskanie jej akceptacji przez Zamawiającego,
b) uzgodnienia ze służbami IT Zamawiającego sposobu, zakresu i harmonogramu przekazania Wykonawcy dostępu do infrastruktury technicznej posiadanej przez Zamawiającego,
c) udzieleniu, dostarczenia oraz licencji niezbędnego oprogramowania bazodanowego i aplikacyjnego, odzwierciedlającego wszystkie obszary funkcjonalne ujęte w OPZ oraz wszystkie elementy oprogramowania, które są niezbędne do zapewnienia ciągłego i prawidłowego funkcjonowania Systemu,
d) udzieleniu, dostarczeniu oraz instalacji licencji dla 10 użytkowników, pozwalających na:
i. parametryzację i konfigurację Systemu wraz z wykorzystaniem wszystkich dostępnych dla nich funkcjonalności, 
ii. rozwój i modyfikację standardowych funkcjonalności Systemu,
iii. zarządzanie ogólnymi parametrami Systemu, takimi jak: konfiguracja uprawnień, tworzenie kopii, instalacja i reinstalacja, upgrade itp.,
e) opracowania zakresu certyfikowanych przez producenta oprogramowania szkoleń, które mają być zrealizowane w trakcie trwania Etapu II,
Do momentu ostatecznego odbioru Systemu, który będzie miał miejsce w Etapie VIII, zarządzającym wydzieloną dla tego Projektu infrastrukturą IT, środowiskiem bazodanowym i aplikacyjnym jest Wykonawca.
W ramach realizacji Etapu Wykonawca na bieżąco przedstawi Zamawiającemu powstałe w wyniku realizacji prac produkty wraz z testami potwierdzającymi ich zgodność z OPZ i Umową. Podsumowanie tych działań zostanie zaprezentowane w formie Raportu z Realizacji Działań Etapu lub Raportów Częściowych z Realizacji Działań Etapu, które muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego.
3) Etap II – obejmujący swoim zakresem wykonanie przez Wykonawcę podstawowej konfiguracji Systemu wraz z przeprowadzeniem warsztatów dla części użytkowników końcowych oraz przeprowadzeniem szkoleń certyfikowanych przez producenta Systemu. Etap ten składać się będzie w szczególności z następujących zadań: 
a) podstawowej konfiguracji Systemu polegającej na zaimplementowaniu w Systemie wszystkich standardowych funkcjonalności objętych wdrożeniem i tych, które wynikają z dostarczonych licencji, oraz:
i. wstępne sparametryzowanie Systemu przez Wykonawcę w zakresie wytycznych wynikających z przepisów prawa w zakresie księgowości i rozliczeń podatków oraz w zakresie MSR, MSSF oraz PSR, 
ii. zaimplementowanie przygotowanego przez Wykonawcę przykładowego modelu, umożliwiającego prezentację wymaganych standardowych funkcjonalności, 
iii. uruchomienie wszystkich standardowych raportów, które będą operowały na ww. danych.
b) przeprowadzenia 5 dniowych warsztatów (po 8 godzin szkoleniowych każdego dnia) w okresie nie dłuższym niż 10 kolejnych dni roboczych, dla maksymalnie 15 użytkowników końcowych z każdego z obszarów, tj. księgowości, kontrolingu, sprzedaży oraz zakupów, na podstawie zidentyfikowanych wspólnie z Zamawiającym zakresów funkcjonalności im dedykowanych. Warsztaty muszą: 
i. być przeprowadzone przez wykwalifikowanych konsultantów z ww. obszarów,
ii. być prowadzone w siedzibie Zamawiającego w godzinach pracy Zamawiającego,
iii. obejmować swym zakresem zaprezentowanie i przetestowanie wszystkich standardowych funkcjonalności Systemu zgodnie z formularzem oceny ofert,
Jeżeli zaimplementowanie do Systemu którejkolwiek funkcjonalności objętej wdrożeniem związane jest z modyfikacją Systemu zgodnie z formularzem oceny ofert to Zamawiający dopuszcza pominięcie zaimplementowania danej funkcjonalności na tym Etapie. 
c) przeprowadzenie szkoleń certyfikowanych przez producenta oprogramowania.
W ramach realizacji Etapu Wykonawca na bieżąco przedstawi Zamawiającemu powstałe w wyniku realizacji prac produkty wraz z testami potwierdzającymi ich zgodność z OPZ i Umową. Podsumowanie tych działań zostanie zaprezentowane w formie Raportu z Realizacji Działań Etapu lub Raportów Częściowych z Realizacji Działań Etapu, które muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego.
4) Etap III – obejmujący opracowanie i dostarczenie przez Wykonawcę uzgodnionego i zatwierdzonego przez Zamawiającego dokumentu Analizy Przedwdrożeniowej. Dokument ten między innymi będzie zawierał opis koncepcji funkcjonowania Systemu wraz z mapowaniem zapisów analizy na wymagania dla wszystkich obszarów funkcjonalnych objętych wdrożeniem z uwzględnieniem wymagań zawartych w załączniku nr 1 pkt 1 i 2 do OPZ. Przygotowanie oraz przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej, w szczególności obejmować będzie:
a) inwentaryzację procesów wspieranych przez System wraz z określeniem stanu docelowego oraz określeniem co najmniej:
i. źródeł danych i informacji inicjujących procesy,
ii. sposobów przetwarzania tych danych i informacji,
iii. produktów procesów,
iv. sposobu implementacji procesu i produktów w Systemie,
v. sposobu prezentacji produktów procesów, 
b) przygotowanie i dostarczenie szczegółowego opisu sposobu realizacji wszystkich wymagań zawartych w załączniku nr 1 do OPZ z zapewnieniem spójności pomiędzy poszczególnymi obszarami funkcjonalnymi i procesami, 
c) opracowanie i dostarczenie założeń konfiguracji i parametryzacji Systemu uwzgledniający między innymi algorytmy i metody niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia zidentyfikowanych procesów wspieranych przez System,
d) opracowanie i dostarczenie opisu produktów Projektu ich listy oraz koncepcji kryteriów/mierników akceptacji, a także szczegółowego harmonogramu wdrożenia z uwzględnieniem oczekiwanych przez Zamawiającego funkcjonalności opisanych w załączniku nr 1 pkt 1 i 2 do OPZ, które są ze sobą powiązane w logiczną całość w celu umożliwienia przeprowadzenia zdefiniowanych procesów we wskazanych obszarach funkcjonalnych objętych wdrożeniem, 
Terminy opracowane w harmonogramie szczegółowym (o którym mowa powyżej) nie powinny przekroczyć ram czasowych określonych w ramowym harmonogramie realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności: 
i. odebrania Etapu III Analizy Przedwdrożeniowej,
ii. Startu Produkcyjnego Systemu.
e) przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dedykowanych dla Zespołu Projektowego dla każdego obszaru objętego wdrożeniem, których celem będzie zapoznanie jego członków z Systemem. Warsztaty szkoleniowe realizowane w ramach Etapu III muszą się odbyć po zakończeniu warsztatów szkoleniowych przewidzianych w Etapie II, 
f) opracowanie zakresu i metod walidacji danych w Systemie, 
g) opracowanie i dostarczenie opisu architektury Systemu oraz opisu realizacji wszystkich funkcjonalności w Systemie,
h) opracowanie i dostarczenie planu migracji danych z obecnie wykorzystywanych przez Zamawiającego systemów informatycznych do Systemu, zawierającego w szczególności szczegółowe uzgodnienia dotyczące:
i. zakresu, przepływu i sposobu przeniesienia danych (migracji automatycznej lub wprowadzenia ręcznego),
ii. częstotliwości i sposobu uruchamiania migracji, 
iii. monitorowania poprawności działania narzędzia integracyjnego, 
iv. zasad postępowania w przypadku pojawienia się błędów, 
v. postępowania awaryjnego,
vi. harmonogramu migracji, przy jednoczesnym uwzględnieniu wymagań w zakresie migracji danych,
i) opracowanie i dostarczenie planu integracji Systemu z innymi systemami Zamawiającego uwzględniającego wymagania w zakresie integracji oraz koncepcję realizacji samej integracji,
j) opracowanie i dostarczenie Planu Testów Systemu,
k) opracowanie i dostarczenie wykazu prac wdrożeniowych oraz niezbędnych prac programistycznych,
l) opracowanie i dostarczenie koncepcji uprawnień zawierającej opis ról systemowych wraz z relacjami pomiędzy poszczególnymi rolami, z wykazem funkcjonalności/uprawnień do których dana rola ma dostęp oraz wykazem wszystkich nazw czynności które można wykonywać w danej roli wraz z podaniem obszaru funkcjonalnego Systemu z którego dana czynność pochodzi,
m) koncepcję Systemu zawierającą opis architektury logicznej i fizycznej Systemu przy uwzględnieniu środowiska informatycznego Zamawiającego,
n) opracowanie i dostarczenie planu warsztatów szkoleniowych dla administratorów, developerów i użytkowników oraz zakresu szkoleń certyfikowanych przez producenta oprogramowania,
o) szczegółowy opis rozszerzeń i modyfikacji opracowany zgodnie ze standardem przyjętym przez producenta oprogramowania, zawierający w szczególności informacje o celu rozszerzenia/modyfikacji i opisie ich działania, rozwiązaniach alternatywnych, skutkach rozszerzenia dla pozostałych obszarów Systemu, założeniach technicznych niezbędnych do ich realizacji itp.,
p) założenia do administracji Systemem w trakcie eksploatacji,
q) zasady i plany instalacji, uruchomienia i wdrożenia Systemu,
r) sposoby weryfikacji parametrów dostępności Systemu,
s) uwarunkowania, spostrzeżenia i zalecenia dotyczące realizacji wdrożenia Systemu.
W ramach realizacji Etapu Wykonawca na bieżąco przedstawi Zamawiającemu powstałe w wyniku realizacji prac produkty wraz z testami potwierdzającymi ich zgodność z OPZ i Umową. Podsumowanie tych działań zostanie zaprezentowane w formie Raportu z Realizacji Działań Etapu lub Raportów Częściowych z Realizacji Działań Etapu, które muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego.
5) Etap IV – polegający na udzieleniu i dostarczeniu przez Wykonawcę pozostałych wymaganych licencji na oprogramowanie standardowe.
6) Etap V – obejmujący realizację prac wdrożeniowych Systemu zgodnie z niniejszym dokumentem oraz zapisami Umowy, mający na celu dostarczenie przez Wykonawcę gotowego i sparametryzowanego Systemu po odbytych testach akceptacyjnych. Prace, które należy wykonać w tym Etapie to w szczególności:
a) wykonanie konfiguracji, niezbędnych modyfikacji programistycznych i prac opisanych w Analizie Przedwdrożeniowej przygotowanej w ramach realizacji prac Etapu III,
b) jeśli okaże się to konieczne to ponowna instalacja dostarczonego oprogramowania polegająca na: 
i. instalacji niezbędnego oprogramowania aplikacyjnego i bazodanowego na serwerach dedykowanych dla instancji Systemu,
ii. wykonanie wszelkich niezbędnych czynności mających na celu uruchomienie, skonfigurowanie i zapewnienie prawidłowego działania Systemu na infrastrukturze Zamawiającego,
iii. instalacja licencji użytkowników Systemu,
c) konfiguracja środowiska produkcyjnego, testowo-szkoleniowego, developerskiego i zapasowego,
d) implementacja przygotowanego modelu uprawnień w Systemie,
e) opracowanie i dostarczenie zaakceptowanego przez Zamawiającego opisu struktury migrowanych danych w formie plików arkuszy migracyjnych, 
f) przygotowanie narzędzi i mechanizmów służących migracji danych,
g) przeprowadzenie próbnej migracji danych na potrzeby testów akceptacyjnych,
h) przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiającym scenariuszy testowych na podstawie przeprowadzonej Analizy Przedwdrożeniowej, zgodnych z Rozdziałem nr 5 ust. 11 OPZ uwzględniających w szczególności:
i. opis środowiska do przeprowadzania testu,
ii. opis przypadków testowych,
iii. opis kroków testowych,
iv. opis kryteriów poprawności danego przypadku testowego,
i) przygotowanie zaakceptowanych przez Zamawiającego materiałów szkoleniowych dla użytkowników końcowych, developerów i administratorów Systemu,
j) przeprowadzenie szkoleń certyfikowanych przez producenta oprogramowania,
k) utworzenie kont użytkowników wraz z przeprowadzeniem niezbędnej konfiguracji oraz zaimplementowaniem systemu uprawnień,
l) przeprowadzenie minimum czterech iteracji testów akceptacyjnych zgodnie z przygotowanym i zaakceptowanym przez Zamawiającego Planem Testów akceptacyjnych w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiającego dokument zawierający scenariusze testowe. Czynności wykonane w ramach testów akceptacyjnych będą obejmowały w szczególności:
i. przeprowadzenie testów wydajnościowych,
ii. przeprowadzenie testów funkcjonalnych,
iii. przeprowadzenie testów migracji danych historycznych,
iv. przeprowadzenie testów integracyjnych Systemu,
v. przeprowadzenie testów uprawnień użytkowników końcowych,
vi. przygotowanie raportu z testów akceptacyjnych,
vii. naprawa zidentyfikowanych błędów Systemu zgłoszonych podczas przeprowadzania testów,
viii. przeprowadzenie ponownych testów wydajnościowych,
ix. przeprowadzenie ponownych testów funkcjonalnych,
x. przeprowadzenie ponownych testów migracji danych historycznych,
xi. przeprowadzenie ponownych testów integracyjnych Systemu,
xii. przeprowadzenie ponownych testów uprawnień użytkowników końcowych,
xiii. dostarczenie przetestowanego Systemu.
W ramach realizacji Etapu Wykonawca na bieżąco przedstawi Zamawiającemu powstałe w wyniku realizacji prac produkty wraz z testami potwierdzającymi ich zgodność z OPZ, Umową i Analizą Przedwdrożeniową. Podsumowanie tych działań zostanie zaprezentowane w formie Raportu z Realizacji Działań Etapu lub Raportów Częściowych z Realizacji Działań Etapu, które muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego.
7) Etap VI – mający na celu przeprowadzenie przez Wykonawcę warsztatów szkoleniowych dla użytkowników, developerów i administratorów zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale 5 ust. 9 OPZ w oparciu o dostarczone materiały szkoleniowe.
W ramach realizacji Etapu Wykonawca na bieżąco przedstawi Zamawiającemu powstałe w wyniku realizacji prac produkty wraz z testami potwierdzającymi ich zgodność z OPZ, Umową i Analizą Przedwdrożeniową. Podsumowanie tych działań zostanie zaprezentowane w formie Raportu z Realizacji Działań Etapu lub Raportów Częściowych z Realizacji Działań Etapu, które muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego.
8) Etap VII – obejmujący przygotowanie Systemu do Startu Produkcyjnego, przeprowadzenie Startu Produkcyjnego oraz przygotowanie Dokumentacji Użytkowej i Dokumentacji Powdrożeniowej, na który złoży się w szczególności:
a) opracowanie i dostarczenie zaakceptowanego przez Zamawiającego planu Startu Produkcyjnego wraz ze szczegółowym harmonogramem,
b) dokonanie przeglądu Systemu przez producenta oprogramowania przed Startem Produkcyjnym,
c) zaplanowanie, przygotowanie i przeprowadzenie migracji danych z obecnie wykorzystywanych przez Zamawiającego systemów informatycznych do Systemu między innymi na potrzeby uruchomienia Systemu czy opracowania i przeprowadzenia bilansu otwarcia,
d) przygotowanie i dostarczenie środowiska pracy użytkowników końcowych,
e) przetestowanie Systemu po przeprowadzeniu migracji danych,
f) przeprowadzenie szkoleń certyfikowanych przez producenta oprogramowania,
g) Start Produkcyjny Systemu,
h) przetestowanie Systemu pod względem weryfikacji jego dostępności i wydajności,
i) wykonanie, przygotowanie i dostarczenie kompletnej Dokumentacji Użytkowej oraz Dokumentacji Powdrożeniowej w szczególności zawierającej:
i. Koncepcję Systemu w której podane zostaną wszystkie informacje o tym w jaki sposób System został skonfigurowany we wszystkich obszarach funkcjonalnych i ogólnych,
ii. przekrojowe podręczniki ze wszystkich obszarów opisujące wszystkie (jak, gdzie, w jakim celu) czynności, które są wykonywane w danym obszarze funkcjonalnym, z wyjaśnieniem co oznaczają poszczególne funkcjonujące w Systemie oznaczenia,
iii. instrukcje dla użytkowników ze wszystkich obszarów funkcjonalnych,
iv. instrukcje dla administratorów oraz developerów Systemu,
v. opis Systemu zgodny ze standardami producenta oprogramowania posiadający między innymi opis struktury bazy/baz danych, wykazu dostarczonego oprogramowania (aplikacji), opisu programowych zasad bezpieczeństwa i ochrony danych,
vi. procedury instalacji Systemu, archiwizacji danych, awaryjnej, procedury administracji Systemem, procedury aktualizacji Systemu, procedury implementowania nowych rozwiązań, procedury tworzenia kopii zapasowych oraz dodatkowych środowisk posiadających takie elementy jak: identyfikator procedury, nazwę procedury, rodzaj procedury, datę utworzenia procedury, datę zatwierdzenia procedury, datę edycji procedury, wersję procedury, cel i zakres procedury, warunki początkowe uruchomienia procedury, oczekiwany rezultat procedury, list działań, które należy wykonać, aby osiągnąć oczekiwany rezultat, w tym określenie ról, które powinny wykonywać poszczególne działania,
vii. procedury naprawczej mającej na celu przywrócenie stanu normalnej pracy Systemu po wystąpieniu awarii – opis procedury przywrócenia kopii awaryjnej Systemu i restartu,
viii. opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi oraz sposób przepływu danych między nimi, a innymi systemami Zamawiającego,
ix. dokładny opis sposobu integracji Systemu z innymi systemami Zamawiającego wraz z opisem interfejsów łączących systemy Zamawiającego z Systemem,
x. zbiór wszystkich raportów Systemu – obejmujący opis raportów oraz przedstawianych przez nie wyników,
xi. opis błędów oraz innych komunikatów generowanych przez System.
W ramach realizacji Etapu Wykonawca na bieżąco przedstawi Zamawiającemu powstałe w wyniku realizacji prac produkty wraz z testami potwierdzającymi ich zgodność z OPZ, Umową i Analizą Przedwdrożeniową. Podsumowanie tych działań zostanie zaprezentowane w formie Raportu z Realizacji Działań Etapu lub Raportów Częściowych z Realizacji Działań Etapu, które muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego.
System produkcyjny, na którym rozpoczną pracę użytkownicy końcowi, administratorzy i developerzy musi być wolny od wszelkich wad i usterek powodujących błędną pracę Systemu.
9) Etap VIII – polegający na zapewnieniu przez Wykonawcę asysty powdrożeniowej dla każdego z obszarów funkcjonalnych Systemu przez okres pięciu miesięcy od produkcyjnego uruchomienia Systemu, w ramach którego zawierać się będzie co najmniej jeden pełny okres rozliczeniowy (miesiąc), w tym jego zamknięcie oraz otwarcie kolejnego, działania związane z zamknięciem poprzedniego roku obrotowego, otwarcie nowego roku obrotowego z uwzględnieniem przeniesienia bilansu otwarcia i przygotowania pakietu raportów/sprawozdań finansowych z wykorzystaniem wszystkich założeń funkcjonalnych. Asysta powdrożeniowa będzie obejmowała w szczególności:
a) konsultacje osobiste Wykonawcy w Centrali Zamawiającego w dni robocze w wymiarze 8 godzin wsparcia dla każdego z obszarów funkcjonalnych,
b) konsultacje telefoniczne w godzinach pracy Zamawiającego poprzez które zapewniony zostanie dostęp do konsultantów znających uwarunkowania wdrożonego u Zamawiającego Systemu,
c) udostępnienie dedykowanego serwisu/portalu w zakresie obsługi powdrożeniowej Systemu za pośrednictwem, którego Zamawiający będzie mógł zgłaszać problemy, zagadnienia, itp.,
d) zapewnienie obsługi błędów oprogramowania i ich rozwiązania zgodnego z wymaganiami Zamawiającego,
e) opracowanie zbiorczego raportu z usługi asysty powdrożeniowej obejmującego informacje w zakresie zidentyfikowanych zgłoszeń w podziale na obszary funkcjonalne, daty, osoby zgłaszające ze strony Zamawiającego, status zamknięcia zgłoszenia itp. 
f) zaktualizowanie i dostarczenie zaakceptowanej przez Zamawiającego ostatecznej wersji Dokumentacji Użytkowej oraz Dokumentacji Powdrożeniowej Systemu.
W ramach realizacji Etapu Wykonawca opracuje raport z realizacji wdrożenia zawierający podsumowanie całego wdrożenia, w którym znajdą się co najmniej takie informacje jak: wyszczególnione zostaną zrealizowane prace w ramach całego projektu, nastąpi porównanie harmonogramu ramowego i szczegółowego z rzeczywistymi terminami wykonania poszczególnych prac itp. 
W ramach realizacji Etapu Wykonawca na bieżąco przedstawi Zamawiającemu powstałe w wyniku realizacji prac produkty wraz z testami potwierdzającymi ich zgodność z OPZ, Umową i Analizą Przedwdrożeniową. Podsumowanie tych działań zostanie zaprezentowane w formie Raportu z Realizacji Działań Etapu lub Raportów Częściowych z Realizacji Działań Etapu, które muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego.
W ramach Etapu nastąpi odbiór Systemu i raportu, który będzie zawierał wynik weryfikacji zgodności Systemu z OPZ, Umową, złożoną ofertą oraz z Analizą Przedwdrożeniową i Dokumentacją Powdrożeniową.
3. W okresie od rozpoczęcia Etapu V do zakończenia świadczenia usługi prac rozwojowych i wsparcia Zamawiający będzie miał możliwość skorzystania z prawa opcji w postaci usługi dodatkowej w drodze zlecenia prac nieprzewidzianych w Analizie Przedwdrożeniowej w wymiarze do 1050 roboczodni.
Prace dodatkowe muszą obejmować co najmniej: 
1) konsultacje oraz przygotowanie dodatkowych analiz,
2) przeprowadzenie dodatkowych warsztatów,
3) prace nad konfiguracją i parametryzacją Systemu,
4) aktualizację dokumentacji,
a jednocześnie nie wykraczają poza Wymagania ogólne Systemu, które przedstawione są w załączniku nr 1 pkt 2 do OPZ oraz możliwości technologiczne oprogramowania standardowego. 
4. W każdym z wyżej wymienionych Etapów w zależności od potrzeb, na bieżąco, w trakcie realizacji i po każdorazowym zrealizowaniu przez Wykonawcę określonych zadań przewidzianych do realizacji w poszczególnym Etapie, zostanie sporządzony raport/raporty ze stanu realizacji ww. zadań zawierające wszelkie istotne dane, zagadnienia, parametry, informacje, zagrożenia, odchylenia, wyniki przeprowadzonych ewentualnych testów potwierdzających stan faktyczny itp. Za przygotowanie raportu odpowiada Wykonawca. Raport musi być podpisany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego. Sporządzenie i zatwierdzenie przez Zamawiającego raportów, o których mowa w tym ustępie nie jest równoznaczne z dokonaniem przez Zamawiającego odbioru tych zadań. Ostateczny odbiór nastąpi podczas odbioru poszczególnych Etapów na zasadach określonych w OPZ oraz w Umowie. 
5. W każdym z wyżej wymienionych Etapów powstaną produkty, których opis przedstawiono w Rozdziale 5 ust. 11 OPZ i których dostarczenie oraz odbiór bez uwag przez Zamawiającego będzie stanowił podstawę do zakończenia prac w ramach danego Etapu. Opis produktów zawarty w Rozdziale 5 ust. 11 OPZ należy traktować jako pomocnicze zestawienie produktów, które mają powstać w trakcie realizacji wdrożenia. Wszystkie wymagane produkty, które mają powstać w trakcie realizacji wdrożenia zostały opisane w OPZ, w Umowie oraz zostaną dookreślone podczas Analizy Przedwdrożeniowej. 
6. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywać się zgodnie z harmonogramem ramowym określonym w Rozdziale 5 ust. 13 OPZ oraz na podstawie harmonogramu szczegółowego opracowanego podczas Etapu III.
7. Od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru Etapu VIII Wykonawca będzie zobowiązany do:
1) świadczenia usług serwisu utrzymaniowego (usługi maintenance dla oprogramowania standardowego) w okresie 24 miesięcy,
2) świadczenia usług gwarancyjnych na System przez okres 24 miesięcy,
3) świadczenia nierozliczonych prac dodatkowych oraz prac rozwojowych i wsparcia w okresie 24 miesięcy.
8. Prace o których mowa w ust. 7 pkt 3 powyżej (w tym prace rozwojowe w wymiarze maksymalnie do 250 roboczodni) świadczone w ramach prawa opcji w drodze zleceń muszą obejmować co najmniej: 
1) wsparcie przy zapewnieniu ciągłości i poprawności działania Systemu, zgodnie z OPZ, Dokumentacją Powdrożeniową oraz Dokumentacją Użytkową,
2) wsparcie w diagnostyce problemów, nieprawidłowości związanych z działaniem Systemu,
3) wsparcie przy odtworzeniu Systemu z kopii zapasowej, w przypadku awarii sprzętu lub oprogramowania,
4) wsparcie przy rozwiązywaniu problemów,
5) wsparcie przy monitorowaniu dostępności i wydajności Systemu,
6) wsparcie przy przenoszeniu opracowanych nowych rozwiązań z systemu testowego lub developerskiego na system produkcyjny.
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1. Zakres zamówienia obejmie wdrożenie zintegrowanego finansowo-księgowego Systemu informatycznego klasy ERP w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w:
1) Centrali Zamawiającego,
2) Ośrodkach Terenowych PAŻP zlokalizowanych na terenie Polski.
2. Zakres zamówienia obejmie wdrożenie wszystkich funkcjonalności w następujących obszarach:
1) wymagań wspólnych,
2) księgowości,
3) sprzedaży,
4) zakupów,
5) kontrolingu,
z uwzględnieniem wszelkich niezbędnych funkcji do prawidłowego działania Systemu w ww. obszarach określonych jako wymagania ogólne Systemu. 
3. System zawierał będzie co najmniej te funkcjonalności opisane powyżej oraz te, które zostaną opracowane podczas Etapu III w Analizie Przedwdrożeniowej, w trakcie którego Wykonawca wspólnie z Zamawiającym przeanalizuje procesy funkcjonujące w organizacji, w obszarach które zostały objęte wdrożeniem i wspólnie z Zamawiającym wypracują sposób ich realizacji w Systemie, który zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego. 
4. Liczbę użytkowników Systemu określono na:
1) 10 użytkowników z pełnym dostępem do wszystkich funkcjonalności Systemu z możliwością przydzielania uprawnień, 
2) 3 administratorów Systemu,
3) 2 developerów Systemu,
4) 5 użytkowników posiadających ograniczone funkcje w zakresie: wprowadzania, akceptacji, edycji dokumentów i raportowania we wszystkich obszarach funkcjonalnych, z możliwością weryfikacji i kontroli budżetów.
Oferowany przez Wykonawcę zestaw licencji ma być wystarczający do uruchomienia kompletnego rozwiązania zgodnie z wymaganiami określonymi w OPZ i Umowie, a liczba użytkowników w Systemie nie może być ograniczona i System musi być skalowalny. 
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W tej części OPZ znajdują się zapisy dotyczące wymaganych funkcjonalności Systemu objętych wdrożeniem oraz sposobu przedstawienia ich dostarczenia przez Wykonawcę.
1. Wymagane funkcjonalności Systemu 
1) Wykaz zdefiniowanych przez Zamawiającego wymaganych funkcjonalności Systemu zawarty jest w załączniku nr 1 pkt 1 do OPZ. W ramach zaakceptowanej przez Zamawiającego Analizy Przedwdrożeniowej Wykonawca wspólnie z Zamawiającym przeanalizują procesy funkcjonujące w organizacji, w obszarach które zostały wskazane do wdrożenia oraz przeanalizują wykaz zdefiniowanych przez Zamawiającego wymagań ogólnych Systemu i wspólnie wypracują sposób ich realizacji w Systemie. Zamawiający wymaga dostarczenia wszystkich wymaganych funkcjonalności Systemu (ewentualnie poszerzonych o wynik Analizy Przedwdrożeniowej) przed zakończeniem prac przewidzianych w Etapie V,
2) Wykonawca przystępując do złożenia oferty zobowiązany jest do zapoznania się z wykazem zdefiniowanych przez Zamawiającego wymaganych funkcjonalności Systemu oraz zobowiązany jest do uzupełnienia informacji – czy jest to standard Systemu producenta oprogramowania czy wymagane jest stworzenie modyfikacji,
3) W przypadku, gdy oferowana funkcjonalność Systemu będzie dostarczona w standardzie, należy w kolumnie "STD" wpisać „1”, a w kolumnie „MOD” należy wpisać „0”. Jeżeli dana funkcjonalność zostanie dostarczona w wyniku modyfikacji Systemu, w kolumnie "STD" należy wpisać „0”, natomiast w kolumnie "MOD" należy wpisać „1”. Umieszczenie zapisu „1” w kolumnie "MOD" jest równoznaczne z zapewnieniem Zamawiającemu modyfikacji Systemu o daną funkcjonalność w ramach ceny oferty za Etap V. Modyfikacje te zostaną dostarczone przez Wykonawcę najpóźniej w ramach Etapu V – przed przystąpieniem Zamawiającego do testów akceptacyjnych. Maksymalny poziom modyfikacji wynosi 15% zgodnie z pkt. 4 poniżej. Jeżeli w obszarach wskazanych w załączniku nr 1 pkt 1 do OPZ, funkcjonalności zadeklarowane przez Wykonawcę jako dostarczone w modyfikacji przekroczą 15% oferta taka zostanie odrzucona, jako niezgodna z treścią SIWZ,
4) Maksymalny poziom dopuszczonych modyfikacji Systemu wynosi – 142 z 951 funkcjonalności Systemu,
Tabela 1. Przykład prawidłowego określenia sposobu dostarczenia danej funkcjonalności Systemu
	Lp.
	Funkcjonalność
	STD
	MOD

	1 – WFS
	Funkcjonalność 1 - WFS będzie dostarczona w standardzie
	1
	0

	2 – WFS
	Funkcjonalność 2 - WFS będzie dostarczona w wyniku modyfikacji
	0
	1



5) W przypadku niewypełnienia lub wypełnienia pól w kolumnach „STD” i „MOD” w inny sposób niż wskazany przez Zamawiającego oferta będzie traktowana jako niezgodna z treścią SIWZ. Załącznik nr 1 pkt 1 do OPZ musi być wypełniony i dołączony do oferty. W przypadku niedostarczenia załącznika, oferta zostanie odrzucona,
6) W przypadku, gdy dana funkcjonalność została opisana w OPZ w kilku miejscach w sposób zbliżony do siebie, to należy interpretować tą sytuację tak, że w każdym miejscu, gdzie pojawiają się owe funkcjonalności należy zastosować najszerszy ich zakres.
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W tej części OPZ znajdują się zapisy dotyczące niezbędnych wymagań ogólnych Systemu objętych wdrożeniem oraz sposobu przedstawienia ich dostarczenia przez Wykonawcę.
1. Wymagania ogólne Systemu
1) Wykaz zdefiniowanych przez Zamawiającego niezbędnych wymagań ogólnych Systemu zawarty jest w załączniku nr 1 pkt 2 do OPZ,
2) Wykonawca przystępując do złożenia oferty zobowiązany jest do zapoznania się z wykazem zdefiniowanych przez Zamawiającego wymagań ogólnych Systemu oraz zobowiązany jest do uzupełnienia informacji czy System posiada wymagania ogólne na dzień złożenia ofert czy ich nie posiada na dzień złożenia ofert,
3) W przypadku, gdy wymaganie ogólne Systemu jest dostępne na dzień złożenia ofert, należy w kolumnie "TAK" wpisać „1”, a w kolumnie „NIE” należy wpisać „0”. W przypadku, gdy wymaganie ogólne Systemu nie jest dostępne na dzień złożenia ofert, należy w kolumnie "TAK" wpisać „0”, natomiast w kolumnie "NIE" należy wpisać „1”. Umieszczenie zapisu „1” w kolumnie "NIE" jest równoznaczne z zapewnieniem Zamawiającemu wymagania ogólnego Systemu w ramach ceny oferty za Etap V. Wymagania ogólne przy, których umieszczono „1” w kolumnie „NIE” zostaną dostarczone przez Wykonawcę najpóźniej w ramach Etapu V – przed przystąpieniem Zamawiającego do testów akceptacyjnych,
4) Maksymalny poziom wymagań ogólnych Systemu, które nie są dostępne na dzień złożenia ofert wynosi 5% zgodnie z pkt. 5 poniżej. Jeżeli w wymaganiach ogólnych wskazanych w załączniku nr 1 pkt 2 do OPZ, wymaganie ogólne Systemu niedostępne na dzień złożenia ofert przekroczą 5% oferta taka zostanie odrzucona, jako niezgodna z treścią SIWZ,
5) Maksymalny poziom wymagań ogólnych Systemu, które nie są dostępne na dzień złożenia ofert wynosi – 6 ze 131 wymagań ogólnych Systemu,
Tabela 2. Przykład prawidłowego określenia posiadania (na dzień składania ofert) przez System wymagania ogólnego
	Lp.
	Wymaganie ogólne
	TAK
	NIE

	1 – WOS
	Wymaganie ogólne Systemu 1 – WOS jest dostępne na dzień składnia ofert
	1
	0

	2 – WOS
	Wymaganie ogólne Systemu 2 – WOS nie jest dostępne na dzień składnia ofert
	0
	1



6) W przypadku niewypełnienia lub wypełnienia pól w kolumnach „TAK” i „NIE” w inny sposób niż wskazany przez Zamawiającego oferta będzie traktowana jako niezgodna z treścią SIWZ. Załącznik nr 1 pkt 2 do OPZ musi być wypełniony i dołączony do oferty. W przypadku niedostarczenia załącznika, oferta zostanie odrzucona.

[bookmark: _Toc17353003]Rozdział 5 Pozostałe obowiązkowe wymagania
Poniżej znajdują się wymagania Zamawiającego w stosunku do Systemu jak i sposobu realizacji wdrożenia. Wszystkie nw. zapisy muszą zostać spełnione. Wydzielono w niniejszej części OPZ następujące obszary:
1. Zapewnienie zgodności z obowiązującymi aktami prawnymi,
2. Wymagania techniczne,
3. Wymagania w zakresie migracji danych,
4. Wymagania w zakresie integracji Systemu,
5. Wymagania w zakresie infrastruktury sprzętowej,
6. Wymagania w zakresie metodyki prowadzenia prac,
7. Wymagania w zakresie organizacyjnym sposobu realizacji wdrożenia,
8. Wymagania w zakresie dokumentacji,
9. Wymagania w zakresie warsztatów szkoleniowych oraz certyfikowanych szkoleń,
10. Wymagania w zakresie testów akceptacyjnych Systemu,
11. Produkty Projektu,
12. Wymagania dotyczące poziomu dostępności Systemu,
13. Ramowy harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia,
14. Wymagania w zakresie świadczenia powdrożeniowej usługi maintenance dla oprogramowania standardowego.

1. [bookmark: _Toc17353004]Zapewnienie zgodności z obowiązującymi aktami prawnymi
Zamawiający wymaga by wdrożony System w dniu Startu Produkcyjnego był zgodny z przepisami prawa, a w szczególności z następującymi aktami prawnymi wraz z ich ewentualnymi zmianami i powołanymi w ich miejsce nowymi aktami prawnymi, które będą miały miejsce do czasu Startu Produkcyjnego:
1) System musi być zgodny z wymaganiami wynikającymi z ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1183 z późn. zm.),
2) System musi być zgodny z wymaganiami wynikającymi Ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1967),
3) System musi być zgodny z wymaganiami wynikającymi z Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.),
4) System musi być zgodny z wymaganiami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 39),
5) System musi być zgodny z wymaganiami wynikającymi z Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 351, z późn. zm.),
6) System musi być zgodny z wymaganiami wynikającymi z Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.300 z późn. zm.),
7) System musi być zgodny z wymaganiami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie opłat nawigacyjnych (Dz. U. z 2007 r., Nr 92, poz. 619),
8) System musi być zgodny z wymaganiami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013 roku w sprawie sposobu i trybu rozliczania i dokumentowania kosztów związanych z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej za loty zwolnione z opłat nawigacyjnych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1875),
9) System musi być zgodny z wymaganiami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów systemu opłat trasowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1229),
10) System musi być zgodny z wymaganiami wynikającymi z ogłoszenia nr 12 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów systemu opłat trasowych (Dz. U. ULC z 2015 r., poz. 33),
11) System musi być zgodny z wymaganiami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 183),
12) System musi być zgodny z wymaganiami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1400, z późn. zm.),
13) System musi być zgodny z wymaganiami wynikającymi z umowy Wielostronnej w sprawie opłat trasowych, sporządzonej w Brukseli dnia 12 lutego 1981 r. (Dz. U. z 2006 r., Nr 238, poz.1725),
14) System musi być zgodny z wymaganiami wynikającymi z Rozporządzenia (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiającego ramy tworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej – jednolite podstawy prawne do stworzenia Jednolitej Przestrzeni Powietrznej (Dz. U. L 96/1 z dnia 31.03.2004 r.)[footnoteRef:1], [1:  Rozporządzenie zmienione Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1070/2009 z dnia 21 października 2009 r., zmieniającym rozporządzenia (WE) nr 549/2004, (WE) nr 550/2004, (WE) nr 551/2004 oraz (WE) nr 552/2004 w celu poprawienia skuteczności działania i zrównoważonego rozwoju europejskiego systemu lotnictwa (Dz. U. L 300/34 z dnia 14.11.2009 r.).] 

15) System musi być zgodny z wymaganiami wynikającymi z Rozporządzenia (WE) nr 550/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie zapewniania służby żeglugi powietrznej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej – określenie wspólnych wymogów bezpiecznego i sprawnego zapewniania służb żeglugi powietrznej we Wspólnocie (Dz. U. L 96/10 z dn. 31.03.2004 r.)[footnoteRef:2], [2:  Jak wyżej.] 

16) System musi być zgodny z wymaganiami wynikającymi z Rozporządzenia (WE) nr 551/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie organizacji i użytkowania przestrzeni powietrznej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Dz. U. L 96/20 z dnia 31.03.2004 r.)[footnoteRef:3], [3:  Jak wyżej.] 

17) System musi być zgodny z wymaganiami wynikającymi z Rozporządzenia (WE) nr 552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie interoperacyjności Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym (Dz. U. L 96/26 z dnia 31.03.2004 r.)[footnoteRef:4], [4:  Jak wyżej.] 

18) System musi być zgodny z wymaganiami wynikającymi z Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 390/2013 z dnia 3 maja 2013 r. ustanawiającego system skuteczności działania dla służb żeglugi powietrznej i funkcji sieciowych (Dz. U. L 128/1 z dnia 9.05.2013 r.),
19) System musi być zgodny z wymaganiami wynikającymi z Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 391/2013 z dnia 3 maja 2013 r. ustanawiającego wspólny system opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej (Dz. U. L 128/31 z dnia 9.05.2013 r.),
20) System musi być zgodny z wymaganiami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. L 119/1 z dnia 4.05.2016 r.),
21) System musi być zgodny z wymaganiami wynikającymi z Rozporządzenia wykonawcze Komisji (UE) 2017/373 z dnia 1 marca 2017 r. ustanawiającego wspólne wymogi dotyczące instytucji zapewniających zarządzanie ruchem lotniczym/służby żeglugi powietrznej i inne funkcje sieciowe zarządzania ruchem lotniczym oraz nadzoru nad nimi, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 482/2008, rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 1034/2011, (UE) nr 1035/2011 i (UE) 2016/1377 oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 677/2011 (Dz. U. L 62/1  z dnia 8.03.2017 r.),
22) System musi być zgodny z wymaganiami wynikającymi z Rozporządzenia wykonawcze Komisji (UE) 2019/317 z dnia 11 lutego 2019 r. ustanawiającego system skuteczności działania i opłat w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej oraz uchylające rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 390/2013 i (UE) nr 391/2013 (Dz. U. L 56/1 z dnia 25.2.2019 r.),
23) System musi być zgodny z wymaganiami wynikającymi z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) i wydanymi na tej podstawie przepisami wykonawczymi,
24) System musi być zgodny z wymaganiami wynikającymi z ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 865 z późn. zm.) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi,
25) System musi być zgodny z wymaganiami wynikającymi z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1509 z późn. zm.) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi,
26) System musi być zgodny z wymaganiami wynikającymi z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi,
27) System musi sporządzać sprawozdania finansowe zgodnie z wymaganiami obowiązujących PAŻP przepisów prawa polskiego jak i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami zawartymi w rozporządzeniach Komisji Europejskiej,
28) System musi być dostosowany do odbierania i przetwarzania ustrukturyzowanych faktur o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191),
29) System musi być zgodny z wymaganiami Artykułu 25 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

2. [bookmark: _Toc17353005]Wymagania techniczne
Zamawiający wymaga by wdrożony System spełniał co najmniej wszystkie niżej opisane wymagania techniczne:
1) System musi być zbudowany w oparciu o oprogramowanie standardowe w zakresie: oprogramowania aplikacyjnego, serwerów aplikacji, oprogramowania bazodanowego oraz systemów operacyjnych,
2) W zakresie oprogramowania aplikacyjnego, System musi być zbudowany w oparciu o oprogramowanie standardowe działające produkcyjnie w podmiocie niezależnym kapitałowo od Wykonawcy i/lub od producenta oprogramowania standardowego, w środowisku teleinformatycznym podobnym do środowiska Zamawiającego tj. w organizacji wielooddziałowej, zatrudniającej min. 1500 osób, na którą składa się Centrala oraz minimum 5 oddziałów połączonych ze sobą siecią WAN zlokalizowanych na terenie całej Polski,
3) W zakresie oprogramowania aplikacyjnego, System musi być zbudowany w oparciu o oprogramowanie standardowe wdrażane i serwisowane przez sieć partnerską firm wdrażających, autoryzowaną przez producenta oprogramowania standardowego, obejmującą co najmniej 10 firm wdrożeniowych, niezależnych kapitałowo od siebie i od producenta oprogramowania standardowego, działających na terytorium całej Polski,
4) W zakresie oprogramowania aplikacyjnego, oferowane oprogramowanie standardowe musi być objęte przez producenta tego oprogramowania gwarancją utrzymania dostępności wsparcia przez okres minimum 24 miesięcy od zakończenia wdrożenia. W przypadku zaprzestania wspierania przez producenta oprogramowania standardowego w okresie 24 miesięcy od zakończenia wdrożenia Wykonawca Systemu zapewni bezpłatną migrację na oprogramowanie standardowe posiadające wsparcie producenta,
5) System musi zawierać narzędzia do budowy interfejsów użytkownika - GUI,
6) System musi posiadać wbudowane i zintegrowane ze wszystkimi obszarami funkcjonalnymi mechanizmy wspierające przepływ procesów - workflow,
7) System musi umożliwiać rozbudowę i jego modyfikację przez Zamawiającego,
8) System musi posiadać możliwość aktualizacji,
9) System musi wykorzystywać system bazodanowy jednego producenta,
10) System musi zachować taką samą stabilność i wydajność pracy niezależnie od wzrostu liczby użytkowników poprzez skalowalność,
11) System musi być wielostanowiskowy/wielodostępowy – tzn. musi umożliwiać pracę wielu równoczesnych użytkowników w sieci komputerowej, w ramach posiadanych licencji. System musi być dostępny z wszystkich komputerów działających w sieci PAŻP (użytkownicy mogą się zalogować na dowolnym komputerze),
12) System musi zapewniać nowoczesną technologię integracji i udostępniać: API programowe umożliwiające integrację, usługi WebService udostępnianie innym systemom, mieć możliwość skonfigurowania klienta usług WebService udostępnianych przez inne systemy oraz wspierać integrację w architekturze SOA,
13) System musi umożliwiać ścisłą integrację pomiędzy modułami zapewniającą wymianę danych on-line, ich integralność oraz zasadę jednokrotnego wprowadzania do Systemu,
14) Aplikacja kliencka, serwer aplikacyjny i serwer bazy danych muszą prawidłowo funkcjonować w środowisku x86/64-bitowym,
15) System zapewni dostęp przy wykorzystaniu protokołów szyfrowanych (na poziomie protokołu SSL lub równoważnego z kluczem min. 128 bit dla algorytmu symetrycznego),
16) System musi umożliwiać komunikację w zakresie uwierzytelniania i autoryzacji z rozwiązaniem stosowanym przez Zamawiającego (Microsoft Active Directory),
17) System musi posiadać zdolność do pracy Systemu w sieci rozległej WAN,
18) System musi mieć możliwość wirtualizacji infrastruktury serwerowej serwerów aplikacyjnych w oparciu o technologię VMWare lub MS Hyper-V,
19) System musi posiadać mechanizmy automatycznego tworzenia kopii zapasowych danych umożliwiające współpracę z posiadanym systemem centralnego backupu Commvault, 
20) System musi umożliwiać codzienne wykonywanie kopii przyrostowej oraz kopii pełnej przynajmniej raz na tydzień,
21) System musi zapewnić pełną identyfikację użytkowników wprowadzających i modyfikujących dane,
22) System musi zapewniać pełną identyfikację użytkowników wprowadzających i modyfikujących dane w Systemie,
23) System musi zapewnić narzędzie do monitorowania stanu warstwy sprzętowej, aplikacyjnej i bazodanowej. Narzędzie to powinno mieć możliwość konfigurowania progów alertów dla monitorowanych parametrów oraz przekazywania informacji w przypadku ich przekroczenia do innych systemów (interfejs API) oraz na wskazane adresy mailowe,
24) System musi zapewniać możliwość monitorowania i udokumentowania aktywności administratorów i użytkowników wraz z raportowaniem historii aktywności,
25) System musi zapewniać możliwość bezpośredniego dostępu do danych bazy danych przez administratorów Systemu,
26) Awaria Systemu lub któregokolwiek z jego elementów nie może prowadzić do utraty danych bądź utraty integralności danych; System bazy danych musi zapewniać spójność informacji w razie awarii/zawieszenia komputera/sesji użytkownika,
27) Budowa Systemu powinna być oparta o systemy operacyjne Linux i/lub MS Windows Server,
28) System będzie się składał z minimum trzech niezależnych środowisk w szczególności produkcyjnego, developerskiego i zapasowego,
29) System będzie posiadał polski interfejs. Dotyczy to między innymi wszelkich komunikatów również tych o błędach, interfejsu użytkownika, raportów, sortowania czy wyszukiwania itd.,
30) System musi być rozwiązaniem zintegrowanym. Dane do Systemu będą wprowadzane tylko raz, a następnie udostępniane w miejscach, w których są niezbędne. Użytkownicy poszczególnych obszarów funkcjonalnych będą mieć wzajemny dostęp do tych danych,
31) Wszystkie obszary Systemu muszą korzystać z jednej zbiorczej kartoteki/bazy kontrahentów,
32) Wszystkie obszary Systemu muszą korzystać z jednej zbiorczej kartoteki/bazy umów,
33) Wszystkie obszary Systemu muszą korzystać z jednej zbiorczej kartoteki/bazy indeksów materiałowych oraz indeksów sprzedażowych,
34) System musi być rozwiązaniem otwartym, zapewniającym możliwość rozbudowy o nowe funkcje realizujące potrzeby użytkownika czy zmiany struktury organizacyjnej,
35) System musi umożliwiać kilkustopniową pracę m.in. wprowadzanie (również częściowe), modyfikację/edycję danych, sprawdzanie zgodności z budżetem, zatwierdzanie, podział na linie biznesowe, dekretowanie np. na MPK/przypis kontrolingowy, księgowanie itp.,
36) System musi zapewnić organizację zasobów oraz dostęp do nich według właściwości poszczególnych jednostek organizacyjnych Zamawiającego wg. linii biznesowych, wg. lokalizacji itd.,
37) System musi umożliwiać budowanie raportów samodzielnie przez użytkownika lub administratorów dla wszystkich zgromadzonych w Systemie danych poprzez zintegrowany z Systemem generator raportów, w którym między innymi będzie możliwość tworzenia i programowania relacji między danymi i wprowadzania algorytmów umożliwiających dokonanie obliczeń, których wyniki również będą widoczne w raportach,
38) System musi zawierać metody filtrowania i sortowania danych pozwalające użytkownikom Systemu na dokonywanie samodzielnych zmian parametrów filtrowania i sortowania w obszarze wyszukiwania danych w Systemie oraz w obszarze analizy wyników, które są efektem wyszukiwania danych w Systemie. Zakres danych, którymi użytkownik Systemu będzie mógł dowolnie filtrować i sortować musi być jak najszerszy,
39) System musi posiadać możliwość generowania/eksportowania plików, które następnie będą importowane przez inne systemy np. system bankowy,
40) System musi posiadać możliwość zasilania go danymi z poziomu odpowiednio sparametryzowanych plików umożliwiających dokonanie pewnych czynności np. wygenerowanie faktur czy PK, aktualizacja bazy kontrahentów itp.,
41) System musi mieć możliwość przesyłania danych z Systemu do innego systemu Zamawiającego lub do innych jednostek np. połączenie bazy kontrahentów z innym systemem Zamawiającego czy przesyłanie JPK – Jednolitego Pliku Kontrolnego,
42) System musi mieć możliwość pobierania danych do Systemu z innego systemu Zamawiającego lub od innych jednostek np. pobranie faktur z Platformy Elektronicznego Fakturowania,
43) System musi umożliwiać dokonywanie kontroli/akceptacji wysyłanych do innych systemów danych np. w przypadku JPK – Jednolitego Pliku Kontrolnego,
44) System musi posiadać możliwość jego rozbudowy o kolejne jednostki organizacyjne Zamawiającego i inne parametry/atrybuty jak np. dodanie nowego konta bankowego czy nowej stawki podatku VAT,
45) Wykonawca musi zagwarantować gwarancję dostępności usług utrzymaniowych oraz serwisu eksploatacyjnego dla wdrożonej wersji oprogramowania przez minimum 5 lat.

3. [bookmark: _Toc17353006]Wymagania w zakresie migracji danych
Poniżej przedstawiono wymagania Zamawiającego w jaki sposób powinna zostać przeprowadzona migracja danych z używanych przez Zamawiającego systemów/zestawień itp. do Systemu:
1) Wymagane jest, by na etapie tworzenia Analizy Przedwdrożeniowej Wykonawca opracował i dostarczył zaakceptowany przez Zamawiającego plan migracji danych z obecnie wykorzystywanych przez Zamawiającego systemów informatycznych zawierający uzgodnienia dotyczące szczegółowego zakresu i sposobu przeniesienia danych oraz harmonogram migracji,
2) Metody weryfikacji zmigrowanych danych muszą być szczegółowo wyspecyfikowane przez Wykonawcę w ramach Analizy Przedwdrożeniowej,
3) W celu dokonania weryfikacji poprawności zmigrowanych danych może być wymagane przygotowanie i zastosowanie np. skryptów czy raportów do automatycznej weryfikacji, których opracowanie leżeć będzie po stronie Wykonawcy,
4) Weryfikację zmigrowanych danych będzie można przeprowadzić na wiele sposobów, a w szczególności:
a) szczegółowa weryfikacja zapis po zapisie – jest możliwa jeżeli zbór migrowanych danych nie jest liczny i polega na porównaniu danych w starym rozwiązaniu oraz w nowym Systemie zapis po zapisie. Dla ułatwienia tego porównania Wykonawca może w niektórych przypadkach przygotować zestawienia tabelaryczne danych z nowego Systemu eksportowanie np. do arkusza kalkulacyjnego,
b) porównanie skryptami SQL – weryfikacja polegająca na uruchomieniu napisanych wcześniej skryptów porównujących dane znajdujące się w nowym Systemie z danymi źródłowymi zapisanymi w tabelach przejściowych i źródłowych (o ile istnieje do nich dostęp z bazy docelowej). W takim przypadku raport niezgodności może być automatycznie wygenerowany, 
c) kontrola danych przez użytkowników – weryfikacja przeprowadzana przez użytkowników docelowych Systemu, mających dostęp do nowego Systemu oraz poprzednich systemów. Polega na wyszukaniu wybranych danych w jednym i drugim systemie oraz ich porównaniu,
d) porównanie raportów starych systemów oraz nowego Systemu – polega na uruchomieniu i porównaniu raportów/sprawozdań wygenerowanych z nowego Systemu oraz systemów źródłowych (np. obroty na wybranych kontach, rejestr VAT, dane podatkowe, itp.),
e) weryfikacja statystyczna – polega na uruchomieniu szeregu raportów sumujących dane w starym i nowym Systemie i porównanie wyników, np. suma nierozliczonych rozrachunków w starym i nowym Systemie w podziale ma miesiące wymagalności itp.,
5) Wykonawca przeprowadzi migrację danych z systemów/zestawień itp. obecnie eksploatowanych przez Zamawiającego,
6) Wymagane jest zorganizowanie minimum 6 migracji danych w podziale na migracje próbne, które odbędą się przed i w trakcie testów akceptacyjnych Systemu oraz migracje właściwe, które odbędą się w trakcie przygotowania Systemu do Startu Produkcyjnego,
7) Celem migracji próbnej jest przetestowanie procedur eksportu/importu danych, procedur czyszczenia, uzupełniania, agregacji danych, procedur weryfikacji danych,
8) Celem migracji właściwej jest przeniesienie do nowego Systemu niezbędnych danych, które są potrzebne by móc realizować w nim wszystkie wdrażane funkcjonalności,
9) Zamawiający oczekuje, że dane zostaną zmigrowane automatycznie za pomocą wypełnionych przez Zamawiającego arkuszy migracyjnych,
10) Zamawiający wskaże konieczny i prawidłowy zakres danych potrzebnych do prawidłowej migracji, a następnie Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania między innymi arkuszy migracyjnych w postaci plików .xls lub .xlsx zawierających strukturę migrowanych danych wraz z opisem umożliwiającym prawidłowe wypełnienie arkuszy. Arkusze migracyjne muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego oraz wymagane jest, aby Wykonawca dostarczył arkusze migracyjne Zamawiającemu minimum 4 tygodnie przed planowanym pierwszym terminem migracji i na minimum 2 tygodnie przed planowanymi terminami kolejnych migracji,
11) Wykonawca dokona migracji danych po uzgodnieniu z Zamawiającym zakresu, struktury oraz standardu jakościowego plików do przeniesienia,
12) Zamawiający nie będzie wymagał pełnej migracji danych historycznych, np. dokonanych w funkcjonującym systemie transakcji księgowych. Szczegółowy zakres migrowanych danych zostanie określony na Etapie Analizy Przedwdrożeniowej. Wymagane jest zmigrowanie co najmniej następujących grup danych (z uwzględnieniem podziału kontrolingowego objętego niniejszym wdrożeniem):
a) bilans otwarcia,
b) kartoteka kontrahentów,
c) nierozliczone lub częściowo nierozliczone rozrachunki z kontrahentami,
d) indeksy materiałów, towarów i usług oraz stany magazynowe na wskazany dzień wprowadzone bilansem otwarcia,
e) kartoteka środków trwałych wraz z wartością początkową i dotychczasowymi umorzeniami,
f) plan inwestycji wraz ze stopniem jego realizacji w poszczególnych pozycjach, 
g) rozliczenia międzyokresowe bierne i czynne,
h) poziom i stan rozliczeń dotacji i amortyzacji odwróconej,
i) wszelkich elementów rozliczanych w czasie, które dla prawidłowego działania w przyszłych okresach muszą zostać przeniesione poprzez bilans otwarcia oraz/i innych elementów/atrybutów z nimi związanych niezbędnych do zachowania prawidłowości rozliczeń.
13) Za wypełnienie arkuszy migracyjnych danymi odpowiedzialny będzie Zamawiający,
14) Zakres migrowanych danych musi zapewniać poprawną pracę Systemu oraz spełniać wszystkie wymagania funkcjonalne Systemu,
15) Wykonawca jest zobowiązany zidentyfikować i poprawić wszystkie błędy wynikające ze źle przeprowadzonej migracji próbnej i właściwej,
Tabela 4. Lista potencjalnych źródeł danych przeznaczonych do migracji 
	Nazwa systemu
	Ogólny zakres migracji danych

	Oracle EBS
	· Dane kontrahentów pozanawigacyjnych i nawigacyjnych (w tym dane BREF)
· Środki trwałe i wartości niematerialno-prawne włączając amortyzację
· Nakłady inwestycyjne dot. wszelkich kosztów
· Dane dot. umów z aktywnymi kontrahentami
· Zamówienia sprzedaży
· Dokumenty księgowe (faktury, korekty, noty, monity, PK-i, wezwania)
· Słownik bram FIR Polska
· Cenniki, stawki, indeksy, kursy walut
· Porty lotnicze
· Słownik MPK
· Katalog towarów/usług
· Plan i typy kont
· Bilans otwarcia kont księgowych (w walucie podstawowej i przeliczalnej)
· Nierozliczone rozrachunki i płatności z kontrahentami i pracownikami
· Słowniki wykorzystywane przy planowaniu (np. nośniki kosztów, zasoby, działania, itp.)
· Klasyfikacja budżetowa tradycyjna i zadaniowa
· Polisy
· Alokacja kosztów
· Magazyn
· Stany magazynowe wraz z danymi zapewniającymi prawidłową wycenę rozchodów
· Budżety kosztów operacyjnych z uwzględnieniem wszystkich segmentów konta obowiązujących na moment migracji danych
· Wszystkie wersje planów budżetowych
· Wersje planów kosztów operacyjnych z uwzględnieniem ich statusu (zamrożony, otwarty i bieżący) lub innych obowiązujących na dzień migracji danych
· Plan inwestycyjny

	System kadrowy
	· Dane dot. pracowników
· Dane związane z zatrudnieniem
· Dane kadrowe związane z ZUS (np. kody zgłoszeń do ZUS, warunki szczególne)
· Specyfikacja i definicje składników kadrowych
· Struktura organizacyjna
· Kartoteki wynagrodzeń i zasiłków pracowników
· Składniki płacowe pracowników oraz dane informacyjne związane z wypłatą wynagrodzenia (rachunki bankowe, zajęcia wynagrodzeń, potrącenia)
· Dane podatkowe i związane z ZUS
· Dane związane z Bezosobowym Funduszem Płac
· Dane dotyczące Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
· Dane związane z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych

	Baza środków trwałych prowadzona w MS Access
	Środki trwałe i dane powiązane

	CRU
	· Dane dotyczące umów
· Baza kontrahentów

	EPM
	· Dane niezbędne do prawidłowego ewidencjonowania zasobów, usług, lokalizacji, MPK
· Klucze podziałowe dedykowane dla zasobów
· Dane w zakresie wartości nakładów, kosztów w układzie baz kosztowych z podziałem na usługi
· Dane w zakresie pozostałych przychodów operacyjnych i finansowych w układzie baz kosztowych z podziałem na usługi



16) Proces migracji danych musi uwzględniać wymagania wynikające z zakończenia procesów w starym systemie np. przeniesienie danych księgowych w postaci bilansu otwarcia będzie możliwe po zamknięciu (a przynajmniej po uzgodnieniu) ostatniego okresu księgowego w starym systemie,
17) Zamawiający dopuszcza możliwość migracji przyrostowej, w przypadkach, w których nie będzie można dokonać migracji wszystkich danych przed Startem Produkcyjnym,
18) Jeżeli po zakończeniu migracji i rozpoczęciu pracy produkcyjnej pojawią się wcześniej niezidentyfikowane błędy dotyczące danych powstałe na etapie migracji powodujące błędne działanie Systemu to:
a) jeśli błąd dotyczyć będzie danych źródłowych to odpowiedzialność za usunięcie błędu leży po stronie Zamawiającego,
b) jeśli migracja niepoprawnych danych wynika z błędnie działających procedur weryfikacji i przygotowania danych odpowiedzialność za usunięcie błędów leży po stronie Wykonawcy,
19) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za poprawność danych migrowanych do nowego Systemu i będzie zobowiązany bez zbędnej zwłoki usunąć wszelkie skutki wynikające z błędów migracji i dokonać naprawy danych i działania Systemu.
4. [bookmark: _Toc431242376][bookmark: _Toc17353007]Wymagania w zakresie integracji Systemu
Zamawiający wymaga, by wdrażany System wymieniał się danymi z innymi systemami funkcjonującymi u Zamawiającego lub systemami/programami z których Zamawiający korzysta. Wymiana danych musi być możliwa w taki sposób, że System będzie źródłem danych dla innych systemów oraz System przejmie od innych systemów dane, które następnie będą odpowiednio przetwarzane w Systemie.
W szczególności wymagana jest możliwość wymiany danych z:
1) Systemem bankowości – bank BGK, wymiana danych będzie możliwa za pomocą plików w formacie wymaganym przez platformę bankowości elektronicznej, Zamawiający wymaga aby System umożliwiał współpracę z standardowymi rozwiązaniami obowiązującymi w zakresie bankowości elektronicznej
2) Systemem PŁATNIK ZUS, wymiana danych będzie możliwa wg. standardu określonego przez ZUS
3) Systemem eDeklaracje (deklaracje VAT, JPK) wymiana danych będzie możliwa w oparciu o standard określony przez Ministerstwo Finansów
4) @rms/SERIS – w zakresie fakturowania sprzedaży i bazy kontrahentów, Komunikacja pomiędzy Systemem, a systemem walidacyjno–sprawozdawczym musi umożliwiać dwustronną wymianę danych w czasie rzeczywistym do systemu walidacyjnego oraz na żądanie do Systemu finansowo księgowego
5) CRCO – w zakresie bazy kontrahentów, wymiana danych będzie możliwa za pomocą plików w formacie xls
6) Systemem kadrowo płacowym – między innymi w zakresie wynagrodzeń, dodatkowych składników wynagrodzeń pochodnych oraz etatów itp., wymiana danych będzie możliwa za pomocą plików w formacie plików płaskich lub webserwisów
7) EPM lub innym systemem – do alokacji kosztów na usługi, wymiana danych będzie możliwa za pomocą plików w formacie plików płaskich
8) Centralnym systemem backup w PAŻP - Commvault
9) Platformą zakupową, wymiana danych będzie możliwa za pomocą plików w formacie plików płaskich lub webserwisów
10) Platformą Elektronicznego Fakturowania, wymiana danych będzie możliwa za pomocą plików w formacie plików płaskich lub webserwisów
11) LOG Systemem, Zamawiający oczekuje możliwości pobrania danych środków trwałych w formacie pliku płaskiego
12) MS Active Directory w zakresie SSO.
Dokładny zakres wymiany danych pomiędzy ww. systemami a wdrażanym System zostanie określony podczas realizacji Analizy Przedwdrożeniowej.

5. [bookmark: _Toc17353008]Wymagania w zakresie infrastruktury sprzętowej
Poniżej znajdują się informacje oraz wymagania dotyczące infrastruktury sprzętowej oraz systemowej na której System będzie pracował. Zamawiający wymaga i oczekuje w szczególności że:
1) Wykonawca zapewni sprawne działanie Systemu na infrastrukturze sprzętowej posiadanej przez Zamawiającego.
Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia następującą lub nie gorszą infrastrukturę sprzętową:
a) redundantną sieć WAN o przepływności 12 Mbps łączącą Centralę Zamawiającego z ośrodkami terenowymi (Gdańsk, Poznań, Kraków, Katowice) oraz 8 Mbps łączącą Centralę Zamawiającego z ośrodkami terenowymi (Szczecin, Wrocław, Rzeszów, Łódź, Bydgoszcz),
b) redundantną sieć LAN z rdzeniem sieci wyposażonym w przełączniki dysponujące portami 10 GbE (Zamawiający udostępni 2 porty 10GbE per przełącznik rdzeniowy),
c) redundantną sieć SAN z przełącznikami wyposażonymi w porty 8 GbFC (Zamawiający udostępni 10 portów 8 GbFC per przełącznik),
d) serwer: macierz dyskowa 3PAR8440N; serwer klasy Blade HP C7000; model ProLiant BL460c Gen9; 
e) konfiguracja serwera: 2x procesor Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v4 14-rdzeniowy; pamięć 256GB RAM; 2x SAN 8Gb FC HBA; 2x LAN 10 GB;
f) standard stacji roboczej: procesor: Intel i5/i7 4 generacji lub nowszy; pamięć RAM: 16GB; dysk 256 SSD; system operacyjny: Windows 10; oprogramowanie: Office 2016/2019/O365,
2) System, poza Centralą Zamawiającego będzie mógł być użytkowany w ośrodkach terenowych. Dokładny wykaz lokalizacji na dzień ogłoszenia SIWZ znajduje się poniżej, a ich liczba może ulec zmianie w trakcie i po wdrożeniu Systemu:
Tabela 5. Wykaz lokalizacji Zamawiającego w których System będzie mógł być użytkowany
	Nazwa lokalizacji
	Adres

	Centrala Zamawiającego
	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
02-147 Warszawa
ul. Wieżowa 8

	Ośrodki terenowe PAŻP:
	Bydgoszcz
86-005 Białe Błota
ul. Paderewskiego 1

	
	Gdańsk
80-298 Gdańsk
ul. Słowackiego 196

	
	Katowice
41-960 Ożarowice-Pyrzowice
ul. Wolności 90

	
	Kraków
32-083 Balice
ul. Kpt. Mieczysława Medweckiego 1B

	
	Lublin
21-040 Świdnik
ul. Króla Jana III Sobieskiego 1

	
	Łódź
94-328 Łódź-Lublinek
ul. Gen St. Maczka 35

	
	Modlin
05-102 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. gen. Wiktora Thommee 1a

	
	Poznań
60-427 Poznań
ul. Przytoczna 1a

	
	Radom
26-600 Radom
ul. Kaszubska 2

	
	Rzeszów
36-002 Jasionka 945
Ośrodek Kontroli Ruchu Lotniczego

	
	Szczecin
72-100 Goleniów
Wieża Kontroli Ruchu Lotniczego

	
	Szymany
12-100 Szczytno
Ośrodek Kontroli Ruchu Lotniczego

	
	Wrocław
54-530 Wrocław
ul. Zarembowicza 40

	
	Zielona Góra
66-110 Babimost
Wieża Kontroli Ruchu Lotniczego



3) Wykonawca wraz ze służbami IT Zamawiającego dokona opomiarowania wymagań technicznych docelowego Systemu na podstawie wymagań funkcjonalnych i infrastruktury technicznej Zamawiającego. W przypadku niewystarczających mocy sprzętowych Zamawiający na podstawie dokonanego opomiarowania dokona rozbudowy infrastruktury sprzętowej w oparciu o wytyczne uzyskane podczas opomiarowania, 
4) System musi mieć możliwość instalacji zdalnej w przypadku jego instalacji na stacjach roboczych,
5) Jeżeli dostęp do Systemu zapewniony będzie za pośrednictwem przeglądarki internetowej z wykorzystaniem łączy Zamawiającego to bieżące wykorzystanie łącz przez System musi być jak najniższe by nie zakłócać przepustowości łączy w każdej z lokalizacji Zamawiającego,
6) Wykonawca dostarczy oprogramowanie bazodanowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Systemu łącznie z parametryzacją w zakresie ustalonym w OPZ oraz niezbędne oprogramowanie/narzędzia potrzebne do edycji/rozwoju/tworzenia np. nowych raportów czy funkcjonalności Systemu,
7) Zamawiający posiada oprogramowanie Windows Server 2019 (Standard lub Datacenter) oraz MS SQL Standard Edition, które może zostać wykorzystane na potrzeby wdrożenia Systemu. W przypadku, gdy oferowany System wymaga wykorzystania innego oprogramowania systemu operacyjnego, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć wraz z licencjami niezbędne oprogramowanie systemu operacyjnego w ramach zamówienia oraz przeprowadzić szkolenia certyfikowane przez producenta oprogramowania dla 3 administratorów z obsługi i administracji dostarczonego systemu operacyjnego pozwalające na zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do codziennej pracy z systemem i udzielania wsparcia technicznego użytkownikom pracującym z tą wersją systemu.
Zamawiający wymaga podania przez Wykonawcę dokładnej listy oprogramowania jakie zamierza dostarczyć Zamawiającemu w ramach realizacji wdrożenia. Lista ta ma zawierać co najmniej pełną nazwę oprogramowania, nazwę producenta oprogramowania, ilość sztuk licencji, typ licencji, jednostkową cenę netto każdej licencji, wartość licencji rozumianej jako iloczyn ilości licencji oraz ceny netto każdej licencji itp. 

6. [bookmark: _Toc17353009]Wymagania w zakresie metodyki prowadzenia prac
1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy podejścia projektowego w celu realizacji przedmiotowego wdrożenia by zostały zrealizowane wszystkie prace określone w OPZ i Umowie.
2) Zamawiający w swojej organizacji powołał strukturę projektową odpowiedzialną za realizację tego przedsięwzięcia. W strukturze tej wyróżnione są następujące hierarchiczne role:
a) Komitet Sterujący w którego skład wchodzi: Przewodniczący, Główny Użytkownik, Główny Użytkownik ds. optymalizacji procesów, Główny Użytkownik ds. teleinformatycznych oraz Główny Dostawca,
b) Kierownik Projektu,
c) Koordynatorzy Zespołów Projektowych.
3) Zamawiający wymaga by Wykonawca wyznaczył osobę, która na czas realizacji Projektu wejdzie w skład Komitetu Sterującego i w imieniu Wykonawcy będzie pełniła rolę Głównego Dostawcy. Komitet Sterujący w niniejszym Projekcie odpowiada w szczególności za:
a) kontrolę realizacji Projektu,
b) podejmowanie kluczowych decyzji w ramach Projektu,
c) zatwierdzenie raportów i/lub protokołów
d) zatwierdzenie bez uwag protokołu Etapu VIII będącego podstawą do zamknięcia Projektu.
4) Główny Dostawca w szczególności odpowiadać będzie za:
a) całokształt spraw należących do jego obowiązków wynikających z treści OPZ oraz Umowy,
b) skutki podjętych decyzji, jak i decyzji niepodjętych w sytuacjach tego wymagających,
c) dostarczenie produktów Projektu zgodne z zapisami OPZ i Umowy,
d) jakość dostarczanych produktów zgodną z zapisami OPZ i Umowy,
e) terminową realizację zadań projektowych zgodną z zapisami OPZ i Umowy,
f) rzetelne i efektywne wykonanie powierzonych mu obowiązków.
5) Zamawiający wymaga również powołania po stronie Wykonawcy Koordynatora Projektu, który będzie pełnił rolę koordynacyjną prac leżących do zrealizowania po stronie Wykonawcy oraz będzie pełnił rolę komunikacyjną tzn. będzie głównym kanałem komunikacyjnym, za pośrednictwem którego Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcą w sprawach projektowych,
6) Zamawiający wymaga by w trakcie trwania Umowy ze strony Wykonawcy uczestniczyły co najmniej osoby spełniające poniższe wymagania:
a) Architekt biznesowy, który ma wiedzę i kompetencje do wykonywania co najmniej takich zadań jak:
I. projektowanie architektury Systemu,
II. implementacja oraz rozwój procesów biznesowych,
III. zarządzanie kodem aplikacji oraz jego jakością,
IV. wsparcie przy rozwiązywaniu zgłoszeń i zagadnień,
V. odbiór i ocena produktów dostarczanych przez dostawców zewnętrznych,
VI. współpraca w opracowywaniu nowych rozwiązań i obieraniu kierunków rozwojowych,
b) Architekt systemów, który ma wiedzę i kompetencje do wykonywania co najmniej takich zadań jak:
I. projektowanie architektury rozwiązań systemowych produktów w zakresie nowych składników i modyfikacji,
II. identyfikacja wymagań dotyczących środowiska sprzętowego, infrastruktury i oprogramowania,
III. współpraca z właścicielami biznesowymi w celu zrozumienia potrzeb i zaprojektowania optymalnych rozwiązań,
IV. dobór technologii, produktów i narzędzi,
V. identyfikowanie i zarządzanie czynnikami ryzyka związanymi z przyjętą architekturą,
c) Konsultanci wdrożeniowi, którzy mają wiedzę i kompetencje do wykonywania co najmniej takich zadań jak: 
I. dokonanie wspólnie z Zamawiającym analizy procesów w poszczególnych obszarach oraz przeprowadzenie parametryzacji i konfiguracji standardowych funkcjonalności Systemu, przeprowadzenie procesu wdrożenia i migracji danych,
II. prowadzenie warsztatów,
III. udział w świadczeniu asysty powdrożeniowej,
IV. współpraca z Zamawiającym w zakresie bieżącego rozwiazywania problemów projektowych,
V. udział w testach Systemu,
d) Administrator systemów informatycznych do spraw baz danych, który ma wiedzę i kompetencje do wykonywania co najmniej takich zadań jak:
I. administracja, monitorowanie i wsparcie dla systemów stworzonych przez wykonawcę,
II. współpraca z zespołem analityków i programistów,
III. identyfikowanie i rozwiązywanie bieżących problemów,
IV. tworzenie i aktualizacja dokumentacji technicznych administrowanych systemów,
e) Developer, który ma wiedzę i kompetencje do wykonywania co najmniej takich zadań jak: 
I. projektowanie i tworzenie aplikacji na wewnętrzne potrzeby,
II. tworzenie dokumentacji dla wytwarzanego oprogramowania,
III. proponowanie nowych rozwiązań i technologii.

7. [bookmark: _Toc17353010]Wymagania w zakresie organizacyjnym sposobu realizacji wdrożenia 
Zamawiający oczekuje i informuje, że:
1) Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco oraz niezwłocznie, w formie elektronicznej lub pisemnej, informować Zamawiającego o ewentualnych zagrożeniach, trudnościach lub przeszkodach związanych z realizacją, w tym także o okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które powodują lub mogą powodować nieterminową i/lub niewłaściwą realizację Projektu. Ww. informacje powinny być zgodne z wytycznymi zawartymi w strategii zarządzania ryzykiem opracowanej w Etapie 0,
2) Wykonawca w okresie realizacji wdrożenia zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu comiesięcznych raportów ze stanu realizacji prac. Raporty te należy przekazywać Zamawiającemu do siódmego dnia (kalendarzowego) następnego miesiąca. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania raportu ze stanu realizacji prac na każde żądanie Zamawiającego w terminie do trzech dni roboczych od wystawienia wezwania. Do czasu zakończenia realizacji Etapów I-IV raport ze stanu realizacji prac należy przedstawiać Zamawiającemu nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. W tym czasie również obowiązuje możliwość sporządzenia raportu na żądanie Zamawiającego jednak musi on być sporządzony do dwóch dni roboczych od wystawienia wezwania. Ww. raport musi zawierać w szczególności:
a) dokładny opis postępu realizacji prac wdrożeniowych,
b) szczegóły dotyczące ewentualnych różnic w porównaniu ze szczegółowym harmonogramem Projektu,
c) wskazanie głównych problemów i szans występujących przy realizacji Projektu i środków podjętych w celu ich rozwiązania,
d) informacje o planowanych do zrealizowania zadaniach do momentu sporządzenia następnego raportu,
e) informacje dotyczące przeprowadzonej analizy ryzyk,
Szczegółowy wzór raportu zostanie zaproponowany przez Wykonawcę w ramach realizacji Etapu 0,
3) Projekt będzie prowadzony Etapami, które opisano w Rozdziale 1 OPZ,
4) Prace związane z realizacją wdrożenia będą prowadzone w Centrali PAŻP w Warszawie. W uzasadnionych sytuacjach oraz po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego prace wdrożeniowe mogą odbywać się w Ośrodkach Terenowych PAŻP,
5) Pracownicy Wykonawcy, którzy będą uczestniczyć w realizacji wdrożenia bezwzględnie będą musieli stosować się do wszystkich regulacji i regulaminów obowiązujących w PAŻP,
6) Projekt prowadzony będzie wyłącznie w języku polskim oraz wszystkie produkty Projektu będą sporządzone w języku polskim i zostaną dostarczone Zamawiającemu w formie określonej w Rozdziale 5 ust. 11 OPZ,
7) Zamawiający każdy dostarczony w ramach realizacji wdrożenia produkt przed jego przyjęciem do eksploatacji będzie kontrolował, w razie potrzeby testował i odbierał. Jeśli pojawią się jakieś wątpliwości Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dokonać wszelkich niezbędnych korekt i poprawek,
8) Zamawiający może w trakcie realizacji wdrożenia korzystać z usług osób trzecich w celu dokonania audytu prowadzenia całości Projektu lub poszczególnych jego części czy kontroli produktów wytworzonych w trakcie realizacji Projektu itp. Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia takim osobom wszelkich informacji, danych lub wyjaśnień dotyczących realizacji wdrożenia.

8. [bookmark: _Toc17353011]Wymagania w zakresie dokumentacji
Poniżej zostały opisane wymagania Zamawiającego odnośnie dokumentacji projektowej:
1) Terminy dostarczenia dokumentacji powstałej w ramach realizacji Etapów Projektu zostaną wskazane w harmonogramie szczegółowym Projektu, określonym w trakcie realizacji Etapu III na zasadach opisanych w Rozdziale 1 OPZ,
2) Wszystkie produkty i dokumenty wytworzone w ramach wdrożenia muszą charakteryzować się wysoką jakością wykonania, na którą będą miały wpływ w szczególności następujące czynniki:
a) czytelna i zrozumiała struktura poszczególnych produktów oraz całej dokumentacji z wyodrębnieniem rozdziałów, podrozdziałów i sekcji,
b) stosowanie standardów – czyli zachowanie jednolitej i spójnej struktury informacji, formy i sposobu prezentacji treści poszczególnych produktów, ich fragmentów oraz całej dokumentacji,
c) kompletność produktu – czyli pełne, bez wyraźnych czy ewidentnych braków przedstawienie zagadnienia obejmujące całość informacji z danego zakresu – oznacza to w szczególności jednoznaczne i wyczerpujące przedstawienie wszystkich zagadnień w odniesieniu do Systemu,
d) spójność i niesprzeczność produktu – czyli zachowanie wzajemnej zgodności pomiędzy wszystkimi rodzajami informacji umieszczonymi w produkcie, jak i brak logicznych sprzeczności pomiędzy informacjami zawartymi we wszystkich przekazanych produktach oraz we fragmentach tego samego produktu jak i całej dokumentacji,
e) zachowanie najwyższych standardów stylistycznych i edytorskich powstałej dokumentacji, rozumiane jako wolne od błędów ortograficznych, stylistycznych itp.
3) Dokumentacja projektowa musi być regularnie aktualizowana w dalszych Etapach Projektu, tak by jej zapisy były stale aktualne w trakcie realizacji oraz w momencie zakończenia Projektu,
4) Dokumentacja Systemu musi być przygotowana w języku polskim oraz musi być kompletna,
5) Zamawiający wymaga by dokumentacja była dostarczana: w wersji elektronicznej, w wersji elektronicznej umożliwiającej edycję oraz w wersji papierowej,
6) Zamawiający przed dokonaniem odbioru dokumentacji będzie ją weryfikował i akceptował. W przypadku pojawienia się wątpliwości czy stwierdzenia braków itp. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego ich skorygowania. Wykonawca powinien przewidzieć w harmonogramie szczegółowym niezbędny czas na weryfikację dokumentacji.
9. [bookmark: _Toc17353012]Wymagania w zakresie warsztatów szkoleniowych oraz certyfikowanych szkoleń
Poniżej zostały przedstawione wymagania Zamawiającego w zakresie warsztatów szkoleniowych oraz szkoleń certyfikowanych przez producenta oprogramowania.
Szkolenia certyfikowane przez producenta oprogramowania 
1) Zamawiający wymaga by w trakcie trwania Etapu II, Etapu V i Etapu VII zostały przeprowadzone szkolenia certyfikowane przez producenta oprogramowania dla:
a) 3 administratorów Systemu – w trakcie trwania Etapu II,
b) 2 developerów Systemu – w trakcie trwania Etapu V,
c) 2 developerów lub administratorów Systemu – w trakcie trwania Etapu VII,
d) 8 kluczowych użytkowników Systemu – w trakcie trwania Etapu VII,
2) Administratorzy po skończonych szkoleniach certyfikowanych przez producenta oprogramowania muszą posiadać wiedzę i uprawnienia do wykonywania czynności między innymi w zakresie: administrowania i eksploatowania Systemu, tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych, instalacji i konfiguracji bazy danych, zarządzania system uprawnień, zarządzania strukturami danych, monitorowania bezpieczeństwa i wydajności Systemu itp.,
3) Developerzy po skończonych szkoleniach certyfikowanych przez producenta oprogramowania muszą posiadać wiedzę i uprawnienia do wykonywania czynności między innymi w zakresie: programowania dodatkowych raportów w Systemie, budowania w Systemie hurtowni danych, programowania dodatkowych funkcji itp.,
4) Kluczowi użytkownicy po skończonych szkoleniach certyfikowanych przez producenta oprogramowania muszą posiadać wiedzę i uprawnienia do wykonywania czynności między innymi w zakresie: funkcjonalności każdego z obszarów, parametryzacji atrybutów i procesów księgowych, parametryzacji i zarządzania słownikami i atrybutami kontrolingowymi, modyfikacjami Systemu w zakresie dostępnych parametrów w kluczowych obszarach wdrożenia, parametryzacji i zarządzania raportami z wyłączeniem działań developerskich itp.,
5) Szczegółowy zakres szkoleń certyfikowanych przez producenta oprogramowania określony zostanie wspólnie z Wykonawcą w trakcie realizacji Analizy Przedwdrożeniowej, a zakres szkoleń certyfikowanych przez producenta oprogramowania, które mają być zrealizowane w trakcie trwania Etapu II zostanie wspólnie z Wykonawcą dookreślony w trakcie trwania Etapu I. Zakres szkoleń musi być zaakceptowany przez Zamawiającego,
6) Szkolenia certyfikowane przez producenta oprogramowania muszą być podzielone na ścieżki kompetencji, a dedykowany program szkoleń dla grup developerów i użytkowników końcowych nie może być krótszy niż 20 dni roboczych. Ścieżka szkoleń powinna rozpocząć się w trakcie wdrożenia i zakończyć przed uruchomieniem produkcyjnym,
7) Przeprowadzenie szkoleń certyfikowanych przez producenta oprogramowania dla 3 administratorów Systemu obejmujących pełną zalecaną przez producenta ścieżkę. Ścieżka szkoleń powinna rozpocząć się w trakcie wdrożenia i zakończyć przed uruchomieniem produkcyjnym,
8) Materiały szkoleniowe dostarczone w trakcie szkoleń certyfikowanych przez producenta muszą być dostarczone w wersji elektronicznej i papierowej dla każdego uczestnika szkolenia na poziomie szczegółowości pozwalającym na późniejszą samodzielną pracę,
9) Szkolenia certyfikowane przez producenta oprogramowania powinny odbyć się w ośrodku szkoleniowym zlokalizowanym w Polsce posiadającym niezbędną infrastrukturę do przeprowadzenia szkolenia lub w Centrali Zamawiającego. Wszelkie koszty związane z organizacją szkoleń certyfikowanych zawarte są w Cenie Umowy,
10) Uczestnicy certyfikowanych szkoleń, po ich zakończeniu muszą otrzymać co najmniej imienne dyplomy/certyfikaty potwierdzające udział w danym szkoleniu z wyszczególnieniem zakresu szkolenia oraz dat kiedy szkolenie było przeprowadzane.
Zamawiający posiada oprogramowanie Windows Server 2019 (Standard lub Datacenter) oraz MS SQL Standard Edition, które może zostać wykorzystane na potrzeby wdrożenia Systemu. W przypadku, gdy oferowany System wymaga wykorzystania innego oprogramowania systemu operacyjnego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z licencjami niezbędne oprogramowanie systemu operacyjnego w ramach zamówienia oraz przeprowadzić szkolenia certyfikowane przez producenta oprogramowania dla 3 administratorów z obsługi i administracji dostarczonego systemu operacyjnego pozwalające na zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do codziennej pracy z systemem i udzielania wsparcia technicznego użytkownikom pracującym z tą wersją systemu.
Warsztaty szkoleniowe 
1) Wykonawca musi przeprowadzić warsztaty szkoleniowe dla:
a) administratorów Systemu – zapewniające umiejętności i wiedzę niezbędną do samodzielnego administrowania wszystkimi objętymi wdrożeniem obszarami funkcjonalnymi Systemu, środowiskiem Systemu i platformą sprzętowo-programową,
b) developerów Systemu, które zapewnią umiejętności i wiedzę niezbędną do właściwej i samodzielnej zaawansowanej obsługi polegającej na programowaniu i rozwijaniu funkcjonalności wdrożonego Systemu,
c) kluczowych użytkowników Systemu, które zapewnią umiejętności i wiedzę niezbędną do właściwej i samodzielnej zaawansowanej obsługi poszczególnych funkcjonalności Systemu oraz umiejętności potrzebne do realizacji w przyszłości szkoleń użytkowników końcowych Systemu,
d) użytkowników końcowych Systemu, które zapewnią umiejętności i wiedzę niezbędną do właściwej i samodzielnej obsługi poszczególnych funkcjonalności Systemu,
2) Przed rozpoczęciem warsztatów szkoleniowych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do akceptacji plan warsztatów szkoleniowych w szczególności zawierający: 
a) materiały szkoleniowe napisane w języku polskim dla wszystkich obszarów funkcjonalnych objętych wdrożeniem, zawierające opis realizacji danego procesu, jego produkty, wykaz niezbędnych czynności jakie należy wykonać by przejść cały proces wraz z ich opisem i dokładnym wskazaniem w jaki sposób i gdzie należy tą czynność wykonać w Systemie oraz wykaz ćwiczeń jakie będą realizowane podczas warsztatów szkoleniowych ilustrujących sposób obsługi procesów w Systemie,
b) prezentacje multimedialne wspierające poszczególne warsztaty szkoleniowe,
c) prezentację multimedialną w zakresie podstawowej obsługi Systemu zawierającą między innymi informacje jak w jaki sposób zalogować się do Systemu, do czego służą konkretne przyciski, jak się poruszać w Systemie itp.,
d) wzór testów wiedzy merytorycznej dla uczestników warsztatów dla wszystkich obszarów funkcjonalnych objętych wdrożeniem,
e) wzór protokołu z przeprowadzonych testów końcowych zawierający co najmniej następujące informacje: nazwę Wykonawcy i Zamawiającego, nazwę warsztatu szkoleniowego, datę i miejsce przeprowadzenia warsztatu szkoleniowego, informację o przekazaniu materiałów szkoleniowych, informację, że warsztat szkoleniowy został zrealizowany zgodnie z zatwierdzonym programem, indywidualne wyniki testów uczestników oraz uzyskaną średnią dla danej grupy itp. Załącznikiem do protokołu będzie imienna lista obecności (uczestnicy warsztatów szkoleniowych potwierdzają udział w każdym dniu warsztatów swoim podpisem) wraz testami uczestników i z wynikami uzyskanymi z testów z wiedzy merytorycznej przekazanej uczestnikom warsztatów szkoleniowych,
f) wzór ankiety oceniającej poziom warsztatów szkoleniowych oraz umiejętności wykładowcy,
g) wzór zaświadczenia potwierdzającego zdobycie wiedzy przez uczestnika warsztatów na odpowiednim poziomie z wyszczególnionym obszarem funkcjonalnym Systemu,
h) szczegółowy harmonogram warsztatów szkoleniowych (podział na grupy, czas warsztatów, zakres i poziom warsztatów),
i) wymagania dotyczące środowiska szkoleniowego,
j) wymagania dotyczące infrastruktury szkoleniowej,
3) Warsztaty szkoleniowe nie mogą się rozpocząć dopóki nie zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego wszystkie elementy wchodzące w skład planu warsztatów szkoleniowych,
4) Każdy warsztat szkoleniowy musi składać się z następujących części:
a) wykład wprowadzający – służący przede wszystkim zaprezentowaniu w sposób zwięzły najważniejszych kwestii jakie będą omawiane podczas warsztatu, wyjaśnieniu szczególnych pojęć dotyczących danego warsztatu oraz zaprezentowaniu procesu, którego warsztat szkoleniowy jest elementem,
b) prezentacja multimedialna – może być wykorzystywana podczas wykładu wprowadzającego dla podkreślenia szczególnie ważnych elementów warsztatu,
c) ćwiczenia praktyczne – wszystkie omawiane na zajęciach tematy muszą być odzwierciedlone w ćwiczeniach praktycznych w Systemie. Ćwiczenia zawarte w materiałach szkoleniowych stanowią podstawę programową, która musi być zrealizowana, dodatkowo mogą zostać rozbudowane przez wykładowcę. Każdy z uczestników warsztatów samodzielnie wykonuje ćwiczenia pod nadzorem prowadzącego dany warsztat szkoleniowy,
d) analiza przypadku – analizowanie wspólne z grupą wybranego przez wykładowcę lub grupę problemu,
e) podsumowania materiału (po poszczególnych partiach materiału),
f) czas na pytania i odpowiedzi – wytłumaczenie wszystkich niejasności z danego tematu,
g) końcowe podsumowanie materiału,
h) odpowiedzi wykładowcy na ewentualne pytania dodatkowe kursantów,
i) przeprowadzenie testu na zakończenie warsztatów szkoleniowych, który oceniany będzie przez wykładowcę, a wyniki testów poszczególnych kursantów będą przedstawione na podpisanym przez wykładowcę protokole, który na koniec dnia zostanie przekazany Zamawiającemu wraz z wypełnionymi testami kursantów,
j) zebranie wypełnionych anonimowych ankiet oceniających poziom warsztatów szkoleniowych oraz umiejętności wykładowcy i przekazanie ich Zamawiającemu po zakończeniu warsztatu,
5) Wszystkie warsztaty szkoleniowe zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem sparametryzowanego w ramach wdrożenia Systemu i oddzielnych stanowisk szkoleniowych dla każdego z uczestników. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstępstwa od tej zasady za zgodą Zamawiającego przy odpowiednim uzasadnieniu przez Wykonawcę takiego przypadku,
6) Wykonawca musi udostępnić infrastrukturę sprzętową niezbędną do przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych o ile wcześniej nie zostanie zrealizowana instalacja i konfiguracja środowiska testowego u Zamawiającego,
7) Wykonawca przed rozpoczęciem warsztatów musi skonfigurować środowisko szkoleniowe w ramach środowiska testowego oraz zasilić środowisko szkoleniowe odpowiednimi danymi wymaganymi do przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych. Dane szkoleniowe muszą uwzględniać specyfikę organizacji Zamawiającego,
8) Przed rozpoczęciem warsztatów szkoleniowych Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania kont dostępowych umożliwiających zalogowanie do Systemu dla każdego uczestnika warsztatów,
9) Wykonawca musi przekazać materiały szkoleniowe uczestnikom warsztatów przed ich rozpoczęciem w formie elektronicznej, formie elektronicznej edytowalnej i papierowej,
10) Wykonawca musi przeprowadzić warsztaty szkoleniowe w języku polskim,
11) Maksymalna liczebność grupy warsztatowej nie może przekroczyć 13 osób,
12) Wykonawca zapewni prowadzenie warsztatów przez wykwalifikowana kadrę,
13) Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić warsztaty szkoleniowe w trakcie tygodnia roboczego od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego (nie przewiduje się możliwości przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych w dni ustawowo wolne od pracy lub weekendy),
14) [bookmark: _Ref491694555]Dzień warsztatowy będzie trwał maksymalnie 7 godzin (1 godz. warsztatowa = 45 minut) oraz może zostać podzielony na obszary funkcjonalne. Warsztaty będą rozpoczynały się nie wcześniej niż o godzinie 7:30 i kończyły po upływie przeznaczonych na dane warsztaty liczby godzin, nie później jednak niż o godzinie 15:30. Godzina warsztatowa nie zawiera w sobie czasu przeznaczonego na przerwę,
Minimalna oczekiwana przez Zamawiającego liczba dni warsztatów szkoleniowych wynosi dla:
a) administratorów Systemu – 10 dni warsztatowych,
b) kluczowych użytkowników Systemu – 15 dni warsztatowych,
c) użytkowników Systemu – 15 dni warsztatowych,
d) developerów – 10 dni warsztatowych,
15) Wykonawca w zakresie warsztatów przeznaczonych dla kluczowych użytkowników końcowych zobowiązany jest przeprowadzić warsztaty ze sposobu prowadzenia szkoleń w celu przekazania uczestnikom wiedzy w jaki sposób należy prowadzić szkolenia. Zajęcia te muszą obejmować część teoretyczną oraz praktyczną,
16) Wykonawca musi przeprowadzić na koniec każdego warsztatu szkoleniowego test sprawdzający wiedzę zdobytą przez uczestników w trakcie warsztatów (test imienny z koniecznością złożenia podpisu po zakończeniu testu), dokonać oceny testu oraz przekazać Zamawiającemu ww. testy oraz wyniki oceny na zatwierdzonym przez Zamawiającego wzorze protokołu. Wyniki testu będą stanowiły podstawę do odbioru warsztatu szkoleniowego,
17) Wykonawca musi przekazać każdemu uczestnikowi, który uzyska ocenę pozytywną z przeprowadzonego testu, zaświadczenie potwierdzające zdobycie wiedzy. Wręczenie zaświadczeń musi odbyć się przed Startem Produkcyjnym Systemu,
18) Wykonawca musi przeprowadzić ocenę warsztatu szkoleniowego po zakończeniu każdej sesji warsztatowej w formie ankiety warsztatowej wypełnianej przez uczestników warsztatów szkoleniowych. Warunkiem odbioru danego warsztatu szkoleniowego będzie uzyskanie na podstawie ankiet warsztatowych średniej oceny warsztatów co najmniej 3,0 w skali pięciopunktowej (w przypadku nie osiągnięcia wymaganej średniej Wykonawca powtórzy warsztat szkoleniowy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym),
19) Jeżeli Zamawiający uzna, że warsztat szkoleniowy przebiegł niezgodnie z ustalonym zakresem tematycznym Wykonawca zobowiązany jest do powtórnego przeprowadzenia warsztatu, za które Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie,
20) Warunkiem odbioru Etapu warsztatów szkoleniowych będzie uzyskanie minimum 80% poprawnych odpowiedzi z testów dla danej grupy szkoleniowej. W przypadku braku uzyskania ww. wyniku - powtórzenie warsztatu w uzgodnionym terminie na koszt Wykonawcy,
21) W przypadku niemożności przeprowadzenia warsztatu szkoleniowego, w którymkolwiek z terminów, wskazanych w zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramie warsztatów szkoleniowych, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający ma prawo wskazać termin, w którym ma być przeprowadzony dany warsztat szkoleniowy. Termin wskazany przez Zamawiającego jest wiążący dla Wykonawcy.
W ramach warsztatów szkoleniowych, które mają zostać zapewnione przez Wykonawcę, zrealizowane zostaną następujące typy warsztatów:
Tabela 6. Wykaz rodzajów warsztatów szkoleniowych
	Typ szkolenia
	Opis
	Rodzaj uczestników
	Liczba osób do przeszkolenia

	Warsztaty z administrowania Systemem
	Warsztaty między innymi w zakresie administrowania i eksploatowania Systemu, tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych, instalacji i konfiguracji bazy danych, system uprawnień, zarządzania strukturami danych, monitorowania bezpieczeństwa i wydajności Systemu itp.
	Dla administratorów
	3

	Warsztaty z administrowania wszystkimi obszarami funkcjonalnymi Systemu w tym obieg dokumentów, baza kontrahentów i indeksów
	Warsztaty z administracji obszarami funkcjonalnymi obejmujące swoim zakresem wszystkie obszary, które podlegać mogą późniejszym modyfikacjom jak np. zarządzanie uprawnieniami i zastępstwami, konfigurowanie ścieżek obiegu dokumentów itp.
	Dla administratorów
	3

	Warsztaty z rozwoju Systemu
	Warsztaty między innymi w zakresie programowania dodatkowych raportów w Systemie, budowania w Systemie hurtowni danych, programowania dodatkowych funkcji itp.
	Dla developerów
	4

	Warsztaty z zakresu zaawansowanej obsługi wszystkich obszarów funkcjonalnych Systemu w tym obiegu dokumentów, bazy kontrahentów i indeksów
	Warsztaty z zakresu zaawansowanej obsługi wszystkich obszarów funkcjonalnych Systemu w tym obiegu dokumentów, bazy kontrahentów i indeksów poszerzone o funkcjonalności przeznaczone dla kluczowych użytkowników Systemu
	Dla kluczowych użytkowników Systemu
	10

	Warsztaty z zakresu obsługi wszystkich obszarów funkcjonalnych Systemu w tym obiegu dokumentów, bazy kontrahentów i indeksów
	Warsztaty z zakresu obsługi wszystkich obszarów funkcjonalnych Systemu w tym obiegu dokumentów, bazy kontrahentów i indeksów w ograniczonym zakresie procesowym np. tworzenie kontraktów, zakładanie kontrahenta, księgowanie PK, automatyczne generowanie faktur itp.
	Dla użytkowników
	Zgodnie z poniższym zestawieniem



Tabela 7. Orientacyjna liczba uczestników do przeszkolenia
	Lp.
	Zakres szkoleń
	Liczba osób obsługujących obszar

	1.
	Finanse i księgowość w tym księgowość, rozrachunki, podatki, deklaracje podatkowe i inne
	70

	2.
	Środki trwałe – ewidencja oraz rozliczanie
	30

	3.
	Sprzedaż w tym sprzedaż usług nawigacyjnych oraz sprzedaż usług pozanawigacyjnych i innych oraz windykacja
	30

	4.
	Zakupy w tym zamówienia oraz gospodarka magazynowa
	30

	5.
	Inwestycje
	30

	6.
	Kontroling, budżetowanie i raportowanie
	30

	7.
	Kartoteka kontrahentów, indeksów oraz umów
	30

	8.
	Zarządzanie słownikami oraz pozostałymi danymi podstawowymi
	20



10. [bookmark: _Toc17353013]Wymagania w zakresie testów akceptacyjnych Systemu 
Ze względu na złożoność Systemu i konieczność zapewnienia jego stabilności, wydajności, zgodności z wymaganiami zawartymi w OPZ, a także bezpieczeństwa niezbędne jest przeprowadzenie testów akceptacyjnych. Opis testów, ich charakter oraz wymagania Zamawiającego w tym zakresie zostały zawarte poniżej: 
1) Testy odbędą się zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego planem testów opracowanym przez Wykonawcę podczas prac realizowanych w ramach Etapu III,
2) Zamawiający przewiduje przeprowadzenie następujących rodzajów testów akceptacyjnych:
a) integracyjnych Systemu z innymi systemami Zamawiającego,
b) funkcjonalnych mających na celu sprawdzenie w każdy możliwy sposób wszystkich wdrożonych funkcjonalności Systemu,
c) bezpieczeństwa mających na celu ocenę Systemu pod kątem występowania potencjalnych błędów bezpieczeństwa spowodowanych niewłaściwą konfiguracją, lukami w oprogramowaniu lub sprzęcie itp.,
d) wydajnościowych mających na celu zbierane statystyk, zawierających między innymi informacje o czasach odpowiedzi na zapytania przy zdefiniowanym obciążeniu Systemu,
3) Zaakceptowany przez Zamawiającego Plan Testów między innymi musi składać się z:
a) metodyki przeprowadzenia testów akceptacyjnych Systemu dla wszystkich rodzajów testów,
b) koncepcji testów akceptacyjnych z wyszczególnioną strukturą scenariuszy testowych, w której muszą się znajdować co najmniej takie elementy jak: opis przypadków testowych, opis kroków testowych, opis kryteriów poprawności danego przypadku testowego itp.,
c) kategoryzacji błędów oraz terminów ich rozwiązania przez Wykonawcę,
d) opisanych i wyspecyfikowanych narzędzi, które są niezbędne do przeprowadzenia testów,
e) wzoru formularza testowego w którym uczestnicy testów będą zgłaszać wszelkie nieprawidłowości w tym opisywać błędy oraz wybierać ich kategorie. Formularz między innymi musi zawierać: numer nieprawidłowości, miejsce do opisania nieprawidłowości, wskazane powiązanie ze scenariuszem testowym oraz przypadkiem testowym, kategorię błędu, nazwę uczestnika testu, który zidentyfikował nieprawidłowość,
f) wzoru protokołu testowego w którym muszą się znajdować co najmniej takie elementy jak: miejsce przeprowadzenia testów, wykaz osób przeprowadzających testy, terminy prowadzenia testów, opis przebiegu testów wraz z listą przedstawionych scenariuszy i przypadków testowych, wykaz wszystkich zgłaszanych nieprawidłowości które powinny zostać wyeliminowane przez Wykonawcę, adnotacje Wykonawcy. Jego załącznikiem będzie wypełniony oraz podpisany przez uczestników testów formularz testowy,
g) wzoru zbiorczego protokołu wykonania testów między innymi zawierającego informacje o wynikach realizacji przypadków testowych we wszystkich iteracjach testów czy opisanych wszystkich poprawkach które zrealizował Wykonawca itp.,
h) harmonogramu testów,
i) kryteriów akceptacji wyników testów,
j) informacji dotyczących sposobu oraz zakresu migracji danych do wykonania testów,
4) Wykonawca przed rozpoczęciem testów przedstawi do akceptacji Zamawiającego wszystkie scenariusze testowe i przypadki testowe na podstawie których testy zostaną przeprowadzone. Scenariusz testowy musi odzwierciedlać wszystkie możliwości Systemu, które zostaną objęte niniejszym wdrożeniem. W ramach scenariusza testowego musi być wykonany szereg tzw. kroków sprawdzających działanie Systemu dla różnych wariantów wprowadzanych danych (poprawne i błędne). Każdy krok sprawdzający musi mieć określony oczekiwany rezultat,
5) Każda niezgodność pomiędzy oczekiwanym wynikiem testu, a wynikiem otrzymanym podczas wykonywania testu, stanowi podstawę do zgłoszenia nieprawidłowości,
6) W ramach wdrożenia Systemu przeprowadzone zostaną co najmniej cztery iteracje testów akceptacyjnych,
7) W celu przeprowadzenia drugiej i każdej następnej iteracji testów Wykonawca musi naprawić wszystkie zidentyfikowane błędy we wcześniejszej iteracji. Zamawiający każdorazowo wymaga pisemnego potwierdzenia Wykonawcy, że błędy zdefiniowane we wcześniejszej iteracji testów akceptacyjnych zostały naprawione i System jest gotowy do testów,
8) Każda iteracja testów wymaga ponownego przeprowadzenia pełnego zakresu testów akceptacyjnych,
9) Każdy przypadek testowy zakończy się wynikiem pozytywnym, gdy zostanie osiągnięty założony w nim cel oraz gdy podczas jego wykonywania nie wystąpią błędy. Scenariusz testowy zostanie zakończony pozytywnie, gdy wszystkie przypadki testowe zakończą się wynikiem pozytywnym,
10) Kryterium odebrania testów jest zakończenie z wynikiem pozytywnym wszystkich scenariuszy testowych,
11) Jeśli po pierwszej iteracji testów nie będzie zidentyfikowanych jakichkolwiek błędów to Komitet Sterujący może podjąć decyzję o rezygnacji z kolejnych iteracji testów uznając, że System spełnia wszystkie wymagania zawarte w OPZ i Umowie i można przejść do dalszych prac wdrożeniowych,
12) Wykonawca przed rozpoczęciem testów przedstawi do akceptacji Zamawiającego instrukcje dla uczestników testów, z których będzie wynikało w jaki sposób należy przeprowadzić testy, w jaki sposób należy wypełniać formularz testowy itp. Instrukcje muszą być przekazane uczestnikom testów przed rozpoczęciem testów,
13) Testy zostaną wykonane zgodnie z przygotowaną metodyką i przy użyciu narzędzi do przeprowadzenia testów, weryfikujących spełnienie wymagań opisanych w poszczególnych krokach testowych,
14) Z chwilą rozpoczęcia testów środowisko, na którym będą prowadzone testy bezpieczeństwa zostanie “zamrożone” co oznacza, że do momentu zakończenia testów nie będą wprowadzane żadne modyfikacje Systemu (w szczególności testowanych elementów). Dopuszcza się możliwość zaistnienia sytuacji wyjątkowej, w której System będzie modyfikowany w czasie trwania testów, przy czym Zamawiający zostanie powiadomiony o propozycji modyfikacji i musi wyrazić zgodę na jej wykonanie,
15) Wykonawca Systemu ma obowiązek zapewnienia środowiska testowego potrzebnego do realizacji testów, które musi być identyczne jak środowisko produkcyjne,
16) Testy będą odbywać się w Centrali Zamawiającego,
17) Zamawiający przeprowadzi testy w uzgodnieniu z Wykonawcą i przy jego współpracy,
18) W przypadku wykrycia niezgodności krytycznej uniemożliwiającej przeprowadzenie testów Zamawiający ma prawo do wstrzymania testów do czasu wprowadzenia odpowiedniej poprawki do Systemu,
19) Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia nieprawidłowości wykrytych w Systemie podczas przeprowadzania testów akceptacyjnych,
20) Każda iteracja testów będzie zakończona sporządzeniem protokołu z testów akceptacyjnych,
21) Po wykonaniu testów akceptacyjnych zostanie sporządzony i przekazany Zamawiającemu do zatwierdzenia protokół wykonania testów, zawierający wyniki realizacji przypadków testowych wymienionych w specyfikacji przypadków testowych. Wraz z wynikami testów wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu dane testowe oraz skrypty dla narzędzi testowych, a także narzędzia testowe, jeżeli takowe zostały wykonane przez Wykonawcę na potrzeby realizacji testów odbieranego Systemu.

11. [bookmark: _Toc17353014]Produkty Projektu
W ramach realizacji wdrożenia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia produktów, których odbiór przez Zamawiającego będzie stanowił podstawę do zakończenia prac realizowanych w poszczególnych Etapach. Ostateczna lista produktów wdrożenia (z wyłączeniem produktów Etapu od 0 do II włącznie) zostanie dookreślona na Etapie III w trakcie Analizy Przedwdrożeniowej. 
Zestawienie produktów powstałych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, które muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego to:
Etap 0
1) Plan projektu
Opis produktu – dokument Planu projektu zawierający niezbędne informacje dotyczące sposobu realizacji Projektu, między innymi takie jak:
a) wykaz kamieni milowych Projektu,
b) standardy i procedury projektowe dotyczące: planowania prac, zarządzania ryzykiem, zarządzania zmianami, zarządzania dokumentacją projektową, komunikacji i raportowania, przeglądu jakości produktów,
c) rejestr ryzyka i zdarzeń,
d) plan komunikacji,
e) wzory dokumentów, raportów używanych w trakcie realizacji Projektu, o których mowa w OPZ, które mają powstać w tym Etapie.
Forma dostarczenia – wymagane jest dostarczenie dokumentu w wersji papierowej podpisanej przez Wykonawcę (1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej w formie plików .pdf oraz w elektronicznej w formie plików edytowalnych MS Word i/lub MS Project i/lub MS Excel (1 pendrive z danymi oraz płyta DVD/CD) oraz wymagane jest sporządzenie wykazu/listy przekazywanych produktów.
Kryteria akceptacji – rzetelna i profesjonalna dokumentacja, która została wytworzona przez Wykonawcę zgodnie z zapisami OPZ oraz Umowy uwzględniająca specyfikę i wymagania Zamawiającego. Pełna i spójna, zaakceptowana przez Zamawiającego dokumentacja wolna od błędów gramatycznych, stylistycznych i edytorskich.
Odpowiedzialny – Wykonawca
Wspierający – Zamawiający
2) Lista oddelegowanych osób po stronie Wykonawcy do realizacji poszczególnych Etapów
Opis produktu –  opracowana przez Wykonawcę lista osób po stronie Wykonawcy niezbędnych i odpowiedzialnych za realizację poszczególnych Etapów zawierająca dane teleadresowe tych osób, a w szczególności numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail. 
Forma dostarczenia – wymagane jest dostarczenie dokumentu w wersji papierowej podpisanej przez Wykonawcę (1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej w formie plików .pdf oraz w elektronicznej w formie plików edytowalnych MS Word i/lub MS Excel (1 pendrive z danymi oraz płyta DVD/CD) oraz wymagane jest sporządzenie wykazu/listy przekazywanych produktów.
Kryteria akceptacji – rzetelna i profesjonalna dokumentacja, która została wytworzona przez Wykonawcę zgodnie z zapisami OPZ oraz Umowy uwzględniająca specyfikę i wymagania Zamawiającego. Pełna i spójna, zaakceptowana przez Zamawiającego dokumentacja wolna od błędów gramatycznych, stylistycznych i edytorskich.
Odpowiedzialny – Wykonawca
Wspierający – Zamawiający
Etap I
1) Opomiarowane środowisko Systemu i uzgodniony sposób instalacji Systemu 
Opis produktu – dokonane przez Wykonawcę opomiarowanie/”sizing” wymagań technicznych Systemu na podstawie wymagań funkcjonalnych i infrastruktury technicznej Zamawiającego czego wynikiem będzie raport zawierający  uzgodnione z Zamawiającym założenia do Architektury Systemu między innymi parametry techniczne infrastruktury czy niezbędne zasoby sprzętowe pod bazy danych itp. Uzgodniony ze służbami IT Zamawiającego sposób, zakres i harmonogram przekazania dostępu do infrastruktury technicznej posiadanej przez Zamawiającego Raport podsumowujący sposób realizacji tych prac. 
Do podsumowującego raportu musi być dołączony raport z dokonanego opomiarowania środowiska Systemu oraz uzgodniony sposób instalacji Systemu. 
Forma dostarczenia – wymagane jest dostarczenie dokumentu w wersji papierowej podpisanej przez Wykonawcę (1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej w formie plików .pdf oraz w elektronicznej w formie plików edytowalnych MS Word i/lub MS Excel (1 pendrive z danymi oraz płyta DVD/CD) oraz wymagane jest sporządzenie wykazu/listy przekazywanych produktów.
Kryteria akceptacji – poprawnie dokonane opomiarowanie Systemu i uzgodniony sposób instalacji Systemu spełniające wymagania określone w OPZ i Umowie oraz rzetelna i profesjonalna dokumentacja, która została wytworzona przez Wykonawcę zgodnie z zapisami OPZ oraz Umowy uwzględniająca specyfikę i wymagania Zamawiającego. Pełna i spójna, zaakceptowana przez Zamawiającego dokumentacja wolna od błędów gramatycznych, stylistycznych i edytorskich.
Odpowiedzialny – Wykonawca
Wspierający – Zamawiający
2) Licencje 
Opis produktu – dostarczenie wymaganego oprogramowania zgodnie z zapisami OPZ i Umowy.
Forma dostarczenia – dostawa nośników danych zawierających licencje, dostawa dokumentów potwierdzających udzielenie licencji oraz dostawa pozostałych dokumentów dotyczących licencji.
Kryteria akceptacji – dostarczone licencje wraz z dokumentacją zgodne z zapisami OPZ i Umowy.
Odpowiedzialny – Wykonawca
Wspierający – Zamawiający
3) Zainstalowany System
Opis produktu – zainstalowany System odzwierciedlający wszystkie obszary funkcjonalne ujęte w OPZ oraz wszystkie elementy oprogramowania, które są niezbędne do zapewnienia ciągłego i prawidłowego jego funkcjonowania oraz raport przedstawiający sposób instalacji, lokalizację instalacji, ścieżkę dojścia itp.
Forma dostarczenia – zainstalowany System oraz dostarczenie dokumentu w wersji papierowej podpisanej przez Wykonawcę (1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej w formie plików .pdf oraz w elektronicznej w formie plików edytowalnych MS Word i/lub MS Excel (1 pendrive z danymi oraz płyta DVD/CD) oraz wymagane jest sporządzenie wykazu/listy przekazywanych produktów.
Kryteria akceptacji – poprawnie zainstalowany System spełniający wymagania określone w OPZ i Umowie oraz rzetelny i profesjonalny dokument wytworzony przez Wykonawcę zgodnie z zapisami OPZ oraz Umowy uwzględniający wymagania Zamawiającego. Pełny i spójny zaakceptowany przez Zamawiającego dokument wolny od błędów gramatycznych, stylistycznych i edytorskich.
Odpowiedzialny – Wykonawca
Wspierający – Zamawiający
4) Opracowany zakres certyfikowanych szkoleń, które mają być zrealizowane w trakcie trwania Etapu II
Opis produktu – opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego szczegółowy zakres certyfikowanych przez producenta oprogramowania szkoleń które mają być przeprowadzone w Etapie II i sporządzenie raportu przedstawiającego sposób w jaki opracowanie zakresu certyfikowanych przez producenta oprogramowania szkoleń zostało zrealizowane. 
Forma dostarczenia – dostarczenie dokumentu w wersji papierowej podpisanej przez Wykonawcę (1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej w formie plików .pdf oraz w elektronicznej w formie plików edytowalnych MS Word i/lub MS Excel (1 pendrive z danymi oraz płyta DVD/CD) oraz wymagane jest sporządzenie wykazu/listy przekazywanych produktów.
Kryteria akceptacji – opracowanie szczegółowego zakresu certyfikowanych przez producenta oprogramowania szkoleń zgodnie z wymaganiami określonymi w OPZ i Umowie oraz rzetelny i profesjonalny dokument wytworzony przez Wykonawcę zgodnie z zapisami OPZ oraz Umowy uwzględniający wymagania Zamawiającego. Pełny i spójny zaakceptowany przez Zamawiającego dokument wolny od błędów gramatycznych, stylistycznych i edytorskich. 
Odpowiedzialny – Wykonawca
Wspierający – Zamawiający

Etap II
1) Wstępnie sparametryzowany System
Opis produktu – wstępnie sparametryzowany System oraz raport przedstawiający sposób parametryzacji, listę dostępnych funkcjonalności w Systemie, sposób logowania się do Systemu itp.
Forma dostarczenia – sparametryzowany System oraz dostarczenie dokumentu w wersji papierowej podpisanej przez Wykonawcę (1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej w formie plików .pdf oraz w elektronicznej w formie plików edytowalnych MS Word i/lub MS Excel (1 pendrive z danymi oraz płyta DVD/CD) oraz wymagane jest sporządzenie wykazu/listy przekazywanych produktów.
Kryteria akceptacji – poprawnie sparametryzowany System spełniający wymagania określone w OPZ i Umowie oraz rzetelny i profesjonalny dokument wytworzony przez Wykonawcę zgodnie z zapisami OPZ oraz Umowy uwzględniający wymagania Zamawiającego. Pełny i spójny zaakceptowany przez Zamawiającego dokument wolny od błędów gramatycznych, stylistycznych i edytorskich.
Odpowiedzialny – Wykonawca
Wspierający – Zamawiający
2) Przeprowadzone warsztaty
Opis produktu – przeprowadzone warsztaty oraz podsumowujący protokół potwierdzający odbycie warsztatów w którym muszą znaleźć się między innymi takie informacje jak: imię i nazwisko prowadzącego, daty w których były prowadzone warsztaty, ilość godzin warsztatów, zakres warsztatów przedstawiający w szczególności wykaz zaprezentowanych funkcjonalności, ilość zaprezentowanych standardowych funkcjonalności Systemu, statystykę stworzoną na podstawie wypełnionych przez uczestników warsztatów arkuszy warsztatowych itp. itd.
Dodatkowo do protokołu musi być dołączona podpisana przez uczestników warsztatów lista obecności oraz muszą być dołączone wypełnione i podpisane przez uczestników warsztatów arkusze warsztatowe jednoznacznie prezentujące, które funkcjonalności Systemu są dostępne. 
Forma dostarczenia – przeprowadzone warsztaty oraz dostarczenie dokumentu w wersji papierowej podpisanej przez Wykonawcę (1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej w formie plików .pdf oraz w elektronicznej w formie plików edytowalnych MS Word i/lub MS Excel (1 pendrive z danymi oraz płyta DVD/CD) oraz wymagane jest sporządzenie wykazu/listy przekazywanych produktów.
Kryteria akceptacji – przeprowadzenie warsztatów zgodnie z wymaganiami określonymi w OPZ i Umowie oraz rzetelny i profesjonalny dokument wytworzony przez Wykonawcę zgodnie z zapisami OPZ oraz Umowy uwzględniający wymagania Zamawiającego. Pełny i spójny zaakceptowany przez Zamawiającego dokument wolny od błędów gramatycznych, stylistycznych i edytorskich. 
Odpowiedzialny – Wykonawca
Wspierający – Zamawiający
3) Przeprowadzone certyfikowane szkolenia
Opis produktu – przeprowadzone certyfikowane przez producenta oprogramowania szkolenia zgodne z zakresem określonym podczas Etapu I oraz podsumowujący protokół potwierdzający odbycie certyfikowanych szkoleń w którym muszą znaleźć się między innymi takie informacje jak: imię i nazwisko prowadzącego, daty w których były prowadzone szkolenia, ilość godzin szkoleń, zakres szkoleń przedstawiający w szczególności wykaz obszarów zaprezentowanych tematycznych, informacji o ewentualnie uzyskanych certyfikatach przez uczestników itp. itd.
Dodatkowo do protokołu musi być dołączona podpisana przez uczestników szkoleń lista obecności. 
Forma dostarczenia – przeprowadzone certyfikowane przez producenta oprogramowania szkolenia oraz dostarczenie dokumentu w wersji papierowej podpisanej przez Wykonawcę (1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej w formie plików .pdf oraz w elektronicznej w formie plików edytowalnych MS Word i/lub MS Excel (1 pendrive z danymi oraz płyta DVD/CD) oraz wymagane jest sporządzenie wykazu/listy przekazywanych produktów.
Kryteria akceptacji – przeprowadzenie certyfikowanych przez producenta oprogramowania szkoleń zgodnie z wymaganiami określonymi w OPZ i Umowie oraz rzetelny i profesjonalny dokument wytworzony przez Wykonawcę zgodnie z zapisami OPZ oraz Umowy uwzględniający wymagania Zamawiającego. Pełny i spójny zaakceptowany przez Zamawiającego dokument wolny od błędów gramatycznych, stylistycznych i edytorskich. 
Odpowiedzialny – Wykonawca
Wspierający – Zamawiający

Etap III
1) Dokument Analizy Przedwdrożeniowej
Opis produktu – Analiza Przedwdrożeniowa obejmująca wszystkie elementy, które zostały przedstawione do realizacji w niniejszym Etapie, a w szczególności:
a) wynik inwentaryzacji procesów wspieranych przez System z określeniem ich stanu docelowego, źródeł danych i informacji inicjujących procesy, sposobów przetwarzania tych danych i informacji, produktów procesów, sposobu implementacji procesu i produktów w Systemie, sposobu prezentacji produktów procesów,
b) opis koncepcji funkcjonowania Systemu wraz z mapowaniem procesów na wymagania funkcjonalne objęte wdrożeniem i opis założeń konfiguracji i parametryzacji Systemu uwzgledniający między innymi algorytmy i metody niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia zidentyfikowanych procesów wspieranych przez System,
c) szczegółowy opis sposobu realizacji wszystkich wymagań funkcjonalnych z zapewnieniem spójności pomiędzy poszczególnymi obszarami funkcjonalnymi i procesami,
d) opis architektury Systemu oraz opis realizacji wszystkich funkcjonalności w Systemie,
e) opracowaną listę i charakterystykę produktów planowanych do dostarczenia w ramach Projektu z ich dokładną parametryzacją, koncepcją kryteriów/mierników akceptacji z uwzględnieniem oczekiwanych przez Zamawiającego funkcjonalności opisanych w załączniku nr 1 pkt 1 i 2 do OPZ, które są ze sobą powiązane w logiczną całość w celu umożliwienia przeprowadzenia zdefiniowanych procesów we wskazanych obszarach funkcjonalnych objętych wdrożeniem, 
f) kompletny i szczegółowy opis przyjętych rozwiązań funkcjonalnych wraz z informacjami o parametrach i sposobie konfiguracji, konstrukcyjnych, użytkowych i sprzętowych, z wyspecyfikowaniem asortymentowym i ilościowym wszystkich elementów składowych oraz oprogramowania,
g) szczegółowy harmonogram wdrożenia,
h) szczegółowy opis rozszerzeń i modyfikacji opracowany zgodnie ze standardem przyjętym przez producenta oprogramowania, zawierający w szczególności informacje o celu rozszerzenia/modyfikacji i opisie ich działania, rozwiązaniach alternatywnych, skutkach rozszerzenia dla pozostałych obszarów Systemu, założeniach technicznych niezbędnych do ich realizacji itp.,
i) koncepcję Systemu zawierającą opis architektury logicznej i fizycznej Systemu przy uwzględnieniu środowiska informatycznego Zamawiającego,
j) zasady i plany instalacji, uruchomienia i wdrożenia Systemu,
k) założenia do administracji Systemem w trakcie eksploatacji,
l) koncepcję i plan realizacji integracji Systemu z innymi systemami wykorzystywanymi przez Zamawiającego,
m) koncepcję oraz metody i możliwości walidacji danych w Systemie, 
n) koncepcję realizacji migracji danych składającej się co najmniej z:
i. zakresu, przepływu i sposobu przeniesienia danych (migracji automatycznej lub wprowadzenia ręcznego),
ii. częstotliwości i sposobu uruchamiania migracji,
iii. zasad i wskaźników monitorowania poprawności działania narzędzia integracyjnego,
iv. zasad postępowania w przypadku błędów,
v. opisanego sposobu postępowania awaryjnego,
vi. harmonogramu migracji, przy jednoczesnym uwzględnieniu wymagań w zakresie migracji danych,
o) koncepcję uprawnień, zawierającą wykaz opisanych ról z przypisanymi do nich uprawnieniami z wykazanymi relacjami pomiędzy poszczególnymi rolami, z wykazem funkcjonalności /uprawnień do których dana rola ma dostęp oraz wykazem wszystkich nazw czynności które można wykonywać do których dana rola ma dostęp wraz z podaniem obszaru funkcjonalnego Systemu z którego dana czynność pochodzi,
p) Plan Testów, stanowiący podstawę przeprowadzenia testów, który będzie zawierać co najmniej:
i. zdefiniowany zakres i cele przeprowadzenia testów akceptacyjnych,
ii. koncepcję testów akceptacyjnych z wyszczególnioną strukturą scenariuszy testowych,
iii. zdefiniowane fazy i cykle testów,
iv. harmonogram prowadzenia testów akceptacyjnych,
v. wykaz czynności niezbędnych do wykonania wraz z podziałem odpowiedzialności pomiędzy Wykonawcę i Zamawiającego,
vi. ustalone kryteria akceptacji testów,
vii. kategorię błędów oraz terminów ich rozwiązania przez Wykonawcę, 
viii. opis zasad naprawy wykrytych błędów Systemu,
ix. opis i listę narzędzi, które są niezbędne do przeprowadzenia testów,
x. wzór formularza testowego na którym uczestnicy testów będą zgłaszać wszelkie nieprawidłowości,
xi. wzór protokołu testowego,
xii. wzór zbiorczego protokołu wykonania testów,
xiii. wytyczne dotyczące sposobu oraz zakresu migracji danych do wykonania testów,
xiv. opis zasad sporządzenia raportu z przeprowadzonych testów akceptacyjnych,
q) plan warsztatów szkoleniowych dla administratorów, developerów i użytkowników, który będzie zawierać w szczególności:
i. wykaz certyfikowanych przez producenta oprogramowania szkoleń,
ii. wykaz warsztatów szkoleniowych wraz z opisem ich zagadnień i zakresu,
iii. wykaz pracowników po stronie Wykonawcy, którzy będą przeprowadzać warsztaty,
iv. harmonogram warsztatów szkoleniowych,
v. agendę poszczególnych warsztatów szkoleniowych,
r) opracowany wykaz prac wdrożeniowych oraz niezbędnych prac programistycznych,
s) uwarunkowania, spostrzeżenia i zalecenia dotyczące realizacji wdrożenia Systemu,
t) sposoby weryfikacji parametrów dostępności Systemu,
u) raport z przeprowadzonych warsztatów dla Zespołu Projektowego.
Forma dostarczenia – wymagane jest dostarczenie dokumentu w wersji papierowej podpisanej przez Wykonawcę (1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej w formie plików .pdf oraz w elektronicznej w formie plików edytowalnych MS Word i/lub MS Project i/lub MS Excel (1 pendrive z danymi oraz płyta DVD/CD). Wymagane jest sporządzenie wykazu/listy przekazywanych produktów.
Kryteria akceptacji – rzetelna i profesjonalna dokumentacja, która została wytworzona przez Wykonawcę zgodnie z zapisami OPZ oraz Umowy uwzględniająca specyfikę i wymagania Zamawiającego. Pełna i spójna, zaakceptowana przez Zamawiającego dokumentacja wolna od błędów gramatycznych, stylistycznych i edytorskich.
Odpowiedzialny – Wykonawca
Wspierający – Zamawiający

Etap IV
1) Licencje 
Opis produktu – dostarczenie wymaganego oprogramowania zgodnie z zapisami OPZ i Umowy.
Forma dostarczenia – dostawa nośników danych zawierających licencje, dostawa dokumentów potwierdzających udzielenie licencji oraz dostawa pozostałych dokumentów dotyczących licencji.
Kryteria akceptacji – dostarczone licencje wraz z dokumentacją zgodne z zapisami OPZ i Umowy.
Odpowiedzialny – Wykonawca
Wspierający – Zamawiający

Etap V
1) Przeprowadzone certyfikowane szkolenia
Opis produktu – przeprowadzone certyfikowane przez producenta oprogramowania szkolenia zgodne z zakresem określonym podczas Etapu III oraz podsumowujący protokół potwierdzający odbycie certyfikowanych szkoleń w którym muszą znaleźć się między innymi takie informacje jak: imię i nazwisko prowadzącego, daty w których były prowadzone szkolenia, ilość godzin szkoleń, zakres szkoleń przedstawiający w szczególności wykaz obszarów zaprezentowanych tematycznych, informacji o ewentualnie uzyskanych certyfikatach przez uczestników itp. itd.
Dodatkowo do protokołu musi być dołączona podpisana przez uczestników szkoleń lista obecności. 
Forma dostarczenia – przeprowadzone certyfikowane przez producenta oprogramowania szkolenia oraz dostarczenie dokumentu w wersji papierowej podpisanej przez Wykonawcę (1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej w formie plików .pdf oraz w elektronicznej w formie plików edytowalnych MS Word i/lub MS Excel (1 pendrive z danymi oraz płyta DVD/CD) oraz wymagane jest sporządzenie wykazu/listy przekazywanych produktów.
Kryteria akceptacji – przeprowadzenie certyfikowanych przez producenta oprogramowania szkoleń zgodnie z wymaganiami określonymi w OPZ i Umowie oraz rzetelny i profesjonalny dokument wytworzony przez Wykonawcę zgodnie z zapisami OPZ oraz Umowy uwzględniający wymagania Zamawiającego. Pełny i spójny zaakceptowany przez Zamawiającego dokument wolny od błędów gramatycznych, stylistycznych i edytorskich. 
Odpowiedzialny – Wykonawca
Wspierający – Zamawiający
2) Arkusze migracyjne
Opis produktu – przygotowane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego arkusze migracyjne w postaci pliku Excel zawierające nagłówki oraz opisy danych do dostarczenia.
Forma dostarczenia – dostawa nośników danych zawierających odpowiednio sformatowane pliki .xls lub .xlsx.
Kryteria akceptacji – przygotowane arkusze migracyjne zgodnie z wymaganiami określonymi w OPZ i Umowie oraz rzetelny i profesjonalny dokument wytworzony przez Wykonawcę zgodnie z zapisami OPZ oraz Umowy uwzględniający wymagania Zamawiającego. Pełny i spójny zaakceptowany przez Zamawiającego dokument wolny od błędów gramatycznych, stylistycznych i edytorskich. 
Odpowiedzialny – Wykonawca
Wspierający – Zamawiający
3) Wypełnione arkusze migracyjne na potrzeby migracji próbnej 
Opis produktu – Zamawiający dostarczył arkusze migracyjne wypełnione danymi z obecnie funkcjonujących rozwiązań informatycznych i innych zestawień.
Forma dostarczenia – wypełnione pliki .xls lub .xlsx.
Kryteria akceptacji – w pełni oraz z najwyższą starannością uzupełnione pliki.
Odpowiedzialny – Zamawiający 
Wspierający – Wykonawca
4) Migracja testowa
Opis produktu – przeprowadzona przez Wykonawcę migracja danych do Systemu oraz raport z migracji.
Forma dostarczenia – przeprowadzenie migracji oraz weryfikacji danych oraz dostarczenie dokumentu w wersji papierowej podpisanej przez Wykonawcę (1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej w formie plików .pdf oraz w elektronicznej w formie plików edytowalnych MS Word i/lub MS Excel (1 pendrive z danymi oraz płyta DVD/CD) oraz wymagane jest sporządzenie wykazu/listy przekazywanych produktów.
Kryteria akceptacji – przeprowadzona migracja i weryfikacja prawidłowości migrowania danych zgodnie z zapisami OPZ i Umowy oraz rzetelny i profesjonalny dokument wytworzony przez Wykonawcę zgodnie z zapisami OPZ oraz Umowy uwzględniający wymagania Zamawiającego. Pełny i spójny zaakceptowany przez Zamawiającego dokument wolny od błędów gramatycznych, stylistycznych i edytorskich.
Odpowiedzialny – Wykonawca 
Wspierający – Zamawiający 
5) Scenariusze testowe
Opis produktu – przygotowane scenariusze testowe, które mają być wykorzystane przez zespół Zamawiającego do sprawdzenia poprawności działania Systemu oraz jego zgodności z wymaganiami, dlatego muszą obejmować wszystkie funkcjonalności Systemu oraz muszą być opracowane w sposób jasny i zrozumiały, również dla użytkownika nieznającego wcześniej Systemu. Scenariusze testowe będą uwzględniać w szczególności:
a) opis przypadków testowych,
b) opis kroków testowych,
c) opis kryteriów poprawności danego przypadku testowego.
Forma dostarczenia – wymagane jest dostarczenie dokumentów w wersji papierowej podpisanej przez Wykonawcę po 1 egzemplarzu/komplecie dla każdego uczestnika każdej iteracji testów, w formie zeskanowanej w formie plików .pdf oraz w formie elektronicznej w postaci plików edytowalnych MS Word i/lub MS Excel (1 pendrive z danymi oraz płyta DVD/CD). Wymagane jest sporządzenie wykazu/listy przekazywanych produktów.
Kryteria akceptacji – stworzone scenariusze testowe zgodnie z zapisami OPZ i Umowy oraz rzetelna i profesjonalna dokumentacja, która została wytworzona przez Wykonawcę zgodnie z zapisami OPZ oraz Umowy uwzględniająca specyfikę i wymagania Zamawiającego. Pełna i spójna, zaakceptowana przez Zamawiającego dokumentacja wolna od błędów gramatycznych, stylistycznych i edytorskich.
Odpowiedzialny – Wykonawca 
Wspierający – Zamawiający 
6) Sparametryzowany System gotowy do testów akceptacyjnych 
Opis produktu – sparametryzowany i gotowy do testów akceptacyjnych System, który zostanie oddany po wykonaniu następujących czynności:
a) wykonanie wszelkich konfiguracji i prac w celu dostarczenia wszystkich wymaganych funkcjonalności Systemu zawartych w Analizie Przedwdrożeniowej i OPZ,
b) opracowanie modelu uprawnień,
c) opracowanie narzędzi i mechanizmów służących migracji danych,
d) przeprowadzenie migracji danych na potrzeby testów akceptacyjnych,
e) utworzenie kont użytkowników wraz z przeprowadzeniem niezbędnej ich konfiguracji oraz zaimplementowaniem.
Forma dostarczenia – pliki ze sparametryzowanym Systemem.
Kryteria akceptacji – sparametryzowany System zgodnie z zapisami OPZ i Umowy oraz rzetelny i profesjonalny dokument wytworzony przez Wykonawcę zgodnie z zapisami OPZ oraz Umowy uwzględniający wymagania Zamawiającego. Pełny i spójny zaakceptowany przez Zamawiającego dokument wolny od błędów gramatycznych, stylistycznych i edytorskich.
Odpowiedzialny – Wykonawca 
Wspierający – Zamawiający 
7) Protokoły z testów akceptacyjnych
Opis produktu – każdy protokół z testów akceptacyjnych będzie zawierać co najmniej:
a) informację o miejscu prowadzenia testów,
b) wykaz osób przeprowadzających testy,
c) terminy przeprowadzenia testów,
d) opis przebiegu testów wraz z listą przetestowanych scenariuszy i przypadków testowych oraz wyniki ich przeprowadzenia,
e) wykaz zgłoszonych nieprawidłowości,
f) adnotacje Wykonawcy.
Załącznikiem do protokołów będą wypełnione przez zespół Zamawiającego scenariusze testowe, podpisane przez uczestników testów. Każdy scenariusz testowy musi zawierać wynik testu oraz wykaz zarejestrowanych błędów. Celem protokołu z testów akceptacyjnych jest dostarczenie opisu błędów, które powinny zostać wyeliminowane przez Wykonawcę przed dostarczeniem Systemu, na którym rozpoczną pracę użytkownicy końcowi, administratorzy i developerzy. Protokół z testów akceptacyjnych musi zostać wykonany po każdej iteracji testów.
Forma dostarczenia – przeprowadzone testy oraz dostarczenie dokumentu w wersji papierowej podpisanej przez Wykonawcę (1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej w formie plików .pdf oraz w elektronicznej w formie plików edytowalnych MS Word i/lub MS Excel (1 pendrive z danymi oraz płyta DVD/CD). Wymagane jest sporządzenie wykazu/listy przekazywanych produktów.
Kryteria akceptacji – przeprowadzone testy zgodnie z wymaganiami określonymi w OPZ i Umowie oraz rzetelna i profesjonalna dokumentacja, która została wytworzona przez Wykonawcę zgodnie z zapisami OPZ oraz Umowy uwzględniająca specyfikę i wymagania Zamawiającego. Pełna i spójna, zaakceptowana przez Zamawiającego dokumentacja wolna od błędów gramatycznych, stylistycznych i edytorskich.
Odpowiedzialny – Wykonawca 
Wspierający – Zamawiający 
8) Zbiorczy protokół wykonana testów
Opis produktu – zbiorczy protokół z wykonanych wszystkich iteracji testów akceptacyjnych prezentujący w szczególności:
a) informacje o wynikach realizacji przypadków testowych we wszystkich iteracjach testów,
b) opisy wszystkich poprawek które zrealizował Wykonawca,
c) statystykę ile nieprawidłowości zostało zdefiniowanych w podziale na każdy rodzaj testów oraz każdą iterację,
d) wnioski z przeprowadzonych testów.
Forma dostarczenia – wymagane jest dostarczenie dokumentu w wersji papierowej podpisanej przez Wykonawcę (1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej w formie plików .pdf oraz w elektronicznej w formie plików edytowalnych MS Word i/lub MS Excel (1 pendrive z danymi oraz płyta DVD/CD). Wymagane jest sporządzenie wykazu/listy przekazywanych produktów.
Kryteria akceptacji – rzetelna i profesjonalna dokumentacja, która została wytworzona przez Wykonawcę zgodnie z zapisami OPZ oraz Umowy uwzględniająca specyfikę i wymagania Zamawiającego. Pełna i spójna, zaakceptowana przez Zamawiającego dokumentacja wolna od błędów gramatycznych, stylistycznych i edytorskich.
Odpowiedzialny – Wykonawca 
Wspierający – Zamawiający 
9) System po testach akceptacyjnych 
Opis produktu – System po przeprowadzonych testach akceptacyjnych powinien być docelowym rozwiązaniem wolnym od wszelkich wad i usterek zgłoszonych podczas przebiegu etapu testów akceptacyjnych.
Forma dostarczenia – pliki ze sparametryzowanym, przetestowanym Systemem.
Kryteria akceptacji – zgodność Systemu z zapisami OPZ i Umowy oraz rzetelna i profesjonalna dokumentacja, która została wytworzona przez Wykonawcę zgodnie z zapisami OPZ oraz Umowy uwzględniająca specyfikę i wymagania Zamawiającego. Pełna i spójna, zaakceptowana przez Zamawiającego dokumentacja wolna od błędów gramatycznych, stylistycznych i edytorskich.
Odpowiedzialny – Wykonawca 
Wspierający – Zamawiający 

Etap VI
1) Materiały na warsztaty szkoleniowe
Opis produktu – materiały na warsztaty szkoleniowe obejmujące wszystkie elementy opisane w OPZ, a w szczególności:
a) materiały dla administratorów,
b) materiały dla developerów,
c) materiały dla użytkowników.
Ww. materiały co najmniej muszą:
i. zawierać podręczniki i procedury obejmujące zakres merytoryczny odpowiadający warsztatom szkoleniowym na poziomie pozwalającym na rozpoczęcie pracy nowemu użytkownikowi/administratorowi,
ii. zapewniać wizualizację treści przekazywanych na warsztatach szkoleniowych,
iii. zostać przygotowane na bazie Systemu po przeprowadzonych testach akceptacyjnych.
Materiały na warsztaty szkoleniowe muszą zostać dostosowane do potrzeb każdej z grup warsztatowych, w taki sposób, aby korzystanie z nich było możliwe zarówno przed, w trakcie jak i po warsztatach szkoleniowych.
Forma dostarczenia – wymagane jest dostarczenie dokumentu w wersji papierowej podpisanej przez Wykonawcę (1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej w formie plików .pdf oraz w elektronicznej w formie plików edytowalnych MS Word i/lub MS Excel i/lub MS Power Point (1 pendrive z danymi oraz płyta DVD/CD). Wymagane jest sporządzenie wykazu/listy przekazywanych produktów.
Kryteria akceptacji – stworzone zgodnie z wymaganiami określonymi w OPZ i Umowie oraz dostarczone materiały szkoleniowe oraz rzetelna i profesjonalna dokumentacja, która została wytworzona przez Wykonawcę zgodnie z zapisami OPZ oraz Umowy uwzględniająca specyfikę i wymagania Zamawiającego. Pełna i spójna, zaakceptowana przez Zamawiającego dokumentacja wolna od błędów gramatycznych, stylistycznych i edytorskich.
Odpowiedzialny – Wykonawca 
Wspierający – Zamawiający 
2) Protokół z warsztatów szkoleniowych 
Opis produktu – dokument potwierdzający przeprowadzenie określonych w harmonogramie warsztatów szkoleniowych.
Forma dostarczenia – podpisana wersja papierowa.
Kryteria akceptacji – realizacja warsztatów szkoleniowych zgodnie z wymaganiami określonymi w OPZ i Umowie, zapewniająca przekazanie niezbędnej wiedzy dotyczącej obsługi Systemu pracownikom Zamawiającego oraz rzetelna i profesjonalna dokumentacja, która została wytworzona przez Wykonawcę zgodnie z zapisami OPZ oraz Umowy uwzględniająca specyfikę i wymagania Zamawiającego. Pełna i spójna, zaakceptowana przez Zamawiającego dokumentacja wolna od błędów gramatycznych, stylistycznych i edytorskich.
Odpowiedzialny – Wykonawca 
Wspierający – Zamawiający 

Etap VII
1) Plan przejścia na środowisko produkcyjne 
Opis produktu – przygotowana dokumentacja zawierająca zasady przeprowadzenia i uruchomienia środowiska produkcyjnego dla użytkowników końcowych i administratorów. Plan przejścia na środowisko produkcyjne zawiera co najmniej:
a) szczegółowy harmonogram przeprowadzenia przejścia na środowisko produkcyjne,
b) harmonogram migracji danych z obecnie wykorzystywanych Systemów Zamawiającego,
c) harmonogram przygotowania i dostarczenia środowiska produkcyjnego pracy użytkowników końcowych, administratorów i developerów,
d) plan awaryjny zawierający opis planowanych działań w przypadku nieudanego Startu Produkcyjnego wraz z określeniem odpowiedzialności za poszczególne działania.
Forma dostarczenia – wymagane jest dostarczenie dokumentu w wersji papierowej podpisanej przez Wykonawcę (1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej w formie plików .pdf oraz w elektronicznej w formie plików edytowalnych MS Word i/lub MS Excel i/lub MS Project (1 pendrive z danymi oraz płyta DVD/CD). Wymagane jest sporządzenie wykazu/listy przekazywanych produktów.
Kryteria akceptacji – stworzony plan przejścia na środowisko produkcyjne zgodnie z zapisami OPZ i Umowy oraz rzetelna i profesjonalna dokumentacja, która została wytworzona przez Wykonawcę zgodnie z zapisami OPZ oraz Umowy uwzględniająca specyfikę i wymagania Zamawiającego. Pełna i spójna, zaakceptowana przez Zamawiającego dokumentacja wolna od błędów gramatycznych, stylistycznych i edytorskich.
Odpowiedzialny – Wykonawca 
Wspierający – Zamawiający 
2) System po przeglądzie przez producenta oprogramowania
Opis produktu – przeanalizowany i sprawdzony przez producenta oprogramowania System przed rozpoczęciem migracji danych. Sporządzenie przez Wykonawcę raportu z tych prac.
Forma dostarczenia – wymagane jest dostarczenie dokumentu w wersji papierowej podpisanej przez Wykonawcę (1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej w formie plików .pdf oraz w elektronicznej w formie plików edytowalnych MS Word i/lub MS Excel (1 pendrive z danymi oraz płyta DVD/CD). Wymagane jest sporządzenie wykazu/listy przekazywanych produktów.
Kryteria akceptacji – dokonanie przeglądu Systemu przez producenta oprogramowania zgodnie z wytycznymi producenta oraz rzetelna i profesjonalna dokumentacja, która została wytworzona przez Wykonawcę zgodnie z zapisami OPZ oraz Umowy uwzględniająca specyfikę i wymagania Zamawiającego. Pełna i spójna, zaakceptowana przez Zamawiającego dokumentacja wolna od błędów gramatycznych, stylistycznych i edytorskich.
Odpowiedzialny – Wykonawca 
Wspierający – Zamawiający
3) Wypełnione arkusze migracyjne na potrzeby migracji końcowej
Opis produktu – wypełnione przez Zamawiającego arkusze migracyjne wypełnione danymi z obecnie funkcjonujących rozwiązań informatycznych.
Forma dostarczenia – wypełnione pliki .xls lub .xlsx.
Kryteria akceptacji – w pełni oraz z najwyższą starannością uzupełnione pliki. 
Odpowiedzialny – Zamawiający 
Wspierający – Wykonawca
4) Migracja końcowa
Opis produktu – przeprowadzona migracja końcowa zgodnie z zasadami ustalonymi w planie przejścia na środowisko produkcyjne oraz zasadami określonymi w Analizie Przedwdrożeniowej.
Forma dostarczenia – wypełnione pliki migracyjne widoczne w Systemie.
Kryteria akceptacji – przeprowadzona migracja i weryfikacja prawidłowości migrowania danych zgodnie z zapisami OPZ i Umowy oraz rzetelny i profesjonalny dokument wytworzony przez Wykonawcę zgodnie z zapisami OPZ oraz Umowy uwzględniający wymagania Zamawiającego. Pełny i spójny zaakceptowany przez Zamawiającego dokument wolny od błędów gramatycznych, stylistycznych i edytorskich.
Odpowiedzialny – Wykonawca 
Wspierający – Zamawiający 
5) System po starcie produkcyjnym
Opis produktu – System po starcie produkcyjnym to docelowe rozwiązanie biznesowe, pozwalające na pracę użytkownikom końcowym, administratorom i developerom.
Forma dostarczenia – pliki ze skonfigurowanym Systemem.
Kryteria akceptacji – zgodność Systemu z zapisami OPZ oraz Umowy, a w szczególności z wymaganiami funkcjonalnymi oraz ogólnymi.
Odpowiedzialny – Wykonawca 
Wspierający – Zamawiający 
6) Protokół z dostępności oraz wydajności Systemu 
Opis produktu – przeprowadzenie przez Wykonawcę testów dostępności oraz wydajności Systemu oraz stworzenie protokołu prezentującego wyniki tych testów. 
Do protokołu należy dołączyć raport z przeprowadzonych testów wraz z opisaną metodyką ich przeprowadzenia.
Forma dostarczenia – wymagane jest dostarczenie dokumentu w wersji papierowej podpisanej przez Wykonawcę (1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej w formie plików .pdf oraz w elektronicznej w formie plików edytowalnych MS Word i/lub MS Excel (1 pendrive z danymi oraz płyta DVD/CD). Wymagane jest sporządzenie wykazu/listy przekazywanych produktów.
Kryteria akceptacji – dokonanie testów dostępności oraz wydajności Systemu zgodnie z wytycznymi producenta oraz rzetelna i profesjonalna dokumentacja, która została wytworzona przez Wykonawcę zgodnie z zapisami OPZ oraz Umowy uwzględniająca specyfikę i wymagania Zamawiającego. Pełna i spójna, zaakceptowana przez Zamawiającego dokumentacja wolna od błędów gramatycznych, stylistycznych i edytorskich.
Odpowiedzialny – Wykonawca 
Wspierający – Zamawiający
7) Dokumentacja Użytkowa oraz Dokumentacja Powdrożeniowa
Opis produktu – wytworzona przez Wykonawcę Dokumentacja Użytkowa oraz Dokumentacja Powdrożeniowa składająca się co najmniej z następujących dokumentów:
a) Koncepcji Systemu w której podane zostaną wszystkie informacje o tym w jaki sposób System został skonfigurowany we wszystkich obszarach funkcjonalnych i ogólnych,
b) przekrojowych podręczników ze wszystkich obszarów opisujących wszystkie (jak, gdzie, w jakim celu) czynności, które są wykonywane w danym obszarze funkcjonalnym, z wyjaśnieniem co oznaczają poszczególne funkcjonujące w Systemie oznaczenia, 
c) instrukcji dla użytkowników ze wszystkich obszarów funkcjonalnych, 
d) instrukcji dla administratorów oraz developerów Systemu,
e) opisu Systemu zgodnego ze standardami producenta oprogramowania, opisu struktury bazy/baz danych, wykazu dostarczonego oprogramowania (aplikacji), opisu programowych zasad bezpieczeństwa i ochrony danych,
f) procedury instalacji Systemu, archiwizacji danych, awaryjnej, procedury administracji Systemem, procedury aktualizacji Systemu, procedury implementowania nowych rozwiązań, procedury tworzenia kopii zapasowych oraz dodatkowych środowisk posiadających takie elementy jak: identyfikator procedury, nazwę procedury, rodzaj procedury, datę utworzenia procedury, datę zatwierdzenia procedury, datę edycji procedury, wersję procedury, cel i zakres procedury, warunki początkowe uruchomienia procedury, oczekiwany rezultat procedury, list działań, które należy wykonać, aby osiągnąć oczekiwany rezultat, w tym określenie ról, które powinny wykonywać poszczególne działania,
g) procedury naprawczej mającej na celu przywrócenie stanu normalnej pracy Systemu po wystąpieniu awarii – opis procedury przywrócenia kopii awaryjnej Systemu i restartu,
h) opisu struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi oraz sposób przepływu danych między nimi, a innymi systemami Zamawiającego,
i) dokładnego opisu sposobu integracji Systemu z innymi systemami Zamawiającego wraz z opisem interfejsów łączących systemy Zamawiającego z Systemem,
j) zbioru wszystkich raportów Systemu – obejmującego opis raportów oraz przedstawianych przez nie wyników,
k) opisu błędów oraz innych komunikatów generowanych przez System.
Forma dostarczenia – wymagane jest dostarczenie dokumentu w wersji papierowej podpisanej przez Wykonawcę (1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej w formie plików .pdf oraz w elektronicznej w formie plików edytowalnych MS Word i/lub MS Excel (1 pendrive z danymi oraz płyta DVD/CD). Wymagane jest sporządzenie wykazu/listy przekazywanych produktów.
Kryteria akceptacji – rzetelna i profesjonalna dokumentacja, która została wytworzona przez Wykonawcę zgodnie z zapisami OPZ oraz Umowy uwzględniająca specyfikę i wymagania Zamawiającego. Pełna i spójna, zaakceptowana przez Zamawiającego dokumentacja wolna od błędów gramatycznych, stylistycznych i edytorskich.
Odpowiedzialny – Wykonawca 
Wspierający – Zamawiający 
8) Przeprowadzone certyfikowane szkolenia
Opis produktu – przeprowadzone certyfikowane przez producenta oprogramowania szkolenia zgodne z zakresem określonym podczas Etapu III oraz podsumowujący protokół potwierdzający odbycie certyfikowanych szkoleń w którym muszą znaleźć się między innymi takie informacje jak: imię i nazwisko prowadzącego, daty w których były prowadzone szkolenia, ilość godzin szkoleń, zakres szkoleń przedstawiający w szczególności wykaz obszarów zaprezentowanych tematycznych, informacji o ewentualnie uzyskanych certyfikatach przez uczestników itp. itd.
Dodatkowo do protokołu musi być dołączona podpisana przez uczestników szkoleń lista obecności. 
Forma dostarczenia – przeprowadzone certyfikowane przez producenta oprogramowania szkolenia oraz dostarczenie dokumentu w wersji papierowej podpisanej przez Wykonawcę (1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej w formie plików .pdf oraz w elektronicznej w formie plików edytowalnych MS Word i/lub MS Excel (1 pendrive z danymi oraz płyta DVD/CD) oraz wymagane jest sporządzenie wykazu/listy przekazywanych produktów.
Kryteria akceptacji – przeprowadzenie certyfikowanych przez producenta oprogramowania szkoleń zgodnie z wymaganiami określonymi w OPZ i Umowie oraz rzetelny i profesjonalny dokument wytworzony przez Wykonawcę zgodnie z zapisami OPZ oraz Umowy uwzględniający wymagania Zamawiającego. Pełny i spójny zaakceptowany przez Zamawiającego dokument wolny od błędów gramatycznych, stylistycznych i edytorskich. 
Odpowiedzialny – Wykonawca
Wspierający – Zamawiający

Etap VIII
1) System po okresie 5 miesięcznej asysty
Opis produktu – System po upływie okresu asysty z usuniętymi wszystkimi ewentualnymi nieprawidłowościami wykrytymi po starcie produkcyjnym. Sporządzenie przez Wykonawcę raportu z asysty.
Forma dostarczenia – pliki z Systemem oraz raport z przeprowadzonej asysty potwierdzający wykonanie konsultacji oraz usunięcie błędów zawierający informacje w zakresie zidentyfikowanych zgłoszeń w podziale na obszary funkcjonalne, daty, osoby zgłaszające ze strony Zamawiającego, status zamknięcia zgłoszenia itp. w wersji papierowej podpisanej przez Wykonawcę (1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej w formie plików .pdf oraz w elektronicznej w formie plików edytowalnych MS Word i/lub MS Excel (1 pendrive z danymi oraz płyta DVD/CD). Wymagane jest sporządzenie wykazu/listy przekazywanych produktów.
Kryteria akceptacji – rzetelna i profesjonalna realizacja zgodnie zapisami OPZ i Umowy oraz rzetelny i profesjonalny dokument wytworzony przez Wykonawcę zgodnie z zapisami OPZ oraz Umowy uwzględniający wymagania Zamawiającego. Pełny i spójny zaakceptowany przez Zamawiającego dokument wolny od błędów gramatycznych, stylistycznych i edytorskich.
Odpowiedzialny – Wykonawca 
Wspierający – Zamawiający 
2) Aktualizacja dokumentacji technicznej, Dokumentacji Użytkowej oraz Dokumentacji Powdrożeniowej 
Opis produktu – w przypadku dokonania zmian w Systemie podczas trwania okresu asysty dokumentacja techniczna, Dokumentacja Użytkowa i Dokumentacja Powdrożeniowa musi zostać uaktualniona o zmiany, których dokonano.
Forma dostarczenia – wymagane jest dostarczenie dokumentu w wersji papierowej podpisanej przez Wykonawcę (1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej w formie plików .pdf oraz w elektronicznej w formie plików edytowalnych MS Word i/lub MS Excel i/lub MS Power Point i/lub MS Project (1 pendrive z danymi oraz płyta DVD/CD). Wymagane jest sporządzenie wykazu/listy przekazywanych produktów.
Kryteria akceptacji – rzetelna i profesjonalna dokumentacja, która została wytworzona przez Wykonawcę zgodnie z zapisami OPZ oraz Umowy uwzględniająca specyfikę i wymagania Zamawiającego. Pełna i spójna, zaakceptowana przez Zamawiającego dokumentacja wolna od błędów gramatycznych, stylistycznych i edytorskich.
Odpowiedzialny – Wykonawca 
Wspierający – Zamawiający 
3) Zakres świadczenia powdrożeniowej usługi maintenance dla oprogramowania standardowego
Opis produktu – opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego szczegółowy zakres i sposób realizacji świadczenia powdrożeniowej usługi maintenance dla oprogramowania standardowego.
Forma dostarczenia – wymagane jest dostarczenie dokumentu w wersji papierowej podpisanej przez Wykonawcę (1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej w formie plików .pdf oraz w elektronicznej w formie plików edytowalnych MS Word i/lub MS Excel i/lub MS Power Point i/lub (1 pendrive z danymi oraz płyta DVD/CD). Wymagane jest sporządzenie wykazu/listy przekazywanych produktów.
Kryteria akceptacji – realizacja zgodnie z zapisami OPZ i Umowy oraz rzetelna i profesjonalna dokumentacja, która została wytworzona przez Wykonawcę zgodnie z zapisami OPZ oraz Umowy uwzględniająca specyfikę i wymagania Zamawiającego. Pełna i spójna, zaakceptowana przez Zamawiającego dokumentacja wolna od błędów gramatycznych, stylistycznych i edytorskich.
Odpowiedzialny – Wykonawca 
Wspierający – Zamawiający
4) Raport z realizacji wdrożenia 
Opis produktu – dokument zawierający podsumowanie przeprowadzonych prac w ramach wdrożenia zawierający w szczególności: kompletną listę wykonanych prac, porównanie terminów planowanych określonych w szczegółowym harmonogramie z faktyczną realizacją prac, spostrzeżenia Wykonawcy itp. 
Forma dostarczenia – wymagane jest dostarczenie dokumentu w wersji papierowej podpisanej przez Wykonawcę (1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej w formie plików .pdf oraz w elektronicznej w formie plików edytowalnych MS Word i/lub MS Excel i/lub MS Project (1 pendrive z danymi oraz płyta DVD/CD). Wymagane jest sporządzenie wykazu/listy przekazywanych produktów.
Kryteria akceptacji – rzetelna i profesjonalna dokumentacja, która została wytworzona przez Wykonawcę zgodnie z zapisami OPZ oraz Umowy uwzględniająca specyfikę i wymagania Zamawiającego. Pełna i spójna, zaakceptowana przez Zamawiającego dokumentacja wolna od błędów gramatycznych, stylistycznych i edytorskich.
Odpowiedzialny – Wykonawca 
Wspierający – Zamawiający 
5) Raport weryfikacji zgodności 
Opis produktu – wynik przeprowadzonej weryfikacji zgodności Systemu z OPZ, Umową, złożoną ofertą oraz Analizą Przedwdrożeniową i Dokumentacją Powdrożeniową. Weryfikacja stanowić będzie podsumowanie realizacji poszczególnych Etapów wdrożenia opartych na Raportach z Realizacji Działań Etapu lub Raportach Częściowych z Realizacji Działań Etapu.
Forma dostarczenia – wymagane jest dostarczenie dokumentu w wersji papierowej podpisanej przez Wykonawcę (1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej w formie plików .pdf oraz w elektronicznej w formie plików edytowalnych MS Word i/lub MS Excel (1 pendrive z danymi oraz płyta DVD/CD). Wymagane jest sporządzenie wykazu/listy przekazywanych produktów.
Kryteria akceptacji – rzetelna i profesjonalna dokumentacja, która została wytworzona przez Wykonawcę zgodnie z zapisami OPZ oraz Umowy uwzględniająca specyfikę i wymagania Zamawiającego. Pełna i spójna, zaakceptowana przez Zamawiającego dokumentacja wolna od błędów gramatycznych, stylistycznych i edytorskich.
Odpowiedzialny – Wykonawca 
Wspierający – Zamawiający 

12. [bookmark: _Toc17353015]Wymagania dotyczące poziomu dostępności Systemu
Poniżej przedstawiono wymagania względem Systemu odnośnie poziomu jego dostępności:
1) System pozwalający na niezakłóconą pracę użytkowników końcowych powinien być dostępny 24 godziny na dobę/7 dni w tygodniu z zastrzeżeniem, że musi być dostępny w godzinach od 06:00 do 20:00 w dni robocze,
2) Wszelkie prace konserwacyjne, tworzenie kopii zapasowych itp. powinny odbywać się w godzinach gdy rejestrowana jest najmniejsza aktywność użytkowników Systemu,
3) Wszystkie obszary funkcjonalne oraz ogólne Systemu muszą charakteryzować się minimum 99,0% dostępnością w skali roku liczoną w godzinach dostępności Systemu,
4) Wyświetlanie poszczególnych ekranów Systemu, formatek, zapisywanie danych dla operacji wykonywanych w ramach rutynowej pracy codziennej użytkowników Systemu, nie może przekroczyć 5 sekund przy pełnym obciążeniu Systemu. Parametr mierzy się jako średnia z 10 rzeczywistych zadań – powyższy parametr stosuje się dla komunikacji z użyciem sieci LAN o przepływności min. 1 Gbps,
5) Maksymalny czas odpowiedzi na akcję użytkownika czyli wprowadzanie przez użytkownika danych do Systemu itp. nie może przekroczyć 1 sekundy,
6) System musi osiągać zakładane parametry wydajnościowe podczas pracy 500 użytkowników,
7) Środowisko produkcyjne musi być oddzielone od środowiska testowo-developerskiego w sposób fizyczny tzn. środowisko produkcyjne musi funkcjonować na innych serwerach fizycznych niż środowisko testowo-developerskie,
8) Środowisko testowe musi być oddzielone od środowiska developerskiego przynajmniej na poziomie logicznym,
9) Dla środowiska testowo-developerskiego nie wymaga się budowy układów wysokiej dostępności w zakresie nadmiarowości serwerów,
10) Wszystkie obszary funkcjonalne oraz ogólne Systemu muszą pracować w układzie wydajnościowo-niezawodnościowym tj.:
· serwery baz danych – układ Active-Active,
· serwery aplikacyjne – układ klastra lub farmy serwerów,
11) W przypadku awarii pojedynczego elementu (np. serwera, dysku, kontrolera) dla podsystemów działających w układach klastrowych oraz posiadających architekturę nadmiarową typu Active-Active zakłada się: czas przestoju musi być bliski „0” sek. oraz aktualność danych zapisanych w momencie wystąpienia awarii,
12) Wykonanie pełnej kopii zapasowej nie może trwać dłużej niż 5 godzin od rozpoczęcia procedury.
Szczegółowe sposoby weryfikacji parametrów zdefiniowanych powyżej zostaną określone podczas Analizy Przedwdrożeniowej.

13. [bookmark: _Toc17353016]Ramowy harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia
Poniższy harmonogram stanowi podstawę dla realizacji Projektu. Ewentualne możliwości zmiany terminów lub konsekwencje wynikające z ich przekroczenia zostały opisane w Umowie. Ramowy harmonogram przestawia się następująco:
1) Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia tj. przystąpienie do realizacji Etapu 0 nastąpi nie później niż 5 dni od dnia zawarcia Umowy,
2) Realizacja Etapu 0 zakończy się nie później niż jeden (1) tydzień po rozpoczęciu realizacji przedmiotu zamówienia,
3) Realizacja Etapu I zakończy się nie później niż dwa (2) tygodnie po rozpoczęciu realizacji przedmiotu zamówienia,
4) Realizacja Etapu II zakończy się nie później cztery (4) tygodnie po rozpoczęciu realizacji przedmiotu zamówienia,
5) Realizacja Etapu III zakończy się nie później niż jedenaście (11) tygodni po rozpoczęciu realizacji przedmiotu zamówienia, 
6) Realizacja Etapu IV zakończy się nie później niż dwanaście (12) tygodni po rozpoczęciu realizacji przedmiotu zamówienia,
7) Realizacja Etapu V zakończy się nie później niż pięćdziesiąt (50) tygodni po rozpoczęciu realizacji przedmiotu zamówienia,
8) Realizacja Etapu VI zakończy się nie później niż pięćdziesiąt dwa (52) tygodnie po rozpoczęciu realizacji przedmiotu zamówienia,
9) Realizacja Etapu VII zakończy się nie później niż sześćdziesiąt trzy (63) tygodnie po rozpoczęciu realizacji przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem, że Start Produkcyjny Systemu ma się odbyć do 31 grudnia 2020 r.,
10) Realizacja Etapu VIII zakończy się nie później niż siedemdziesiąt sześć (76) tygodni po rozpoczęciu realizacji przedmiotu zamówienia,
11) Usługa serwisu utrzymaniowego (usługa maintenance dla oprogramowania standardowego) będzie trwała 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu VIII,
12) Gwarancja na System będzie trwała 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu VIII,
13) Usługa prac dodatkowych, rozwojowych i wsparcia będzie trwała 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu VIII.
Podczas wdrożenia Systemu musi być zachowany następujący warunek bezwzględny: Start Produkcyjny Systemu powinien mieć miejsce do 31 grudnia 2020 r.
Zamawiający przewiduje realizację prac w sposób równoległy jednak nie mogą zostać pominięte żadne czynności wynikające bezpośrednio i pośrednio z zapisów OPZ oraz Umowy. Wszystkie ww. Etapy będą podlegały odbiorowi przez Zamawiającego.

[bookmark: _Toc17353017]14. Wymagania w zakresie świadczenia powdrożeniowej usługi maintenance dla oprogramowania standardowego
Poniżej zostały przedstawione podstawowe wymagania w zakresie świadczenia usługi serwisowej (maintenance) dla oprogramowania standardowego:
1) Wszystkie elementy Systemu muszą być objęte usługą serwisową producenta oprogramowania,
2) Wykonawca w ramach opłaty serwisowej musi zapewnić prewencyjne usługi serwisowe dostosowane do eksploatacji Systemu, które świadczone będą przez producenta oprogramowania, między innymi wspierające proces migracji czy aktualizacji Systemu do nowszej wersji,
3) W ramach usługi serwisowej muszą być zapewnione zautomatyzowane narzędzia diagnostyczne i usługi monitorujące kluczowe aktywności w Systemie,
4) Wykonawca powinien dostarczyć oprogramowanie wspierające administrację i zarządzanie Systemem oraz oprogramowanie wspierające administrację i organizację własnego portalu pomocniczego (Help/ServiceDesk’u) pozwalającego na obsługę zgłoszeń użytkowników Systemu z możliwością automatycznego przekazywania ich do centrum pomocy oferowanego przez producenta oprogramowania,
5) W ramach usługi serwisowej muszą być zapewnione specjalistyczne narzędzia diagnostyczne i optymalizacyjne, które mogą być samodzielnie wykorzystane przez Zamawiającego,
6) Wykonawca w ramach świadczenia usługi serwisowej (maintenance) dla oprogramowania standardowego zapewni dostępność serwisu/wsparcia 24h na dobę w przypadku pojawienia się problemów krytycznych, uniemożliwiających pracę w Systemie oraz zapewni nielimitowany czasowo dostęp do prowadzonego on-line systemu serwisowego,
7) W ramach usługi serwisowej muszą być zapewnione narzędzia pozwalające na zdalne wsparcie i analizę zgłaszanych przez Zamawiającego problemów realizowane przez Wykonawcę lub producenta oprogramowania bezpośrednio w Systemie Zamawiającego z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa,
8) Wykonawca powinien udostępnić usługę pozwalającą na: 
a) zmniejszenie wielkości bazy danych i/lub ograniczenie miesięcznych przyrostów danych, która może być przeprowadzana przez konsultantów producenta oprogramowania lub dokonana przez odpowiednie narzędzie dostarczone przez producenta oprogramowania,
b) zminimalizowanie przestoju technicznego podczas aktualizacji Systemu,
c) analizę Sytemu przez producenta oprogramowania pod kątem bezpieczeństwa,
d) optymalizację przez producenta oprogramowania wydajności bazy danych Systemu,
e) techniczną optymalizację wydajności procesów biznesowych,
f) ocenę przez producenta oprogramowania procesu wprowadzania ewentualnych zmian w Systemie Zamawiającego,
9) Zamawiający wymaga udostępnienia w okresie trwania usługi serwisowej platformy do samodzielnego szkolenia się gdzie będą dostępne najnowsze informacje oraz rozwiązania i sposoby pokazujące jak krok po kroku móc konfigurować i zarządzać Systemem,
10) Wszelkie aktualizacje, upgrade’y do najnowszych wersji oraz poprawki muszą być zapewnione w ramach opłaty serwisowej bez konieczności ponoszenia z tego tytułu przez Zamawiającego żadnych dodatkowych kosztów.
Dokładny zakres świadczenia usług serwisu utrzymaniowego (usługi maintenance dla oprogramowania standardowego) będzie załącznikiem do protokołu potwierdzającego odebranie prac Etapu VIII.
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Załącznik nr 1 do OPZ
	 
	[bookmark: _Toc17353018]Punkt 1. Wymagane funkcjonalności Systemu 
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	MOD

	 
	[bookmark: _Toc17353019]1.1 Obszar wymagań wspólnych 

	 
	Baza kontrahentów

	1 – WFS
	System umożliwia wspólny dla całości Systemu rejestr kontrahentów. Jednorazowo wprowadzone dane kontrahenta muszą być widoczne w odpowiednich modułach/obszarach funkcjonalnych i być dostępne do wykorzystania do oznaczania nimi dokumentów i operacji w odpowiednich miejscach w Systemie
	 
	 

	2 – WFS
	System umożliwia rejestrowanie wszystkich wymaganych informacji o kontrahencie, a w szczególności:
- rodzaj kontrahenta - dostawca, odbiorca, wewnętrzny, inny itp.
- nazwa pełna i skrócona
- pełen adres (kod pocztowy, ulica, numer domu/lokalu, miasto, gmina, województwo, państwo, kod państwa)
- dane teleadresowa (numery telefonów, fax, e-mail, strona www)
- NIP, w tym numer NIP UE
- REGON
- PKD/EKD
- PESEL – dla osób fizycznych
- numer KRS
- imiona i nazwiska – dla osób fizycznych
- płeć, data urodzenia – dla osób fizycznych/pracowników
- status kontrahenta: aktywny, nieaktywny
- waluta kontrahenta - z możliwością edycji oraz z możliwością przypisania do kontrahenta kilku walut z jedną domyślną
- flotę statków powietrznych (znaki rejestracyjne statku, nazwa i numer właściciela z bazy kontrahentów, typ statku wg ICAO, MTOW statku w kg, data rozpoczęcia i zakończenia aktywności itp.)
- stawkę podatku VAT, w tym VAT UE
- kod i stawkę podatku do kontrahenta korzystającego z usług nawigacyjnych
- przypisanie do branży
- nr ewidencyjny, kod kontrahenta ICAO
- nr kontrahenta w CRCO
- krajowy/zagraniczny
- banki oraz konta bankowe w różnych walutach
- informacje o konsorcjum
- czy jest płatnikiem dla innego kontrahenta jeśli tak to którego
	 
	 

	3 – WFS
	System umożliwia w dowolnie definiowany sposób automatyczne generowanie unikalnych numerów kontrahentów (ID kontrahenta) w zależności od rodzaju kontrahenta
	 
	 

	4 – WFS
	System umożliwia rejestrowanie dla poszczególnej siedziby kontrahenta co najmniej 20 adresów (typ adresu, kraj, miejscowość, ulica, kod pocztowy, poczta, nr doku, nr lokalu, województwo, itp.)
	 
	 

	5 – WFS
	System umożliwia zapisywanie dla kontrahenta wielu siedzib/oddziałów wraz z podaniem typu siedziby (np. siedziba główna, adres do korespondencji, itp.) z ich identyfikacją w ramach ID kontrahenta
	 
	 

	6 – WFS
	System umożliwia rejestrowanie co najmniej 20 adresów e-mail w podziale na typy np. do wysyłki faktur, do potwierdzania sald, dot. windykacji itp.
	 
	 

	7 – WFS
	System umożliwia rejestrację wielu rachunków bankowych krajowych i zagranicznych dla danego kontrahenta
	 
	 

	8 – WFS
	System umożliwia przypisanie do kontrahenta floty transportowej np. statków powietrznych z możliwością wyszczególnienia wielu (minimum 15) atrybutów pojedynczego elementu floty transportowej 
	 
	 

	9 – WFS
	System umożliwia obsługę wniosku (w oparciu o mechanizm uprawnień, dostępny do konfiguracji przez administratora Systemu) o utworzenie kontrahenta w bazie z wyszczególnieniem wielu atrybutów, które należy podać. Pola muszą mieć możliwość wprowadzenia oznacznika decydującego o wymagalności jego wypełnienia oraz określenia walidacyjnych reguł wymuszających wprowadzanie danych w określonej formie itp. System umożliwia rejestrację wielu takich wniosków, które będą mogły być różnie sparametryzowane
	 
	 

	10 – WFS
	System umożliwia automatyczne powiadamianie użytkownika (np. inicjatora wniosku o utworzenie kontrahenta) o utworzonym kontrahencie z podaniem jego numeru ID
	 
	 

	11 – WFS
	System umożliwia zastosowanie mechanizmu przeciwdziałającego dublowaniu się podmiotów w kartotece w trakcie wprowadzania i modyfikowania danych. Mechanizm musi:
- weryfikować kontrahentów po powtarzającym się numerze NIP, REGON, PESEL, KRS
- ostrzegać o tym, że w kartotece istnieje podmiot o takiej samej nazwie, nazwisku, adresie, numerze rachunku bankowego
Mechanizm musi ignorować wielkości liter itp.
	 
	 

	12 – WFS
	System umożliwia zmianę danych kontrahentów z zachowaniem poprzednich danych w archiwum (wersjonowanie danych) w sposób niepowodujący zmian w dotychczasowych obiektach, do których przypisany był dany kontrahent (w szczególności już wystawionych fakturach i zarejestrowanych umowach)
	 
	 

	13 – WFS
	System umożliwia modyfikację i korektę określonych danych kontrahenta w oparciu o mechanizm uprawnień, dostępny do konfiguracji przez administratora Systemu
	 
	 

	14 – WFS
	System umożliwia automatyczne sprawdzanie poprawności wprowadzanych do Systemu danych typu NIP, PESEL, REGON czy kod ICAO. Sprawdzanie poprawności numeru NIP dot. wszystkich krajów Unii Europejskiej za pośrednictwem bazy VIES, a dla podmiotów krajowych na podstawie danych udostępnianych przez Ministerstwo Finansów lub/i Krajową Administrację Skarbową
	 
	 

	15 – WFS
	System umożliwia kontrolę poprawności numerów rachunków bankowych wg formatu IBAN oraz NRB
	 
	 

	16 – WFS
	System umożliwia oznaczenie dla kontrahenta domyślnego rachunku na który mają być realizowane płatności z możliwością jego zmiany/edycji. Niezależnie od tego czy dany kontrahent ma zaznaczony domyślny rachunek czy nie, to na późniejszym etapie realizacji procesów musi być możliwość zmiany rachunku poprzez wybranie pozostałych już zdefiniowanych dla danego kontrahenta rachunków lub przejście do formularza rejestracji nowego rachunku
	 
	 

	17 – WFS
	System umożliwia we wszystkich wymagających podania tych informacji obszarach funkcjonalnych wybór kontrahenta z listy wyboru po informacjach identyfikujących kontrahenta w sposób dokładny lub przybliżony (podanie fragmentu danych) po wszystkich atrybutach przypisanych kontrahentowi, a w szczególności: nazwie, nr ID kontrahenta, imieniu, nazwisku dla osób fizycznych, danych adresowych, numerach identyfikacyjnych NIP, REGON, PESEL, atrybutach statków powietrznych itp.
	 
	 

	18 – WFS
	System umożliwia integrowanie się innych systemów Zamawiającego z rejestrem kontrahentów na zasadzie aktualizacji i wymiany zweryfikowanych danych
	 
	 

	19 – WFS
	System umożliwia zasilanie bazy kontrahentów z pliku oraz jej eksport do arkusza kalkulacyjnego
	 
	 

	20 – WFS
	System umożliwia łączenie kontrahentów w grupy według różnych kryteriów i parametrów
	 
	 

	21 – WFS
	System umożliwia wyszukiwanie grup kontrahentów oraz umożliwia zarządzanie powiązaniami między kontrahentami i grupami
	 
	 

	22 – WFS
	System umożliwia wykorzystanie domyślnej waluty kontrahenta i przypisanie jednego z co najmniej trzech kursów tej waluty
	 
	 

	23 – WFS
	System umożliwia zaznaczenie pola informującego czy kontrahent wyraził zgodę na otrzymywanie faktury elektronicznej z zapamiętaniem daty wyrażenia tej zgody oraz zapamiętaniem pozostałych zmian
	 
	 

	24 – WFS
	System umożliwia dodawanie przez uprawnionego użytkownika nowych reguł walidacji wprowadzanych danych dla pól w rejestrze kontrahentów
	 
	 

	25 – WFS
	System umożliwia rejestrowanie dla kontrahenta różnych typów danych teleadresowaych, a w tym danych kontaktowych właściciela kontaktu zawierającego co najmniej: imię, nazwisko, funkcja, telefony, adresy e-mail, itp.
	 
	 

	26 – WFS
	System umożliwia integrację bazy pracowników z sytemu kadrowego z kartoteką kontrahentów
	 
	 

	27 – WFS
	System umożliwia rejestrację wspólnej bazy kontrahentów dla wszystkich spółek i oddziałów/ośrodków zdefiniowanych w Systemie. System umożliwia aktywowanie danego kontrahenta w bazie dla każdej ze spółek i oddziałów/ośrodków zdefiniowanych w Systemie
	 
	 

	28 – WFS
	System umożliwia automatyczną aktualizację kartoteki kontrahentów i statków powietrznych na podstawie danych z pliku
	 
	 

	29 – WFS
	System umożliwia automatyczną weryfikację danych o kontrahentach w Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów w zakresie weryfikacji danych wymaganych przez prawo i udostępnianych na portalu Ministerstwa. Informacja o weryfikacji kontrahenta oraz jego statucie zapisywana jest w Systemie. Weryfikacja dostępna jest również na żądanie
	 
	 

	 
	Raporty 

	30 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie raportu dotyczącego kontrahentów pokazujący wszystkie sytuacje, w których dany kontrahent został użyty w Systemie z podaniem szczegółów tych sytuacji np. ilość i wartość wystawionych faktur na danego kontrahenta w określonym zakresie czasowym lub bez definiowania okresu czasowego z podaniem pełnej historii itp. itd.
	 
	 

	31 – WFS
	System umożliwia raportowanie pełnej historii kontrahenta od momentu jego utworzenia z podaniem wszystkich zmian, dat tych zmian, użytkowników dokonujących zmian itp. 
	 
	 

	 
	Baza indeksów

	32 – WFS
	System umożliwia korzystanie ze wspólnej dla całości Systemu bazy indeksów sprzedażowych oraz zakupowych używanych we wszystkich obszarach funkcjonalnych Systemu. Jednorazowo wprowadzone dane o indeksach muszą być widoczne w odpowiednich modułach, i być dostępne do wykorzystania do oznaczania nimi dokumentów i operacji w odpowiednich miejscach w Systemie
	 
	 

	33 – WFS
	System umożliwia rejestrowanie wszystkich wymaganych informacji o indeksie, a w szczególności (w zależności od potrzeb):
- rodzaj indeksu - sprzedażowy, zakupowy, ilościowy czy inny rodzaj
- pełna i skrócona nazwa
- kod grupy towarowej
- jednostka miary
- ilość sztuk w opakowaniu
- informacje dodatkowe
- PKWiU, EAN, CN, CPV
- kod kreskowy
- stawka podatku
- numer seryjny
- datę ważności
	 
	 

	34 – WFS
	System umożliwia automatyczne generowanie unikalnych numerów indeksów (ID indeksów) w zależności od rodzaju indeksu w dowolnie definiowany sposób
	 
	 

	35 – WFS
	System umożliwia obsługę wniosku (w oparciu o mechanizm uprawnień, dostępny do konfiguracji przez administratora Systemu) o utworzenie indeksu w bazie z wyszczególnieniem wielu atrybutów, które należy podać. Pola muszą mieć możliwość wprowadzenia oznacznika decydującego o wymagalności jego wypełnienia oraz określenia walidacyjnych reguł wymuszających wprowadzanie danych w określonej formie itp. System umożliwia rejestrację wielu takich wniosków, które będą różnie sparametryzowane 
	 
	 

	36 – WFS
	System umożliwia konfigurowanie procedury tworzenia i akceptacji zakładania nowego indeksu
	 
	 

	37 – WFS
	System umożliwia modyfikację i korektę określonych danych indeksów w oparciu o mechanizm uprawnień, dostępny do konfiguracji przez administratora Systemu
	 
	 

	38 – WFS
	System umożliwia przypisanie parametrów księgowych i kontrolingowych dla indeksu
	 
	 

	39 – WFS
	System umożliwia dodawanie i edytowanie do każdego z indeksów plików zewnętrznych co najmniej w formacie: jpg, xml, pdf, txt i pakietu MS Office
	 
	 

	40 – WFS
	System umożliwia blokowanie i odblokowywanie indeksów między innymi do używania, do sprzedaży czy do kupowania
	 
	 

	41 – WFS
	System umożliwia zakładanie/edytowanie indeksów w oparciu o wzorzec 
	 
	 

	42 – WFS
	System umożliwia eksport bazy indeksów do arkusza kalkulacyjnego z podaniem wszystkich danych dotyczących indeksów
	 
	 

	43 – WFS
	System umożliwia import bazy indeksów z arkusza kalkulacyjnego z weryfikacją poprawności importowanych danych
	 
	 

	44 – WFS
	System umożliwia we wszystkich wymagających podania tych informacji obszarach funkcjonalnych wybór indeksu z listy wyboru po informacjach identyfikujących indeks w sposób dokładny lub przybliżony (podanie fragmentu danych) po wszystkich atrybutach przypisanych do indeksu, a w szczególności: typie, nazwie, numerze ID, grupie towarowej itp.
	 
	 

	45 – WFS
	System umożliwia na równoczesne używanie tych samych numerów indeksów w różnych i tych samych rodzajach dokumentów/czynnościach procesowych dokonywanych w Systemie 
	 
	 

	46 – WFS
	System umożliwia oznaczenie dla indeksu domyślnej stawki podatku z możliwością jej zmiany/edycji
	 
	 

	47 – WFS
	System umożliwia automatyczne powiadamianie użytkownika (np. inicjatora wniosku o utworzenie indeksu) o utworzonym indeksie z podaniem jego numeru ID
	 
	 

	48 – WFS
	System umożliwia zmiany danych indeksu z zachowaniem poprzednich danych w archiwum (wersjonowanie danych) w sposób niepowodujący zmian w dotychczasowych obiektach, do których przypisany był dany indeks (w szczególności już wystawionych fakturach i zarejestrowanych umowach)
	 
	 

	49 – WFS
	System umożliwia prowadzenie wspólnej bazy indeksów dla wszystkich spółek i oddziałów/ośrodków zdefiniowanych w Systemie. System zapewnia możliwość zarządzalnego aktywowania danego indeksu w bazie dla każdej ze spółek i oddziałów/ośrodków zdefiniowanych w Systemie
	 
	 

	50 – WFS
	System umożliwia blokowanie próby zablokowania/dezaktywacji/usunięcia indeksów jeżeli dany indeks znajduje się na stanie magazynowym lub jest użyty w zatwierdzonym do realizacji dokumencie zakupu lub sprzedaży
	 
	 

	51 – WFS
	System umożliwia przeksięgowywanie indeksu na indeks
	 
	 

	52 – WFS
	System umożliwia rejestrowanie usługi podwykonastwa w oparciu o indeksy np. z 3 indeksów tworzony jest jeden dodatkowo powiększony o koszt usługi
	 
	 

	53 – WFS
	System umożliwia wprowadzenie do indeksu atrybutów, które wymuszą w Systemie odpowiedni edytowalny przez uprawnionego użytkownika sposób dalszego ich procedowania np. użycie indeksu, który posiada konkretny atrybut powoduje że musi dany indeks przejść przez magazyn i jego wydanie musi być zrealizowane w odpowiedni sposób np. wydanie na wyposażenie i w przypadku próby zrealizowania procesu w inny sposób System musi informować użytkownika, że dana operacja nie jest możliwa do realizacji
	 
	 

	54 – WFS
	System umożliwia kontrolę daty ważności indeksów oraz automatyczne wysyłanie powiadomień o dacie ich upływu. System umożliwia indywidualne określenie dat ważności indeksów, terminów kiedy ma nastąpić wysłanie powiadomień o dacie ich upływu oraz określanie odbiorców powiadomień
	 
	 

	55 – WFS
	System umożliwia dodawanie przez uprawnionego użytkownika nowych atrybutów indeksów oraz reguł walidacji wprowadzanych danych dla pól w rejestrze indeksów
	 
	 

	56 – WFS
	System umożliwia obsługę i rozliczanie materiałów objętych akcyzą
	 
	 

	57 – WFS
	System umożliwia przeliczanie jednostek miar
	 
	 

	58 – WFS
	System umożliwia generowanie własnego kodu kreskowego
	 
	 

	59 – WFS
	System umożliwia drukowanie etykiet identyfikacyjnych z możliwością definiowania wielkości tych etykiet
	 
	 

	60 – WFS
	System umożliwia rejestrację indeksów, kodów EAN i nazw towarów funkcjonujących u kontrahentów wraz z powiązaniem ich z indeksami magazynowymi funkcjonującymi w Systemie 
	 
	 

	61 – WFS
	System umożliwia definiowanie nowo wprowadzanych produktów i grup produktów wraz z ich cennikami z możliwością udostępnienia tych informacji na poziomie zamówienia
	 
	 

	 
	Raporty

	62 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie raportu dotyczącego indeksów pokazującego wszystkie sytuacje, w których dany indeks został użyty w Systemie z podaniem szczegółów tych sytuacji np. ilość i wartość wystawionych faktur z użyciem danego indeksu w określonym zakresie czasowym lub bez definiowania okresu czasowego z podaniem pełnej historii itp.
	 
	 

	63 – WFS
	System umożliwia raportowanie pełnej historii indeksu od momentu jego utworzenia z podaniem wszystkich zmian, dat tych zmian, użytkowników dokonujących zmian itp. 
	 
	 

	64 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie raportu aktywności indeksu
	 
	 

	65 – WFS
	System umożliwia prowadzenie ewidencji indeksów magazynowych również w podziale na materiały, półprodukty, produkcja w toku oraz produkty gotowe
	 
	 

	 
	Baza umów/kontraktów

	66 – WFS
	System umożliwia korzystanie ze wspólnej dla całości Systemu bazy umów we wszystkich obszarach funkcjonalnych Systemu. Jednorazowo wprowadzone dane w umowach muszą być widoczne w odpowiednich modułach, i być dostępne do wykorzystania do oznaczania nimi dokumentów i operacji w odpowiednich miejscach w Systemie
	 
	 

	67 – WFS
	System umożliwia rejestrowanie umów różnego rodzaju, co najmniej:
- przychodowych (nawigacyjnych)
- przychodowych (pozanawigacyjnych, w tym najmu, dzierżawy, o dzieło, zlecenia, sprzedaży majątku trwałego itp.)
- kosztowych/zakupowych
- wewnętrznych z pracownikami
- bez skutku finansowego - np. porozumienia
	 
	 

	68 – WFS
	System umożliwia rejestrowanie co najmniej następujących informacji o umowie:
- rodzaj kontraktu
- rodzaj kontraktu 2
- kontrahenta z bazy danych kontrahentów - automatycznie wypełnią się pola, które zostały zdefiniowane podczas jego zakładania i które to pola będą potrzebne w danym typie kontraktu
- numer umowy
- okres obowiązywania kontraktu od do oraz datę zawarcia kontraktu
- wartość kontraktu z podziałem na rok bieżący oraz kolejne lata (jeśli dotyczy)
- cenniki, waluty kontraktu
- terminy i warunki płatności
- opis kontraktu
- tryb udzielenia zamówienia publicznego lub niepublicznego oraz numer postępowania zakupowego
- inicjatora kontraktu oraz koordynatora kontraktu
- listę indeksów z bazy indeksów których będzie można użyć w ramach realizacji kontraktu - - automatycznie wypełnią się pola, które zostały zdefiniowane podczas ich zakładania i które to pola będą potrzebne w kontrakcie
- ceny jednostkowe indeksów oraz ich ilości
- numer wniosku zakupowego, pozycja budżetowa, numer projektu
- pole na wprowadzenie komentarza
- informacje o podwykonawcach, terminach dostaw, terminach płatności, karach umownych, zabezpieczeniu należytego wykonania umowy z możliwością wprowadzenia daty jego zakończenia, gwarancji np. ilość miesięcy gwarancji, data zakończenia obowiązywania umowy, gwarancji itp., zastosowanej klauzuli społecznej w umowie, zastosowaniu powierzenia przetwarzania danych osobowych w umowie, rozwiązaniu umowy, aneksach, datach aneksów itp. itd.
- informacje MSSF 16
	 
	 

	69 – WFS
	System umożliwia w dowolnie definiowany sposób automatyczne generowanie unikalnych numerów umów (ID kontraktu) w zależności od rodzaju umowy 
	 
	 

	70 – WFS
	System umożliwia dodanie do zarejestrowanego w Systemie kontraktu skanu umowy i innych załączników, ich podglądu oraz ich raportowania z możliwością zapisania na dysku
	 
	 

	71 – WFS
	System umożliwia tworzenie wielu typów kontraktów w oparciu o schematy wypełniania danych dla konkretnych typów kontraktów. System umożliwia konfigurację typów kontraktów przez uprawnionego użytkownika Systemu z wyszczególnieniem wielu atrybutów, które należy podać. Pola muszą mieć możliwość wprowadzenia oznacznika decydującego o wymagalności jego wypełnienia oraz określenia walidacyjnych reguł wymuszających wprowadzanie danych w określonej formie itp.
	 
	 

	72 – WFS
	System umożliwia modyfikację i korektę określonych danych kontraktów w oparciu o mechanizm uprawnień, dostępny do konfiguracji przez administratora Systemu
	 
	 

	73 – WFS
	System umożliwia we wszystkich wymagających podania tych informacji obszarach funkcjonalnych wybór kontraktu z listy wyboru po informacjach identyfikujących kontrakt w sposób dokładny lub przybliżony (podanie fragmentu danych) po wszystkich atrybutach przypisanych do kontraktu, a w szczególności: typ, numer kontraktu, ID kontraktu, nazwa kontrahenta, nr indeksu itp.
	 
	 

	74 – WFS
	System umożliwia wyszukiwanie umów po wszystkich atrybutach umowy np. ID kontrahenta, ID umowy, materiałach/usługach przypisanych do umowy, datach obowiązywania itp.
	 
	 

	75 – WFS
	System umożliwia prawidłową obsługę oddziałów kontrahentów poprzez rejestrację umów na oddziały oraz rejestrację faktur na oddziały (zarówno faktury zakupowe, jak i sprzedażowe)
	 
	 

	76 – WFS
	System umożliwia automatyczne wskazywanie użytkownikom z którego kontraktu należy realizować zakup danego indeksu
	 
	 

	77 – WFS
	System umożliwia wprowadzanie i gromadzenie danych o terminach związanych z harmonogramem dostaw, harmonogramem wykonania usług, harmonogramem płatności itp. 
	 
	 

	78 – WFS
	System umożliwia wprowadzanie i gromadzenie danych o przewidywanych przychodach i kosztach z zawartych umów
	 
	 

	79 – WFS
	System umożliwia definiowanie cennika oraz warunków rabatowych indywidulanie dla umowy
	 
	 

	80 – WFS
	System umożliwia rejestrowanie informacji o cenach i upustach dla towarów oferowanych przez dostawcę
	 
	 

	81 – WFS
	System umożliwia na podstawie harmonogramu obciążeń danej umowy automatycznie i ręczne tworzenie obciążeń kontrahentów tytułem zawartych umów przychodowych
	 
	 

	82 – WFS
	System umożliwia w harmonogramie obciążeń danej umowy zawarcie co najmniej następujących danych:
- wartość netto, VAT, brutto
- nazwa i numer indeksu będącego przedmiotem umowy przychodowej (z odniesieniem do konkretnych indeksów), ilość, jednostka miary, stawka VAT dla towaru itd.
- nazwa i numer indeksu będącego przedmiotem umowy kosztowej
- data sprzedaży, data wystawienia obciążeń (z góry, z dołu), data płatności
- terminy płatności
	 
	 

	83 – WFS
	System umożliwia eksport bazy umów do arkusza kalkulacyjnego z podaniem wszystkich danych dotyczących umów
	 
	 

	84 – WFS
	System umożliwia import kontraktów z arkusza kalkulacyjnego z weryfikacją poprawności importowanych danych
	 
	 

	85 – WFS
	System umożliwia rejestrację umów ramowych i powiązania z nimi umów wykonawczych wraz z możliwością monitorowania poziomu wykorzystania budżetu umowy ramowej
	 
	 

	86 – WFS
	System umożliwia konfigurowalne poziomy dostępu do rejestru umów
	 
	 

	87 – WFS
	System umożliwia wprowadzanie i zarządzanie ocenami kontrahentów
	 
	 

	88 – WFS
	System umożliwia dodawanie przez administratora nowych atrybutów umów oraz reguł walidacji wprowadzanych danych dla pól w rejestrze umów
	 
	 

	89 – WFS
	System umożliwia wprowadzenie definiowalnych przez upoważnionego użytkownika statusów umów 
	 
	 

	90 – WFS
	System umożliwia blokowanie i odblokowywanie kontraktów
	 
	 

	91 – WFS
	System umożliwia na podstawie harmonogramu obciążeń danej umowy wysyłanie do użytkownika przypominania o zbliżającym się terminie fakturowania pozycji umowy
	 
	 

	92 – WFS
	System umożliwia generowanie powiadomień dotyczących umów, które będą zarządzalne przez uprawnionego użytkownika między innymi w zakresie ich tworzenia, określania warunków kiedy mają się pojawić czy wskazywania użytkowników do których trafi powiadomienie itp.
	 
	 

	93 – WFS
	System umożliwia gromadzenie wszelkich danych dot. umów przychodowych, a w szczególności:
- informacji o wartość przychodu wynikających z zamówień, faktur sprzedaży, dotacji, not
- informacji o cennikach powiązanych z umową
- informacji o zrealizowanych i planowanych płatnościach
- informacji księgowych i kontrolingowych powiązanych z umową i z niej wynikających
	 
	 

	 
	Raporty

	94 – WFS
	System umożliwia monitorowanie stopnia wykorzystania procentowego i wartościowego umowy między innymi po wartości złożonych zamówień, po wartościach dokonanych przyjęć, z wyszczególnieniem ile sztuk zamówień i jakiego typu zostało zrealizowanych, ile sztuk danego materiału zostało zamówionych w określonym zakresie czasowym lub bez definiowania okresu czasowego z podaniem pełnej historii itp.
	 
	 

	95 – WFS
	System umożliwia raportowanie pełnej historii kontraktu od momentu jego utworzenia z podaniem wszystkich zmian, dat tych zmian, użytkowników dokonujących zmian itp. 
	 
	 

	96 – WFS
	System umożliwia przegląd wszystkich umów zawartych z kontrahentem zarówno tych zakończonych i aktywnych
	 
	 

	97 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie raportu zarejestrowanych w Systemie umów z podaniem wszystkich danych, które mogą być uzupełniane podczas tworzenia umowy
	 
	 

	98 – WFS
	System umożliwia monitorowanie realizacji zawartych umów, w tym: faktur, płatności, dostaw, terminów itp.
	 
	 

	99 – WFS
	System umożliwia powiązanie naliczonych kar umownych z umową
	 
	 

	100 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie raportu o historii zakupów u danego kontrahenta oraz dostarczenie statystyk terminowości dostaw
	 
	 

	101 – WFS
	System umożliwia kontrolę dat obowiązywania umów i sygnalizacji daty ich zakończenia lub wyczerpania wartości z możliwością indywidualnego ustawienia okresów oraz odbiorców powiadomień
	 
	 

	102 – WFS
	System umożliwia rejestrację i dostęp do podglądu określonych danych w rejestrze umów np. danych finansowych - wartość, harmonogramy fakturowań, szczegółowe warunki, itp. z zastosowaniem mechanizmów uprawnień
	 
	 

	103 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie raportu dotyczącego umów pokazującego wszystkie sytuacje, w których każda umowa została użyta w Systemie z podaniem szczegółów tych sytuacji np. ilość i wartość wystawionych faktur, kar do umowy, ilość i wartość wystawionych zamówień, zgłoszeń itp. w określonym zakresie czasowym lub bez definiowania okresu czasowego z podaniem pełnej historii, wystawionych przez konkretnego użytkownika czy przez wszystkich użytkowników itp.
	 
	 

	104 – WFS
	System umożliwia raportowanie pełnej historii umowy od momentu jej utworzenia z podaniem wszystkich zmian, dat tych zmian, użytkowników dokonujących zmian itp. 
	 
	 

	 
	Baza słowników Systemu

	105 – WFS
	System umożliwia wspólne dla wszystkich obszarów słowniki, a ich liczba, zakres czy typ są wynikową funkcjonalności Systemu
	 
	 

	106 – WFS
	System umożliwia modyfikację słownika w jednym miejscu Systemu z automatyczną synchronizacją w pozostałych miejscach Systemu
	 
	 

	107 – WFS
	System umożliwia operacje grupowe, między innymi polegające na grupowej aktualizacji danych
	 
	 

	108 – WFS
	System umożliwia definiowanie szczegółowych uprawnień dotyczących możliwości edycji i dostępu do modyfikacji słowników
	 
	 

	109 – WFS
	System umożliwia zastosowanie mechanizmu wieloetapowego zatwierdzania samych słowników jaki i ich atrybutów
	 
	 

	110 – WFS
	System umożliwia konfigurację poziomów oraz uczestników procesu zatwierdzania słowników i ich atrybutów
	 
	 

	111 – WFS
	System umożliwia tworzenie własnych słowników oraz zapewnia możliwość ich wykorzystania w Systemie np. podpinanie ich pod pola formularzy
	 
	 

	112 – WFS
	System umożliwia:
- dodawanie, modyfikację i usuwanie z archiwizacją elementów słownikowych
- przeglądanie elementów słownikowych
- definiowanie wielu poziomów hierarchii słowników
- obsługę zmiany hierarchii wraz z utrzymaniem historii
- dla jednego rekordu słownika System umożliwia wprowadzenie co najmniej: kodu, nazwy, nazwy skróconej i opisu pozycji (co najmniej 200 znaków)
- określanie statusu poszczególnych słowników i ich elementów np. archiwalne, aktualne, blokada itp.
- określanie parametrów słowników kod/symbol, nazwa, opis, czas obowiązywania, dodatkowe definiowalne parametry itp.
- możliwość zarządzania historią zmian i wykorzystania danych historycznych w celach raportowych adekwatnie do okresów
	 
	 

	113 – WFS
	System umożliwia eksportowanie oraz importowanie do/z plików słowników 
	 
	 

	114 – WFS
	System umożliwia określenie formatu wzorców dla słowników i ich atrybutów oraz wartości
	 
	 

	115 – WFS
	System umożliwia automatyczne nadawanie kodu słowników i ich elementów
	 
	 

	116 – WFS
	System umożliwia wprowadzanie różnej długości znaków dla identyfikacji danego pola słownikowego (ID pola słownikowego)
	 
	 

	 
	Elektroniczny obieg dokumentów

	117 – WFS
	System umożliwia elektroniczny obiegu dokumentów który musi być ściśle zintegrowany ze wszystkimi obszarami funkcjonalnymi Systemu w zakresie umożliwiającym obsługę wszystkich dokumentów
	 
	 

	118 – WFS
	System umożliwia automatyczną walidację danych wprowadzonych w formularzach udostępnionych w Systemie na podstawie zdefiniowanych reguł, co najmniej w zakresie:
- kompletności informacji czy wszystkie wymagane pola zostały wypełnione
- formatu wprowadzonych danych np. format daty, NIP, itp.
- poprawności danych np. PESEL, NIP, REGON, data
	 
	 

	119 – WFS
	System umożliwia automatyczne nadawanie niepowtarzalnego, odpowiedniego dla danego typu dokumentu numeru według definiowalnych kryteriów
	 
	 

	120 – WFS
	System umożliwia monitoring wszystkich czynności i kroków jakie zostały wykonane między innymi od momentu zaimportowania, wprowadzenia ręcznego/czy z innego źródła dokumentu do Systemu/powstania dokumentu w Systemie po koniec przebiegu całego procesu. W trakcie trwania tego procesu System musi umożliwiać wprowadzenie ograniczeń czasowych, w których dana czynność procesu musi być wykonana, a w przypadku przekroczenia czasu, możliwość wysyłania monitów przypominających (w ramach Systemu oraz poprzez pocztę elektroniczną) do zdefiniowanych użytkowników. Wszystkie czynności, które zostały wykonane w trakcie trwania procesu muszą być identyfikowalne z konkretnymi użytkownikami
	 
	 

	121 – WFS
	System umożliwia wysyłanie powiadomienia e-mail do użytkownika lub grupy użytkowników o pojawieniu się faktury/dokumentu w Systemie
	 
	 

	122 – WFS
	System umożliwia zmianę przypisania dokumentu do użytkownika przez użytkownika np. w sytuacji błędnego przypisania dokumentu do użytkownika lub grupy użytkowników
	 
	 

	123 – WFS
	System umożliwia przejęcie danego dokumentu do dalszego procedowania przez użytkownika z grupy. W takiej sytuacji pozostali użytkownicy z grupy już nie powinni widzieć danego dokumentu w swoim obszarze. System umożliwia odłożenie z powrotem do grupy danego dokumentu
	 
	 

	124 – WFS
	System umożliwia zamianę przypisania typu dokumentu bez konieczności jego ponownego skanowania lub importowania
	 
	 

	125 – WFS
	System umożliwia tworzenie statusów dokumentów i ich automatyczne zmienianie w przypadku wystąpienia konkretnych zdarzeń podczas procesu obiegu dokumentu np. dokument przeszedł kontrolę merytoryczną, dokument przeszedł kontrolę formalno-rachunkową, została zaakceptowana zapłata, dokument został zaakceptowany, dokument został opłacony itp.
	 
	 

	126 – WFS
	System umożliwia tworzenie, kopiowanie, edytowanie wielu ścieżek akceptacji dla wielu różnych typów dokumentów
	 
	 

	127 – WFS
	System umożliwia jednoczesne wyświetlanie wielu dokumentów
	 
	 

	128 – WFS
	System umożliwia dekretację dokumentów w obiegu między innymi na obiekty kontrolingowe, użytkownika, grupę, rolę czy jednostkę organizacyjną
	 
	 

	129 – WFS
	System umożliwia automatyczne importowanie faktur elektronicznych przesłanych pocztą elektroniczną do elektronicznego obiegu ze wskazanego adresu/adresów e-mail
	 
	 

	130 – WFS
	System umożliwia zapisywanie faktury/dokumentu na dysku sieciowym czy lokalnym
	 
	 

	131 – WFS
	System umożliwia wprowadzanie komentarzy przez poszczególnych uczestników procesu obiegu dokumentu 
	 
	 

	132 – WFS
	System umożliwia wyszukiwanie dokumentów co najmniej po atrybutach przypisanych do pliku dokumentu, nadanych przez użytkownika lub System
	 
	 

	133 – WFS
	System umożliwia dołączanie załączników elektronicznych (obsługa różnych formatów w szczególności pliki: jpg, xml, pdf, txt i pakietu MS Office itp.) do dokumentów obsługiwanych w ramach elektronicznego obiegu dokumentów
	 
	 

	134 – WFS
	System umożliwia procedowanie faktury w procesie obiegu dokumentu w relacji do zamówienia lub bez zamówienia 
	 
	 

	135 – WFS
	System umożliwia:
- drukowanie określonych zakresów stron, w tym bieżącej strony i wszystkich stron dokumentów
- drukowanie wielu kopii
- wykorzystanie drukarek sieciowych
- współpracę z drukarkami zapewniającymi wydruk bezpieczny (zabezpieczony PIN)
- wydruk do pdf
	 
	 

	136 – WFS
	System umożliwia wykrywanie duplikatów faktur/dokumentów wprowadzanych do Systemu
	 
	 

	137 – WFS
	System umożliwia wyszukiwanie dokumentów z wykorzystaniem oznaczenia ich kodem kreskowym
	 
	 

	138 – WFS
	System umożliwia definiowanie dowolnej liczby nowych schematów obiegów dokumentów oraz modyfikację już istniejących schematów obiegów
	 
	 

	139 – WFS
	System umożliwia współpracę ze skanerami sieciowymi i lokalnymi w celu dodawania dokumentów
	 
	 

	140 – WFS
	System umożliwia obsługę przy skanowaniu i ewidencji wielostronicowych dokumentów
	 
	 

	141 – WFS
	System umożliwia współpracę z narzędziem umożliwiającym optyczne rozpoznawanie tekstu
	 
	 

	142 – WFS
	System umożliwia archiwizowanie dokumentów obsługiwanych w ramach elektronicznego obiegu dokumentów. Archiwizowane muszą być wszelkie dokumenty związane ze sprawą skany, dokumenty wytworzone w ramach obiegu, raporty, itp. oraz umożliwia automatyczną migrację tych dokumentów w celu ich archiwizacji na urządzeniach optycznej, taśmowej lub innej pamięci masowej
	 
	 

	143 – WFS
	System umożliwia ciągły dostęp do wszystkich dokumentów, faktur itp. wytworzonych i obsłużonych w drodze elektronicznego obiegu dokumentów
	 
	 

	144 – WFS
	System umożliwia wprowadzanie dokumentów zobowiązań w sposób umożliwiający monitorowanie terminu płatności od chwili wpływu dokumentu
	 
	 

	145 – WFS
	System umożliwia obsługę faktur elektronicznych 
	 
	 

	146 – WFS
	System umożliwia objęcie elektronicznym obiegiem dokumentów co najmniej elementów takich jak: OT, WN, MT, LT, PT i inne
	 
	 

	147 – WFS
	System umożliwia automatyczne pobieranie oraz importowanie do Systemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych z platformy elektronicznego fakturowania
	 
	 

	148 – WFS
	System umożliwia rejestrację nagłówka faktury i posłania jej w obieg przy zachowaniu możliwości uzupełnienia pozycji, dekretów, rozrachunków oraz rozliczenia faktury bez zakończonego obiegu
	 
	 

	149 – WFS
	System umożliwia definiowanie nowych (oraz modyfikację istniejących) typów obsługiwanych dokumentów wraz z definicją formularzy służących do ich ewidencjonowania, obiegu, szablonów wydruku, numeracji, procesu akceptacji i innych elementów konfiguracji
	 
	 

	150 – WFS
	System umożliwia tworzenie, edytowanie i usuwanie projektów dokumentów np.: projekt pisma, wezwania, faktury itp.
	 
	 

	151 – WFS
	System umożliwia opisywanie dokumentów między innymi za pomocą atrybutów (metadanych), a w szczególności takich jak:
- ID dokumentu
- nazwa i numer kontrahenta
- wartość faktury netto, brutto, wartość podatku, waluta
- pierwotny/oryginalny numer dokumentu
- termin płatności
- data wystawienia dokumentu
- wartość faktury przeliczona na PLN
	 
	 

	152 – WFS
	System umożliwia definiowanie zestawów atrybutów dla poszczególnych typów dokumentów
	 
	 

	153 – WFS
	System umożliwia definiowanie i dodawanie własnych słowników dla dokumentów
	 
	 

	154 – WFS
	System umożliwia blokadę wprowadzenia dwukrotnie tej samej faktury, niezależnie od wielkości zastosowanych liter
	 
	 

	155 – WFS
	System umożliwia automatyczne sprawdzanie unikalności numerów faktury zakupowej dla kontrahenta
	 
	 

	 
	Raporty

	156 – WFS
	System umożliwia generowanie raportu śledzenia przebiegu obiegu dokumentów, w którym dokładnie widać na jakim etapie procedowania jest dany dokument oraz u jakiego użytkownika aktualnie znajduje się dany dokument oraz pokazujący całą historię danego dokumentu
	 
	 

	157 – WFS
	System umożliwia raportowanie dowolnego zbioru dokumentów lub pojedynczego dokumentu objętego obiegiem oraz wygenerowania i wyeksportowania do np. arkusza kalkulacyjnego wszystkich komentarzy, dołączonych dokumentów, informacji o zmianach itp. które miały miejsce podczas obiegu dokumentu z podaniem użytkownika odpowiedzialnego za wykonanie danej czynności oraz podaniem dokładnej daty i czasu z możliwością podania wszystkich pozostałych danych dotyczących tego procesu
	 
	 

	158 – WFS
	System umożliwia monitorowanie zakończonych i niezakończonych procesów obsługi obiegu dokumentów oraz przesyłanie powiadomień do odpowiednich osób
	 
	 

	 
	[bookmark: _Toc17353020]1.2 Obszar księgowości 

	 
	Wymagania ogólne

	159 – WFS
	System umożliwia definiowanie rejestrów księgowych i przypisywanie do nich poszczególnych dowodów księgowych i księgowań
	 
	 

	160 – WFS
	System umożliwia zastosowanie ksiąg pomocniczych takich jak np. należności, zobowiązania, środki trwałe i ewidencja majątku, uwzględniając wydzielenie segmentów działalności nawigacyjnej, działalności pozanawigacyjnej oraz segmentu działalności własnej, w podziale na poszczególne umowy, produkty lub grupy produktów
	 
	 

	161 – WFS
	System umożliwia prowadzenie dzienników dokumentów, księgowań w układzie chronologicznym
	 
	 

	162 – WFS
	System umożliwia tworzenie dzienników cząstkowych
	 
	 

	163 – WFS
	System umożliwia księgowanie w bieżącym okresie, gdy poprzednie nie są jeszcze zamknięte oraz umożliwia księgowania w wielu okresach jednoczenie w tym w różnych latach z wyszczególnieniem co najmniej takich danych jak rodzaj księgowania, numer księgowania (automatycznie nadawany przez System), data księgowania, waluta, wartość księgowania w podziale na debet i kredyt, opis księgowania itp. 
	 
	 

	164 – WFS
	System umożliwia blokowanie księgowania w danym okresie bez potrzeby zamykania okresu
	 
	 

	165 – WFS
	System umożliwia odblokowanie księgowania w zablokowanym okresie uprawnionym użytkownikom
	 
	 

	166 – WFS
	System umożliwia prowadzenie ksiąg w określonej walucie w możliwością rozliczania operacji i sporządzania raportów w wielu walutach
	 
	 

	167 – WFS
	System umożliwia automatyczne generowanie bilansu zamknięcia
	 
	 

	168 – WFS
	System umożliwia automatyczne generowanie bilansu otwarcia na podstawie bilansu zamknięcia
	 
	 

	169 – WFS
	System umożliwia automatyczne przenoszenie sald kont bilansowych i rozrachunkowych do następnych okresów na koniec każdego okresu obrachunkowego
	 
	 

	170 – WFS
	System umożliwia automatyczne powiązanie i przetwarzanie kont ksiąg pomocniczych z kontami syntetycznymi
	 
	 

	171 – WFS
	System umożliwia regenerowanie bilansu otwarcia w przypadku wprowadzenia korekt mających wpływ na bilans otwarcia
	 
	 

	172 – WFS
	System umożliwia zdefiniowanie początku roku obrachunkowego w dowolnym miesiącu roku
	 
	 

	173 – WFS
	System umożliwia wprowadzanie kalendarza księgowego z większą lub mniejszą ilością okresów niż 12 oraz dowolną liczbą lat obrotowych oraz umożliwia zdefiniowanie okresów specjalnych
	 
	 

	174 – WFS
	System umożliwia księgowanie wstępne z możliwością uwzględnienia tych zapisów na raportach, formularzach, deklaracjach oraz zestawieniach kontrolingowych. 
	 
	 

	175 – WFS
	System umożliwia bieżące zarządzanie zakresem informacji ujawnianych na raportach, formularzach i deklaracjach w zależności od statutu danego księgowania lub etapu dokumentu kreującego księgowanie w procesie jego workflow. (Tworzenie wariantów dla sprawozdawczości)
	 
	 

	176 – WFS
	System umożliwia bieżące tworzenie raportów, formularzy i deklaracji w różnych wariantach w zależności od statutu danego księgowania lub etapu dokumentu kreującego księgowanie w procesie jego workflow
	 
	 

	177 – WFS
	System umożliwia odtworzenie zbiorów obrotów i sald na podstawie dokumentów
	 
	 

	178 – WFS
	System umożliwia zmianę waluty funkcjonalnej
	 
	 

	179 – WFS
	System umożliwia automatyczne i/lub ręczne wprowadzanie kursów walutowych oraz zarządzanie tabelami kursów
	 
	 

	180 – WFS
	System umożliwia rozliczanie wielowalutowe - rozliczanie waluty funkcjonalnej za pomocą innych walut i na odwrót
	 
	 

	181 – WFS
	System umożliwia automatyczne wyliczanie, rozliczanie i księgowanie zrealizowanych i niezrealizowanych różnic kursowych (dodatnie i ujemne)
	 
	 

	182 – WFS
	System umożliwia przeszacowywanie rozrachunków na poszczególnych dokumentach księgowych lub sald kont księgowych według wskazanego typu kursu waluty z możliwością automatycznej dekretacji przeszacowań
	 
	 

	183 – WFS
	System umożliwia bezpośrednie przejście od danych sumarycznych konta do odpowiednich zapisów księgowych i dokumentów źródłowych
	 
	 

	184 – WFS
	System umożliwia definiowanie rodzajów dokumentów pochodzących z różnych obszarów między innymi rodzaje faktur sprzedaży, faktur zakupu, dokumentów kasowych, korekt, przyjęć do magazynu, przyjęć zakupów, dokumentów wewnątrzwspólnotowych itp.
	 
	 

	185 – WFS
	System umożliwia wielokrotne zamykanie i otwieranie roku obrotowego przed zamknięciem ostatecznym
	 
	 

	186 – WFS
	System umożliwia zabezpieczenie przed zamknięciem ksiąg/okresów sprawozdawczych, dla których istnieją błędne dekretacje, nie sparametryzowane konta, nie przypisane stawki VAT lub brak jest innych istotnych dekretów dokumentu
	 
	 

	187 – WFS
	System umożliwia zabezpieczenie przed zamknięciem ksiąg/okresów sprawozdawczych, dla których istnieją niezatwierdzone lub błędne dekretacje
	 
	 

	188 – WFS
	System umożliwia zabezpieczenie przed zamknięciem księgi głównej/okresów sprawozdawczych przed rozliczeniem powiązanych obszarów
	 
	 

	189 – WFS
	System umożliwia kontrolę konta księgowego odpowiednio dla typu konta - bilansowe i wynikowe
	 
	 

	190 – WFS
	System umożliwia kontrolę dwustronnego księgowania
	 
	 

	191 – WFS
	System umożliwia kontrolę dublowania kont
	 
	 

	192 – WFS
	System umożliwia sumy kontrolne dowodu księgowego
	 
	 

	193 – WFS
	System umożliwia automatyczne naliczanie wyniku finansowego dla poszczególnych oddziałów/ośrodków firmy z uwzględnieniem wydzielenia segmentów działalności własnej oraz z uwzględnieniem obiektów kontrolingowych 
	 
	 

	194 – WFS
	System umożliwia zdefiniowanie wielu ksiąg rachunkowych np. podatkowej, bilansowej, zarządczej i kosztowej, również uwzględniając wydzielenie segmentów działalności nawigacyjnej, działalności pozanawigacyjnej oraz segmentu działalności własnej, w podziale na poszczególne umowy, produkty lub grupy produktów wraz z podziałem na obiekty kontrolingowe
	 
	 

	195 – WFS
	System umożliwia dodawanie do dokumentu stanowiącego podstawę księgowania nowych pól, które będą mogły być użyte w definiowalnych raportach oraz umożliwia ich zastosowanie przy tworzeniu formularzy, deklaracji i zestawień kontrolingowych
	 
	 

	196 – WFS
	System umożliwia dodawanie do dokumentu stanowiącego podstawę księgowania nowych pól, które będą mogły być użyte w schematach dekretacji
	 
	 

	197 – WFS
	System umożliwia obsługę dokumentów korygujących w zakresie zarówno księgowań jak i sprawozdawczości, szczególnie podatkowej oraz wewnętrznej
	 
	 

	198 – WFS
	System umożliwia wprowadzenie schematów księgowań dla każdego rodzaju dokumentu/dowodu księgowego, oraz umożliwia kontrolę poprawności dekretacji
	 
	 

	199 – WFS
	System umożliwia tworzenie, przypisywanie i zarządzanie schematami księgowymi dla wprowadzanych lub tworzonych przez System dowodów księgowych, niezależnie od sposobu wprowadzania danych
	 
	 

	200 – WFS
	System umożliwia powiązanie dokumentów zarejestrowanych w elektronicznym obiegu dokumentów z zamówieniami wytworzonymi w Systemie
	 
	 

	201 – WFS
	System umożliwia procedowanie dokumentów zarejestrowanych w elektronicznym obiegu dokumentów bez konieczności powiązania ich z zamówieniami wytworzonymi w Systemie
	 
	 

	202 – WFS
	System umożliwia blokowanie płatności dla kontrahenta dla wielu lub dla pojedynczej faktury zakupu
	 
	 

	203 – WFS
	System umożliwia grupowe zatwierdzenie i odtwierdzenie dokumentów Systemu np. automatycznych dekretów księgowań itp.
	 
	 

	204 – WFS
	System umożliwia wystornowanie dokumentu (zarówno dekretów jak i rozrachunków) ze wskazaniem powiązania stornowanego dokumentu oraz automatycznym rozliczeniem rozrachunku
	 
	 

	205 – WFS
	System umożliwia tworzenie zapisu, tzw. śladu kontrolnego dla wszystkich czynności wykonanych w Systemie zapewniającego identyfikację każdego użytkownika tworzącego, modyfikującego, zatwierdzającego, usuwającego zapisy z określeniem czasu wykonania operacji
	 
	 

	206 – WFS
	System umożliwia dołączanie skanów dokumentów źródłowych do dokumentów księgowych
	 
	 

	207 – WFS
	System umożliwia prowadzenie dodatkowej, równoległej ewidencji wg. dowolnie wskazanej waluty sprawozdawczej
	 
	 

	208 – WFS
	System umożliwia określenie statusu okresu obrachunkowego:
- nigdy nie otwarty
- okres otwarty dla księgowań
- okres zamknięty/będzie otwarty w przyszłości (możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania)
- okres definitywnie zamknięty dla księgowań
	 
	 

	209 – WFS
	System umożliwia ewidencję i wyszukiwanie danych na kontach po wszystkich zdefiniowanych polach w Systemie, a w szczególności:
- numeru konta
- numeru segmentu konta
- wybranych segmentów konta
- wartości/kwoty transakcji
- opisu konta
- opisu operacji (dokumentu lub pozycji dokumentu księgowego)
- rodzaju typu transakcji (np. zakup, płatność, memoriał)
- okresu księgowania
- według waluty
- terminu płatności
- typu dokumentu
- daty VAT
- wg nr dokumentu źródłowego
- wg daty dokumentu źródłowego
- wg nazwy kontrahenta (dostawcy i odbiorcy)
- wg nr zadania inwestycyjnego
- wg MPK i pozostałych obiektów kontrolingowych
- wg kodu podatkowego
- wg dotacji
	 
	 

	210 – WFS
	System umożliwia dostęp do obrotów, bilansu i zapisów na kontach w zakresie:
- danych aktualnych
- danych budżetowych
- danych księgowych
- danych historycznych
- pojedynczego okresu
- wielu okresów z podaniem danych dla każdego okresu
- wielu okresów sumarycznie
	 
	 

	211 – WFS
	System umożliwia ewidencję księgową i poza księgową niezbędnych  danych oraz ich wydruk w formie raportów i formularzy sprawozdawczych, deklaracji i sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami w szczególności w zakresie sprawozdania finansowego wraz z notami pomocniczymi, oraz w zakresie wymaganym przez urzędy podatkowe statystyczne oraz organy kontrolujące i nadzorcze względem Zamawiającego
	 
	 

	212 – WFS
	System umożliwia wprowadzanie dowolnej liczby zapisów księgowych/dekretów w ciągu roku
	 
	 

	213 – WFS
	System umożliwia stornowanie zaksięgowanych dokumentów: storno czerwone i czarne
	 
	 

	214 – WFS
	System umożliwia dokonanie opisu każdej linii w dowodzie księgowym, również ze słownika (pole opisowe powinno zawierać maksimum 200 znaków)
	 
	 

	215 – WFS
	System umożliwia podpowiedź konta z planu kont z uwzględnieniem wprowadzonego ciągu znaków przy księgowaniu
	 
	 

	216 – WFS
	System umożliwia wyświetlanie nazwy konta przy księgowaniu
	 
	 

	217 – WFS
	System umożliwia dodawanie i tworzenie funkcji matematycznych i logicznych/kluczy podziałowych w definicji automatycznych księgowań np. możliwość stosowania obliczeń matematycznych w zdefiniowanych schematach księgowych
	 
	 

	218 – WFS
	System umożliwia generowanie dodatkowych potwierdzeń, co najmniej w zakresie: dodawania, modyfikacji, kasowania zapisów, księgowania do poprzedniego okresu, księgowania do przyszłego okresu itp.
	 
	 

	219 – WFS
	System umożliwia automatyczną aktualizację zapisów oraz sald dzienników księgowań
	 
	 

	220 – WFS
	System umożliwia analizę rozrachunków, wpisów w dziennikach i księdze głównej metodą 'zagłębiania' (drill down)
	 
	 

	221 – WFS
	System umożliwia prowadzenie osobnej sprawozdawczości (wielu ksiąg) dla każdego zakładu i/lub jednostki zależnej np. nie są to odrębne podmioty gospodarcze, nie posiadają odrębnego NIP czy REGON
	 
	 

	222 – WFS
	System umożliwia importowanie danych za pomocą odpowiednio sparametryzowanych arkuszy kalkulacyjnych
	 
	 

	223 – WFS
	System umożliwia zamykanie roku obrotowego wraz z automatycznym przeksięgowaniem kont rozrachunkowych
	 
	 

	224 – WFS
	System umożliwia zapisanie niedokończonego dokumentu
	 
	 

	225 – WFS
	System umożliwia księgowanie w dowolnej walucie z automatycznym przeliczeniem na PLN wg obowiązujących przepisów
	 
	 

	226 – WFS
	System umożliwia księgowanie dokumentów wg różnych kursów np. NBP, REUTERS, użytkownika itp.
	 
	 

	227 – WFS
	System umożliwia kopiowanie dokumentów do księgowania oraz tworzenie nowych na podstawie wzorca
	 
	 

	228 – WFS
	System umożliwia zmianę konta i przeksięgowanie kosztów na moment tworzenia sprawozdania bilansowego
	 
	 

	229 – WFS
	System umożliwia wprowadzanie faktur zakupu bez powiązania ich z zamówieniami zakupu
	 
	 

	230 – WFS
	System umożliwia prowadzenie i ewidencjonowanie pozostałych (poza wynagrodzeniami) rozliczeń z pracownikami 
	 
	 

	231 – WFS
	System umożliwia ewidencję księgową i poza księgową oraz wykorzystanie w obszarze raportowym i kontrolingowym danych z zakresu kosztów wynagrodzeń pracowników oraz danych pomocniczych w podziale między innymi na:
- poszczególnych pracowników
- poszczególne stanowiska
- grupy PRU
- składniki wynagrodzeń i pochodnych i innych świadczeniach
- rodzaje kosztów (koszt krańcowy i podstawowy)
- lokalizacje
- zasoby
- MPK/biura
- projekty
- organy
- usługi działalności
- okresy sprawozdawcze
- czasochłonność w podziale na projekty/obiekty kontrolingowe
Część ww. danych może pochodzić ze źródeł zewnętrznych
	 
	 

	232 – WFS
	System umożliwia prezentację, ewidencję i obliczenie kosztów związanych z dotacją za loty zwolnione zgodnie z przyjętą metodologią opartą między innymi na informacji o:
- składnikach wynagrodzenia i pochodnych i innych świadczeniach
- stanowiskach pracy pracowników oraz ich przypisanie do PRU
- normatywie czasu pracy
- czasie pracy na rzecz obsługi lotów VFR
- liczbie jednostek usługowych w podziale na kategorie zwolnień 
- cenach jednostek usługowych
- koszcie ustalonym VFR na dany rok 
Część ww. danych może pochodzić ze źródeł zewnętrznych
	 
	 

	233 – WFS
	System umożliwia powiązanie i raportowanie poszczególnych pozycji kosztów stanowiących podstawę do wyliczenia dotacji z uwzględnieniem okresów ich powstania
	 
	 

	234 – WFS
	System umożliwia zachowanie historycznych poziomów dotacji wraz z informacją szczegółową stanowiącą podstawę ich wyliczenia
	 
	 

	235 – WFS
	System umożliwia automatyczną identyfikację korekt, pozycji wchodzących w algorytm wyliczenia dotacji
	 
	 

	236 – WFS
	System umożliwia księgowanie odchyleń od ceny zakupu w przypadku stwierdzenia ewentualnych różnic pomiędzy zamówieniem a fakturą
	 
	 

	237 – WFS
	System umożliwia przechowywanie w ramach tabel aktualnych i historycznych kursów NBP dla walut wraz z numerem tabeli kursowej i datą jej publikacji
	 
	 

	238 – WFS
	System umożliwia automatyczne, okresowe zaciąganie kursów walut ze wskazanej witryny lub serwisu wraz z mechanizmem kontroli ich poprawności
	 
	 

	239 – WFS
	System umożliwia sporządzanie kompensat złotówkowych i walutowych
	 
	 

	240 – WFS
	System umożliwia generowanie przelewów zbiorczych dla danego kontrahenta
	 
	 

	241 – WFS
	System umożliwia automatyczne łączenie wpłat z rozliczanymi dokumentami
	 
	 

	242 – WFS
	System umożliwia rozliczanie rozrachunków bezgotówkowych
	 
	 

	243 – WFS
	System umożliwia kompensatę należności ze zobowiązaniami zarówno od strony należności jak i zobowiązań przy uwzględnieniu waluty 
	 
	 

	244 – WFS
	System umożliwia zarządzanie korektami mającymi wpływ na wyniki finansowe, w szczególności w zakresie okresów rozliczonych lub/i zamkniętych z możliwością określenia zakresu i sposobu uwzględnienia skutków korekty w obszarze kontrolingu (efektywność obiektów kontrolingowych) w obszarze projektów, w obszarze rozliczeń dotacji za loty oraz w obszarze baz kosztowych i tabel sprawozdawczych    
	 
	 

	245 – WFS
	System umożliwia rozliczanie faktur z udzielonymi przedpłatami oraz korektami
	 
	 

	246 – WFS
	System umożliwia obsługę dokumentów niepodlegających VAT (np. noty obciążeniowe, rachunki) oraz ewidencję ich  korekt z możliwością podłączenia pod księgowanie dokumentów korygujących
	 
	 

	247 – WFS
	System umożliwia wiekowanie zobowiązań i należności wraz z możliwością ich raportowania 
	 
	 

	248 – WFS
	System umożliwia prowadzenie ewidencji w określonym rejestrze wniosków o realizację wyjazdu służbowego krajowego i zagranicznego
	 
	 

	249 – WFS
	System umożliwia ewidencję i obieg (na zasadach elektronicznego obiegu dokumentu) wniosków o realizację wyjazdu służbowego krajowego
	 
	 

	250 – WFS
	System umożliwia ewidencję i obieg (na zasadach elektronicznego obiegu dokumentu) wniosków o realizację wyjazdu służbowego zagranicznego
	 
	 

	251 – WFS
	System umożliwia w trakcie procesu realizacji wniosku o realizację wyjazdu służbowego (kalkulacji kosztów) automatyczne wyliczenie przysługujących diet
	 
	 

	252 – WFS
	System umożliwia zarządzanie procesem ewidencji, obiegu i rozliczenia delegacji na zasadzie możliwości definiowania workflow dla tych dokumentów
	 
	 

	253 – WFS
	System umożliwia stworzenie specyfikacji kosztów wyjazdu służbowego i powiązanie z pozycją kosztów w budżecie komórki organizacyjnej oraz z obiektami kontrolingowymi i projektami
	 
	 

	254 – WFS
	System umożliwia sporządzenie rozliczenia dokumentów wyjazdu służbowego w Systemie, w tym podpięcie odpowiednich kwot poniesionych kosztów i ich ewidencję na kontach z uwzględnieniem obiektów kontrolingowych
	 
	 

	255 – WFS
	System umożliwia przechowywanie informacji o terminach zagranicznych podróży służbowych pracowników
	 
	 

	256 – WFS
	System umożliwia przechowywanie w bazie zagranicznych podróży służbowych co najmniej następujących informacji niezbędnych w procesie realizacji umowy ubezpieczenia oraz rozliczenia składki po zakończeniu umowy:
- data zgłoszenia do ubezpieczenia
- nazwisko osoby delegowanej
- imię osoby delegowanej
- symbol komórki organizacyjnej
- data wyjazdu
- data powrotu
- kraj wyjazdu
- tel. do ubezpieczonego
- data wydania karty/wprowadził
	 
	 

	257 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie i przesłanie informacji mailowej do pracownika z powiadomieniem o zbliżającym się terminie rozliczenia zaliczki lub o nierozliczonej zaliczce
	 
	 

	258 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie raportu o wystawionych fakturach zaliczkowych nierozliczonych z fakturami końcowymi
	 
	 

	259 – WFS
	System umożliwia we wskazanych obszarach podlegających standaryzacji zaimplementowanie automatów ewidencji księgowej
	 
	 

	260 – WFS
	System umożliwia przygotowanie, definiowanie, tworzenie i obsługę e-sprawozdań finansowych zgodne z wymogami Ministerstwa Finansów
	 
	 

	261 – WFS
	System umożliwia sporządzenie w postaci raportów, wydruków i w postaci elektronicznej deklaracji VAT, CIT, PIT oraz zapisywanie ich w Systemie z lub bez możliwości edycji oraz przekazywanie ich do odpowiednich organów przy wykorzystaniu podpisu elektronicznego (kwalifikowanego) z możliwością uzyskania i zapisania UPO w Systemie    
	 
	 

	 
	Zarządzanie planem kont

	262 – WFS
	System umożliwia zdefiniowanie własnej struktury konta księgowego np. wprowadzanie kont o różnej ilości segmentów analitycznych dla różnych kont syntetycznych itp.
	 
	 

	263 – WFS
	System umożliwia zdefiniowanie nazwy konta księgowego 
	 
	 

	264 – WFS
	System umożliwia zdefiniowanie opisów kont księgowych 
	 
	 

	265 – WFS
	System umożliwia zdefiniowanie alfanumerycznego numeru konta
	 
	 

	266 – WFS
	System umożliwia zdefiniowanie różnej struktury zespołów kont
	 
	 

	267 – WFS
	System umożliwia zdefiniowanie przez uprawnionego użytkownika dodatkowych pól dla atrybutów konta
	 
	 

	268 – WFS
	System umożliwia obsługę kont bilansowych i pozabilansowych
	 
	 

	269 – WFS
	System umożliwia obsługę kont wynikowych
	 
	 

	270 – WFS
	System umożliwia obsługę kont rozrachunkowych i rozliczeniowych
	 
	 

	271 – WFS
	System umożliwia blokadę możliwości księgowania na wybranych kontach
	 
	 

	272 – WFS
	System umożliwia modyfikację struktury planu kont oraz danych powiązanych (np. schematów księgowania, definicji sprawozdań) w sposób umożliwiający ciągłość ewidencji księgowej
	 
	 

	273 – WFS
	System umożliwia przydzielenie do poszczególnych kont lub do poszczególnych grup kont księgowych atrybutów określających ich umiejscowienie w sprawozdaniu finansowym i innych raportach i sprawozdaniach obowiązkowych zarówno krajowych i zagranicznych
	 
	 

	274 – WFS
	System umożliwia prowadzenie kont kosztowych zarówno w zespole 4 jak i 5 w celu umożliwienia sporządzenia sprawozdań zarówno w wariancie porównawczym jak i w wariancie kalkulacyjnym
	 
	 

	275 – WFS
	System umożliwia przy ewidencji zapisów księgowych na kontach zespołu 4 i zespołu 5 oddzielnie włączenie kontroli kręgu kosztowego
	 
	 

	276 – WFS
	System umożliwia przy ewidencji zapisów księgowych na kontach zespołu 4 i zespołu 5 jednocześnie włączenie kontroli kręgu kosztowego dla dowodu księgowego
	 
	 

	277 – WFS
	System umożliwia kontrolę bilansowania zapisów księgowych na kontach bilansowych (zasada podwójnego zapisu)
	 
	 

	278 – WFS
	System umożliwia rozróżnianie następujących rodzajów kont:
- rozrachunkowe
- nierozrachunkowe
- aktywne
- pasywne
- wynikowe
- bilansowe
- budżetowe
- pozabilansowe
- rozliczeniowe
	 
	 

	279 – WFS
	System umożliwia powiązanie konta z obiektami kontrolingowymi oraz ze wszystkimi atrybutami zdefiniowanymi w dowolnym obszarze Systemu, którego efektem jest zapis na koncie
	 
	 

	280 – WFS
	System umożliwia powoływanie nowych jednostek w strukturze kapitałowej oraz umożliwia prowadzenie sprawozdawczości skonsolidowanej
	 
	 

	281 – WFS
	System umożliwia prowadzenie wyodrębnionych ksiąg dla jednostek zależnych i powiązanych
	 
	 

	 
	Automatyzacja procesów

	282 – WFS
	System umożliwia rozliczanie kosztów w czasie wraz z tworzeniem harmonogramu (nawet dla nieotwartych przyszłych okresów księgowych) ich rozliczania
	 
	 

	283 – WFS
	System umożliwia ewidencjonowanie harmonogramu rozliczeń międzyokresowych w postaci kwot do przeksięgowania w określonych terminach na określonych kontach księgowych (nawet dla nieotwartych przyszłych okresów księgowych)
	 
	 

	284 – WFS
	System umożliwia powiązanie harmonogramu z dokumentem, na podstawie którego powstał, w celu umożliwienia zmian w harmonogramie rozliczeń międzyokresowych w przypadku korekty faktury
	 
	 

	285 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie na podstawie harmonogramu przeksięgowań odpowiednie dowody księgowe
	 
	 

	286 – WFS
	System umożliwia automatyczne przenoszenie sald kont wynikowych na konto wyniku finansowego
	 
	 

	287 – WFS
	System umożliwia tworzenie odpisów aktualizacyjnych powiązanych z dokumentami (dla poszczególnych dokumentów) na podstawie wygenerowanych raportów z możliwością wykorzystana automatów księgowych
	 
	 

	288 – WFS
	System umożliwia zdefiniowanie określonych schematów księgowań dla operacji wykonywanych z danym kontrahentem w celu automatycznego ujęcia rozrachunku z kontrahentem na właściwych kontach planu kont
	 
	 

	289 – WFS
	System umożliwia tworzenie harmonogramów płatności dla danego dokumentu
	 
	 

	290 – WFS
	System umożliwia alokowanie przychodów, kosztów i rozrachunków na poszczególne segmenty działalności
	 
	 

	291 – WFS
	System umożliwia przeksięgowanie ręczne i/lub automatyczne wpłaconego wadium na poczet należytego wykonania umowy
	 
	 

	292 – WFS
	System umożliwia generowanie komunikatów (komunikat systemowy, e-mail) informujących o zbliżającym się terminie płatności faktur
	 
	 

	293 – WFS
	System umożliwia zaimportowanie z banku wyciągu bankowego oraz rozliczeń kart płatniczych i rozksięgowanie na wybranych kontach z wykorzystaniem automatów co najmniej uwzględniających numer rachunku bankowego kontrahenta, nazwę, NIP, tytuł przelewu, kwotę, walutę, zakres dat, kraj wpłaty, nr umowy, nr zamówienia, nr faktury, adres kontrahenta itp. Każdy wyciąg bankowy musi mieć nadany przez System numer ID oraz numer ID każdej pozycji.
	 
	 

	 
	Zarządzanie płynnością finansową

	294 – WFS
	System umożliwia ewidencję depozytów i lokat (w tym środków konsolidowanych na rachunku Ministra Finansów) w oparciu o wskazane warunki co najmniej takie jak: data lokaty, kwota, termin od dnia do dnia, stopa procentowa, należne odsetki, nr rachunku obciążanego
	 
	 

	295 – WFS
	System umożliwia ewidencję transakcji wymiany walut w oparciu o co najmniej takie dane jak: data transakcji, data rozliczenia, waluta sprzedawana, kwota sprzedaży, wartość transakcji w PLN, nr rachunku obciążanego, nr rachunku uznawanego
	 
	 

	296 – WFS
	System umożliwia ewidencję kredytów i innych źródeł finansowania w oparciu o co najmniej takie dane jak: kwota kredytu, waluta, wartość wykorzystanie na dzień, harmonogram spłaty, oprocentowanie w okresie od dnia do dnia, harmonogram spłaty, koszty związane z obsługa, w tym odsetki na dzień sporządzenia raportu lub do wskazanego terminu, przewidywane odsetki lub koszty obsługi pozostałe do terminu spłaty kredytu
	 
	 

	297 – WFS
	System umożliwia dostęp do informacji o oczekiwanych datach zapłaty (ze wskazaniem nr faktury lub innej referencji do pozycji należności lub zobowiązań) w podziale na waluty
	 
	 

	298 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie raportu pokazującego informację o stanie gotówki wg stanu na dzień
	 
	 

	299 – WFS
	System umożliwia generowanie raportu cash flow przy zachowaniu co najmniej następujących wymagań:
- szczegółowość: co do dnia, tygodnia, miesiąca
- horyzont czasu: od dnia, przynajmniej do 12 miesięcy
- prowadzona w walutach oryginalnych wpływów i wydatków oraz równolegle w PLN
- przeliczenie kwot w walucie po wskazanych kursach (w szczególności średnich NBP)
	 
	 

	300 – WFS
	System umożliwia wyeksportowanie raportu cash flow do arkusza kalkulacyjnego
	 
	 

	 
	Zarządzanie środkami pieniężnymi

	301 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie raportu niezamkniętych wyciągów bankowych 
	 
	 

	302 – WFS
	System umożliwia kontrolowanie ciągłości operacji na danym rachunku bankowym podczas rejestracji i zatwierdzania wyciągu bankowego
	 
	 

	303 – WFS
	System umożliwia obsługę operacji bankowych w zakresie wielu rachunków bankowych złotowych i dewizowych oraz konsolidacji środków w jednym banku
	 
	 

	304 – WFS
	System umożliwia obsługę operacji bankowych z udziałem interfejsów wymiany danych z systemami bankowości elektronicznej
	 
	 

	305 – WFS
	System umożliwia generowanie płatności w różnych formatach przelewów w tym ZUS, podatki, split payment, krajowe, zagraniczne, poza UE, ekspresowe
	 
	 

	306 – WFS
	System umożliwia automatyczne zaczytywanie wyciągów bankowych z różnych konfiguracji plików wsadowych z możliwością zaimplementowania automatów rozksięgowujących
	 
	 

	307 – WFS
	System umożliwia obsługę przelewów elektronicznych w partiach płatności oraz umożliwia ich wydrukowanie, odrębnie dla przelewów krajowych i zagranicznych
	 
	 

	308 – WFS
	System umożliwia korygowanie i anulowanie płatności z utworzonej partii przelewów przed wygenerowaniem pliku wsadowego do systemu bankowego
	 
	 

	309 – WFS
	System umożliwia nadawanie płatnościom unikalnych identyfikatorów
	 
	 

	310 – WFS
	System umożliwia generowanie pliku zgodnego ze standardem bankowości elektronicznej w zakresie przelewów krajowych i zagranicznych z uwzględnieniem weryfikacji prawidłowości numeru konta (np. IBAN, NRB)
	 
	 

	311 – WFS
	System umożliwia stosowanie różnego rodzaju metod wyceny środków pieniężnych na rachunkach bankowych w zgodzie z przepisami prawa w szczególności rozliczanie rozchodu środków pieniężnych wg metody FIFO, LIFO, kursu średnioważonego lub kursu użytkownika
	 
	 

	312 – WFS
	System umożliwia zadekretowanie jednej operacji na wyciągu bankowym wieloma zapisami księgowymi
	 
	 

	313 – WFS
	System umożliwia obsługę mechanizmu split payment zarówno po stronie wpłat jak i wypłat z rachunku bankowego
	 
	 

	 
	Obsługa kasowa

	314 – WFS
	System umożliwia kontrolę ciągłości operacji kasowych danej kasy np. zgodności stanu salda zamknięcia kasy z saldem otwarcia kasy itp.
	 
	 

	315 – WFS
	System umożliwia obsługiwanie wielu kas w różnych walutach, a każda kasa musi posiadać swój indywidualny, niepowtarzalny numer
	 
	 

	316 – WFS
	System umożliwia automatyczne numerowanie raportów kasowych i ich pozycji
	 
	 

	317 – WFS
	System umożliwia obsługę operacji kasowych złotowych i walutowych z podsumą ilości wykonanych przyjęć i wydań poszczególnej kasy
	 
	 

	318 – WFS
	System umożliwia tworzenie dla każdej kasy oddzielne raportów kasowych zawierających między innmi informacje o saldzie, ilości operacji itp. również w podziale na różne waluty 
	 
	 

	319 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie raportów kasowych za wskazany okres oraz raportów dziennych, tygodniowych, dekadowych i miesięcznych
	 
	 

	320 – WFS
	System umożliwia stosowanie różnego rodzaju metod wyceny środków pieniężnych w raportach kasowych w zgodzie z przepisami prawa w szczególności rozliczanie rozchodu środków pieniężnych wg metody FIFO, LIFO, kursu średnioważonego lub kursu użytkownika
	 
	 

	321 – WFS
	System umożliwia drukowanie raportów kasowych oraz dokumentów KP, KW na zwyczajowo stosowanych szablonach
	 
	 

	322 – WFS
	System umożliwia wykonanie inwentaryzacji w kasie wraz z rejestracją posiadanych ilości nominałów
	 
	 

	323 – WFS
	System umożliwia wprowadzenie poziomów akceptacji dokumentów w zależności od statusu dokumentu np. wprowadzony z możliwością zmiany danych, zatwierdzony oraz zaksięgowany bez możliwości zmian
	 
	 

	324 – WFS
	System umożliwia powiązanie dokumentów rozliczeniowych z dokumentem wypłaty lub wpłaty
	 
	 

	325 – WFS
	System umożliwia wprowadzanie automatów księgowych w zakresie operacji kasowych 
	 
	 

	 
	Raporty

	326 – WFS
	System umożliwia sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat, not pomocniczych oraz rachunku przepływów pieniężnych  na dowolną datę z możliwością określenia statusu dokumentów uwzględnianych w zestawieniach
	 
	 

	327 – WFS
	System umożliwia raportowanie zestawienia obrotów i sald na kontach syntetycznych i analitycznych wraz z możliwością raportowania zestawień po dekretach księgowych
	 
	 

	328 – WFS
	System umożliwia raportowanie planu kont oraz wybranych analityk
	 
	 

	329 – WFS
	System umożliwia wszelkie raportowanie sald kont, bilansów, podsum itp. z możliwością porównania ich z poprzednimi okresami obrachunkowymi
	 
	 

	330 – WFS
	System umożliwia raportowanie dzienników księgowych wg daty i wg kont
	 
	 

	331 – WFS
	System umożliwia raportowanie:
- zestawienia stanu i ruchów środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych czy składników niskocennych
- wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz składników niskocennych
- zestawienia stanu i zmian przychodów i kosztów w podziale na MPK oraz projekty i pozostałe obiekty kontrolingowe
- zestawienia stanu i zmian przychodów w podziale na usługi nawigacyjne i pozanawigacyjne oraz segmenty działalności
- zestawienia i zmian przychodów w podziale na porty lotnicze w przypadku TNC
- inwentaryzacji ksiąg
- poszczególnych księgowań na kontach
	 
	 

	332 – WFS
	System umożliwia uzyskanie sprawozdań finansowych wraz z notami pomocniczymi za dowolny okres, w tym:
- rachunku zysków i strat sporządzany wg wariantu porównawczego i kalkulacyjnego
- bilansu skróconego (uproszczonego)
- rachunku i przepływu środków pieniężnych sporządzany metodą pośrednią i/lub bezpośrednią
- zmian w kapitale własnym 
z możliwością podziału prezentowanych danych na obiekty kontrolingowe i projekty
	 
	 

	333 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie wszystkich wymaganych prawem Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK)
	 
	 

	334 – WFS
	System umożliwia wyeksportowanie do arkusza kalkulacyjnego wyników wszystkich raportów i zestawień generowanych w Systemie
	 
	 

	335 – WFS
	System umożliwia nieograniczony wgląd do całej historii Systemu, wszystkich zdarzeń i czynności oraz do raportowania i wyeksportowania do arkusza kalkulacyjnego wyników tych raportów
	 
	 

	336 – WFS
	System umożliwia raportowanie danych o kontach po wszystkich zdefiniowanych polach w Systemie, a w szczególności:
- planu kont
- numeru konta
- numeru segmentu konta
- wybranych segmentów konta
- wartości/kwoty transakcji
- opisu konta
- opisu operacji (dokumentu lub pozycji dokumentu księgowego)
- rodzaju typu transakcji (np. zakup, płatność, memoriał)
- okresu księgowania
- według waluty
- terminu płatności
- typu dokumentu
- daty VAT
- wg nr dokumentu źródłowego
- wg daty dokumentu źródłowego
- wg nazwy kontrahenta (dostawcy i odbiorcy)
- wg nr zadania inwestycyjnego
- wg MPK i pozostałych obiektów kontrolingowych
- wg projektów
- wg kodu podatkowego
	 
	 

	337 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie raportu pozwalającego na grupowanie dokumentów po rodzaju operacji z przyporządkowaniem do każdego użytkownika, który wprowadził dokumenty oraz wskazaniem dokładnego czasu wykonania danej operacji
	 
	 

	338 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie raportu dzienników oraz transakcji wg dziennika i numeru dowodów
	 
	 

	339 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie raportu rozliczonej/nierozliczonej części harmonogramu rozliczenia kosztów w czasie
	 
	 

	340 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie raportów z księgi głównej i ksiąg pomocniczych uwzględniających możliwość włączenia lub wyłączenia transakcji niezatwierdzonych
	 
	 

	341 – WFS
	System umożliwia raportowanie rozliczonych i nierozliczonych zapisów na danym koncie księgowym np. na koncie rozliczenia zakupów
	 
	 

	342 – WFS
	System umożliwia ewidencję danych oraz sporządzanie (w oparciu o gotowe zestawienia w układzie MSR oraz w układzie zarządczym) raportów:
- budżetowych, związanych z ustawą o finansach publicznych
- statystycznych na potrzeby GUS
- na potrzeby innych zewnętrznych podmiotów, w tym ULC, Eurocontrol, PRB
- finansowych, wynikających z ustawy o rachunkowości i międzynarodowych standardów rachunkowości
- finansowych wynikających z regulacji unijnych w zakresie tabel sprawozdawczych dla jednostek prowadzących swoje bazy kosztowe i rozrachunki z przewoźnikami
	 
	 

	343 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie raportu pokazującego strukturę wiekową należności i zobowiązań z dokładnością do dokumentów i kontrahenta co najmniej, wg daty płatności i waluty, daty wystawienia/otrzymania faktury, kodu klasyfikacji
	 
	 

	344 – WFS
	System umożliwia pokazanie kwot netto dokumentów z rejestru sprzedaży po kursie księgowym w celu oszacowania różnic między wyceną kwot dokumentów po kursie NBP i po kursie Reuters 
	 
	 

	345 – WFS
	System umożliwia modyfikację szablonów deklaracji i sprawozdań przez uprawnionych użytkowników
	 
	 

	346 – WFS
	System umożliwia generowanie raportu pokazującego przygotowane ale niewysłane do banku przelewy
	 
	 

	347 – WFS
	System umożliwia generowanie raportu o kosztach delegacji pracownika narastająco miesięcznie lub narastająco rocznie
	 
	 

	348 – WFS
	System umożliwia tworzenie raportów wielowymiarowych w zakresie obejmującym co najmniej konto, obiekty kontrolingowe, kontrahenta itp.
	 
	 

	349 – WFS
	System umożliwia generowanie raportu analizy kont wg dowolnego poziomu analitycznego
	 
	 

	350 – WFS
	System umożliwia generowanie raportu wg rodzajów działalności
	 
	 

	351 – WFS
	System umożliwia generowanie raportu wg centrali i oddziałów/ośrodków
	 
	 

	352 – WFS
	System umożliwia generowanie raportu udziału w obrotach konta lub grupy kont wg zadań inwestycyjnych i wytworzonych z nich środków trwałych oraz zadań remontowych
	 
	 

	353 – WFS
	System umożliwia generowanie raportu dowodów według rodzajów
	 
	 

	354 – WFS
	System umożliwia ewidencję i generowanie raportu przedstawiającego wykaz płatności oraz informacji o powiązanych z nimi dokumentami (faktury, noty itp.) w powiązaniu ze źródłem finansowania (dotacje, kredyt itp.) oraz z uwzględnieniem obiektów kontrolingowych i projektów
	 
	 

	355 – WFS
	System umożliwia raportowanie stanu kosztów/przychodów zamkniętych lat bez uwzględnienia przeksięgowania na wynik
	 
	 

	 
	Obsługa podatku VAT i innych

	356 – WFS
	System umożliwia ewidencję danych w sposób umożliwiający rozliczenie podatku i złożenie wymaganych prawem deklaracji
	 
	 

	357 – WFS
	System umożliwia generowanie oraz wysyłanie deklaracji podatkowych: VAT, VAT UE i innych wymaganych prawem w podziale miesięcznym, kwartalnym oraz rocznym
	 
	 

	358 – WFS
	System umożliwia ewidencję sprzedaży i zakupów i tworzenie rejestrów umożliwiających wypełnienie deklaracji VAT między innymi: ewidencję WDT (dostawy wewnątrzwspólnotowe), WNT (nabycia wewnątrzwspólnotowe), ewidencja DTN, DTN kraj (dostawy dla których podatnikiem jest nabywca), ewidencja sprzedaży wg stawek (kraj), ewidencja sprzedaży niepodatkowej do UE i poza UE, ewidencja sprzedaży niepodatkowej kraj, NP
	 
	 

	359 – WFS
	System umożliwia stosowanie słownika kodów podatkowych umożliwiający automatyczne i prawidłowe ujęcie dokumentów w rejestrach podatkowych oraz deklaracjach podatkowych
	 
	 

	360 – WFS
	System umożliwia pozycjonowanie rejestrów VAT
	 
	 

	361 – WFS
	System umożliwia ewidencję pozabilansową usług trasowych  w rozliczeniu na poszczególnych kontrahentów
	 
	 

	362 – WFS
	System umożliwia przeliczanie faktur walutowych wg różnych kursów
	 
	 

	363 – WFS
	System umożliwia częściowe rozliczenie podatku VAT wykazanego na fakturze zgodnie z obwiązującymi wymogami prawa np. 50/50 gdzie 50% VAT należy wykazać w deklaracji natomiast pozostałe 50% jako koszt podatkowy oraz utworzyć rejestr dla takich transakcji
	 
	 

	364 – WFS
	System umożliwia zarządzanie i bieżącą parametryzację słowników/rejestrów w zakresie częściowego rozliczenia podatku VAT
	 
	 

	365 – WFS
	System umożliwia definiowanie rejestrów VAT:
- sprzedaży wg stawek VAT
- sprzedaży niepodatkowej (NP - wszystkie, NP UE, NP kraj)
- sprzedaż WDT
- sprzedaży następnych okresów
- sprzedaży faktur korygujących niepotwierdzonych
- sprzedaży wg tabeli 11 ustawy o VAT
- zakupów wg stawek VAT
- zakupów WNT
- zakupów RIU
- ŚT oraz WNiP
- zakupów DTN
- zakupów DTN kraj
- zakupów transakcje trójstronne
	 
	 

	366 – WFS
	System umożliwia automatyczne generowanie JPK VAT
	 
	 

	367 – WFS
	System umożliwia automatyczne generowanie  danych i raportów w zakresie JPK i deklaracji VAT do systemu Ministerstwa Finansów
	 
	 

	368 – WFS
	System umożliwia obsługę słownika stawek VAT
	 
	 

	369 – WFS
	System umożliwia określanie w ramach rejestru VAT faktur zapłaconych i niezapłaconych ustawiając dowolny okres czasu (90, 120 dni itp.)
	 
	 

	370 – WFS
	System umożliwia kwalifikację VAT do innego okresu niż faktur zakupowa, faktura eksportowa
	 
	 

	371 – WFS
	System umożliwia definiowanie algorytmu wyliczania wskaźnika i wskaźnika prewspółczynnika struktury (zakupów) oraz ręcznej korekty wskaźnika i wskaźnika prewspółczynnika struktury
	 
	 

	372 – WFS
	System umożliwia wyeksportowanie wszystkich rejestrów do arkusza kalkulacyjnego
	 
	 

	373 – WFS
	System umożliwia zamknięcie wstępnego i ostatecznego rejestru VAT za dany okres
	 
	 

	374 – WFS
	System umożliwia uzgodnienie konta księgowego (kont księgowych) do dekretacji VAT
	 
	 

	375 – WFS
	System umożliwia uwzględnienie w nagłówku rejestru VAT wszystkich wymaganych prawem kryteriów, a w szczególności:
- nr dokumentu
- nr faktury
- opis faktury
- data wpływu faktury
- data sprzedaży
- data wystawienia faktury
- data księgi głównej
- data VAT
- data zapłaty
- kontrahenta (nazwa, siedziba, NIP)
- stawka VAT
- kwota netto
- kwota VAT
- kwota brutto
	 
	 

	 
	Inne podatki niż VAT

	376 – WFS
	System umożliwia prowadzenie ewidencji dla celu podatku dochodowego w poddziale na podatkowe i niepodatkowe operacje gospodarcze
	 
	 

	377 – WFS
	System umożliwia wydruk deklaracji podatkowych na definiowalnym szablonie
	 
	 

	378 – WFS
	System umożliwia prowadzenie zapisów księgowych w sposób na tyle szczegółowy by umożliwić rozliczenie podatku dochodowego
	 
	 

	379 – WFS
	System umożliwia dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego szczegółową ewidencję księgową oraz ewidencję przedmiotów opodatkowania w sposób umożliwiający rozliczenie tego podatku
	 
	 

	380 – WFS
	System umożliwia definiowanie szablonów deklaracji podatkowych z możliwością ich późniejszego wydruku
	 
	 

	381 – WFS
	System umożliwia wersjonowanie deklaracji podatkowych w sposób umożliwiający automatyczne drukowanie deklaracji na wzorze obowiązującym dla okresu, którego dotyczy deklaracja
	 
	 

	382 – WFS
	System umożliwia wersjonowanie deklaracji podatkowych w sposób umożliwiający wybór przez użytkownika wersji obowiązującej w okresie, którego dotyczy deklaracja
	 
	 

	383 – WFS
	System umożliwia wydruk deklaracji i informacji VAT oraz ich korekt na obowiązującym szablonie
	 
	 

	384 – WFS
	System umożliwia sporządzenie zestawienia w układzie deklaracji CIT-8 wg ustawy o PDOP
	 
	 

	385 – WFS
	System umożliwia przygotowanie wymaganych przepisami prawa deklaracji podatkowych i deklaracji korygujących
	 
	 

	 
	Ewidencja majątku

	386 – WFS
	System umożliwia prowadzenie ewidencji majątku w podziale na różne typy majątku, a w szczególności na:
- środki trwałe
- środki trwałe w budowie w tym z wyszczególnieniem skapitalizowanych nakładów kosztu pracy MSR 16
- wartości niematerialne i prawne
- grunty
- majątku wynajmowanego, leasingu, dzierżawy
- inwestycji przeprowadzonych na obcym środku trwałym
- finansowanych z dotacji
- odkładanie kosztów na budowę własnych WNiP
z uwzględnieniem podziału na obiekty kontrolingowe i projekty
	 
	 

	387 – WFS
	System umożliwia prowadzenie jednolitej i spójnej ewidencji majątku między innymi w oparciu o:
- MSR (bilansowa)
- CIT podatkowa
- TRP (trwałych różnic podatkowych)
- dla naliczenia amortyzacji dla środków finansowanych z dotacji
	 
	 

	388 – WFS
	System umożliwia rejestr oraz procedowanie w Systemie dokumentów wprowadzanych dla majątku:
- OT (przyjęcie majątku)
- OT+ (zwiększenie wartości)
- MT (zmiana miejsca użytkowania)
- LT (likwidacja majątku)
- LT (wycofanie częściowe)
- LT (sprzedaż)
- PR (protokół likwidacji)
- PT (nieodpłatne przekazanie)
- WN (przyjęcia wartości niematerialno-prawnej)
- WN+ (zwiększenia wartości niematerialno-prawnej)
- RwN1 (przyjęcia majątku z magazynu)
- inne, wynikające z ewidencji i użytkowania majątku z wykorzystaniem niezbędnych danych do ich wytworzenia i procedowania, a System musi umożliwiać nadawanie odpowiednich numerów ID poszczególnym dokumentom
	 
	 

	389 – WFS
	System umożliwia rejestrację majątku z wykorzystaniem wielu pól wspomagających ich klasyfikację, a w szczególności:
- ID majątku, ID majątku 2 
- rodzaj środka, grupa i podgrupa, nadrzędny, podrzędny oraz klasyfikacja środków trwałych wg GUS
- nazwa składnika majątku
- nr zadania inwestycyjnego, numer wniosku zakupowego, zasób
- data dotacji, nazwa dotacji, wartość oraz typ dotacji, kwota do rozliczenia poprzez amortyzację odwróconą, wartość amortyzacji odwróconej
- użytkownik majątku, jednostka organizacyjna oraz osoba/osoby odpowiedzialne
- data nabycia, przyjęcia do użytkowania, likwidacji, zwiększenia/zmniejszenia (wraz z ich numerami) oraz data rozpoczęcia i zakończenia amortyzacji, data wycofania z eksploatacji
- metoda, rodzaj amortyzacji, pozostałe lata eksploatacji, stawka amortyzacji
- okres użytkowania/stawka podatkowa oraz oznaczenie do podatku nieruchomości
- wartość: bieżąca, początkowa, umorzenia, likwidacji, rezydualną oraz koszty demontażu
- numer, rodzaj dokumentu zakupu/przyjęcia oraz dane kontrahenta
- konto księgowe majątku
- miejsca użytkowania, miejsca i pomieszczenia - muszą dawać możliwość przypisywania ich do poszczególnych budynków
- adres (ulica, numer domu/lokalu, miejscowość, kod pocztowy, gmina, woj.)
- powierzchnia użytkowa i całkowita oraz kubatura
- numer działki - musi dawać możliwość przypisywania składników majątku do numeru działki
- akt notarialny
- obiekt strzeżony
- leasing
- kod kreskowy
- przyczyna likwidacji
- termin zakończenia gwarancji, ewidencja gwarancji oraz oznaczenie do ubezpieczenia
- obiekty kontrolingowe i projekty
- nr serwisowy, seryjny, fabryczny, rejestracyjny, typ, wersja, marka, pojemność silnika, nr podwozia/nadwozia, rok produkcji, stary numer inwentarzowy
- pole opisowe - miejsce na komentarz, dodatkowe informacje itp.
	 
	 

	390 – WFS
	System umożliwia w celu rejestracji i ewidencji majątku wspólny dla całego Systemu rejestr między innymi komórek organizacyjnych, obiektów kontrolingowych, miejsc użytkowania, użytkowników itp.
	 
	 

	391 – WFS
	System umożliwia uprawnionemu użytkownikowi możliwość definiowania nowych kategorii/typów ewidencyjnych majątku oraz definiowanie nowych pól, słowników wspomagających klasyfikację majątku
	 
	 

	392 – WFS
	System umożliwia tworzenie przez uprawnionego użytkownika dodatkowych wzorów dokumentów obsługujących zarządzanie majątkiem
	 
	 

	393 – WFS
	System umożliwia automatyczne nadawanie numerów inwentarzowych (ID majątku) zgodnie ze zdefiniowanym wzorcem numeracji dla kategorii i rodzaju majątku
	 
	 

	394 – WFS
	System umożliwia uprawnionemu użytkownikowi możliwość konfiguracji pól wymaganych do uzupełnienia uzależnionych od rodzaju majątku wraz z wprowadzeniem mechanizmu walidacji danych
	 
	 

	395 – WFS
	System umożliwia prowadzenie ewidencji księgowej, podatkowej i pomocniczej dla MSSF16 Leasing w podziale na obiekty kontrolingowe i projekty
	 
	 

	396 – WFS
	System umożliwia prowadzenie ewidencji księgowej, podatkowej i pomocniczej dla MSR16 (kapitalizacja kosztów pracy) w podziale co najmniej na obiekty kontrolingowe i projekty
	 
	 

	397 – WFS
	System umożliwia stworzenie rejestru kodów KŚT z przypisaną domyślną stawką amortyzacji podatkowej
	 
	 

	398 – WFS
	System umożliwia stworzenie rejestru majątku wraz z pełną historią zmian parametrów finansowo–księgowych niezbędnych do prawidłowej ewidencji majątku w księgach, z możliwością określenia kto i kiedy wprowadzał daną zmianę
	 
	 

	399 – WFS
	System umożliwia prowadzenie centralnej bazy danych majątku która między innymi umożliwi pozyskiwanie jednoznacznej i pełnej informacji o składnikach majątku, informację kosztową, informację o amortyzacji, informację o lokalizacji, dokumentacji itp.
	 
	 

	400 – WFS
	System umożliwia zarejestrowanie danych niezbędnych do naliczenia podatku od nieruchomości oraz wspiera naliczanie i ewidencję księgową kwoty podatku od nieruchomości
	 
	 

	401 – WFS
	System umożliwia przypisanie środka trwałego do wielu obiektów kontrolingowych, zdań inwestycyjnych, użytkowników i miejsc użytkowania z możliwością określenia procentowego udziału dla każdego z nich
	 
	 

	402 – WFS
	System umożliwia parametryzację rodzajów dokumentów wykorzystanych przy ewidencji księgowej operacji wykonywanych na majątku
	 
	 

	403 – WFS
	System umożliwia wieloetapowe zatwierdzanie dokumentów dotyczących środków trwałych
	 
	 

	404 – WFS
	System umożliwia dodawanie załączników elektronicznych dotyczących środka trwałego
	 
	 

	405 – WFS
	System umożliwia przeprowadzenie procesu całkowitej likwidacji środka, nieodpłatnego przekazania środka oraz umożliwia częściową likwidację wraz z podaniem wartości pozostałej części
	 
	 

	406 – WFS
	System umożliwia ewidencję sprzedaży majątku poprzez schematy księgowe 
	 
	 

	407 – WFS
	System umożliwia ewidencję likwidacji majątku poprzez schematy księgowe
	 
	 

	408 – WFS
	System umożliwia przesunięcie całości ŚT lub WNiP i/lub tylko jego części pomiędzy działami, użytkownikami, miejscami powstawania kosztów uwzględniając możliwość zmian w zamkniętych okresach obrachunkowych lub bez takiej możliwości
	 
	 

	409 – WFS
	System umożliwia drukowanie naklejek z wygenerowanym kodem kreskowym
	 
	 

	410 – WFS
	System umożliwia podział środka trwałego na nadrzędne i podrzędne środki według następujących zasad:
- środki nadrzędne posiadają numer inwentarzowy, który grupuje środki podrzędne w całość
- wszystkie środki podrzędne są tej samej kategorii, mają tą samą grupę KŚT
- mogą mieć natomiast różne numery inwentarzowe oraz różne kody KŚT
- amortyzacja naliczana jest w ramach pojedynczego ŚT bądź WNiP
- na zestawieniach/wydrukach powinna być możliwość oznaczenia, czy mają być pokazywane środki nadrzędne (zgrupowane wartości) czy podrzędne
	 
	 

	411 – WFS
	System umożliwia podział środka trwałego na osobne składniki (wydzielenie środka trwałego z innego środka)
	 
	 

	412 – WFS
	System umożliwia połączenie różnych elementów majątku w jeden np. środek trwały
	 
	 

	413 – WFS
	System umożliwia grupowe/ą i pojedyncze/ą:
- wprowadzanie środków trwałych
- weryfikację i aktualizację okresów użytkowania wybranych elementów majątku
- przekazanie majątku
- zmianę kategorii środków trwałych
- zmianę miejsca użytkowania środka
- likwidację
	 
	 

	414 – WFS
	System umożliwia wprowadzanie zmiany (skrócenie i wydłużenie) okresu użytkowania majątku wraz z wynikającymi z tego konsekwencjami w postaci aktualizacji obliczeń amortyzacji itp.
	 
	 

	415 – WFS
	System umożliwia wykonanie przeklasyfikowania środka trwałego, czyli zmiany grupy KŚT lub kategorii ŚT bez zmiany numeru inwentarzowego
	 
	 

	416 – WFS
	System umożliwia automatyczne tworzenie się elementów wyposażenia na podstawie przyjętych zamówień i wydań materiałów z magazynu
	 
	 

	417 – WFS
	System umożliwia generowanie oraz procedowanie przez wszystkie szczeble akceptacji dokumentów związanych z obsługą majątku z możliwością wydruku (na każdym etapie) danego dokumentu
	 
	 

	418 – WFS
	System umożliwia wprowadzenie przez uprawnionego użytkownika statusów procedowanych dokumentów np. wystawiony, zatwierdzony itp. z możliwością raportowania na jakim etapie oraz gdzie znajduje się dany dokument związany z obsługą majątku 
	 
	 

	419 – WFS
	System umożliwia wprowadzanie korekt majątku
	 
	 

	420 – WFS
	System umożliwia określenie statusu okresu obrachunkowego:
- nigdy nie otwarty
- okres otwarty dla księgowań
- okres zamknięty/będzie otwarty w przyszłości (możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania)
- okres definitywnie zamknięty dla księgowań
	 
	 

	421 – WFS
	System umożliwia wprowadzanie daty likwidacji majątku oraz numeru dokumentu likwidacji w sposób automatyczny na podstawie dokumentu likwidacji wraz z opcją ręcznej modyfikacji
	 
	 

	422 – WFS
	System umożliwia prowadzenie kartoteki środków trwałych w trakcie likwidacji 
	 
	 

	423 – WFS
	System umożliwia wskazanie/powiązanie jednego lub wielu źródeł finansowania do jednego środka trwałego wraz ze wskazaniem/rozdzieleniem wartości dofinansowania
	 
	 

	424 – WFS
	System umożliwia ulepszanie środka trwałego z obsługą zmiany odpowiednich parametrów z zachowaniem pełnej historii zmian
	 
	 

	425 – WFS
	System umożliwia łączenie środków trwałych
	 
	 

	 
	Inwentaryzacja majątku

	426 – WFS
	System umożliwia inwentaryzację wszystkich składników majątku
	 
	 

	427 – WFS
	System umożliwia inwentaryzację przy użyciu czytników kodów paskowych w połączeniu z bazą danych z możliwością wydzielenia szczegółowej lokalizacji
	 
	 

	428 – WFS
	System umożliwia wydruk arkuszy spisu inwentaryzacyjnego, arkuszy różnic i niedoborów, protokołu z inwentaryzacji 
	 
	 

	429 – WFS
	System umożliwia definiowanie kartoteki inwentaryzacji poprzez wskazanie wszystkich niezbędnych do tego informacji, a w szczególności:
- numeru inwentaryzacji
- symbolu inwentaryzacji
- zakresu inwentaryzacji
- składu komisji inwentaryzacyjnej
- osób odpowiedzialnych
- daty inwentaryzacji
- osoby akceptującej
	 
	 

	430 – WFS
	System umożliwia automatyczne generowanie numerów inwentaryzacyjnych zgodnie ze zdefiniowanym wzorcem numeracji 
	 
	 

	431 – WFS
	System umożliwia wybór zakresu inwentaryzowanego majątku np. w oparciu o typy majątku czy poszczególne elementy majątku
	 
	 

	432 – WFS
	System umożliwia przeprowadzenie inwentaryzacji ręcznie i/lub przy użyciu czytników kodów kreskowych i odwzorowanie tego na arkuszu spisowym
	 
	 

	433 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie pełnego rozliczenia inwentaryzacji, w szczególności w zakresie:
- stwierdzonych niedoborów
- ujawnionych środków
- niezgodności w lokalizacji środków
- niezgodności w przypisaniu użytkowników
	 
	 

	434 – WFS
	System umożliwia zatwierdzanie inwentaryzacji wraz z zapisaniem danych użytkownika, który dokonał takiej operacji
	 
	 

	435 – WFS
	System umożliwia na podstawie zatwierdzonego spisu inwentaryzacyjnego:
- generowanie dokumentów zmiany lokalizacji
- generowanie dokumentów likwidacji na podstawie niedoborów
- generowanie dokumentów przyjęcia na stan dla środków ujawnionych
	 
	 

	 
	Amortyzacja

	436 – WFS
	System umożliwia automatyczne niezależne naliczanie amortyzacji dla celów podatkowych i bilansowych
	 
	 

	437 – WFS
	System umożliwia obliczanie różnic pomiędzy tymi wariantami amortyzacji do wksięgowania
	 
	 

	438 – WFS
	System umożliwia zarządzanie tabelami amortyzacji oraz powiązanie ich z kartoteką ŚT i WNiP
	 
	 

	439 – WFS
	System umożliwia niezależne naliczanie amortyzacji dla środków finansowych z dotacji liczonej od wartości dotacji (amortyzacja odwrócona)
	 
	 

	440 – WFS
	System umożliwia dostęp do salda amortyzacji i metody amortyzacji - wartość księgowa i podatkowa
	 
	 

	441 – WFS
	System umożliwia naliczanie i ewidencję amortyzacji poszczególnym elementom środka trwałego z podziałem na kapitalizację kosztów pracy MSR16 z uwzględnieniem co najmniej podziału na obiekty kontrolingowe i projekty
	 
	 

	442 – WFS
	System umożliwia naliczanie miesięcznych kwot amortyzacji środków wg stawki amortyzacji
	 
	 

	443 – WFS
	System umożliwia księgowanie kwot odpisów umorzeniowych z wybraną częstością np. miesięczną, kwartalną czy roczną
	 
	 

	444 – WFS
	System umożliwia automatyczne naliczanie miesięcznych amortyzacji zgodnie z wymogami MSR oraz ustawy podatkowej
	 
	 

	445 – WFS
	System umożliwia wyłączenie środka trwałego z naliczania amortyzacji (środek nieczynny)
	 
	 

	446 – WFS
	System umożliwia automatyczne zaprzestanie liczenia amortyzacji dla środków całkowicie umorzonych
	 
	 

	447 – WFS
	System umożliwia naliczanie pełnego odpisu umorzeniowego dla środków umarzanych jednorazowo
	 
	 

	448 – WFS
	System umożliwia naliczanie zaległej amortyzacji dla środków nowo ujawnionych
	 
	 

	449 – WFS
	System umożliwia zmiany wskaźników amortyzacji (procentowa stawka amortyzacji) 
	 
	 

	450 – WFS
	System umożliwia kalkulację amortyzacji na rok bieżący i kolejne lata
	 
	 

	451 – WFS
	System umożliwia naliczenie amortyzacji co najmniej metodami: na n-miesięcy (amortyzacja MSR – podany okres użytkowania w miesiącach, CIT, TRP), metodą liniową lub degresywną (amortyzacja podatkowa)
	 
	 

	452 – WFS
	System umożliwia wyliczanie prognoz (planu) amortyzacji w okresie do całkowitego zamortyzowania się danego aktywa
	 
	 

	453 – WFS
	System umożliwia przeliczanie korekt amortyzacji poszczególnych środków trwałych wstecz od daty przyjęcia środka (np. dotacja na zakup środka może być dopisana do środka dopiero po kilku latach jego używania) z księgowaniem różnicy w bieżącym okresie rozrachunkowym. System generuje zestawienie informacyjne (może być na raporcie) zawierające wartość korekty w rozbiciu na poszczególne miesiące, których zmiany dotyczą
	 
	 

	454 – WFS
	System umożliwia zamianę stawki amortyzacji lub okresu użytkowania środka w ciągu roku obrachunkowego z automatycznym przeliczeniem planu amortyzacji w tym również wstecz ze skutkiem w bieżącym okresie
	 
	 

	455 – WFS
	System umożliwia rejestrację dotacji unijnej dla środków objętych dotacją z możliwością podziału amortyzacji na część kosztową i nie kosztową (również wstecz)
	 
	 

	456 – WFS
	System umożliwia trzyetapowe naliczanie amortyzacji:
- Etap I - naliczenie w trybie kalkulacji bez księgowania do sprawdzenia
- Etap II - akceptacja kalkulacji z księgowaniem
- Etap III - możliwość odwrócenia zaksięgowanej kalkulacji i ponowne naliczenie i zaksięgowanie
	 
	 

	457 – WFS
	System umożliwia rozdzielenie amortyzacji danego środka proporcjonalnie na różne konta wg zdefiniowanego schematu
	 
	 

	458 – WFS
	System umożliwia zmianę przypisania miejsc powstawania kosztów w ciągu roku obrotowego
	 
	 

	459 – WFS
	System umożliwia definiowanie okresów amortyzacji przez uprawnionego użytkownika 
	 
	 

	460 – WFS
	System umożliwia automatyczne wyksięgowanie nieumorzonej wartości środka trwałego w przypadku jego sprzedaży, likwidacji, przekazania itp.
	 
	 

	 
	Raporty

	461 – WFS
	System umożliwia wyszukiwanie środków według danych zawartych w kartotece, a w szczególności:
- rodzaju ewidencji
- klasyfikacji KŚT
- numeru inwentarzowego
- opisu
- typu
- stawka amortyzacji
- okres użytkowania
- miejsca użytkowania
- faktury
- dokumentu i daty przyjęcia
- wartość księgowa
- likwidacji
- lokalizacji (komórki organizacyjnej)
- obiektu kontrolingowego i projektu
- numeru projektu itp.
	 
	 

	462 – WFS
	System umożliwia pełną ewidencję składników majątku w oparciu o wszystkie dane używane w tym procesie
	 
	 

	463 – WFS
	System umożliwia dostęp raportowy do zlikwidowanych elementów majątku
	 
	 

	464 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie raportu składników majątku w oparciu o ich okres użytkowania
	 
	 

	465 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie raportu naliczonej amortyzacji miesięcznie i narastająco, rocznie
	 
	 

	466 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie raportu składników majątku w pełni umorzonych oraz wg zaawansowania umorzenia w procentach
	 
	 

	467 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie raportu z przeszacowania środków
	 
	 

	468 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie raportu zrealizowanej i planowanej amortyzacji
	 
	 

	469 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie raportu składników majątku nadrzędnych posiadających elementy podrzędne
	 
	 

	470 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie raportu o zobowiązaniach z tytułu leasingu finansowego i płatnościach
	 
	 

	471 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie raportu o płatnościach z tytułu leasingu operacyjnego
	 
	 

	472 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie raportu o płatnościach z tytułu leasingu zgodnie z MSSF 16 oraz raportowanie informacji dotyczącej amortyzacji naliczonej i planowanej wynikającej z MSR 16
	 
	 

	473 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie raportu przedstawiającego zmianę stawki amortyzacji, okresu użytkowania czy grupy środka trwałego
	 
	 

	474 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie raportu wykazu środków trwałych przyjętych w danym okresie
	 
	 

	475 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie raportu majątku który może być wygenerowany według wszystkich możliwych danych używanych w tym procesie, a w szczególności po ID majątku, użytkownikach tworzących i akceptujących, opisach majątku, datach, wartościach, typach, statusach, itp. itd.
	 
	 

	476 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie raportu w którym można sprawdzić i prześledzić wszystkie czynności i ruchy jakie zostały zrealizowane w związku z obsługą majątku pokazujący wszystkie dane jakie zostały wprowadzone i wygenerowane przez System z identyfikacją użytkowników biorących udział w poszczególnych czynnościach oraz dokładnym określeniem czasu kiedy dana czynność została wykonana w Systemie
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	Wymagania ogólne

	477 – WFS
	System umożliwia rejestrację faktur na oddziały kontrahenta
	 
	 

	478 – WFS
	System umożliwia zastosowanie masowych płatności 
	 
	 

	479 – WFS
	System umożliwia generowanie faktur sprzedaży w różnych walutach
	 
	 

	480 – WFS
	System umożliwia wystawianie korekt do faktur pierwotnych i korygowanych
	 
	 

	481 – WFS
	System umożliwia wystawianie dokumentów przychodowych niebędących fakturami VAT, ich korygowanie i wystawianie dokumentów korygujących
	 
	 

	482 – WFS
	System umożliwia przypisanie schematów księgowych w zależności od rodzaju należności np. normalna, sporna, przeterminowana itd.
	 
	 

	483 – WFS
	System umożliwia automatyczne wysyłanie faktur za pomocą e-maili
	 
	 

	484 – WFS
	System umożliwia automatyczny wydruk naklejek z danymi adresowymi kontrahentów oraz wydruk na kopertach danych adresowych kontrahentów 
	 
	 

	485 – WFS
	System umożliwia, dla wskazanych okresów, tworzenie zestawienia uwzględniającego co najmniej: bilans otwarcia na początek okresu, przychody ze sprzedaży w podziale na faktury lub sumarycznie i bilans zamknięcia na koniec danego okresu obrachunkowego dla każdego kontrahenta
	 
	 

	486 – WFS
	System umożliwia tworzenie wielu cenników sprzedaży i ich edycję. Cennik musi zawierać wszystkie niezbędne informacje, a w szczególności:
- typ cennika
- indeks materiałowy
- status cennika aktywny/nieaktywny
- cena sprzedaży z możliwością tworzenia algorytmów cenowych
- stawki jednostkowe opłat nawigacji trasowej (UR En Route) dla FIR Warszawa obowiązująca w danym roku wartość bazowa w PLN
- stawki jednostkowe opłat nawigacji terminalowej (TNC) obowiązujące w danym roku - różne wartości w PLN dla różnych stref pobierania opłat
- cena i stawki jednostkowe dla pozostałej działalności pozanawigacyjnej oraz pozostałej działalności operacyjnej
	 
	 

	487 – WFS
	System umożliwia automatyczne nadawanie numerów cenników zgodnie ze zdefiniowanym wzorcem numeracji dla konkretnego typu cennika
	 
	 

	488 – WFS
	System umożliwia uprawnionemu użytkownikowi możliwość edycji, rekonfiguracji, walidacji danych, wymagalności wprowadzenia danych itp. wszystkich pól cennika
	 
	 

	489 – WFS
	System umożliwia powiązanie stawki rocznej UR ER z miesięcznymi dostosowanymi wartościami stawki UR wyrażonymi w EUR z uwzględnieniem przelicznika dla PLN
	 
	 

	490 – WFS
	System umożliwia powiązanie cennika do: kontrahenta, umowy, zamówienia sprzedaży czy faktury sprzedaży
	 
	 

	491 – WFS
	System umożliwia ręczną lub automatyczną zmianę cen w cennikach przez uprawnionego użytkownika
	 
	 

	492 – WFS
	System umożliwia definiowanie zakresu czasowego obowiązywania cen i cenników
	 
	 

	493 – WFS
	System umożliwia wprowadzanie statusów co cenników typu aktywny/nieaktywny z ograniczeniem czasowym od do
	 
	 

	494 – WFS
	System umożliwia archiwizowanie cenników
	 
	 

	495 – WFS
	System umożliwia tworzenie nowych cenników na podstawie istniejących poprzez ich kopiowanie i nanoszenie aktualizacji
	 
	 

	496 – WFS
	System umożliwia etapowe zatwierdzanie cenników z możliwością nadawania odpowiednich statusów typu: w opracowaniu, przesłany do zatwierdzenia, zatwierdzony, aktywny itp. z możliwością raportowania statusów 
	 
	 

	497 – WFS
	System umożliwia definiowanie rabatów procentowych i wartościowych
	 
	 

	498 – WFS
	System umożliwia stosowanie rabatów do: grupy kontrahentów, kontrahenta, grup produktów, produktów, umowy, zamówienia sprzedaży, pozycji faktury czy faktury sprzedaży
	 
	 

	499 – WFS
	System umożliwia prezentowanie udzielonych rabatów na fakturze i zamówieniu
	 
	 

	500 – WFS
	System umożliwia przechowuje pobiera przelicza dane koszt ustalony i krańcowy VFR dane kadrowe i płacowe i ilościowe pochodzących z zewnętrznych źródeł 
	 
	 

	 
	Zamówienie sprzedaży

	501 – WFS
	System umożliwia przypisanie zamówienia sprzedaży do kontrahenta z bazy kontrahentów
	 
	 

	502 – WFS
	System umożliwia tworzenie różnych typów zamówień sprzedaży w zależności od typu usługi lub towaru
	 
	 

	503 – WFS
	System umożliwia w zamówieniu sprzedaży podanie co najmniej:
- sprzedawcy
- ID kontrahenta - w przypadku wyboru ID kontrahenta automatycznie wypełnią się pola, które zostały zdefiniowane podczas jego zakładania i które to pola będą potrzebne na zamówieniu sprzedaży
- ID płatnika - w przypadku wyboru ID kontrahenta automatycznie wypełnią się pola, które zostały zdefiniowane podczas jego zakładania i które to pola będą potrzebne na zamówieniu sprzedaży
- typ zamówienia sprzedaży
- informacje o statku powietrznym
- cennika
- nr umowy
- data utworzenia
- indeks, opis indeksu, miara - w przypadku wyboru ID indeksu automatycznie wypełnią się pola, które zostały zdefiniowane podczas jego zakładania i które to pola będą potrzebne na zamówieniu sprzedaży
- ilość, cena jednostkowa netto i brutto, wartość netto i brutto, kod podatku, stawka podatku VAT, data sprzedaży dla każdej pozycji
- dodatkowe pole opisowe
- schematu księgowego dla poszczególnych pozycji zamówienia
	 
	 

	504 – WFS
	System umożliwia definiowanie oraz edytowanie różnych typów zamówień sprzedaży z możliwością definiowania nowych pól, słowników w celu realizacji zamówienia sprzedaży
	 
	 

	505 – WFS
	System umożliwia automatyczne nadawanie numerów zamówień sprzedaży zgodnie ze zdefiniowanym wzorcem numeracji dla kategorii i rodzaju zamówienia sprzedaży
	 
	 

	506 – WFS
	System umożliwia konfigurację wymaganych pół dla zamówienia w zależności od rodzaju zamówienia sprzedaży wraz z przypisaniem do nich mechanizmów walidacji
	 
	 

	507 – WFS
	System umożliwia tworzenie nowych zamówień sprzedaży poprzez wskazanie istniejącego w Systemie zamówienia sprzedaży w celu skopiowania zamieszczonych w nim danych z możliwością ich edycji
	 
	 

	508 – WFS
	System umożliwia zatwierdzanie i odtwierdzanie poszczególnych zamówień sprzedaży pojedynczo i/lub grupowo przez uprawnionych użytkowników
	 
	 

	509 – WFS
	System umożliwia dowolne edytowanie danych zamówienia sprzedaży do momentu jego zatwierdzenia 
	 
	 

	510 – WFS
	System umożliwia automatyczne i/lub ręczne generowanie faktur sprzedażowych na podstawie zatwierdzonych zamówień sprzedaży ich generowania 
	 
	 

	511 – WFS
	System umożliwia automatyczne generowanie statusów zamówień np. zamówienie utworzone, zapisane, wystawiona faktura w oparciu o zamówienie itp.
	 
	 

	512 – WFS
	System umożliwia automatyczne wprowadzenie do zatwierdzonego zamówienia numeru faktur, które powstały na podstawie tego zamówienia sprzedaży
	 
	 

	513 – WFS
	System umożliwia zmianę ceny sprzedaży oraz wprowadzania jej bez konieczności używania cennika bezpośrednio na zamówieniu sprzedaży
	 
	 

	514 – WFS
	System umożliwia tworzenie harmonogramów zamówień sprzedaży na podstawie których System automatycznie i/lub ręcznie w oparciu o zadane mu kryteria wygeneruje zamówienia sprzedaży, a na ich podstawie wygenerowane zostaną faktury sprzedaży
	 
	 

	515 – WFS
	System umożliwia dowolną modyfikację harmonogramów z zapamiętaniem danych sprzed modyfikacji
	 
	 

	516 – WFS
	System umożliwia tworzenie zamówień sprzedaży w Systemie przy wykorzystaniu danych pobranych z formularza dostępnego pod adresem: https://ais.pansa.pl/form/order/orderform_pl.htm z uwzględnieniem numeru identyfikacyjnego formularza
	 
	 

	517 – WFS
	System umożliwia na podstawie automatycznego rozksięgowywania wyciągu bankowego powiązanie przelewu z konkretnym zamówieniem sprzedaży poprzez numer identyfikacyjny formularza oraz inne mechanizmy walidacji i ręcznie lub automatycznie wystawienie faktury 
	 
	 

	518 – WFS
	System umożliwia w formularzu zamówień umieszczanym na stronie internetowej wykorzystywanie danych, które znajdują się w Systemie np. indeksy materiałowe 
	 
	 

	519 – WFS
	System umożliwia usuwanie istniejących oraz dodawanie nowych produktów oraz dodawanie i usuwanie pól jakie znajdują się na formularzu zamówień umieszczanym na stronie internetowej oraz System umożliwia ustawianie oznaczników o wymagalności wypełnienia danego pola oraz umożliwia implementację metod walidacji dla wskazanych pól
	 
	 

	 
	Wystawianie dokumentów finansowych

	520 – WFS
	System umożliwia generowanie różnych dokumentów finansowych, a w szczególności:
- faktury
- faktury korygujące
- noty debetowe, kredytowe oraz odsetkowe
	 
	 

	521 – WFS
	System umożliwia generowanie faktury zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wyglądu faktury określonymi prawem jak również możliwość dodawania elementów dodatkowych np.:
- numer faktury, oryginał, kopia, duplikat
- dane dotyczące wystawcy między innymi logo, dane teleadresowe
- dane dotyczące kontrahenta - w przypadku wyboru ID kontrahenta automatycznie wypełnią się pola, które zostały zdefiniowane podczas jego zakładania i które to pola będą potrzebne na fakturze
- dane dotyczące płatnika - w przypadku wyboru ID kontrahenta automatycznie wypełnią się pola, które zostały zdefiniowane podczas jego zakładania i które to pola będą potrzebne na fakturze
- data wystawienia, data sprzedaży, wskazanie okresu świadczenia usługi oraz okresu od – do 
- komentarz, komentarz 2
- numer konta do przelewu oraz nazwa banku
- numer zamówienia sprzedaży, numer faktury korygowanej
- termin płatności, warunki i data płatności
- pozycje faktury obejmujące nazwę sprzedanej usługi lub towaru - w przypadku wyboru ID indeksu automatycznie wypełnią się pola, które zostały zdefiniowane podczas jego zakładania i które to pola będą potrzebne na fakturze
- cena jednostkowa, podatek, kod podatku, waluta
- zagregowane dane: ilość, miara, wartość netto, wartość VAT, wartość brutto
- załącznik do faktury w postaci specyfikacji danych lotniczych pochodzących z zewnętrznego systemu lub zaczytane do Systemu z zewnętrznego źródła danych (@rms lub SERIS)
- pola opisowe na fakturze między innymi takie jak: do zapłaty, podpis, wartość faktury słownie, numer faktury korygowanej, było, powinno być itp. 
	 
	 

	522 – WFS
	System umożliwia edycję szablonu dokumentów finansowych oraz podgląd faktury przed i po jej wygenerowaniu 
	 
	 

	523 – WFS
	System umożliwia automatyczne nadawanie numerów faktur sprzedażowych zgodnie ze zdefiniowanym wzorcem numeracji w oparciu o typ zamówienia sprzedaży i/lub bez zamówienia sprzedaży
	 
	 

	524 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie lub zarejestrowanie faktury zbiorczej np. za cały miesiąc. Na fakturze musi się znaleźć pozycja zbiorcza dla danego typu usługi, a cały szczegółowy spis usług powinien być w załączniku
	 
	 

	525 – WFS
	System umożliwia generowanie dokumentów finansowych w różnych walutach 
	 
	 

	526 – WFS
	System umożliwia wystawianie faktur bez uprzedniego tworzenia zamówienia sprzedaży i/lub na podstawie zaakceptowanego zamówienia sprzedaży
	 
	 

	527 – WFS
	System umożliwia tworzenie faktury sprzedaży na podstawie jednego i/lub wielu zamówień sprzedaży
	 
	 

	528 – WFS
	System umożliwia wprowadzenie terminów płatności automatycznie i/lub ręcznie na etapie wystawiania faktury
	 
	 

	529 – WFS
	System umożliwia wprowadzenie warunków płatności automatycznie i/lub ręcznie na etapie wystawiania faktury
	 
	 

	530 – WFS
	System umożliwia wystawianie duplikatu faktury z informacją o dacie wygenerowania duplikatu z określeniem, że jest to duplikat
	 
	 

	531 – WFS
	System umożliwia wystawianie faktur elektronicznych w formacie np. pdf czy jpg
	 
	 

	532 – WFS
	System umożliwia wystawianie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz współpracę z platformą elektronicznego fakturowania 
	 
	 

	533 – WFS
	System umożliwia numerowanie faktur sprzedażowych w systemie alfanumerycznym 
	 
	 

	534 – WFS
	System umożliwia rozróżnianie numerów faktur sprzedażowych w poszczególnych latach 
	 
	 

	535 – WFS
	System umożliwia generowanie faktury okresowej - faktura za wszystkie zrealizowane usługi i materiały w określonym czasie
	 
	 

	536 – WFS
	System umożliwia wyznaczanie ilości kopii przed wydrukiem wraz z określeniem czy drukować z załącznikiem czy bez
	 
	 

	537 – WFS
	System umożliwia wprowadzenie domyślnej ilości drukowanych kopii
	 
	 

	538 – WFS
	System umożliwia automatyczne naliczanie podatku VAT od sprzedaży
	 
	 

	539 – WFS
	System umożliwia zmianę numeru konta przy wystawieniu faktury, na który ma być dokonana płatność oraz ustawienie domyślnego numeru konta
	 
	 

	540 – WFS
	System umożliwia wielokrotne drukowanie faktury na żądanie
	 
	 

	541 – WFS
	System umożliwia rejestrację faktur zbiorczych 
	 
	 

	542 – WFS
	System umożliwia generowanie faktur w języku polskim oraz języku angielskim brytyjskim
	 
	 

	543 – WFS
	System umożliwia pojedynczy i grupowy wydruk faktur
	 
	 

	544 – WFS
	System umożliwia pojedynczy i grupowy wydruk korekt faktur
	 
	 

	545 – WFS
	System umożliwia korektę faktur sprzedażowych poprzez utworzenie specjalnego typu zamówienia sprzedaży - korekty
	 
	 

	546 – WFS
	System umożliwia korektę wszystkich elementów wyszczególnionych na fakturze
	 
	 

	547 – WFS
	System umożliwia korektę faktury sprzedażowej poprzez wybór pierwotnego zamówienia sprzedaży i/lub samej faktury sprzedaży i dokonanie korekty na podstawie której wygenerowana zostanie faktura korygująca ze wszystkimi niezbędnymi informacjami
	 
	 

	548 – WFS
	System umożliwia powiązanie dokumentu sprzedaży z dokumentem magazynowym 
	 
	 

	549 – WFS
	System umożliwia sprzedaż zapasów magazynowych z automatycznym wyksięgowaniem zapasów magazynowych
	 
	 

	550 – WFS
	System umożliwia tworzenie zamówienia/zamówień sprzedaży czy faktury/faktur na podstawie zaimportowanego przez System odpowiednio sparametryzowanego pliku 
	 
	 

	551 – WFS
	System umożliwia zmianę ceny sprzedaży oraz wprowadzania jej bez konieczności używania cennika bezpośrednio na fakturze sprzedaży
	 
	 

	552 – WFS
	System umożliwia obliczenie - na etapie tworzenia zamówienia sprzedaży usług nawigacji terminalowej na poszczególnych kontrahentów w oparciu o informacje o wykonanych operacjach lotniczych pochodzących z systemu walidacyjno-sprawozdawczego PAŻP z wykorzystaniem określonych typów statków powietrznych - wartości usług nawigacji terminalowej w zadanym okresie - miesiąc lub inny okres wskazany przez użytkownika 
	 
	 

	553 – WFS
	System umożliwia obliczenie - na etapie tworzenia zamówienia sprzedaży usług nawigacyjnych na poszczególnych kontrahentów w oparciu o informacje o przewidywanych do wykonanych operacjach lotniczych z wykorzystaniem określonych typów statków powietrznych pochodzących z systemu walidacyjno-sprawozdawczego PAŻP - wartości usług nawigacyjnych w zadanym okresie - miesiąc lub inny okres wskazany przez użytkownika 
	 
	 

	554 – WFS
	System umożliwia tworzenie i ewidencję dokumentów finansowych wewnętrznych odzwierciedlających wartość sprzedaży usług nawigacji trasowej (En Route) zafakturowanej w imieniu PAŻP przez CRCO wdanym okresie 
	 
	 

	555 – WFS
	System umożliwia ewidencję pozabilansową sprzedaży usług nawigacji trasowej (En Route) zafakturowanej w imieniu PAŻP przez CRCO w podziale na poszczególnych kontrahentów
	 
	 

	556 – WFS
	System umożliwia tworzenie i edycję schematów obliczeń wartości usług nawigacji terminalowej i trasowej wykazywanych na zamówieniu i dokumentach księgowych
	 
	 

	557 – WFS
	System umożliwia automatyczne tworzenie faktur sprzedaży na podstawie odpowiednich danych zawartych w Systemie, dokonanych niezbędnych obliczeń w Systemie w oparciu o dane operacyjne pochodzące z zewnętrznego źródła danych (@rms lub SERIS) z którego pochodzić będą między innymi takie dane jak: ID pozycji z systemu źródłowego, numer rejsu, typ i numer statku powietrznego, data wykonania operacji lotniczej, lotnisko startu, lotnisko lądowania
	 
	 

	558 – WFS
	System umożliwia automatyczne rozliczanie rozrachunków na podstawie danych o wpłatach za usługi nawigacji trasowej udostępnianych przez CRCO w zakresie not obciążeniowych i kredytowych
	 
	 

	559 – WFS
	System umożliwia definiowanie harmonogramów sprzedaży do umowy
	 
	 

	560 – WFS
	System umożliwia automatyczne generowanie zamówień sprzedaży na podstawie harmonogramów zdefiniowanych do umowy
	 
	 

	561 – WFS
	System umożliwia informowanie o zbliżającym się terminie wystawienia faktury sprzedażowej zgodnie z harmonogramem
	 
	 

	 
	Raporty

	562 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie raportu sprzedaży usługi TNC w okresach minimum miesięcznych w podziale na porty lotnicze
	 
	 

	563 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie raportu wiekowania należności w przedziałach czasowych określanych przez użytkownika według co najmniej kontrahenta, konta księgowego oraz dowolnej waluty 
	 
	 

	564 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie dla wskazanego przedziału czasowego raportu przedstawiającego wykaz faktur sprzedażowych z powiązanymi do niego ewentualnymi fakturami korygującymi wraz z informacją o stanie należności
	 
	 

	565 – WFS
	System umożliwia dostęp do historii zamówień i faktur kontrahenta
	 
	 

	566 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie dla wskazanego przedziału czasowego (po dacie księgowania) raportu przedstawiającego wartość i ilość sprzedaży w podziale na indeksy także wg wybranych grup asortymentowych oraz kontrahentów
	 
	 

	567 – WFS
	System umożliwia raportowanie po statusach zamówień 
	 
	 

	568 – WFS
	System umożliwia wyszukiwanie faktury według wszystkich zdefiniowanych danych znajdujących się na fakturze, a w szczególności:
- numeru faktury/zamówienia sprzedaży
- kontrahenta – nazwa, numer z kartoteki, nr identyfikacji podatkowej
- daty sprzedaży od/do oraz daty księgowania
- daty wystawienia od/do
- kodu ICAO kontrahenta
- indeksu
	 
	 

	569 – WFS
	System umożliwia wyszukiwanie, sortowanie oraz drukowanie zaksięgowanych i wystawionych dokumentów finansowych
	 
	 

	570 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie raportu historii przedpłaty kontrahenta (kwoty, daty)
	 
	 

	571 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie raportu historii sprzedaży dla kontrahenta (numery faktur, kwoty, terminy, materiały/usługi jakie zostały sprzedane)
	 
	 

	572 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie raportu historii płatności kontrahenta (kwoty, daty, wartości, waluta)
	 
	 

	573 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie raportu wskazującego na przekroczenie przez kontrahenta terminu płatności w podziale na przedziały ilości dni i wartości
	 
	 

	574 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie raportu wskazującego kontrahentów z zadłużeniem z podaniem wszystkich danych dotyczących zadłużenia
	 
	 

	575 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie raportu wskazującego pełną historię udzielonych rabatów
	 
	 

	576 – WFS
	System umożliwia raportowanie wszystkich danych o cennikach wraz z podaniem informacji o ich powiązaniach z np. umową czy fakturą
	 
	 

	577 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie raportu wskazującego nałożone na kontrahenta kary w podziale na ich typy itp. 
	 
	 

	578 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie raportu wskazującego na osiągnięte wielkości sprzedaży (m.in. ilość, wartość) danego produktu lub usługi oraz grup produktów w określonym przedziale czasowym w podziale na wszystkie elementy z obszaru sprzedaży, a w szczególności:
- produkty/usługi lub grup produktów/usług
- kontrahentów lub grup kontrahentów
- umów/rodzajów umów, w określonym zakresie dat
	 
	 

	579 – WFS
	System umożliwia analizę zaległości w płatnościach za faktury sprzedażowe w podziale na wszystkie elementy z obszaru sprzedaży, a w szczególności:
- produkty/usługi lub grup produktów/usług
- kontrahentów lub grup kontrahentów
- umów/rodzajów umów, w określonym zakresie dat
- numer zamówienia sprzedaży
	 
	 

	580 – WFS
	System umożliwia dostęp do historii sprzedaży dla danego produktu/usługi, grupy produktów, kontahenta itp.
	 
	 

	581 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie raportu wskazującego czy dla zamówienia sprzedaży została wystawiona faktura
	 
	 

	582 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie raportu po pozycjach z faktur sprzedażowych z podaniem wszystkich możliwych informacji jak ilość, wartość, kontrahent, umowa, nr faktur, daty wystawienia płatności, sprzedaż w podziale na komunikacyjne porty lotnicze itp. itd.
	 
	 

	583 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie raportu dokumentów finansowych który może być wygenerowany według wszystkich możliwych danych używanych w tym procesie, a w szczególności po numerze faktury czy zamówienia sprzedaży, rodzaju zamówienia sprzedaży, użytkownikach tworzących i akceptujących, indeksach użytych w zamówieniach, statusach zamówień, po dacie realizacji, po umowie itp. itd.
	 
	 

	584 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie raportu w którym można sprawdzić i prześledzić wszystkie czynności i ruchy jakie zostały zrealizowane w związku z realizacją procesów sprzedażowych pokazującego wszystkie dane jakie zostały wprowadzone i wygenerowane przez System z identyfikacją użytkowników biorących udział w poszczególnych czynnościach oraz dokładnym określeniem czasu kiedy dana czynność została wykonana w Systemie
	 
	 

	 
	Windykacja należności

	585 – WFS
	System umożliwia automatyczne obliczanie odsetek od przeterminowanych należności wg. wskazanych algorytmów i na podstawie tabel odsetkowych (karne, ustawowe, umowne i inne)
	 
	 

	586 – WFS
	System umożliwia generowanie zestawienia należności kontrahenta z podziałem na poszczególne faktury wraz z wyliczeniem wartości odsetek za przeterminowane należności do dnia wygenerowania takiego zestawienia 
	 
	 

	587 – WFS
	System umożliwia generowanie raportu w oparciu o kontrahenta dotyczącego historii fakturowania oraz rozliczenia w tym z uwzględnieniem not odsetkowych, wysłanych monitów i rozliczeń wg parametrów zadanych przez użytkownika dla wybranych parametrów czasowych 
	 
	 

	588 – WFS
	System umożliwia generowanie raportu o nieuregulowanych należnościach i/lub zobowiązaniach dla kontrahentów w podziale na zadane okresy
	 
	 

	589 – WFS
	System umożliwia sortowanie i filtrowanie kontrahentów o nieuregulowanych należnościach lub zobowiązaniach
	 
	 

	590 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie raportu należności przeterminowanych na dany dzień z danego okresu rozliczeniowego wg terminu płatności oraz w podziale na kontrahentów
	 
	 

	591 – WFS
	System umożliwia tworzenie, edytowanie, wersjonowanie wzorców monitów w różnych językach z wyszczególnieniem między innymi takich danych jak: wystawca monitu wraz z jego danymi teleadresowymi, treść monitu, załącznik do monitu w postaci np. nieuregulowanych faktur, salda, daty płatności itp. 
	 
	 

	592 – WFS
	System umożliwia automatyczne nadawanie numerów monitów zgodnie ze zdefiniowanym wzorcem numeracji w oparciu o wzorzec monitu
	 
	 

	593 – WFS
	System umożliwia wprowadzenie do treści monitu elementów graficznych, tekstowych itp. 
	 
	 

	594 – WFS
	System umożliwia formatowanie fragmentów tekstu na szablonach monitów np.: pogrubienie itp.
	 
	 

	595 – WFS
	System umożliwia automatyczne dodanie do monitu raportu z Systemu o zestawieniu należności kontrahenta
	 
	 

	596 – WFS
	System umożliwia dodawanie do monitu zewnętrznych plików 
	 
	 

	597 – WFS
	System umożliwia generowanie monitów w formacie pdf i wysłanie ich e-mailem do wskazanego kontrahenta
	 
	 

	598 – WFS
	System umożliwia wystawianie kilku wersji monitów np. wezwanie do zapłaty, drugie wezwanie do zapłaty itp.
	 
	 

	599 – WFS
	System umożliwia raportowanie wysłanych monitów między innymi według wzorców, zakresu czasowego, kontrahentów itp.
	 
	 

	600 – WFS
	System umożliwia generowanie okresowych zestawień kontrahentów, którym należy wysłać monit z uwzględnieniem:
- zakresów czasowych
- adekwatnych kategorii monitów
- wartości roszczenia w odniesieniu do szacowanego kosztu windykacji
	 
	 

	601 – WFS
	System umożliwia skonfigurowanie okresu od wystawienia pierwszego wezwania do zapłaty, po którym zostanie wystawione automatycznie drugie wezwanie w przypadku nieopłacenia należności
	 
	 

	602 – WFS
	System umożliwia nadawanie statusu rozliczenia należności np. w trakcie realizacji, zakończone itp.
	 
	 

	603 – WFS
	System umożliwia dodatkowe oznaczenie statusu rozliczenia należności jako zakończony, gdy:
 - windykowane zadłużenie zostaje spłacone
 - stwierdzi się bezskuteczność działań windykacyjnych
 - zapadnie decyzja o spisaniu należności, jako nieściągalnych
	 
	 

	604 – WFS
	System umożliwia wystawienie monitu po raz drugi, gdy od czasu wysłania monitu nastąpi wpłata zmniejszająca saldo zaległości lub gdy zostaną wystawione nowe faktury
	 
	 

	605 – WFS
	System umożliwia umieszczenie na monitach wszystkich należności, nie tylko zaległych
	 
	 

	606 – WFS
	System umożliwia generowanie monitów z poziomu utworzonego raportu, poprzez wybranie z niego kontrahenta, a następnie przygotowanie właściwego monitu
	 
	 

	607 – WFS
	System umożliwia wystawianie noty odsetkowej obejmującej wszystkie wymagalne i/lub wskazane należności kontrahenta 
	 
	 

	608 – WFS
	System umożliwia modyfikowanie wygenerowanych not odsetkowych
	 
	 

	609 – WFS
	System umożliwia wystawianie korekt not odsetkowych wraz z możliwością przypisania do tej czynności odpowiednich dokumentów i schematów księgowych
	 
	 

	610 – WFS
	System umożliwia ponowne wystawienie noty odsetkowej i anulowanie poprzedniej wraz z możliwością przypisania do tej czynności odpowiednich dokumentów i schematów księgowych
	 
	 

	611 – WFS
	System umożliwia ręczne wprowadzenie noty odsetkowej wraz z możliwością przypisania do tej czynności odpowiednich dokumentów i schematów księgowych
	 
	 

	612 – WFS
	System umożliwia przechowywanie tabeli stawek odsetkowych z oznaczeniem czasu obowiązywania tabeli i stawki. Kalkulacja odsetek musi uwzględniać zmiany wysokości obowiązujących stawek w całym okresie naliczania. W każdym z okresów kwota odsetek powinna być naliczona według właściwej, obowiązującej w nim stawki. 
	 
	 

	613 – WFS
	System umożliwia naliczanie odsetek według wskazanej dla kontrahenta, umowy lub dokumentu (faktura lub inny dokument obciążeniowy) stawki odsetkowej
	 
	 

	614 – WFS
	System umożliwia definiowanie i monitorowanie harmonogramów płatności należności
	 
	 

	615 – WFS
	System umożliwia zdefiniowanie indywidualnego terminu płatności
	 
	 

	616 – WFS
	System umożliwia zablokowanie automatycznej wysyłki monitów oraz ponownego odblokowania
	 
	 

	617 – WFS
	System umożliwia automatyczne rozsyłanie e-mailem przypomnień o zbliżającym się terminie zapłaty 
	 
	 

	 
	Raportowanie

	618 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie raportu należności do spisania z podziałem na kontrahentów oraz pozycji składających się na saldo należności
	 
	 

	619 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie raportu ukazującego w różnych układach salda zadłużenia kontrahentów oraz pozycje nierozliczonych dokumentów
	 
	 

	620 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie raportu należności kontrahenta, prezentującego numer kontrahenta, nazwę kontrahenta, numer faktury, datę wystawienia faktury, termin płatności, liczbę dni opóźnienia, walutę, wartość pierwotną faktury, saldo należności z faktury
	 
	 

	621 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie raportu transakcji kontrahenta, prezentującego wszystkie operacje na koncie kontrahenta
	 
	 

	622 – WFS
	System umożliwia dla raportów sprzedażowych i windykacyjnych:
- możliwość definiowalnego sortowania wybór z listy parametrów – poprzez wybór „od – do”
- podsumowanie kolumn liczbowych
- wyświetlanie stanu należności na dowolny dzień w przeszłości, odcinając skutki operacji mających miejsce po dacie na dzień (parametr raportu)
- możliwość wyszukiwania na gotowym raporcie
- możliwość odfiltrowania faktur wymagalnych, niewymagalnych i wszystkich
- możliwość zawężania raportów do wskazanych kontrahentów z możliwością podziału na kraj i zagranicę oraz z możliwością wiekowania należności przeterminowanych
	 
	 

	623 – WFS
	System umożliwia drukowanie raportu zestawienia według typów monitów wysyłanych do kontrahentów
	 
	 

	624 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie raportu w którym można sprawdzić i prześledzić wszystkie czynności i ruchy jakie zostały zrealizowane w związku z realizacją procesów windykacyjnych pokazujących wszystkie dane jakie zostały wprowadzone i wygenerowane przez System z identyfikacją użytkowników biorących udział w poszczególnych czynnościach oraz dokładnym określeniem czasu kiedy dana czynność została wykonana w Systemie
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	Wymagania ogólne

	625 – WFS
	System umożliwia obsługę umów zakupowych w powiązaniu z bazą umów z Systemu
	 
	 

	626 – WFS
	System umożliwia komunikację z platformą zakupową w celu pobrania numerów wniosków zakupowych i udostępniania ich w Systemie do realizacji procesów biznesowych oraz w Systemie musi być wprowadzona walidacja danych sprawdzająca poprawność oraz wymagalność podania numeru zatwierdzonego wniosku zakupowego w umowie lub zamówieniu bez umowy
	 
	 

	627 – WFS
	System umożliwia elektroniczne zatwierdzanie dokumentów rozliczeniowych stanowiących podstawę realizacji kosztów i nakładów inwestycyjnych/realizacji planu
	 
	 

	628 – WFS
	System umożliwia spójność informacji pomiędzy obszarem zakupowym a księgowym. Dokumenty zakupowe muszą zawierać niezbędne parametry konieczne do prawidłowej dekretacji w obszarze księgowym i obszarze kontrolingu (dekretacja na obiekty kontrolingowe)
	 
	 

	629 – WFS
	System umożliwia spójność informacji między obszarem zakupowym a zarządzaniem umowami. Musi istnieć możliwość powiązania umowy z zamówieniem (i pozycjami na zamówieniu) na podstawie, której realizowane jest zamówienie
	 
	 

	630 – WFS
	System umożliwia spójność informacji między obszarem magazynowym a zakupami. Podczas rejestracji przyjęcia oraz wydania z magazynu musi istnieć możliwość automatycznego powiązania pozycji dokumentu z pozycją realizowanego zapotrzebowania i/lub pozycją zamówienia w połączeniu z wnioskiem zakupowym
	 
	 

	631 – WFS
	System umożliwia spójność informacji między obszarem magazynowym a sprzedażowym. System musi zapewnić możliwość wskazania, który materiał znajdujący się na magazynie może zostać sprzedany i w momencie wystawienia faktury sprzedażowej taki materiał automatycznie znika ze stanu magazynowego. Musi istnieć możliwość wystornowania całego procesu
	 
	 

	632 – WFS
	System umożliwia spójność informacji pomiędzy obszarem magazynowym, a np. środkami trwałymi. Wydanie z magazynu środka niskocennego lub środka trwałego musi mieć ścisłe powiązanie z dokumentem przekazania środka w ewidencji majątku
	 
	 

	 
	Zgłoszenia zapotrzebowania

	633 – WFS
	System umożliwia zgłaszanie potrzeb zakupowych przez uprawnionych użytkowników 
	 
	 

	634 – WFS
	System umożliwia rejestrację różnych rodzajów zgłoszeń zapotrzebowań np. podstawowe, w oparciu o umowę, awaryjne itp. 
	 
	 

	635 – WFS
	System umożliwia zarządzanie przez uprawnionego użytkownika rodzajami zgłoszeń poprzez np. tworzenie nowych ich rodzajów czy zarządzania słownikami przypisanymi do poszczególnych pól czy wskazywaniu jakie pola muszą być wypełnione w zależności od rodzaju zapotrzebowania czy opracowaniem sposobu walidacji danych itp. itd.
	 
	 

	636 – WFS
	System umożliwia wprowadzanie do zgłoszenia zapotrzebowania wszelkich niezbędnych danych do realizacji zgłoszenia w zależności od jego rodzaju, a w szczególności:
- wybór rodzaju zgłoszenia zapotrzebowania
- ID indeksu - w przypadku wyboru ID indeksu automatycznie wypełnią się pola, które zostały zdefiniowane podczas jego zakładania i które to pola będą potrzebne w zgłoszeniu
- ilość zapotrzebowanych indeksów
- dekretację
- lokalizację i inne obiekty kontrolingowe
- projekt
- datę dostawy, data zgłoszenia zapotrzebowania
- cenę jednostkową
- rodzaj waluty
- miejsce dostawy
- numer kontraktu - w przypadku wyboru numeru kontraktu automatycznie wypełnią się pola, które zostały zdefiniowane podczas jego zakładania i które to pola będą potrzebne w zgłoszeniu
- numer pozycji z kontraktu
- ID osoby zgłaszającej
- dane osoby do kontaktu
- wartość całego zapotrzebowania oraz poszczególnych pozycji
- miejsce na podanie dodatkowych informacji o zgłoszeniu i pozycjach
	 
	 

	637 – WFS
	System umożliwia automatyczne tworzenie ID zgłoszenia zapotrzebowania w momencie jego zapisania. Schemat numeru musi być różny w zależności od rodzaju zgłoszenia oraz System umożliwia opracowanie schematu numeracji
	 
	 

	638 – WFS
	System umożliwia podgląd stanów magazynowych w momencie tworzenia zapotrzebowania poprzez wyświetlenie użytkownikowi informacji o zapasie bezpośrednio w oknie w którym tworzone jest zapotrzebowanie - bez konieczności przechodzenia do innego obszaru dokumentu zgłoszenia zapotrzebowania czy innego raportu Systemu
	 
	 

	639 – WFS
	System umożliwia rezerwację towaru w momencie tworzenia zapotrzebowania
	 
	 

	640 – WFS
	System umożliwia dodawanie do zgłoszenia zapotrzebowania plików zewnętrznych. System musi pokazywać w raporcie zgłoszeń zapotrzebowania oraz w samym zgłoszeniu zapotrzebowania, że dołączone zostały pliki zewnętrzne
	 
	 

	641 – WFS
	System umożliwia oddzielne tworzenie, akceptowanie, podglądanie, edytowanie i usuwanie zgłoszenia zapotrzebowania przez użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia
	 
	 

	642 – WFS
	System umożliwia definiowanie ścieżek zatwierdzenia zgłoszenia zapotrzebowania
	 
	 

	643 – WFS
	System umożliwia wprowadzenie kontroli budżetu w momencie rejestracji zapotrzebowania
	 
	 

	644 – WFS
	System umożliwia automatyczne generowanie ostrzeżeń przed akceptacją zapotrzebowania wiążącą się z przekroczeniem limitu progu budżetowego
	 
	 

	645 – WFS
	System umożliwia wprowadzanie zmian w zapotrzebowaniu, które automatycznie powodują zmiany w zaangażowaniu budżetu
	 
	 

	646 – WFS
	System umożliwia dokonywanie zmian w zapotrzebowaniu do momentu jego zatwierdzenia
	 
	 

	647 – WFS
	System umożliwia wprowadzenie zmian w dokumencie zaopatrzeniowym w momencie jego akceptacji z możliwością pozostawienia komentarza
	 
	 

	648 – WFS
	System umożliwia cofanie akceptacji zapotrzebowania
	 
	 

	649 – WFS
	System umożliwia grupowe zatwierdzanie/odtwierdzenie zgłoszeń zapotrzebowań
	 
	 

	650 – WFS
	System umożliwia anulowanie zatwierdzonego zapotrzebowania w części lub całości przez uprawnionego użytkownika
	 
	 

	651 – WFS
	System umożliwia śledzenie historii zmian zapotrzebowania ze wskazaniem jakich dokonano zmian, przez kogo i kiedy z uwzględnieniem zmian systemowych dotyczących np. zmian statusów 
	 
	 

	652 – WFS
	System umożliwia powiązanie zgłoszenia zapotrzebowania z zamówieniem. W momencie powiązania automatycznie muszą zostać wypełnione uzupełnione dane, które pozostały wprowadzone w trakcie tworzenia zgłoszenia zapotrzebowania
	 
	 

	653 – WFS
	System umożliwia agregację zatwierdzonych zgłoszeń zapotrzebowań i/lub samych wskazanych pozycji z różnych zatwierdzonych zgłoszeń w jedno zamówienie z przeniesieniem wszystkich informacji wprowadzonych do zgłoszeń
	 
	 

	654 – WFS
	System umożliwia powiadamianie użytkownika zgłaszającego potrzebę zakupową, że materiał został zakupiony i że np. znajduje się na magazynie
	 
	 

	655 – WFS
	System umożliwia wprowadzenie statusów zapotrzebowań oraz możliwość opracowania i edytowania ich automatycznego wyzwalania w Systemie np. w realizacji, zrealizowane, odrzucone itp.
	 
	 

	656 – WFS
	System umożliwia informowanie użytkownika, który chce dokonać edycji danych na zgłoszeniu zapotrzebowania, że jest to niemożliwe w przypadku gdy dane zgłoszenie zapotrzebowania zostało przekonwertowane na zamówienie jakie jest w trakcie realizacji 
	 
	 

	657 – WFS
	System umożliwia przypisanie pozycji budżetu do każdej pozycji zapotrzebowania
	 
	 

	658 – WFS
	System umożliwia blokowanie realizacji zapotrzebowania bez przypisanej pozycji budżetowej
	 
	 

	 
	Raporty

	659 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie raportu zapotrzebowań prezentującego stworzone i zaakceptowane zapotrzebowania
	 
	 

	660 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie raportu zapotrzebowań który może być wygenerowany według wszystkich możliwych danych używanych w tym procesie, a w szczególności po ID zgłoszenia, rodzaju zgłoszenia, użytkownikach tworzących i akceptujących, indeksach użytych w zgłoszeniach, statusach zgłoszeń, po dacie realizacji, po umowie itp. itd.
	 
	 

	661 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie raportu zapotrzebowań w którym można sprawdzić i prześledzić wszystkie czynności i ruchy jakie zostały zrealizowane w związku z obsługą każdego zgłoszenia pokazującego wszystkie dane jakie zostały wprowadzone i wygenerowane przez System z identyfikacją użytkowników biorących udział w poszczególnych czynnościach oraz dokładnym określeniem czasu kiedy dana czynność została wykonana w Systemie
	 
	 

	 
	Rezerwacje

	662 – WFS
	System umożliwia pobranie materiałów z magazynu na podstawie zatwierdzonej rezerwacji
	 
	 

	663 – WFS
	System umożliwia rejestrację różnych sposobów rezerwacji materiałów np. rezerwacja materiału na inwestycję, na MPK lub inny obiekt kontrolingowy, na zlecenie, na wyposażenie itp.
	 
	 

	664 – WFS
	System umożliwia zarządzanie przez uprawnionego użytkownika rodzajami sposobów rezerwacji materiałów np. tworzenie nowych rodzajów czy zarządzania słownikami przypisanymi do poszczególnych pól czy wskazywaniu jakie pola muszą być wypełnione w zależności od sposobu dokonywania rezerwacji, opracowaniem sposobu walidacji danych itp. itd.
	 
	 

	665 – WFS
	System umożliwia wprowadzanie do rezerwacji wszelkich niezbędnych danych, a w szczególności:
- wybór rodzaju zgłoszenia zapotrzebowania
- ID indeksu i jego nazwę
- nr partii
- ilość zarezerwowanych indeksów
- dekretację (numer i nazwa), budżet
- lokalizację i inne obiekty kontrolingowe
- magazyn z którego następuje rezerwacja
- ID osoby rezerwującej
- miejsce na podanie dodatkowych informacji o rezerwacji i pozycjach
	 
	 

	666 – WFS
	System umożliwia automatyczne tworzenie ID rezerwacji w momencie jej zapisania. Schemat numeru musi być różny w zależności od rodzaju rezerwacji oraz System umożliwia opracowanie schematu numeracji
	 
	 

	667 – WFS
	System umożliwia podgląd stanów magazynowych w momencie tworzenia rezerwacji
	 
	 

	668 – WFS
	System umożliwia podczas tworzenia przez uprawnionego użytkownika rezerwacji automatyczne zaczytywanie numeru partii materiału, który najdłużej znajduje się na stanie magazynowym z możliwością jej zmiany przez użytkownika tworzącego rezerwację 
	 
	 

	669 – WFS
	System umożliwia oddzielne tworzenie, akceptowanie, podglądanie, edytowanie i usuwanie rezerwacji przez użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia
	 
	 

	670 – WFS
	System umożliwia definiowanie ścieżek zatwierdzenia rezerwacji
	 
	 

	671 – WFS
	System umożliwia wprowadzenie kontroli budżetu w momencie rejestracji rezerwacji
	 
	 

	672 – WFS
	System umożliwia automatyczne generowanie ostrzeżeń przed akceptacją rezerwacji przekraczającą limit progu budżetowego
	 
	 

	673 – WFS
	System umożliwia wprowadzanie zmian w rezerwacji, które automatycznie powodują zmiany w zaangażowaniu budżetu
	 
	 

	674 – WFS
	System umożliwia dokonywanie zmian w rezerwacji do momentu jej zatwierdzenia
	 
	 

	675 – WFS
	System umożliwia wprowadzenie zmian w rezerwacji w momencie jej akceptacji z możliwością pozostawienia komentarza
	 
	 

	676 – WFS
	System umożliwia cofanie akceptacji rezerwacji
	 
	 

	677 – WFS
	System umożliwia grupowe zatwierdzanie/odtwierdzenie rezerwacji
	 
	 

	678 – WFS
	System umożliwia anulowanie zatwierdzonej rezerwacji w części lub całości przez uprawnionego użytkownika
	 
	 

	679 – WFS
	System umożliwia śledzenie historii zmian w rezerwacji ze wskazaniem jakich dokonano zmian, przez kogo i kiedy z uwzględnieniem zmian systemowych dotyczących np. zmian statusów 
	 
	 

	680 – WFS
	System umożliwia wprowadzenie statusów rezerwacji oraz możliwość opracowania i edytowania ich automatycznego wyzwalania w Systemie np. częściowo zrealizowana, zrealizowana, odrzucona itp.
	 
	 

	681 – WFS
	System umożliwia zarządzanie procesem rezerwacji tzn. długością czasu w którym użytkownik powinien dokonać pobrania materiału z magazynu, przesyłania i edytowania powiadomień do użytkowników itp.
	 
	 

	682 – WFS
	System umożliwia po upływie pewnego czasu (jego określenie musi być zarządzane w podziale na rodzaje rezerwacji czy poszczególne indeksy) w przypadku nie zrealizowania wydania materiału z magazynu, automatyczne zwolnienie danego materiału i umożliwienie jego rezerwacji przez pozostałych użytkowników, a pierwotna rezerwacja automatycznie zostaje anulowana
	 
	 

	683 – WFS
	System umożliwia przypisanie pozycji budżetu do każdej pozycji rezerwacji
	 
	 

	684 – WFS
	System umożliwia blokowanie rezerwacji bez przypisanej pozycji budżetowej
	 
	 

	685 – WFS
	System umożliwia tworzenie rezerwacji w której dla każdej rezerwowanej pozycji należy podać sposób rezerwacji materiału tzn. np. jedna pozycja będzie mogła być zadekretowana w MPK a inna spowoduje utworzenie element wyposażenia. W zależności od parametrów indeksu System musi określać sposób rezerwacji materiałów
	 
	 

	 
	Raporty

	686 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie raportu rezerwacji i terminów ich obowiązywania
	 
	 

	687 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie raportu pokazującego które pozycje z rezerwacji zostały wydane, a które jeszcze nie
	 
	 

	688 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie raportu rezerwacji który może być wygenerowany według wszystkich możliwych danych używanych w tym procesie, a w szczególności po ID rezerwacji, użytkownikach tworzących i akceptujących, indeksach użytych w rezerwacji, statusach, po magazynie itp. itd.
	 
	 

	689 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie raportu w którym można sprawdzić i prześledzić wszystkie czynności i ruchy jakie zostały zrealizowane w związku z obsługą każdej rezerwacji pokazujący wszystkie dane jakie zostały wprowadzone i wygenerowane przez System z identyfikacją użytkowników biorących udział w poszczególnych czynnościach oraz dokładnym określeniem czasu kiedy dana czynność została wykonana w Systemie
	 
	 

	 
	Zamówienia zakupu

	690 – WFS
	System umożliwia tworzenie zamówień zakupu przez uprawnionych użytkowników w celu realizacji potrzeb zakupowych 
	 
	 

	691 – WFS
	System umożliwia rejestrację różnych rodzajów zamówień np. podstawowe, w oparciu o zgłoszenie zapotrzebowania, w oparciu o umowę, awaryjne, cykliczne itp. 
	 
	 

	692 – WFS
	System umożliwia zarządzanie przez uprawnionego użytkownika rodzajami zamówień poprzez np. tworzenie nowych ich rodzajów czy zarządzania słownikami przypisanymi do poszczególnych pól czy wskazywaniu jakie pola muszą być wypełnione w zależności od rodzaju zamówienia czy opracowaniem sposobu walidacji danych itp. itd.
	 
	 

	693 – WFS
	System umożliwia wprowadzanie do zamówienia wszelkich niezbędnych danych do poprawnej realizacji zamówienia w zależności od jego rodzaju, a w szczególności:
- wybór rodzaju zamówienia oraz jego numer
- ID kontrahenta - w przypadku wyboru ID kontrahenta automatycznie wypełnią się pola, które zostały zdefiniowane podczas jego zakładania i które to pola będą potrzebne w zamówieniu
- ID indeksu - w przypadku wyboru ID indeksu automatycznie wypełnią się pola, które zostały zdefiniowane podczas jego zakładania i które to pola będą potrzebne w zgłoszeniu
- ilość zamawianych indeksów
- dekretację (numer i nazwę)
- lokalizację i inne obiekty kontrolingowe
- projekty
- datę dostawy
- cenę jednostkową
- rodzaj waluty
- miejsce dostawy
- numer kontraktu - w przypadku wyboru numeru kontraktu automatycznie wypełnią się pola, które zostały zdefiniowane podczas jego zakładania i które to pola będą potrzebne w zamówieniu
- numer pozycji z kontraktu
- ID osoby zgłaszającej
- dane osoby do kontaktu
- wartość całego zamówienia oraz poszczególnych pozycji
- terminy płatności
- numer wniosku zakupowego
- numer zapotrzebowania
- harmonogram dostaw
- miejsce na podanie dodatkowych informacji o zgłoszeniu i pozycjach
	 
	 

	694 – WFS
	System umożliwia automatyczne tworzenie ID zamówienia w momencie jego zapisania. Schemat numeru musi być różny w zależności od rodzaju zamówienia oraz System umożliwia opracowanie schematu numeracji oraz System umożliwia podgląd zamówienia zarówno przed jak i po jego zatwierdzeniu 
	 
	 

	695 – WFS
	System umożliwia podgląd stanów magazynowych w momencie tworzenia zamówienia poprzez wyświetlenie użytkownikowi informacji o zapasie bezpośrednio w oknie w którym tworzone jest zamówienie - bez konieczności przechodzenia do innego obszaru dokumentu zamówienia czy innego raportu Systemu
	 
	 

	696 – WFS
	System umożliwia utworzenie zamówienia z zerową wartością 
	 
	 

	697 – WFS
	System umożliwia dodawanie do zamówienia plików zewnętrznych. System musi pokazywać w raporcie zamówień oraz w samym zamówieniu, że dołączone zostały pliki zewnętrzne
	 
	 

	698 – WFS
	System umożliwia oddzielne tworzenie, akceptowanie, podglądanie, edytowanie i usuwanie zamówienia przez użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia
	 
	 

	699 – WFS
	System umożliwia definiowanie ścieżek zatwierdzenia zamówienia
	 
	 

	700 – WFS
	System umożliwia wprowadzenie kontroli np. budżetu czy umowy w momencie rejestracji zamówienia 
	 
	 

	701 – WFS
	System umożliwia automatyczne generowanie ostrzeżeń przed akceptacją zamówienia przekraczającego np. limit progu budżetowego czy umowy
	 
	 

	702 – WFS
	System umożliwia wprowadzanie zmian w zamówieniu, które automatycznie powodują zmiany w zaangażowaniu budżetu czy umowy
	 
	 

	703 – WFS
	System umożliwia dokonywanie zmian w zamówieniu do momentu jego zatwierdzenia
	 
	 

	704 – WFS
	System umożliwia wprowadzenie zmian w zamówieniu w momencie jego akceptacji z możliwością pozostawienia komentarza
	 
	 

	705 – WFS
	System umożliwia cofanie akceptacji zamówienia
	 
	 

	706 – WFS
	System umożliwia grupowe zatwierdzanie/odtwierdzenie zamówień
	 
	 

	707 – WFS
	System umożliwia anulowanie zatwierdzonego zamówienia w części lub całości przez uprawnionego użytkownika
	 
	 

	708 – WFS
	System umożliwia śledzenie historii zmian zamówienia ze wskazaniem jakich dokonano zmian, przez kogo i kiedy z uwzględnieniem zmian systemowych dotyczących np. zmian statusów 
	 
	 

	709 – WFS
	System umożliwia wprowadzenie statusów zamówień oraz możliwość opracowania i edytowania ich automatycznego wyzwalania w Systemie np. w realizacji, zrealizowane, zrealizowane częściowo, odrzucone itp.
	 
	 

	710 – WFS
	System umożliwia definiowanie stałych/cyklicznych zamówień na podstawie harmonogramu umowy
	 
	 

	711 – WFS
	System umożliwia kopiowanie zamówień na nowe i kopiowanie pozycji zamówienia
	 
	 

	712 – WFS
	System umożliwia obsługę dostawy przez magazyn lub z pominięciem magazynu
	 
	 

	713 – WFS
	System umożliwia wykonanie korekt ilościowych i/lub wartościowych w zamówieniu 
	 
	 

	714 – WFS
	System umożliwia potwierdzenie i ocenienie w Systemie zrealizowanego zamówienia – przyjęcie zamówienia. Potwierdzenie musi następować poprzez podanie wszystkich niezbędnych do tego danych, a w szczególności:
- daty dostawy
- daty księgowania
- numeru dokumentu potwierdzającego dostawę
- pozycji i ilości zamówionych indeksów 
- ocena dostawy
	 
	 

	715 – WFS
	System umożliwia definiowanie i edytowanie przez uprawnionego użytkownika schematu automatycznie generowanego unikalnego numeru dla każdej dostawy oraz numeru księgowania
	 
	 

	716 – WFS
	System umożliwia alokowanie zamówionego towaru na magazynie lub zaewidencjonowanie zakupu bezpośrednio w koszty obiektów kontrolingowych. Wymuszenie na użytkowniku zastosowania się do odpowiedniego rodzaju działań powinno wynikać z użytych w dokumentach systemowych indeksów
	 
	 

	717 – WFS
	System umożliwia wystornowanie wszystkich przyjęć
	 
	 

	718 – WFS
	System umożliwia obsługę zobowiązań w różnych walutach
	 
	 

	719 – WFS
	System umożliwia tworzenie zamówień na kontrahenta w podziale na oddziały
	 
	 

	720 – WFS
	System umożliwia realizację dostawy kompletnej lub częściowej
	 
	 

	721 – WFS
	System umożliwia rejestrację opóźnień w dostawach 
	 
	 

	722 – WFS
	System umożliwia powiązanie zatwierdzonego zamówienia z fakturą
	 
	 

	723 – WFS
	System umożliwia importowanie do Systemu zewnętrznych odpowiednio sparametryzowanych plików z możliwością ich wstępnego sprawdzenia/zwalidowania przez System, pokazaniem ewentualnych błędów ze szczegółowością do pozycji w celu np. utworzenia zamówienia zawierającego wiele pozycji czy wprowadzenia listy numerów seryjnych w trakcie tworzenia przyjęcia
	 
	 

	724 – WFS
	System umożliwia wprowadzenie do Systemu różnej ilości czy wartości otrzymanej dostawy w porównaniu do informacji podanych na fakturze poprzez wygenerowanie dla takiego potwierdzenia przyjęcia protokołu niezgodności
	 
	 

	725 – WFS
	System umożliwia przypisanie pozycji budżetu do każdej pozycji zamówienia
	 
	 

	726 – WFS
	System umożliwia blokowanie realizacji zamówienia bez przypisanej pozycji budżetowej
	 
	 

	727 – WFS
	System umożliwia obsługę dokumentów niepodlegających VAT (np. noty uznaniowe, rachunki) oraz ich korekty i dokumenty korygujące
	 
	 

	 
	Raporty

	728 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie raportu zamówień prezentującego stworzone i zaakceptowane zamówienia
	 
	 

	729 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie raportu zamówień prezentującego zamówienia do realizacji, w trakcie realizacji, zrealizowane, częściowo zrealizowane i nie zrealizowane
	 
	 

	730 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie raportu zamówień prezentującego opłacone i nie opłacone zamówienia 
	 
	 

	731 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie raportu zamówień prezentującego wszystkie dane z dokumentów magazynowych związanych z zamówieniem
	 
	 

	732 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie raportu zamówień który może być wygenerowany według wszystkich możliwych danych używanych w tym procesie, a w szczególności po ID zamówienia, rodzaju zamówienia, użytkownikach tworzących i akceptujących, indeksach użytych w zamówieniach, statusach zamówień, po dacie realizacji, po umowie, po numerze wniosku zakupowego itp. 
	 
	 

	733 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie raportu zamówień w którym można sprawdzić i prześledzić wszystkie czynności i ruchy jakie zostały zrealizowane w związku z obsługą każdego zamówienia pokazującego wszystkie dane jakie zostały wprowadzone i wygenerowane przez System z identyfikacją użytkowników biorących udział w poszczególnych czynnościach oraz dokładnym określeniem czasu kiedy dana czynność została wykonana w Systemie
	 
	 

	 
	Gospodarka materiałowa wymagania ogólne

	734 – WFS
	System umożliwia prowadzenie dowolnej ilości magazynów wraz z ich podmagazynami z możliwością ewidencji towarów z cenami i wartością oraz z pominięciem ceny i wartości - w zależności od użytego indeksu materiałowego
	 
	 

	735 – WFS
	System umożliwia wycenę zapasów wg ceny średniej ważonej
	 
	 

	736 – WFS
	System umożliwia wycenę zapasów wg metody FIFO i/lub LIFO
	 
	 

	737 – WFS
	System umożliwia wycenę zapasów wg cen ewidencyjnych
	 
	 

	738 – WFS
	System umożliwia wycenę zapasów na dzień bilansowy wg cen nabycia lub kosztu wytworzenia
	 
	 

	739 – WFS
	System umożliwia definiowanie i obsługę dowolnej liczby magazynów o różnych typach
	 
	 

	740 – WFS
	System umożliwia prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej operacji magazynowych w rzeczywistych cenach zakupu
	 
	 

	741 – WFS
	System umożliwia określenie minimalnych, dopuszczalnych stanów poszczególnych indeksów magazynowych
	 
	 

	742 – WFS
	System umożliwia określenie maksymalnych, dopuszczalnych stanów poszczególnych indeksów magazynowych
	 
	 

	743 – WFS
	System umożliwia wykrywanie i raportowanie przekroczenia stanów minimalnych i maksymalnych z podaniem przyczyny np. dokonanie konkretnego wydania czy dokonaniem konkretnego przyjęcia
	 
	 

	744 – WFS
	System umożliwia po osiągnięciu wskazanego poziomu zapasów automatyczne poinformowanie wybranego użytkownika lub/i grupy użytkowników o zaistniałym fakcie
	 
	 

	745 – WFS
	System umożliwia ciągłą aktualizację informacji o stanach magazynowych na podstawie rejestracji wszelkich operacji magazynowych dotyczących danego indeksu, w szczególności przyjęć, wydań, oraz rezerwacji
	 
	 

	746 – WFS
	System umożliwia prowadzenie gospodarki magazynowej na poziomie przedsiębiorstwa oraz każdej lokalizacji magazynowej i/lub w ramach grup indeksów
	 
	 

	747 – WFS
	System umożliwia po wprowadzeniu towaru na stany magazynowe automatycznie powiadamianie użytkownika zgłaszającego potrzebę zakupową, że zamawiany przez niego asortyment jest już dostępny z podaniem magazynu na którym znalazł się zamawiany asortyment
	 
	 

	748 – WFS
	System umożliwia przyjęcie na magazyn z referencją do zamówienia zakupu oraz przyjęcia towaru bez referencji do zamówienia zakupu
	 
	 

	749 – WFS
	System umożliwia kontrolę stanów magazynowych w trakcie wystawiania dokumentów zaopatrzeniowych
	 
	 

	 
	Zarządzanie magazynem

	750 – WFS
	System umożliwia:
- prowadzenie wielu magazynów
- definiowanie magazynów pozabilansowych
- definiowanie magazynów depozytowych
- grupowanie materiałów w danym magazynie
	 
	 

	751 – WFS
	System umożliwia w każdym z magazynów obsługę wszystkich niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania magazynu dokumentów magazynowych, a w szczególności:
- przyjęcie zewnętrzne od dostawcy
- przyjęcie bez zamówienia
- wydanie zewnętrzne
- wydanie zewnętrzne na sprzedaż lub przekazanie odpadu
- przesunięcie pomiędzy magazynami
- rozchód/wydanie wewnętrzne
- przyjęcie wewnętrzne
- bilans otwarcia
- inwentaryzacja
- arkusz spisowy
- nadwyżki magazynowe
- niedobory magazynowe
- protokół różnic
- likwidacje
- zwroty na magazyn
- przeksięgowanie materiałów
- dokumenty korygujące/storna dokumentów
	 
	 

	752 – WFS
	System umożliwia definiowanie własnych dokumentów magazynowych (ilościowych, wartościowych i ilościowo-wartościowych)
	 
	 

	753 – WFS
	System umożliwia w momencie potwierdzenia przyjęcia do magazynu materiałów automatyczne tworzenie indywidualnego numeru partii innego dla każdego materiału z dostawy
	 
	 

	754 – WFS
	System umożliwia w momencie przyjęcia materiału do magazynu:
- automatyczne ewidencjonowanie każdej partii z każdej dostawy
- oznaczanie daty ważności partii
- oznaczanie daty produkcji partii
- przypisywanie dostawcy/producenta do partii
	 
	 

	755 – WFS
	System umożliwia realizowanie odpowiednich rodzajów wydań z magazynu co w konsekwencji stworzy odpowiednie działanie np. wydanie materiału bezpośrednio w MPK lub inny obiekt kontrolingowy, wydanie materiału na inwestycję, remont, wyposażenie, środek trwały itp. Wszystkie wydania można wystornować
	 
	 

	756 – WFS
	System umożliwia definiowanie dowolnej liczby rodzajów dokumentów w ramach danej kategorii dokumentów
	 
	 

	757 – WFS
	System umożliwia definiowanie wzorców numeracji dla zdefiniowanych rodzajów dokumentów
	 
	 

	758 – WFS
	System umożliwia rejestrację oraz wykorzystanie przeliczników jednostek miar dla towarów np. istnieje możliwość przyjęcia danego towaru do magazynu w kartonie a wydawania go zarówno w kartonach jak i w sztukach
	 
	 

	759 – WFS
	System umożliwia dokonanie korekty dokumentu przychodowego. System umożliwia automatyczną korektę dokumentów związanych z rozchodem towarów z korygowanego dokumentu 
	 
	 

	760 – WFS
	System umożliwia rejestrację korekt dokumentów magazynowych pod kątem ilościowym lub/i wartościowym w zależności od posiadanych uprawnień oraz typu dokumentu
	 
	 

	761 – WFS
	System umożliwia konfigurację uprawnień do dokumentów magazynowych co najmniej takich jak możliwość tworzenia, zatwierdzania, wprowadzania na magazyn, stornowania czy edycji dokumentu
	 
	 

	762 – WFS
	System umożliwia wielostopniową akceptację dokumentu magazynowego przez uczestników procesu magazynowego zgodnie z uprawnieniami
	 
	 

	763 – WFS
	System umożliwia rejestrację oraz wydruk dodatkowych szczegółów dla dokumentu lub jego pozycji zidentyfikowanych w procesie biznesowym np. możliwość dodawania dodatkowego opisu przy zamówieniu czy poszczególnych pozycjach z zamówienia czy dodawanie do zamówień załączników
	 
	 

	764 – WFS
	System umożliwia generowanie poleceń wydań towaru z magazynu na podstawie odpowiednio sparametryzowanych rezerwacji
	 
	 

	765 – WFS
	System umożliwia potwierdzenie dokonania wydania oraz odbioru przez użytkownika materiału
	 
	 

	766 – WFS
	System umożliwia wykorzystanie kodów kreskowych do przyjmowania, wydawania i raportowania stanu towarów oraz inwentaryzacji magazynu
	 
	 

	767 – WFS
	System umożliwia w trakcie wydawania materiału z magazynu zmianę numeru partii materiału przeznaczonego do wydania
	 
	 

	768 – WFS
	System umożliwia na dokumencie magazynowym wskazanie osoby lub grupy osób, które będą mogły odebrać zarezerwowany asortyment
	 
	 

	769 – WFS
	System umożliwia w momencie wydania odnotowanie informacji o osobie odbierającej asortyment
	 
	 

	770 – WFS
	System umożliwia rejestrację zwrotów wg wartości z wydania. System umożliwia rejestrację zwrotu polegającej na wskazaniu dokumentu, dla którego ma nastąpić zwrot, jego pozycji oraz wprowadzenia zwracanej ilości. Ceny oraz wartości muszą zostać podpowiedziane z dokumentu wydania. Musi również istnieć możliwość rejestracji zwrotu bez wskazania na dokument źródłowy
	 
	 

	771 – WFS
	System umożliwia definiowanie wzorców numeracji dla dokumentów magazynowych oraz automatyczne nadawanie numerów dla dokumentów magazynowych podczas ich rejestracji
	 
	 

	772 – WFS
	System umożliwia automatyczne powiązanie pozycji dokumentu przyjęcia na magazyn z pozycją faktury zakupowej/zamówienia 
	 
	 

	773 – WFS
	System umożliwia dokonywanie częściowych przyjęć do zamówienia oraz jednego przyjęcia do wielu zamówień
	 
	 

	774 – WFS
	System umożliwia podczas dokonywania przyjęcia na magazyn wprowadzenie terminu ważności materiału 
	 
	 

	775 – WFS
	System umożliwia prowadzenie ewidencji wytworzonych odpadów oraz opakowań zwrotnych z możliwością ich ewidencjonowania i sprzedaży
	 
	 

	776 – WFS
	System umożliwia wydruk wszystkich zdefiniowanych dokumentów magazynowych
	 
	 

	777 – WFS
	System umożliwia dołączanie plików do dokumentów magazynowych
	 
	 

	778 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie plików dotyczących obrotów magazynowych na potrzeby deklaracji JPK
	 
	 

	779 – WFS
	System umożliwia przeanalizowanie wszystkich zdarzeń na podstawie których dany materiał znalazł się na magazynie ze szczególnym uwzględnieniem analizy zgłoszenia zapotrzebowania oraz zamówienia
	 
	 

	780 – WFS
	System umożliwia generowanie kodów kreskowych
	 
	 

	 
	Gospodarka odzieżą roboczą

	781 – WFS
	System umożliwia prowadzenie wielu elektronicznych kartotek przydziału odzieży i obuwia roboczego dla pracowników między innymi z wyszczególnieniem ich rodzajów, ID itp. 
	 
	 

	782 – WFS
	System umożliwia w elektronicznej kartotece przydziału odzieży zawarcie wszystkich niezbędnych danych do prawidłowego zarządzania odzieżą roboczą, a w szczególności:
- imię i nazwisko pracownika (dane z ewidencji kadrowej)
- stanowisko, dział, MPK
- listę asortymentu który się należy oraz okresu na jaki się należy (musi istnieć możliwość definiowania i edytowania listy)
- określenie do kiedy dany asortyment się należy (data graniczna np. związana zakończeniem umowy o pracę)
- określenie daty utraty praw do przydziału odzieży 
- dla poszczególnych pozycji asortymentu okres co jaki należy się dany asortyment z podaniem daty planowanych wydań 
- dla poszczególnych pozycji asortymentu możliwość rejestracji rozmiarów pracownika oraz możliwość przechowywania historii zmian rozmiarów pracownika
	 
	 

	783 – WFS
	System umożliwia w elektronicznej kartotece przydziału odzieży:
- rozplanowane automatycznie daty wydań w przód na co najmniej 5 lat (System musi dawać możliwość konfiguracji na jaki okres mają zostać rozplanowane wydania oraz uwzględniać ewentualną datę graniczną)
- automatyczne odnotowane faktycznej daty wydania
- automatycznie przeliczone daty planowanych kolejnych wydań po faktycznym wydaniu
- wstrzymanie wydań lub/i przesunięcie wydań
- częściową lub całkowitą zmianę asortymentu który się należy (przy zmianie System powinien usunąć pozycje z planu które nie będą już wydawane i automatycznie wstawić nowe pozycje planu)
- zmianę częstotliwości wydań z równoczesnym automatycznym przeliczeniem planów
	 
	 

	784 – WFS
	System umożliwia automatyczne np. za pośrednictwem e-mail powiadamianie o konieczności odbioru odzieży w wyznaczonym terminie. System musi umożliwiać ustalanie i edytowanie wysyłanych komunikatów oraz ich odbiorców 
	 
	 

	785 – WFS
	System umożliwia w przypadku braku odbioru odzieży w wyznaczonym terminie wysłanie ponaglenia według zadanej częstotliwości
	 
	 

	 
	Inwentaryzacja

	786 – WFS
	System umożliwia obsługę inwentaryzacji magazynu
	 
	 

	787 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie bezpośrednio z Systemu arkuszy spisu inwentaryzacyjnego magazynów dla każdego magazynu na każdy dowolny dzień
	 
	 

	788 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie arkuszy spisu inwentaryzacyjnego zawierającego w nagłówku co najmniej takie informacje:
- symbol inwentaryzacji
- numer inwentaryzacji
- numer/nazwę inwentaryzowanego magazynu
- opis zakresu inwentaryzacji
- skład komisji inwentaryzacyjnej
- osoba/osoby odpowiedzialne
- daty inwentaryzacji
- miejsce na podpisy
	 
	 

	789 – WFS
	System umożliwia w ramach inwentaryzacji danego magazynu wygenerowanie wielu arkuszy spisowych
	 
	 

	790 – WFS
	System umożliwia generowanie arkusza w podziale na jeden, kilka lub wszystkie magazyny, a w nich możliwość podziału na:
- wszystkie towary z magazynu
- wybrane grupy/grupę towarów
- wybrane poszczególne towary
	 
	 

	791 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie arkuszy spisowych zawierających co najmniej takie informacje jak: numer indeksu, nazwę indeksu, systemowe dane magazynu, nr partii oraz miejsce na podanie stanu
	 
	 

	792 – WFS
	System umożliwia przed wyeksportowaniem arkuszy spisowych na ich modyfikację przez uprawnionego użytkownika w postaci możliwości dodania/usunięcia/zmiany kolejności opisowych kolumn dotyczących gospodarki magazynowej np. dodanie do arkusza spisowego kolumny z datą przyjęcia materiału
	 
	 

	793 – WFS
	System umożliwia wprowadzanie danych ze spisów inwentaryzacyjnych do Systemu
	 
	 

	794 – WFS
	System umożliwia przeprowadzenie spisu z natury za pomocą czytników kodów kreskowych
	 
	 

	795 – WFS
	System umożliwia blokowanie operacji magazynowych na czas prowadzenia inwentaryzacji
	 
	 

	796 – WFS
	System umożliwia rozliczenie inwentaryzacji w zakresie stwierdzonych niedoborów oraz ujawnionych nadwyżek
	 
	 

	797 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie dokumentów rozliczających inwentaryzację w postaci protokołu inwentaryzacyjnego zawierającego informację o wszystkich odchyleniach
	 
	 

	798 – WFS
	System umożliwia zatwierdzanie inwentaryzacji wraz z zapisaniem danych użytkownika, który dokonał takiej operacji
	 
	 

	 
	Raporty

	799 – WFS
	System umożliwia raportowanie stanów magazynowych po wszystkich możliwych danych odnoszących się do tego obszaru, a w szczególności:
- pokazujący stan na wybrany dowolny dzień
- pokazujący stan bieżący w momencie generowania raportu
- pokazujący dany materiał, grupę materiałów itp.
- w ograniczeniu do jednego magazynu, kilku wybranych lub wszystkich magazynów
- pokazujący ilość, wartość, numery partii, numery i nazwy indeksów, daty przyjęć, numery przyjęć, datę ważności itp. itd.
- pokazujący wszystkie informacje o zarezerwowanych materiałach z rozróżnieniem na zaakceptowane rezerwacje i otwarte rezerwacje
- pokazujący wszystkie materiały w drodze opracowany i rozróżniany na podstawie danych z zatwierdzonych i otwartych zamówień
- pokazujący stan z pokazaniem wszystkich obrotów w magazynach
- pokazujący strukturę wiekową zapasów
- pokazujący zestawienie materiałów dla których określono stany minimalne, maksymalne wraz ze wskazaniem aktualnego stanu i czy został osiągnięty wskazany próg
- pokazujący jakie ruchy zostały wykonane dowolnego dnia/zakresie dni
- pokazujący stany, obroty, zmiany salda i stanów z uwzględnieniem co najmniej podziału na obiekty kontrolingowe i projekty 
	 
	 

	800 – WFS
	System umożliwia dla raportów gospodarki magazynowej zawężenie prezentowanych danych do wszystkich danych odnoszących się do tego obszaru, a w szczególności do:
- dat/daty
- materiału lub grupy towarowej
- rodzaju dokumentu
- osoby/osób pobierających
- obiektów kontrolingowych i projektów
- umowy/zamówienia
	 
	 

	801 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie raportu w którym można sprawdzić i prześledzić wszystkie czynności i ruchy jakie zostały zrealizowane w związku z obsługą każdego zakupu pokazującego wszystkie dane jakie zostały wprowadzone i wygenerowane przez System z identyfikacją użytkowników biorących udział w poszczególnych czynnościach oraz dokładnym określeniem czasu kiedy dana czynność została wykonana w Systemie
	 
	 

	802 – WFS
	System umożliwia w ramach elektronicznej kartoteki wydań odzieży i obuwia roboczego wygenerowanie raportu przedstawiającego planowany asortyment wydań w zadanym okresie w podziale na wszystkie informacje, a w szczególności na pracownika, stanowisko, asortyment, rozmiar itp. z/bez pomniejszeniem o ewentualny dostępny w chwili tworzenia raportu na magazynie asortyment
	 
	 

	803 – WFS
	System umożliwia wiekowanie zapasów
	 
	 

	804 – WFS
	System umożliwia monitowanie zalegania materiału na magazynie na podstawie daty przyjęcia
	 
	 

	805 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie raportu pokazującego zestawienie pobrań danego asortymentu w zadanym okresie przez poszczególne obiekty kontrolingowe z podaniem co najmniej daty, ilości, ceny, wartości itp.
	 
	 

	806 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie raportu pokazującego zestawienie obrotów magazynowych, syntetyczne (bez dokumentów) i analityczne (z możliwością przejrzenia dokumentów)
	 
	 

	807 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie raportu pokazującego gdzie i kiedy były realizowane inwentaryzacje
	 
	 

	808 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie raportu wskazującego stany towarów poniżej zdefiniowanego stanu minimalnego
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	809 – WFS
	System umożliwia ewidencję składników bilansu oraz rachunku zysków i strat, w szczególności przychodów, kosztów, nakładów, wydatków, rozliczeń, płatności, zobowiązań, należności, rozrachunków, na poszczególne obiekty kontrolingowe i projekty w tym co najmniej uwzględniając:
- lokalizację
- MPK (komórki organizacyjne) i biura
- służby i organy
- segmenty działalności, grupy produktów i produkty
- strefy opłat
- koszty kwalifikowane
- koszty wyłączone
- koszty podmiotów trzecich
- grupy PRU
- zasoby
- działania
- grupy CAPEX i OPEX
- sposób finansowania i dane finansowe i otrzymanych i rozliczonych dopłatach
	 
	 

	810 – WFS
	System umożliwia tworzenie przestrzeni do zapisywania i przechowywania i zarządzania danymi pochodzącymi z poza Systemu księgowego, co najmniej w zakresie:
- danych makroekonomicznych
- danych o ruchu lotniczym
- danych kadrowo-płacowych
- danych o czasochłonności usług i projektów
- tabel opłat trasowych i terminalowych
- rozliczeń i rozrachunków z przewoźnikami
- tabel pomocniczych w zakresie implementacji, rozliczania i monitoringu stosowania MSSF16 i MSR16
- tabel kluczy podziałowych, działań i zasobów
- tabel pomocniczych ze zmiennymi do wyliczania kosztu kapitału oraz kosztu finansowania
- tabel pomocniczych w procesie wypełnienia tabel sprawozdawczych i wyliczenia stawek płatnych
- tabel pomocniczych w zakresie projektów, w tym projektów dofinansowywanych 
	 
	 

	811 – WFS
	System umożliwia ewidencję, edycję, zapisywanie, raportowanie i zarządzanie danymi finansowymi oraz danymi pomocniczymi umożliwiając przygotowanie informacji zarządczej (zarządczy bilans, rachunek zysków i strat, oraz rachunek przepływów finansowych), w podziale na co najmniej:
- MPK/biura
- projekty, portfele
- segmenty działalności, grupy produktów i produkty
- jednostki 
- lokalizacje
- służby i organy
	 
	 

	812 – WFS
	System umożliwia w zakresie obiektów kontrolingowych i projektów:
- dodawanie modyfikację i usuwanie z archiwizacją obiektów kontrolingowych i projektów
- przeglądanie elementów obiektów kontrolingowych i projektów
- definiowanie wielu poziomów hierarchii
- obsługę zmiany hierarchii
- określanie statusu poszczególnych obiektów kontrolingowych i projektów np. archiwalne, aktualne, blokada itp.
- określanie parametrów obiektów kontrolingowych i projektów takich jak kod/symbol, nazwa, opis, czas obowiązywania
- definiowalnie nowych parametrów i atrybutów obiektów kontrolingowych i projektów itp.
	 
	 

	813 – WFS
	System umożliwia wykorzystanie wszelkich słowników i atrybutów oraz danych finansowych i danych pomocniczych zaewidencjonowanych w dowolnym obszarze Systemu w kalkulacjach i raportach zarządczych
	 
	 

	814 – WFS
	System umożliwia budowę i zarządzanie słownikami oraz ich atrybutami w zakresie obiektów kontrolingowych i projektów, z uwzględnieniem możliwości przypisania słowników i atrybutów do danych finansowo księgowych i danych pomocniczych (poza księgowych)
	 
	 

	815 – WFS
	System umożliwia budowę, zarządzanie i ewidencję tabel pomocniczych będących podstawą do kalkulacji kosztów pośrednich na obiekty kontrolingowe i projekty (klucze podziałowe)
	 
	 

	816 – WFS
	System umożliwia budowę, zarządzanie i ewidencję tabel pomocniczych z informacją o zasobach i działaniach będących podstawą do kalkulacji kosztów przy wykorzystaniu metody ABC
	 
	 

	817 – WFS
	System umożliwia zarządzania słownikami z poziomu uprawnionego użytkownika co najmniej w zakresie:
- edycji istniejących wartości słownika
- wprowadzania nowych wartości słownika
- zastępowania, grupowana poszczególnych pozycji słownika
- zarządzania w czasie wartościami słownika - możliwość określania obowiązywania wartości od daty do daty
- zarządzania statusami dla wartości słownikowych: „Aktywny”, ”Nie aktywny”, ”W trakcie tworzenia”, ”Rzeczywisty”, ”Planowany” itp.
- zarządzania wariantami kluczy podziałowych
	 
	 

	818 – WFS
	System umożliwia zarządzanie obiektami kontrolingowymi i projektami z poziomu uprawnionego użytkownika w zakresie edycji informacji o obiekcie kontrolingowym i projekcie (nazwa, kod, data funkcjonowania, opis, itp.)
	 
	 

	819 – WFS
	System umożliwia zarządzanie obiektami kontrolingowymi i projektami z poziomu uprawnionego użytkownika w zakresie definiowania nowych pól informacyjnych z możliwością ich uwzględnienia w kalkulacjach zarządczych i raportach
	 
	 

	820 – WFS
	System umożliwia zarządzanie obiektami kontrolingowymi i projektami z poziomu uprawnionego użytkownika w zakresie hierarchizacji i grupowania
	 
	 

	821 – WFS
	System umożliwia zarządzanie obiektami kontrolingowymi i projektami z poziomu uprawnionego użytkownika w zakresie definiowania sposobu ich powiązania z danymi finansowymi i pomocniczymi
	 
	 

	822 – WFS
	System umożliwia zarządzanie obiektami kontrolingowymi i projektami z poziomu uprawnionego użytkownika w zakresie definiowania sposobu, metod powiązania z danymi finansowymi i danymi pomocniczymi
	 
	 

	823 – WFS
	System umożliwia zarządzanie obiektami kontrolingowymi i projektami z poziomu uprawnionego użytkownika w zakresie definiowania wariantów, metod i modeli alokacji danych finansowych i pomocniczych
	 
	 

	824 – WFS
	System umożliwia zarządzanie obiektami kontrolingowymi i projektami z poziomu uprawnionego użytkownika w zakresie definiowania i zarządzania wartościami dla określonych wariantów, metod i model alokacji danych finansowych i pomocniczych
	 
	 

	825 – WFS
	System umożliwia zarządzanie obiektami kontrolingowymi i projektami z poziomu uprawnionego użytkownika w zakresie zarzadzania statusami dla wartości słownikowych: „Aktywny”, ”Nie aktywny”, ”W trakcie tworzenia”, ”Rzeczywisty”, ”Planowany” itp.
	 
	 

	826 – WFS
	System umożliwia zarządzanie projektami z poziomu uprawnionego użytkownika w zakresie zarzadzania w czasie projektami, grupami projektów i ich portfelami poprzez:
- możliwość określania obowiązywania projektów, grup i portfeli w czasie (od wskazanej daty do wskazanej daty)
- możliwość zamykania funkcjonujących, otwierania nowych oraz łączenia projektów z różnym skutkiem dla okresów wcześniejszych (z możliwością nie uwzględniania bieżącej zmiany wstecz, lub z uwzględnieniem bieżącej zmiany wstecz)
	 
	 

	827 – WFS
	System umożliwia ewidencję czasu pracy na projektach z uwzględnieniem informacji o czasie pracy bezpośrednim na projekcie, i czasem pracy na zadania ogólne. Suma czasu pracy pracownika na projektach musi być równa wymiarowi czasu pracy danego pracownika z wyszczególnieniem informacji o czasie przepracowanym, urlopach, szkoleniach, chorobach itp. 
	 
	 

	828 – WFS
	System umożliwia wycenę zaraportowanego na projekcie czasu pracy wg. stawek i wartości wynagrodzenia pracownika z podziałem na jego składniki oraz uwzględnienie tej wyceny w procesie kalkulacji rentowności projektów i obiektów kontrolingowych
	 
	 

	829 – WFS
	System umożliwia implementację metod i algorytmów określających statystyczną stawkę kosztową dla pracownika w celu określenia rozliczeń wewnętrznych pomiędzy projektami lub/i MPK lub w celach planistycznych i analitycznych  
	 
	 

	830 – WFS
	System umożliwia powiązanie projektów z MPK z możliwością przypinania jednego projektu do wielu MPK
	 
	 

	831 – WFS
	System umożliwia definiowanie i zarządzanie metodami alokacji projektów pomiędzy MPK
	 
	 

	832 – WFS
	System umożliwia automatyczne rozksięgowanie kosztów wspólnych na poszczególne obiekty kontrolingowe i projekty
	 
	 

	833 – WFS
	System umożliwia automatyczne rozliczanie kosztów na podstawie zdefiniowanych parametrów lub w oparciu o wprowadzone ręcznie dane dodatkowe z uwzględnieniem statusów danych
	 
	 

	834 – WFS
	System umożliwia definiowanie kluczy dla przeksięgowań pomiędzy wymiarami analitycznymi obliczanych automatycznie przez System w oparciu o dane finansowe oraz ilościowe i jakościowe (ujęcie księgowe części danych zarządczych)
	 
	 

	835 – WFS
	System umożliwia automatyczne wyliczanie kluczy z opcją wprowadzania wartości kluczy ręcznie do Systemu lub zaczytywanie ich wartości z plików zewnętrznych, lub wyliczanie ich wartości na podstawie danych zawartych w Systemie w innych obszarach funkcjonalnych (sprzedaż, inwestycje, majątek, dane księgowe)
	 
	 

	836 – WFS
	System umożliwia definiowanie procesów, działań i zasobów oraz powiązanie ich z obiektami kontrolingowymi i projektami
	 
	 

	837 – WFS
	System umożliwia implementację wielowymiarowego modelu oceny rentowności produktów i usług przy wykorzystaniu zaawansowanych i wieloetapowych metod alokacji w podziale na obiekty kontrolingowe i projekty
	 
	 

	838 – WFS
	System umożliwia implementację rachunku kosztów w koncepcji miejsc powstawania kosztów, uwzględniając procesy, zasoby i nośniki kosztów na obiekty kontrolingowe i projekty
	 
	 

	839 – WFS
	System umożliwia implementację wielowymiarowego rozdziału przychodów i kosztów, w tym implementację koncepcji ABC
	 
	 

	840 – WFS
	System umożliwia implementację rozliczeń wewnętrznych pomiędzy obiektami kontrolingowymi i projektami uwzględniających udział pracowników z różnych MPK w projektach nie przypisanych do danego MPK
	 
	 

	841 – WFS
	System umożliwia implementację rozliczeń wewnętrznych pomiędzy obiektami kontrolingowymi i projektami, uwzględniając koncepcję cen transferowych
	 
	 

	842 – WFS
	System umożliwia równoczesne zastosowanie kilku metod kalkulacji kosztów np. wg metody ABC, wg. tradycyjnych metod kalkulacji kosztów rodzajowych na koszty stałe i zmienne oraz na koszty produkcji i wsparcia oraz z uwzględnieniem modelu kompensacyjnego lub/i absorpcyjnego
	 
	 

	843 – WFS
	System umożliwia kalkulację, planowanie i monitorowanie wartości finansowych w cenach nominalnych i w cenach realnych wskazanego okresu
	 
	 

	844 – WFS
	System umożliwia pełen proces zarządzania i obsługi kluczy podziałowych, poprzez co najmniej:
- edycję, tworzenie, zmianę przypisanie wartości kluczy podziałowych lub/i ich algorytmów lub/i tabel z kluczami
- zarządzania kluczami w czasie z określaniem konsekwencji zmiany wstecz lub bez zmiany wstecz
- dedykowanie i zmianę klucza na poziomie pojedynczego zapisu księgowego
- stosowanie kilku kluczy dla jednorodnych transakcji np. do księgowania kosztu istnieje możliwość przypisania klucza dot. MPK, lokalizacji, segmentu Itd. oraz/lub przypisanie tego samego klucza ale w innej wersji wartościowej
- w zakresie jednego rodzaju klucza istnie możliwość stosowania kilku wariantów klucza, np. klucz planowany, klucz rzeczywisty, klucz bazowy
	 
	 

	845 – WFS
	System umożliwia ewidencję oraz monitorowanie szczegółowych rozliczeń i odpisów, wynikających z mechanizmów wyrównawczych wynikających z rozliczeń z kontrahentami, które są podstawą do księgowań oraz zasilają tabele sprawozdawcze i bazy kosztowe
	 
	 

	846 – WFS
	System umożliwia edycję i raportowanie wartości rozliczeń i odpisów wynikających z mechanizmów wyrównawczych
	 
	 

	847 – WFS
	System umożliwia blokowanie wskazanych danych dla zamkniętych i rozliczonych okresów dla wybranych obszarów kalkulacji i analiz 
	 
	 

	848 – WFS
	System umożliwia kalkulację, planowanie i monitorowanie kosztu kapitału w oparciu o dane finansowe i zewnętrzne wskaźniki zasilane i przechowywane w bazie w Systemie 
	 
	 

	849 – WFS
	System umożliwia pełną obsługę procesu pozyskiwania danych oraz umożliwia kalkulację, ujęcie finansowe oraz sprawozdawcze skutków stosowania MSSF16 oraz MSR16 
	 
	 

	850 – WFS
	System umożliwia dokonywanie przeksięgowań pomiędzy wymiarami oraz / lub w ramach danego wymiaru analitycznego pomiędzy jego wartościami bez zaburzania obrotów na kontach oraz z uwzględnieniem okresów zamkniętych
	 
	 

	851 – WFS
	System umożliwia ewidencję, planowanie, monitorowanie i analizy środków trwałych w budowie oraz ujmowanie ich w bilansie i rachunku zysków i strat również w wariancie zarządczym
	 
	 

	852 – WFS
	System umożliwia stworzenie wielowymiarowego zarządczego rachunku wyników i bilansu dla poszczególnych obiektów kontrolingowych i projektów przy wykorzystaniu różnych metod alokacji w wielu wariantach 
	 
	 

	853 – WFS
	System umożliwia w zakresie budżetowania i monitorowania co najmniej następujące funkcjonalności:
- prowadzenie budżetowania co najmniej na poszczególnych kontach, MPK, biurach, projektach, lokalizacjach
- generowanie raportów budżetowych dla MPK, biur, projektów, lokalizacji i udostępnianie raportów poprzez e-mail
- generowanie raportów co najmniej w formacie xml, pdf, txt i formatach pakietu MS Office
- generowanie zestawień porównujących plan/budżet z rzeczywistym i prognozowanym wykonaniem
- generowanie prognozy z uwzględnieniem danych zawartych w Systemie z możliwością określania które dane maja być ujęte w zestawieniu, w zależności od statusu danych w księgach lub/i w procesie obiegu dokumentów
	 
	 

	854 – WFS
	System umożliwia określanie struktury czasowej gdzie:
- podstawową jednostką raportową jest okres miesięczny z możliwością grupowania po kwartałach i latach
- jednostka budżetuje i planuje w okresach wieloletnich, co najmniej 6 lat w podziale na miesiące
- możliwość generowania raportów na dowolną datę
- zarządzanie datami w zakresie kluczy podziałowych i wartości słownikowych odbywa się na zasadzie pełnych okresów miesięcznych. Zakłada się że zmiana wartości nie może odbywać się w trakcie miesiąca
	 
	 

	855 – WFS
	System umożliwia planowanie, monitorowanie i raportowanie planów co najmniej w zakresie całego obszaru kontrolingowego i projektów w zakresie danych finansowych, w zakresie danych pozafinansowych oraz w zakresie rzeczowej kontroli realizowanych zadań kosztowych i inwestycyjnych
	 
	 

	856 – WFS
	System umożliwia implementację w całościowym procesie workflow podprocesu związanego z kontrolą zgodności pod względem finansowym i rzeczowym z planami, budżetami i dokumentami stanowiącymi podstawę księgowania kosztów, wydatków, nakładów, rozliczeń, wpłat i wypłat
	 
	 

	 
	Planowanie finansowe

	857 – WFS
	System umożliwia planowanie finansowe zgodnie z planem kont w okresie miesięcznym z możliwością grupowania po kwartałach, latach
	 
	 

	858 – WFS
	System umożliwia planowanie w horyzoncie wieloletnim, co najmniej 6 letnim
	 
	 

	859 – WFS
	System umożliwia planowanie finansowe co najmniej po wszystkich obiektach kontrolingowych projektach, zasobach, procesach, działaniach oraz kluczach podziałowych
	 
	 

	860 – WFS
	System umożliwia przygotowanie planu finansowego w układzie wykonawczym (ustawy budżetowej), w układzie baz kosztowych tabel sprawozdawczych oraz w układzie zadaniowym w okresie rocznym i wieloletnim
	 
	 

	861 – WFS
	System umożliwia planowanie rzeczowo-finansowe w okresie miesięcznym, kwartalnym, rocznym i wieloletnim
	 
	 

	862 – WFS
	System umożliwia tworzenie prognozy płynności w wersji pośredniej i bezpośredniej w okresie miesięcznym, kwartalnym, rocznym i wieloletnim
	 
	 

	863 – WFS
	System umożliwia planowanie bilansu, rachunku zysków i start oraz przepływów finansowych w układzie sprawozdania finansowego wraz z notami pomocniczymi, w układzie ustawy budżetowej, w układzie baz kosztowych, w układzie tabel sprawozdawczych z uwzględnieniem obiektów kontrolingowych 
	 
	 

	864 – WFS
	System umożliwia planowanie zadań inwestycyjnych, z uwzględnieniem co najmniej:
- wartości i struktury środków w budowie
- terminów ponoszenia nakładów
- terminów realizacji płatności
- terminów oddań
- bilansów otwarcia
- informacji z karty środka trwałego
- wartości odpisów amortyzacji i amortyzacji odwróconej
- okresu amortyzacji
- wartości i struktury nakładów
- wartości płatności
- wartości, źródeł i harmonogramów dofinasowania
- grup i struktur środków trwałych i WNiP
- zadań oraz pojedynczych aktywów wytworzonych w ramach inwestycji
- obszarów, zadań i procesów strategicznych
- wartości kapitalizacji kosztów pracy
- atrybutów księgowych i kontrolingowych i projektów
	 
	 

	865 – WFS
	System umożliwia prezentację zagregowanych i podstawowych danych planistycznych z podziałem na okresy miesięczne, kwartalne roczne i wieloletnie
	 
	 

	866 – WFS
	System umożliwia wersjonowanie budżetów i planów
	 
	 

	867 – WFS
	System umożliwia kopiowanie dowolnej wersji budżetu i na jej podstawie tworzenie kolejnych wersji
	 
	 

	868 – WFS
	System umożliwia:
- planowanie finansowe metodą oddolną, odgórną, mieszaną oraz przyrostową
- planowanie finansowe w wielu wariantach
- planowanie finansowe rzeczowe oraz statystyczne
- planowanie z uwzględnieniem kont i obiektów kontrolingowych i projektów
z uwzględnieniem dla poszczególnych pozycji, indeksację o poziom inflacji wskazany dla danego okresu
	 
	 

	869 – WFS
	System umożliwia:
- przeprowadzenie wieloetapowego procesu planowania
- przygotowanie i wystawienie online formularzy planistycznych do wprowadzania danych
- wprowadzenie reguł kalkulacji/funkcji obliczeniowych i przenoszenia danych pozwalające na kilkukrotne wykonanie obliczeń na tym samym zakresie danych
- zamknięcie etapu z automatycznym zachowaniem wersji planu
- uruchomienie kolejnego etapu procesu planowania na podstawie zachowanej wersji
- blokowanie do planowania części danych, które zostały wstępnie zaakceptowane z możliwością ich odblokowania bez konieczności ponownego planowania
- porównanie dowolnych wersji planu między sobą
	 
	 

	870 – WFS
	System umożliwia zdefiniowanie wielopoziomowych słowników wspierających proces planowania w oparciu o różne obiekty kontrolingowe, a w szczególności:
- komórek i jednostek organizacyjnych wg struktury
- miejsc powstawania kosztów
- projekty
- usługi
- źródła finansowania
- zadania inwestycyjne
- cele strategiczne
- grupy CAPEX i OPEX
- grupy PRU
- definiowanie wielu poziomów hierarchii
- porty lotnicze
- dane operacyjne
	 
	 

	871 – WFS
	System umożliwia planowanie i monitorowanie przychodów, kosztów, nakładów w szczególności uwzględniając podział na:
- zasoby
- lokalizacje
- plan kont
- MPK (komórki organizacyjne)
- służby / usługi
- segmenty działalności
- projekty
- koszty kwalifikowane
- strefy opłat
- grupy PRU
- grupy CAPEX i OPEX
- grupy rodzajowe kosztów
	 
	 

	872 – WFS
	System umożliwia zastosowanie kwotowego limitu dla konta księgowego, MPK, wskazanego obiektu kontrolingowego, projektu zgodnie z zaplanowanym budżetem
	 
	 

	873 – WFS
	System umożliwia waloryzację wybranych kosztów lub grup kosztowych o zakładany wskaźnik inflacji
	 
	 

	874 – WFS
	System umożliwia planowanie i monitorowanie poziomu waloryzacji na poszczególnych kontach, MPK i innych obiektach kontrolingowych i projektach
	 
	 

	875 – WFS
	System umożliwia zdefiniowanie dodatkowych słowników wspierających proces planowania oraz pozycji przychodowych i kosztowych przez uprawnionego użytkownika
	 
	 

	876 – WFS
	System umożliwia określenie uprawnień poszczególnym użytkownikom do planowania wybranych danych planistycznych
	 
	 

	877 – WFS
	System umożliwia określenie procedury akceptacji planów na różnych poziomach, etapach procesu planistycznego i w różnych obszarach z możliwością jej edycji i rekonfiguracji przez uprawnionego użytkownika
	 
	 

	878 – WFS
	System umożliwia planowanie z uwzględnieniem MSSF16 i MSR16 wraz z pozyskiwaniem danych niezbędnych do obliczeń
	 
	 

	879 – WFS
	System umożliwia dopisywanie nowych i planowanie nowych numerów zadań inwestycyjnych z ich parametryzacją 
	 
	 

	880 – WFS
	System umożliwia przegląd danych słownikowych z wykorzystaniem funkcji drążenia danych
	 
	 

	881 – WFS
	System umożliwia harmonogramowanie i monitoring procesu planowania
	 
	 

	882 – WFS
	System umożliwia definiowanie walidacji wprowadzanych danych np. System nie pozwala na przekroczenie planu kosztów stanowiących więcej niż zadany procent kosztów poprzedniego roku jeżeli ustawiono taki parametr w podziale na poszczególne pozycje słownikowe
	 
	 

	883 – WFS
	System umożliwia eksportowanie do arkusza kalkulacyjnego wszystkich danych planistycznych na poszczególnych etapach procesu planistycznego zarówno w trakcie jak i po zamknięciu etapu
	 
	 

	884 – WFS
	System umożliwia zaimportowanie planistycznych danych do Systemu na podstawie odpowiednio sparametryzowanego arkusza kalkulacyjnego
	 
	 

	885 – WFS
	System umożliwia określenie statusu oraz unikalnego/niepowtarzalnego nadawanego automatycznie numeru wersji poszczególnych planów, arkuszy planistycznych i całego stworzonego modelu
	 
	 

	886 – WFS
	System umożliwia uczestnikom procesu planistycznego wprowadzanie komentarzy przy pozycjach planistycznych czy poszczególnych etapach akceptacji procesu planistycznego
	 
	 

	887 – WFS
	System umożliwia elektroniczną akceptację dla poszczególnych odpowiednio skategoryzowanych uczestników procesu planistycznego całych arkuszy planistycznych, planowanych wartości lub wybranych pozycji z zapisaniem informacji o osobie akceptującej
	 
	 

	888 – WFS
	System umożliwia wprowadzanie centralnych korekt z uwzględnieniem dostępnych wymiarów. System umożliwia zmianę o zadany procentowo poziom kosztów we wskazanych pozycjach planu
	 
	 

	889 – WFS
	System umożliwia dokonywanie przesunięć zaplanowanych kosztów (w trakcie realizacji planu) pomiędzy słownikowymi obszarami planistycznymi zgodnym ze schematem określonym przez uprawnionego użytkownika. Przesunięcia kosztów pomiędzy słownikowymi obszarami planistycznymi mogą mieć miejsce jedynie po odpowiednich akceptacjach
	 
	 

	890 – WFS
	System umożliwia zwalnianie zaplanowanych środków i przekazanie ich do budżetu ogólnego 
	 
	 

	891 – WFS
	System umożliwia przedstawienie zatwierdzonego planu przychodów i kosztów w wielu widokach np. dla ustawy budżetowej, sprawozdania finansowego MSR wraz z notami pomocniczymi, dla baz kosztowych i stawek EN-ROUTE i TNC
	 
	 

	892 – WFS
	System umożliwia planowanie i edytowanie procesu akceptacyjnego arkuszy planistycznych
	 
	 

	893 – WFS
	System umożliwia oznaczenie obowiązującego planu finansowego
	 
	 

	894 – WFS
	System umożliwia określanie statusu procesu planistycznego, dla określonych statusów dane nie są zablokowane do edycji
	 
	 

	895 – WFS
	System umożliwia prezentowanie planu finansowego w dowolnym, edytowalnym przez uprawnionego użytkownika układzie np. budżetu tradycyjnego w formie sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z całkowitych dochodów czy sprawozdania z przepływów pieniężnych
	 
	 

	896 – WFS
	System umożliwia definiowanie z możliwością edycji szczegółowych uprawnień użytkowników biorących udział w procesie planistycznym w ramach każdego cyklu planistycznego z możliwością zapisania wielu wariantów uprawnień 
	 
	 

	897 – WFS
	System umożliwia uprawnionemu użytkownikowi możliwość edycji, rekonfiguracji, walidacji danych, wymagalności wprowadzenia danych itp. wszystkich elementów procesu planistycznego
	 
	 

	898 – WFS
	System umożliwia tworzenie rocznych i wieloletnich planów amortyzacji w różnych układach, np. wg konta kosztowego, głównego użytkownika, miejsca użytkowania, jednostek, grup, projektów i inne
	 
	 

	899 – WFS
	System umożliwia planowanie w powiązaniu z celami strategicznymi poprzez konieczność określenia celów dla tworzonych w Systemie planów
	 
	 

	 
	Raporty

	900 – WFS
	System umożliwia automatyczne generowanie sprawozdań, sprawozdań budżetowych (obowiązujących ustawowo dla PAŻP) oraz ich przekazywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zarówno na podstawie danych rzeczywistych (wykonanie) jak i planistycznych oraz z uwzględnieniem wymiarów kontrolingowych i wymiaru projektu
	 
	 

	901 – WFS
	System umożliwia raportowanie planu i wykonania w układzie tabel sprawozdawczych
	 
	 

	902 – WFS
	System umożliwia raportowanie względem różnych wersji planów
	 
	 

	903 – WFS
	System umożliwia równoczesne raportowanie w różnych układach oraz umożliwia porównanie ich np.: porównanie planu i wykonania w układzie sprawozdania finansowego (MSR), w układzie zarządczym, w układzie ustawy budżetowej oraz w układzie baz kosztowych z uwzględnieniem wymiarów kontrolingowych i wymiaru projektu
	 
	 

	904 – WFS
	System umożliwia kalkulację i prezentację danych od poziomu pojedynczego MPK do poziomu globalnego jako całości
	 
	 

	905 – WFS
	System umożliwia tworzenie wielopoziomowych raportów z wykorzystaniem funkcji drop and down oraz umożliwia wykorzystanie własnych algorytmów/metod obliczeń dla poszczególnych pozycji raportowych
	 
	 

	906 – WFS
	System umożliwia w zakresie filtrowania i raportowania:
- wyszukiwanie wszystkich zapisów księgowych z podziałam za możliwe atrybuty wskazane w słownikach oraz wynikające z kluczy podziałowych
- generowanie raportów do plików txt i xls lub innych bezpośrednio obsługiwanych przez pakiet MS Office
- przechodzenie z funkcji raportowania, przeglądania danych do funkcji edycji i zapisu
- zagnieżdżanie danych w raportach, tworzenie tabel przestawnych, drill down do poszczególnych transakcji
- łączenie wartości zapisu księgowanego z dokumentem inicjującym i poszczególnymi etapami np.: możliwość uzyskania informacji dot. kwoty, numeru faktury, numeru zlecenia zakupowego wniosku zakupowego, numeru DIP jeżeli występuje, numeru umowy jeżeli występuje
	 
	 

	907 – WFS
	System umożliwia raportowanie po wszystkich obiektach finansowych, kontrolingowych i planistycznych w procesie monitorowania stopnia wykonania planu, a w szczególności:
- komórek i jednostek organizacyjnych wg struktury
- miejsc powstawania kosztów
- projekty
- usługi
- źródła finansowania
- zadania inwestycyjne
- cele strategiczne
- grupy CAPEX i OPEX
- grupy PRU
- definiowanie wielu poziomów hierarchii
- porty lotnicze
- dane operacyjne
- konta
	 
	 

	908 – WFS
	System umożliwia wygenerowanie raportu w którym można sprawdzić i prześledzić wszystkie czynności i ruchy jakie zostały zrealizowane w związku z obsługą procesu planistycznego pokazującego wszystkie dane jakie zostały wprowadzone i wygenerowane przez System z identyfikacją użytkowników biorących udział w poszczególnych czynnościach oraz dokładnym określeniem czasu kiedy dana czynność została wykonana w Systemie
	 
	 

	 
	Realizacja planu

	909 – WFS
	System umożliwia w zakresie filtrowania i raportowania wyszukiwanie wszystkich zapisów księgowych z podziałem na możliwe atrybuty wskazane w słownikach oraz wynikające z kluczy podziałowych
	 
	 

	910 – WFS
	System umożliwia dystrybuowanie raportów okresowych do wskazanych przez uprawnionego użytkownika odbiorców
	 
	 

	911 – WFS
	System umożliwia raportowanie wszystkich odchyleń od zaplanowanych wartości na poszczególnych pozycjach przychodów, kosztów, nakładów, w którym uprawniony użytkownik będzie mógł wskazać akceptowalny poziom odchylenia (przekroczenia i niewykonania) z uwzględnieniem wymiarów kontrolingowych i wymiaru projektu
	 
	 

	912 – WFS
	System umożliwia tworzenie wielu modeli akceptowalnych odchyleń
	 
	 

	913 – WFS
	System umożliwia raportowanie listy pozycji przychodów, kosztów, nakładów które nie mieszczą się w akceptowalnych poziomach oraz wyeksportowania ich do arkusza kalkulacyjnego z możliwością określenia które pozycje mają być wyeksportowane z uwzględnieniem wymiarów kontrolingowych i wymiaru projektu
	 
	 

	914 – WFS
	System umożliwia wprowadzanie i zapisywanie komentarzy i uwag do odchyleń pomiędzy wielkościami wykonanymi i planowanymi
	 
	 

	915 – WFS
	System umożliwia porównanie bieżącej realizacji budżetu z dostępnymi wariantami budżetów. System musi umożliwić porównywanie wszystkich wersji dostępnych w Systemie
	 
	 

	916 – WFS
	System umożliwia raportowanie jednostkowe dla poszczególnych komórek i jednostek organizacyjnych, MPK, obiektów kontrolingowych oraz zbiorczo dla wszystkich
	 
	 

	917 – WFS
	System umożliwia powiązanie z pozycjami planu dokumentów rozliczeniowych związanych z dokonanym zakupem oraz sprzedażą z uwzględnieniem wymiarów kontrolingowych i wymiaru projektu
	 
	 

	918 – WFS
	System umożliwia zabezpieczenie przed przekroczeniem planu w poszczególnych liniach budżetowych kosztów operacyjnych w skali roku bieżącego lub kolejnych lat w których zakup ma być realizowany
	 
	 

	919 – WFS
	System umożliwia przygotowanie raportu z bieżącej realizacji oraz monitorowania planów (różnych jego wersji) w układzie sprawozdania finansowego zawierającego bilans, rachunek wyników oraz rachunek przepływów pieniężnych na podstawie stworzonego modelu planistycznego z uwzględnieniem wymiarów kontrolingowych i wymiaru projektu
	 
	 

	920 – WFS
	System umożliwia uwzględnienie czynników waloryzacji, czasu obowiązywania zawartych umów oraz ich wielkości przychodów z nich wynikających
	 
	 

	921 – WFS
	System umożliwia przygotowanie prognoz sprzedaży w ujęciu miesięcznym, kwartalnym, rocznym i wieloletnim w zakresie przychodów ze sprzedaży usług nawigacyjnych, pozanawigacyjnych oraz ich kosztów
	 
	 

	922 – WFS
	System umożliwia dokonanie analiz polegających na np. oszacowaniu wpływu zmian kursów walutowych na przychody ze sprzedaży, wpływ zmian cen na wynik finansowy itp.
	 
	 

	923 – WFS
	System umożliwia wprowadzanie, pobieranie automatycznie i/lub ręcznie, zapisywanie, wersjonowanie oraz wykorzystywanie w późniejszych przeliczeniach tabel dotyczących pracochłonności, natężenia ruchu lotniczego, stawek operacyjnych itp. pochodzących spoza Systemu z uwzględnieniem wymiarów kontrolingowych i wymiaru projektu
	 
	 

	924 – WFS
	System umożliwia raportowanie stanu realizacji zadań inwestycyjnych w porównaniu do budżetowanych zadań, grup KŚT, obiektów kontrolingowych i projektów
	 
	 

	 
	Zarządzanie projektami

	925 – WFS
	System umożliwia ewidencjonowanie programów, projektów, etapów projektu, zadań i działań oraz powiązań między tymi obiektami tzn. projekty realizowane w ramach programów, projekt może być podzielony na etapy, zadania realizowane w ramach projektów lub etapów projektu itp.
	 
	 

	926 – WFS
	System umożliwia przypisywanie dat rozpoczęcia, zakończenia i czasu trwania (w dniach, tygodniach, miesiącach i latach) do programu, projektów, etapów projektu i zadań, a także sumowanie czasów trwania zgodnie z powiązaniami między tymi obiektami
	 
	 

	927 – WFS
	System umożliwia tworzenie i edytowanie dokumentu inicjującego projekt wraz ze ścieżką jego akceptacji
	 
	 

	928 – WFS
	System umożliwia ewidencję, planowanie i monitoring w określonych terminach zasobów przypisanych do projektów zarówno pod względem ilościowo i wartościowo uwzględniają co najmniej:
- czasochłonność projektu w podziale na poszczególnych realizatorów zadań
- kosztochłonność projektu w podziale na poszczególnych realizatorów zadań
- podział na część nakładową i kosztową
- podział na koszty pośrednie i bezpośrednie projektu
- możliwość ewidencji kosztów na wybrane obiekty kontrolingowe
- możliwość podziału na sposób finansowania i ewidencji rozliczeń związanych z tym finansowaniem
- możliwość ewidencji i prezentacji kosztów danego projektu w układzie sprawozdania finansowego
	 
	 

	929 – WFS
	System umożliwia rejestrację w Systemie wszystkich dokumentów związanych z projektem oraz ewidencję wszystkich wydatków oraz informacji pomocniczych umożliwiających kapitalizację kosztów pracy zgodnie z MSR 16
	 
	 

	930 – WFS
	System umożliwia ewidencję i monitoring realizacji projektu zawierającego m.in. nazwę projektu, etapy projektu, terminy realizacji projektu, opóźnienia w realizacji projektu, koszty realizacji, informacje o zasobach, o dokumentach związanych z projektem, o ilości i wartości pracy
	 
	 

	931 – WFS
	System umożliwia akceptację raportu końcowego w ramach obiegu dokumentów
	 
	 

	932 – WFS
	System umożliwia ewidencję i monitorowanie rzeczowej i finansowej realizacji projektu
	 
	 

	933 – WFS
	System umożliwia tworzenie zestawień zbiorczych dla wszystkich projektów oraz pogrupowanych projektów według przyjętych kryteriów
	 
	 

	934 – WFS
	System umożliwia tworzenie budżetu projektu i powiązanie tego budżetu z planami inwestycyjnymi
	 
	 

	935 – WFS
	System umożliwia tworzenie i zapamiętywanie wersji budżetu projektów
	 
	 

	936 – WFS
	System umożliwia ewidencję nakładów inwestycyjnych oraz kosztów rzeczywistych projektu w powiązaniu z ewidencją księgową
	 
	 

	937 – WFS
	System umożliwia powiązanie i kontrolowanie rzeczowej realizacji projektu z rzeczowym planem inwestycyjnym
	 
	 

	938 – WFS
	System umożliwia kontrolę zaawansowania finansowego/kosztowego realizacji projektu względem wybranej wersji planu
	 
	 

	939 – WFS
	System umożliwia korelację danych finansowych i rzeczowych związanych z planowaniem i realizacją projektów z danymi planistycznymi i księgowymi
	 
	 

	940 – WFS
	System umożliwia powiązanie pozycji faktury zakupowej z rozliczanym elementem projektu (etap, zadanie)
	 
	 

	941 – WFS
	System umożliwia automatyczne przeksięgowanie kosztów projektu na wybrane konto rozliczeniowe
	 
	 

	942 – WFS
	System umożliwia ręczne przeksięgowanie kosztów projektu na wybrane konto rozliczeniowe
	 
	 

	943 – WFS
	System umożliwia powiązanie projektów z obiektami kontrolingowymi
	 
	 

	944 – WFS
	System umożliwia tworzenie środków trwałych powiązanych z projektami oraz dotacjami
	 
	 

	945 – WFS
	System umożliwia planowanie wielkości amortyzacji dla poszczególnych elementów projektu (etap, zadanie)
	 
	 

	946 – WFS
	System umożliwia powiązanie dokumentów kosztowych rejestrowanych i księgowanych w Systemie z projektem na poziomie zadania
	 
	 

	947 – WFS
	System umożliwia monitorowanie rzeczowej i finansowej realizacji projektu
	 
	 

	948 – WFS
	System umożliwia rozliczenie finansowe projektu poprzez porównanie zestawień planu projektu z jego wykonaniem
	 
	 

	949 – WFS
	System umożliwia porównanie założonego planu finansowo–rzeczowego projektu z faktycznym jego wykonaniem zarówno dla poszczególnych projektów jak i grup projektów
	 
	 

	950 – WFS
	System umożliwia ewidencjonowanie czasu pracy i kosztów kwalifikowanych do projektów finansowanych z zewnętrznych źródeł
	 
	 

	951 – WFS
	System umożliwia zarządzanie prawami dostępu do danych ewidencjonowanych na projektach oraz umożliwia wielopoziomową weryfikację danych, a także umożliwia wieloetapowy proces zatwierdzania 
	 
	 

	 
	[bookmark: _Toc17353024]Punkt 2. Wymagania ogólne Systemu
	TAK
	NIE

	1 – WOS
	System musi posiadać wbudowane, gotowe do użycia i sparametryzowania, zintegrowane ze wszystkimi obszarami funkcjonalnymi Systemu mechanizmy wspierające realizację procesów w zakresie każdego obszaru funkcjonalnego/modułu Systemu
	 
	 

	2 – WOS
	System musi posiadać wbudowane, gotowe do użycia i sparametryzowania, zintegrowane ze wszystkimi obszarami funkcjonalnymi Systemu mechanizmy wspierające realizację procesów w zakresie obiegu dokumentów
	 
	 

	3 – WOS
	System musi posiadać wbudowane, gotowe do użycia i sparametryzowania, zintegrowane ze wszystkimi obszarami funkcjonalnymi Systemu mechanizmy wspierające prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych z uwzględnieniem rozliczeń i rozrachunków z możliwością ich aktualizacji do zmian prawa w tym zakresie. Mechanizmy obejmują również swoim zakresem możliwość wprowadzania, edytowania, usuwania, archiwizowania, raportowania danych związanych z realizacją tego procesu
	 
	 

	4 – WOS
	System musi posiadać wbudowane, gotowe do użycia i sparametryzowania, zintegrowane ze wszystkimi obszarami funkcjonalnymi Systemu mechanizmy wspierające prawidłową ewidencję i rozliczenia w zakresie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków w budowie, inwentaryzacji, obsługi kasowej oraz rozrachunków z kontrahentami, rozrachunków z pracownikami, rozrachunków publiczno–prawnych z możliwością ich aktualizacji do zmian prawa w tym zakresie. Mechanizmy obejmują również swoim zakresem możliwość wprowadzania, edytowania, usuwania, archiwizowania, raportowania danych związanych z realizacją tego procesu
	 
	 

	5 – WOS
	System musi posiadać wbudowane, gotowe do użycia i sparametryzowania, zintegrowane ze wszystkimi obszarami funkcjonalnymi Systemu mechanizmy wspierające ewidencję danych niezbędnych do prawidłowego generowania sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych oraz formularzy wynikających ze sprawozdawczości obowiązkowej z możliwością ich aktualizacji do zmian prawa w tym zakresie. Mechanizmy obejmują również swoim zakresem możliwość wprowadzania, edytowania, usuwania, archiwizowania, raportowania danych związanych z realizacją tego procesu
	 
	 

	6 – WOS
	System musi posiadać wbudowane, gotowe do użycia i sparametryzowania, zintegrowane ze wszystkimi obszarami funkcjonalnymi Systemu mechanizmy wspierające ewidencję danych finansowo księgowych oraz danych pomocniczych niezbędnych do prawidłowej implementacji modelu kontrolingowego umożliwiającego przeprowadzanie wielowariantowych i wielowymiarowych analiz finansowych i zarządczych. Mechanizmy obejmują również swoim zakresem możliwość wprowadzania, edytowania, usuwania, archiwizowania, raportowania danych związanych z realizacją tego procesu
	 
	 

	7 – WOS
	System musi posiadać wbudowane, gotowe do użycia i sparametryzowania, zintegrowane ze wszystkimi obszarami funkcjonalnymi Systemu mechanizmy wspierające ewidencję danych finansowo księgowych oraz danych pomocniczych niezbędnych do prawidłowej implementacji modelu kontrolingowego umożliwiającego przeprowadzanie procesu planowania, budżetowania i sprawozdawczości z uwzględnieniem obiektów kontrolingowych. Mechanizmy obejmują również swoim zakresem możliwość wprowadzania, edytowania, usuwania, archiwizowania, raportowania danych związanych z realizacją tego procesu
	 
	 

	8 – WOS
	System musi posiadać wbudowane, gotowe do użycia i sparametryzowania, zintegrowane ze wszystkimi obszarami funkcjonalnymi Systemu mechanizmy wspierające ewidencję danych finansowo księgowych oraz danych pomocniczych niezbędnych do prawidłowej implementacji modelu kontrolingowego z uwzględnieniem zarządczej kalkulacji kosztów, tworzenia zarządczych sprawozdań finansowych z wyszczególnieniem określonych w Systemie obiektów kontrolingowych. Mechanizmy obejmują również swoim zakresem możliwość wprowadzania, edytowania, usuwania, archiwizowania, raportowania danych związanych z realizacją tego procesu
	 
	 

	9 – WOS
	System musi posiadać wbudowane, gotowe do użycia i sparametryzowania, zintegrowane ze wszystkimi obszarami funkcjonalnymi Systemu mechanizmy wspierające ewidencję danych finansowo księgowych oraz danych pomocniczych niezbędnych do prawidłowej implementacji modelu kontrolingowego z możliwością parametryzacji workflow dla tego procesu
	 
	 

	10 – WOS
	System musi posiadać wbudowane, gotowe do użycia i sparametryzowania, zintegrowane ze wszystkimi obszarami funkcjonalnymi Systemu mechanizmy wspierające realizację procesów w zakresie obszaru funkcjonalnego/modułu związanego z wprowadzaniem, edytowaniem, usuwaniem, archiwizowaniem, raportowaniem danych związanych z harmonogramami projektów
	 
	 

	11 – WOS
	System musi posiadać wbudowane, gotowe do użycia i sparametryzowania, zintegrowane ze wszystkimi obszarami funkcjonalnymi Systemu mechanizmy wspierające realizację procesów w zakresie obszaru funkcjonalnego/modułu związanego z wprowadzaniem, edytowaniem, usuwaniem, archiwizowaniem, raportowaniem danych związanych planowaniem rzeczowym i finansowym projektów
	 
	 

	12 – WOS
	System musi posiadać wbudowane, gotowe do użycia i sparametryzowania, zintegrowane ze wszystkimi obszarami funkcjonalnymi Systemu mechanizmy wspierające realizację procesów w zakresie obszaru funkcjonalnego/modułu związanego z wprowadzaniem, edytowaniem, usuwaniem, archiwizowaniem, raportowaniem danych związanych monitorowaniem stopnia wykonania rzeczowego i finansowego projektów
	 
	 

	13 – WOS
	System musi posiadać wbudowane, gotowe do użycia i sparametryzowania, zintegrowane ze wszystkimi obszarami funkcjonalnymi Systemu mechanizmy wspierające realizację procesów w zakresie obszaru funkcjonalnego/modułu związanego z wprowadzaniem, edytowaniem, usuwaniem, archiwizowaniem, raportowaniem danych kadrowych
	 
	 

	14 – WOS
	System musi posiadać wbudowane, gotowe do użycia i sparametryzowania, zintegrowane ze wszystkimi obszarami funkcjonalnymi Systemu mechanizmy wspierające realizację procesów w zakresie obszaru funkcjonalnego/modułu związanego z wprowadzaniem, edytowaniem, usuwaniem, archiwizowaniem, raportowaniem danych o zatrudnieniu
	 
	 

	15 – WOS
	System musi posiadać wbudowane, gotowe do użycia i sparametryzowania, zintegrowane ze wszystkimi obszarami funkcjonalnymi Systemu mechanizmy wspierające realizację procesów w zakresie obszaru funkcjonalnego/modułu związanego z wprowadzaniem, edytowaniem, usuwaniem, archiwizowaniem, raportowaniem danych o kwalifikacjach
	 
	 

	16 – WOS
	System musi posiadać wbudowane, gotowe do użycia i sparametryzowania, zintegrowane ze wszystkimi obszarami funkcjonalnymi Systemu mechanizmy wspierające realizację procesów w zakresie obszaru funkcjonalnego/modułu związanego z wprowadzaniem, edytowaniem, usuwaniem, archiwizowaniem, raportowaniem danych o ubezpieczeniach ZUS i innych
	 
	 

	17 – WOS
	System musi posiadać wbudowane, gotowe do użycia i sparametryzowania, zintegrowane ze wszystkimi obszarami funkcjonalnymi Systemu mechanizmy wspierające realizację procesów w zakresie obszaru funkcjonalnego/modułu związanego z wprowadzaniem, edytowaniem, usuwaniem, archiwizowaniem, raportowaniem danych o absencjach ich rodzajach i limitach
	 
	 

	18 – WOS
	System musi posiadać wbudowane, gotowe do użycia i sparametryzowania, zintegrowane ze wszystkimi obszarami funkcjonalnymi Systemu mechanizmy wspierające realizację procesów w zakresie obszaru funkcjonalnego/modułu związanego z wprowadzaniem, edytowaniem, usuwaniem, archiwizowaniem, raportowaniem danych o czasie pracy
	 
	 

	19 – WOS
	System musi posiadać wbudowane, gotowe do użycia i sparametryzowania, zintegrowane ze wszystkimi obszarami funkcjonalnymi Systemu mechanizmy wspierające realizację procesów w zakresie obszaru funkcjonalnego/modułu związanego z wprowadzaniem, edytowaniem, usuwaniem, archiwizowaniem, raportowaniem danych o stażu pracy
	 
	 

	20 – WOS
	System musi posiadać wbudowane, gotowe do użycia i sparametryzowania, zintegrowane ze wszystkimi obszarami funkcjonalnymi Systemu mechanizmy wspierające realizację procesów w zakresie obszaru funkcjonalnego/modułu związanego z wprowadzaniem, edytowaniem, usuwaniem, archiwizowaniem, raportowaniem spraw związanych z obiegiem korespondencji przychodzącej do organizacji
	 
	 

	21 – WOS
	System musi posiadać wbudowane, gotowe do użycia i sparametryzowania, zintegrowane ze wszystkimi obszarami funkcjonalnymi Systemu mechanizmy wspierające realizację procesów w zakresie obszaru funkcjonalnego/modułu związanego z wprowadzaniem, edytowaniem, usuwaniem, archiwizowaniem, raportowaniem spraw związanych z obiegiem korespondencji wychodzącej z organizacji
	 
	 

	22 – WOS
	System musi posiadać wbudowane, gotowe do użycia i sparametryzowania, zintegrowane ze wszystkimi obszarami funkcjonalnymi Systemu mechanizmy wspierające realizację procesów w zakresie obszaru funkcjonalnego/modułu związanego z wprowadzaniem, edytowaniem, usuwaniem, archiwizowaniem, raportowaniem danych związanych z ewidencją nieruchomości i wyposażenia do niej przypisanego
	 
	 

	23 – WOS
	System musi posiadać wbudowane, gotowe do użycia i sparametryzowania, zintegrowane ze wszystkimi obszarami funkcjonalnymi Systemu mechanizmy wspierające realizację procesów w zakresie obszaru funkcjonalnego/modułu związanego z wprowadzaniem, edytowaniem, usuwaniem, archiwizowaniem, raportowaniem danych związanych z prowadzeniem książki obiektu budowlanego
	 
	 

	24 – WOS
	System musi posiadać wbudowane, gotowe do użycia i sparametryzowania, zintegrowane ze wszystkimi obszarami funkcjonalnymi Systemu mechanizmy wspierające realizację procesów w zakresie obszaru funkcjonalnego/modułu związanego z samoobsługą pracowniczą polegającą na wprowadzeniu, edytowaniu, usuwaniu, archiwizowaniu, raportowaniu wniosków urlopowych 
	 
	 

	25 – WOS
	System musi posiadać wbudowane, gotowe do użycia i sparametryzowania, zintegrowane ze wszystkimi obszarami funkcjonalnymi Systemu mechanizmy wspierające realizację procesów w zakresie obszaru funkcjonalnego/modułu związanego z samoobsługą pracowniczą polegającą na wygenerowaniu zestawienia elementów majątku przypisanego do poszczególnego pracownika 
	 
	 

	26 – WOS
	System musi posiadać wbudowane, gotowe do użycia i sparametryzowania, zintegrowane ze wszystkimi obszarami funkcjonalnymi Systemu mechanizmy wspierające realizację procesów w zakresie obszaru funkcjonalnego/modułu związanego z samoobsługą pracowniczą polegającą na wygenerowaniu zestawienia planowanych i odbytych szkoleniach pracownika
	 
	 

	27 – WOS
	System musi posiadać wbudowane, gotowe do użycia i sparametryzowania, zintegrowane ze wszystkimi obszarami funkcjonalnymi Systemu mechanizmy wspierające realizację procesów w zakresie obszaru funkcjonalnego/modułu związanego z samoobsługą pracowniczą polegającą na wygenerowaniu zestawienia planowanych i odbytych podróżach służbowych 
	 
	 

	28 – WOS
	System musi nadawać automatycznie kolejne numery dokumentów systemowych we wszystkich obszarach z możliwością ich parametryzowania przez upoważnionych użytkowników
	 
	 

	29 – WOS
	System musi pozwalać uprawnionym użytkownikom na modyfikowanie wszystkich dokumentów systemowych we wszystkich możliwych zakresach edycji i zmiany, a w szczególności w dodawaniu/edytowaniu/usuwaniu słowników do pól w dokumentach czy wprowadzaniu/edytowaniu/usuwaniu reguł walidacyjnych czy określaniu wymagalności wypełnienia danego pola przez użytkownika
	 
	 

	30 – WOS
	System musi umożliwiać zastosowanie funkcji drill down dla każdego procesu umożliwiając prześledzenie poszczególnych jego etapów
	 
	 

	31 – WOS
	System musi umożliwiać zastosowanie funkcji drill down na raportach
	 
	 

	32 – WOS
	System musi umożliwiać wielokrotne drukowanie dokumentów wytwarzanych w każdym obszarze Systemu z możliwością podania ilości potrzebnych kopii
	 
	 

	33 – WOS
	System musi umożliwiać grupowe drukowanie dokumentów poprzez zaznaczenie wielu pozycji, które mają być wydrukowane
	 
	 

	34 – WOS
	System musi umożliwiać rejestrację w logach informacji kto, kiedy i jakie dokumenty zlecił do wydrukowania
	 
	 

	35 – WOS
	System musi umożliwiać integrację z MS Exchange
	 
	 

	36 – WOS
	System musi umożliwiać dodawanie dodatkowego pola przez administratora. Pola dodatkowe muszą być definiowane dla każdego obiektu biznesowego przechowywanego w Systemie. Pola muszą być dostępne dla systemu raportującego oraz przy wyszukiwaniu informacji. Dla pól definiowanych administrator musi mieć możliwość wskazać w szczególności:
- typ pola (np. znakowe, data, liczba)
- zdefiniować nowy słownik
- listę wartości w oparciu o istniejącą w Systemie ewidencję np. dane kontrahenta, obiekty kontrolingowe itp.
- maskę formatu (dla daty i liczby)
- wymagalność pola
- reguły walidacyjne np. długość tekstu, zakres wartości, zależność od innego pola definiowalnego, itp.
	 
	 

	37 – WOS
	System musi umożliwiać przez użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia w każdym momencie eksploatacji Systemu edytowanie co najmniej następujących obszarów Systemu: parametryzacji Systemu, zawartości słowników, szablonów dokumentów, wzorców numeracji, wzorców dekretacji, struktury planu kont, itp. itd.
	 
	 

	38 – WOS
	System musi umożliwiać wspieranie obsługi korespondencji seryjnej poprzez umożliwienie definiowania szablonów standardowych listów i automatyczne generowanie listu standardowego w ramach wykonywania określonych zadań w procesie oraz umożliwiać zautomatyzowane, grupowe generowanie wydruków pochodzących z Systemu
	 
	 

	39 – WOS
	System musi umożliwiać pracę użytkownika w kilku oknach jednocześnie
	 
	 

	40 – WOS
	System musi umożliwiać alertowanie o zbliżających się terminach czy czynnościach do wykonania. Sposób alertowania, określanie warunków i obszarów objętych aletrowaniem czy definiowanie adresatów alertów musi być możliwe do konfiguracji
	 
	 

	41 – WOS
	System musi umożliwiać użytkownikom logowanie się do niego na wielu urządzeniach. Jeśli użytkownik nie zakończył poprzedniej sesji na innym urządzeniu to podczas logowania się na innym urządzeniu System musi poinformować użytkownika o tym fakcie i dać możliwość podjęcia decyzji przez użytkownika czy zaniechać czy kontynuować próbę zalogowania się na nowym urządzeniu
	 
	 

	42 – WOS
	System musi umożliwiać użytkownikowi dostęp do swojego profilu z dowolnej stacji roboczej czy innego urządzenia np. smartphona. Niezależnie, na której stacji roboczej czy innym urządzeniu użytkownik zaloguje się do Systemu musi mieć dostęp do swoich dokumentów i zadań oraz widoków zdefiniowanych we własnym profilu lub w profilu grupy, do której jest przypisany. Wszystkie ustawienia użytkownika muszą być zapisywane na serwerze
	 
	 

	43 – WOS
	System musi umożliwiać jednoczesny dostęp do danych przez wielu użytkowników, z zapewnieniem ochrony tych danych przed nieuprawnioną modyfikacją, utratą spójności lub zniszczeniem
	 
	 

	44 – WOS
	System musi umożliwiać eksport danych we wszystkich obszarach funkcjonalnych z co najmniej poziomu wszystkich raportów i zestawień co najmniej w formatach: xml, pdf, txt, csv oraz w formatach zgodnych z narzędziami MS Office
	 
	 

	45 – WOS
	System musi umożliwiać implementowanie reguł walidacji danych przed zaimportowaniem plików do bazy Systemu
	 
	 

	46 – WOS
	System musi umożliwiać import plików o dowolnej godzinie oraz umożliwia ustawienie dowolnego cyklu powtarzania importu, z możliwością uruchamiania importu w trybie ad–hoc
	 
	 

	47 – WOS
	System musi umożliwiać importowanie i eksportowanie pliku ze/do wskazanej lokalizacji w sieci wewnętrznej i na stacji roboczej
	 
	 

	48 – WOS
	System musi umożliwiać rejestrację operacji eksportu i importu danych realizowanych przy pomocy funkcji eksportu, wraz ze wskazaniem użytkownika, daty oraz zakresu eksportowanych danych
	 
	 

	49 – WOS
	System musi umożliwiać eksport pozycji każdego słownika oraz wskazanego zakresu pozycji słownika do pliku w formacie co najmniej xml, pdf, txt i pakietu MS Office, csv
	 
	 

	50 – WOS
	System musi umożliwiać przechowywanie dowolnego typu danych cyfrowych, w tym: dokumentów biurowych MS Office, obrazów (dokumentów skanowanych), dokumentów tekstowych, plików dźwiękowych i filmowych, dokumentów xml i html, danych wyjściowych (raportów) generowanych przez aplikacje komputerowe, poczty elektronicznej, itp.
	 
	 

	51 – WOS
	System musi umożliwiać tworzenie szablonów dokumentów w oparciu o narzędzia zgodne z MS Office lub posiada własne narzędzia w tym zakresie
	 
	 

	52 – WOS
	System musi umożliwiać przejście z poziomu Systemu bezpośrednio do edycji pola tekstowego, przypisanej do danego formatu pliku aplikacji dostępnej na stacji roboczej
	 
	 

	53 – WOS
	System musi umożliwiać automatyczne wypełniane przez System pól dokumentów/formularzy na podstawie danych przechowywanych w bazie danych Systemu np. gdy, w którymś z obszarów funkcjonalnych Systemu zostanie wybrany np. kontrahent to wszystkie jego raz zdefiniowane dane automatycznie zostaną wypełnione w zakresie jaki jest niezbędny do dalszego procedowania danej czynności biznesowej realizowanej w Systemie 
	 
	 

	54 – WOS
	System musi umożliwiać grupową aktualizację wartości dla wybranych przez użytkownika pozycjach danych
	 
	 

	55 – WOS
	System musi umożliwiać korzystanie z funkcji matematycznych by automatycznie wyliczały wartości w poszczególnych polach Systemu oraz w raportach
	 
	 

	56 – WOS
	System musi umożliwiać powtórne przetworzenie danych np. po błędzie importu
	 
	 

	57 – WOS
	System musi umożliwiać prezentowanie statusu procesu importu/eksportu czy generowania danych do Systemu
	 
	 

	58 – WOS
	System musi umożliwiać informowanie użytkownika, że jest w trakcie wykonywania jakiejś czynności
	 
	 

	59 – WOS
	System musi umożliwiać automatyczną kontrolę kompletności i spójności pobranych danych 
	 
	 

	60 – WOS
	System musi umożliwiać komunikowanie się z różnymi urządzeniami wejściowymi i wyjściowymi 
	 
	 

	 
	Platforma Systemowa

	61 – WOS
	System musi być zbudowany co najmniej w architekturze trójwarstwowej: warstwa prezentacji obsługiwana przez stację użytkownika, warstwa logiki biznesowej obsługiwana przez serwer aplikacji, warstwa danych obsługiwana przez bazę danych
	 
	 

	62 – WOS
	System musi się składać z minimum trzech niezależnych środowisk w szczególności produkcyjnego, developerskiego i zapasowego
	 
	 

	63 – WOS
	System musi posiadać polski interfejs. Dotyczy to między innymi wszelkich komunikatów również tych o błędach, interfejsu użytkownika, raportów, sortowania czy wyszukiwania itd.
	 
	 

	64 – WOS
	System musi zapewniać możliwość rozbudowy o nowe funkcje realizujące potrzeby użytkownika
	 
	 

	65 – WOS
	System musi być zbudowany w oparciu o oprogramowanie standardowe w zakresie: oprogramowania aplikacyjnego, serwerów aplikacji, oprogramowania bazodanowego oraz systemów operacyjnych
	 
	 

	66 – WOS
	System musi zawierać narzędzia do budowy interfejsów użytkownika – GUI
	 
	 

	67 – WOS
	System musi posiadać wbudowane i zintegrowane ze wszystkimi obszarami funkcjonalnymi mechanizmy wspierające przepływ procesów – workflow
	 
	 

	68 – WOS
	System musi posiadać możliwość aktualizacji wersji
	 
	 

	69 – WOS
	System musi wykorzystywać system bazodanowy jednego producenta 
	 
	 

	70 – WOS
	System musi zachować taką samą stabilność i wydajność pracy niezależnie od wzrostu liczby użytkowników poprzez skalowalność
	 
	 

	71 – WOS
	System musi być wielostanowiskowy/wielodostępowy – tzn. musi umożliwiać pracę wielu równoczesnych użytkowników w sieci komputerowej, w ramach posiadanych licencji. System musi być dostępny ze wszystkich komputerów działających w sieci PAŻP (użytkownicy mogą się zalogować na dowolnym komputerze)
	 
	 

	72 – WOS
	System musi zapewniać nowoczesną technologię integracji i udostępniać: API programowe umożliwiające integrację, usługi WebService udostępnianie innym systemom, mieć możliwość skonfigurowania klienta usług WebService udostępnianych przez inne systemy oraz wspierać integrację w architekturze SOA 
	 
	 

	73 – WOS
	System musi umożliwiać ścisłą integrację pomiędzy modułami zapewniającą wymianę danych on–line, ich integralność oraz zasadę jednokrotnego wprowadzania do Systemu 
	 
	 

	74 – WOS
	System musi w warstwach aplikacji klienckiej, serwera aplikacyjnego i serwera bazy danych prawidłowo funkcjonować w środowisku x86/64–bitowym 
	 
	 

	75 – WOS
	System musi zapewnić dostęp przy wykorzystaniu protokołów szyfrowanych (na poziomie protokołu SSL lub równoważnego z kluczem min. 128 bit dla algorytmu symetrycznego) 
	 
	 

	76 – WOS
	System musi umożliwiać komunikację w zakresie uwierzytelnia i autoryzacji z rozwiązaniem stosowanym przez Zamawiającego (Microsoft Active Directory) 
	 
	 

	77 – WOS
	System musi posiadać zdolność do pracy Systemu w sieci rozległej WAN 
	 
	 

	78 – WOS
	System musi mieć możliwość wirtualizacji infrastruktury serwerowej serwerów aplikacyjnych w oparciu o technologię VMWare lub MS Hyper–V 
	 
	 

	79 – WOS
	System musi posiadać mechanizmy automatycznego tworzenia kopii zapasowych danych umożliwiające współpracę z posiadanym systemem centralnego backupu Commvault
	 
	 

	80 – WOS
	System musi umożliwiać codzienne wykonywanie kopii przyrostowej oraz kopii pełnej przynajmniej raz na tydzień
	 
	 

	81 – WOS
	System musi zapewnić pełną identyfikację użytkowników wprowadzających i modyfikujących dane
	 
	 

	82 – WOS
	System musi zapewnić narzędzie do monitorowania stanu warstwy sprzętowej, aplikacyjnej i bazodanowej. Narzędzie to musi mieć możliwość konfigurowania progów alertów dla monitorowanych parametrów oraz przekazywania informacji w przypadku ich przekroczenia do innych systemów (interfejs API) oraz na wskazane adresy mailowe
	 
	 

	83 – WOS
	System musi zapewniać możliwość monitorowania i udokumentowania aktywności administratorów i użytkowników wraz z raportowaniem historii aktywności
	 
	 

	84 – WOS
	System musi zapewniać możliwość bezpośredniego dostępu do danych bazy danych przez administratorów Systemu 
	 
	 

	85 – WOS
	System musi w zakresie bazy danych zapewniać spójność informacji w razie awarii/zawieszenia komputera/sesji użytkownika. Awaria Systemu lub któregokolwiek z jego elementów nie może prowadzić do utraty danych bądź utraty integralności danych. 
	 
	 

	86 – WOS
	System musi współpracować z systemami operacyjnymi Linux i/lub MS Windows Server
	 
	 

	87 – WOS
	System musi umożliwiać dostęp do aplikacji poprzez przeglądarkę internetową
	 
	 

	88 – WOS
	System musi współpracować z systemami operacyjnymi stacji roboczych: Windows 10 (wersja 64 bitowa) wraz z kolejnymi wersjami
	 
	 

	89 – WOS
	System musi współpracować z oprogramowaniem biurowym: MS Office 2016/2019/365. System musi posiadać możliwość współpracy z tym oprogramowaniem poprzez zapewnienie importu do Systemu i eksportu z Systemu oraz rozpoznawania poszczególnych typów plików przez System na konfigurowalnych portach
	 
	 

	90 – WOS
	System musi współpracować z: Active Directory, LDAP
	 
	 

	91 – WOS
	System musi w przypadku interfejsu webowego być poprawnie interpretowany i wyświetlany przez wszystkie przeglądarki, a w szczególności przez IE 10, FireFox, Chrome oraz ich nowszych wersjach
	 
	 

	92 – WOS
	System musi posiadać narzędzie do parametryzacji raportów
	 
	 

	
	Administrowanie i konfiguracja

	93 – WOS
	System musi zapewnić centralne zarządzanie konfiguracją Systemu: ustawieniami, rozszerzeniami i modyfikacjami, uprawnieniami użytkowników, konfigurację, mierzenie wydajności itp.
	 
	 

	94 – WOS
	System musi zapewnić moduł administracyjny Systemu umożliwiający zarządzanie użytkownikami, uprawnieniami i dostępem, walidacjami oraz konfiguracją Systemu
	 
	 

	95 – WOS
	System musi wymuszać wpisywanie danych zgodnie z ustalonymi formatami daty, miar, tekstu itp.
	 
	 

	96 – WOS
	System musi umożliwiać administratorowi podgląd aktualnie zalogowanych użytkowników do Systemu
	 
	 

	97 – WOS
	System musi umożliwiać administratorowi wylogowanie zalogowanych do Systemu użytkowników
	 
	 

	
	Definiowanie uprawnień

	98 – WOS
	System musi umożliwiać zarządzanie uprawnieniami na poziomie poszczególnych użytkowników, ich grup w odniesieniu do funkcji i pól Systemu. Możliwość tworzenia profili i grup uprawnień
	 
	 

	99 – WOS
	System musi mieć możliwość kopiowania wzorców uprawnień użytkowników
	 
	 

	100 – WOS
	System musi zapewniać możliwość czasowego odbierania/nadawania uprawnień
	 
	 

	101 – WOS
	System musi zapewnić obsługę zastępstw
	 
	 

	102 – WOS
	System musi umożliwiać podgląd dla administratora do nadanych uprawnień użytkownikom 
	 
	 

	103 – WOS
	System musi umożliwiać audytowanie wszystkich prób dostania się do Systemu w logach: opis zdarzenia (próby udane i nieudane), nazwa użytkownika, nazwa hosta, data zdarzenia itp.
	 
	 

	
	Bezpieczeństwo

	104 – WOS
	System musi uniemożliwiać wyświetlanie hasła oraz poszczególnych jego znaków w trakcie wprowadzania. Może ukrywać wprowadzane znaki pod symbolami maskującymi
	 
	 

	 
	Ergonomia Systemu

	105 – WOS
	System musi posiadać menu, jednolity wygląd i jednolitą obsługę standardowych czynności typu zapisz, sprawdź, cofnij itp. we wszystkich obszarach funkcjonalnych
	 
	 

	106 – WOS
	System musi posiadać możliwość wywoływania poleceń bez konieczności przechodzenia przez menu – obsługa skrótów klawiaturowych
	 
	 

	107 – WOS
	System musi posiadać podgląd do listy dokumentów powiązanych 
	 
	 

	108 – WOS
	System musi umożliwiać wyznaczanie myszką szerokości kolumn w wyświetlanych tabelach
	 
	 

	109 – WOS
	System musi umożliwiać ukrywanie/odsłanianie kolumn w wyświetlanych tabelach, podsumowanie w kolumnach dla wyznaczonych wierszy, wstępne filtrowanie wyświetlanych/drukowanych danych czy tworzenie zaawansowanych filtrów wyświetlanych/drukowanych danych
	 
	 

	110 – WOS
	System musi realizować dowolne sortowanie oraz filtrowania oparte na danych tekstowych zgodne z zasadami obowiązującymi w języku polskim tzn. musi być zachowana właściwa kolejność znaków polskich podczas sortowania i podczas wykorzystywania operatorów porównania „<” ,„=” ,„>”
	 
	 

	111 – WOS
	System musi realizować sortowanie oparte na danych numerycznych zgodne z zasadami arytmetycznymi, to znaczy z zachowaniem kolejności prezentacji liczb rosnąco lub malejąco zgodnie z prezentowanymi wartościami
	 
	 

	112 – WOS
	System musi posiadać mechanizmy szybkiego wyszukiwania danych na formatkach ekranowych, według wielu dostępnych kryteriów (jednocześnie), w tym według fragmentów nazw i zakresów (dat, numerów, tekstów)
	 
	 

	113 – WOS
	System musi zapewniać możliwość automatycznego zamykania nieaktywnych sesji użytkownika po przekroczeniu zdefiniowanego okresu braku aktywności
	 
	 

	 
	Raporty w Systemie

	114 – WOS
	System musi umożliwiać budowanie raportów samodzielnie przez użytkownika lub administratorów dla wszystkich zgromadzonych w Systemie danych poprzez zintegrowany z Systemem generator raportów, w którym między innymi będzie możliwość tworzenia i programowania relacji między danymi i wprowadzania algorytmów umożliwiających dokonanie obliczeń, których wyniki również będą widoczne w raportach
	 
	 

	115 – WOS
	System musi zawierać metody filtrowania i sortowania danych pozwalające użytkownikom Systemu na dokonywanie samodzielnych zmian parametrów filtrowania i sortowania w obszarze wyszukiwania danych w Systemie oraz w obszarze analizy wyników, które są efektem wyszukiwania danych w Systemie
	 
	 

	116 – WOS
	System musi umożliwić wyszukiwanie danych bez względu na wielkość użytych znaków jakimi jest zapisany
	 
	 

	117 – WOS
	System musi umożliwiać generowanie raportów obejmujących dane pochodzące z różnych obszarów funkcjonalnych oraz z całego zakresu danych dostępnych w Systemie
	 
	 

	118 – WOS
	System musi umożliwiać wykorzystanie predefiniowanych wzorców raportów/analiz/zestawień dostępnych w standardzie, a także tworzenie, zapisywanie i udostępnianie własnych
	 
	 

	119 – WOS
	System musi umożliwiać wybór danych do przeglądania na ekranach za pomocą określania zakresów od do, oraz poprzez wskazywanie ciągów znaków występujących w wartościach liczbowych i tekstowych
	 
	 

	120 – WOS
	System musi umożliwiać udostępnianie zdefiniowanych raportów z poziomu Systemu innym użytkownikom
	 
	 

	121 – WOS
	System musi umożliwiać na żądanie użytkownika przerwanie generowania raportu
	 
	 

	122 – WOS
	System musi umożliwiać sygnalizację o kompletności raportu: podsumowanie ilości stron, sygnalizowanie zakończenia raportu itp.
	 
	 

	123 – WOS
	System musi umożliwiać definiowalny ukazujący się standardowo i/lub na żądanie nagłówek/stopkę raportu zawierający w szczególności dane dotyczące nazwy dokumentu, kolejnego numeru, daty wydruku, jednostki org., numery stron itp.
	 
	 

	124 – WOS
	System musi umożliwiać wydruk raportu z podaniem informacji odnośnie parametrów w oparciu, o które raport powstał wraz z numeracją stron raportu oraz numeracją poszczególnych pozycji 
	 
	 

	125 – WOS
	System musi umożliwiać użytkownikom planowanie wykonywania raportów o określonym czasie, cykliczności lub jednorazowo
	 
	 

	126 – WOS
	System musi umożliwiać zmianę parametrów raportu i automatyczne odświeżenie danych
	 
	 

	127 – WOS
	System musi umożliwiać podgląd wydruku jak i drukowanie wszystkich dokumentów: zbiorczo lub pojedynczo
	 
	 

	128 – WOS
	System musi umożliwiać drukowanie raportów bezpośrednio z Systemu (poprzez System Centralnego Wydruku u Zamawiającego) z uwzględnieniem nagłówka oraz stopki raportu, a także jego treści
	 
	 

	129 – WOS
	System musi umożliwiać integrację raportów z narzędziami MS Office
	 
	 

	130 – WOS
	System musi umożliwiać wygenerowanie raportów z każdego obszaru Systemu które mogą być sparametryzowane w obszarze określania parametrów raportów i wyników raportów, według wszystkich możliwych danych używanych w procesach których dotyczą
	 
	 

	131 – WOS
	System musi umożliwiać wygenerowanie raportu w którym można sprawdzić i prześledzić wszystkie czynności i ruchy jakie zostały zrealizowane w związku z obsługą każdego procesu realizowanego w Systemie pokazującego wszystkie dane jakie zostały wprowadzone do Systemu i wygenerowane przez System z identyfikacją użytkowników biorących udział w poszczególnych czynnościach oraz dokładnym określeniem czasu kiedy dana czynność została wykonana w Systemie
	 
	 






